## PA jul 2015
BRASIL
Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Contrato de Empréstimo: 2888/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: julho de 2015
Atualização Nº: 06
Atualizado por: Alberto Alécio Batista
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo Estimado | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | PRISM | Comentário
|  | Compon. | (US$ 1.000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado |  | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Gerenciamento e Apoio Técnico | 1.2 | 11069 | SBQ | EXA | 90 | 10 | 2012-12-27 | 2019-05-27 | A | BR10365
1.2 | Supervisão das Obras Grupo I | 2.3 | 2479 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2013-12-10 | 2017-11-10 | EP
1.3 | Supervisão das Obras Grupo II | 2.3 | 2600 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2015-12-01 | 2018-11-01 | P
1.4 | Supervisão das Obras Grupo III | 2.3 | 4200 | SBQC | EXA | 90 | 10 | 2016-08-01 | 2019-05-01 | P
1.5 | Projetos de Engenharia para os Corredores de Transporte | 1.1 | 16931 | SBQC | EXP | 0 | 100 | 2012-02-11 | 2017-01-11 | A
1.6 | Revisão de Projetos de Engenharia | 1.1 | 500 | SBQC | EXP | 0 | 100 | 2016-08-01 | 2018-08-01 | P
1.7 | Estudo de Uso e Ocupação do Solo nos Corredores | 3.1 | 328 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-01-25 | 2016-01-25 | A | BR10863
1.8 | Plano de Mobilidade | 3.1 | 750 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 2015-09-01 | 2017-08-01 | P |  | Incluído Sistema de Gerenciamento e Operação de Transporte Público.
1.9 | Linha de Base para Medição de Carbono | 3.1 | 134 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-01-25 | 2015-10-25 | A | BR10961
1.10 | Capacitação da Secretaria de Gestão Ambiental | 3.1 | 100 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 2016-04-01 | 2017-11-01 | P
1.11 | Capacitação da Secretaria de Planejamento Urbano | 3.1 | 300 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 2016-04-01 | 2017-11-01 | P
1.12 | Manual de Normas de Apresentação de Projetos Urbanísticos | 3.1 | 100 | SBQC | EXA | 50 | 50 | 2016-04-01 | 2017-11-01 | P
1.13 | SIMCO - Sistema Integrado de Monitoramento e Comunicação | 2.2 | 3300 | SBQC | EXA | 60 | 40 | 2015-08-01 | 2018-01-01 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 42791
2. OBRAS
2.1 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo I | 2.1 | 58799 | LPI | EXA | 65 | 35 | 2015-01-28 | 2018-05-28 | EP
2.2 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo II | 2.1 | 46994 | LPI | EXA | 65 | 35 | 2016-01-01 | 2018-09-01 | P
2.3 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo III | 2.1 | 47219 | LPI | EXA | 65 | 35 | 2016-09-01 | 2019-03-01 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 153012
3. BENS
3.1 | Sistema de Semáforos - 1ª Etapa | 2.2 | 2059 | LPI | EXA | 90 | 10 | 2013-09-09 | 2017-01-09 | A | BRA6620
3.2 | Sistema de Semáforos - 2ª Etapa | 2.2 | 7751 | LPI | EXA | 60 | 40 | 2016-01-01 | 2018-01-01 | P
3.3 | Centro de Controle Operacional | 2.2 | 2148 | LPI | EXA | 60 | 40 | 2015-12-01 | 2017-06-01 | P
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 11958
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
4.1 | Auditoria Contábil do Programa | 1.3 | 147 | LIL | EXA | 90 | 10 | 2014-11-19 | 2019-06-19 | A | BR10855
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 147
VALOR TOTAL |  |  | 207908
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 65.75% | 34.25%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual; CV: Convênio; LIL: Licitação Internacional Limitada. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços; PP: Pregão Presencial; CD: Contratação Direta; CV: Convênio
(2) | Revisões BID: EXA =Ex ante e EXP= Ex post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Formulas:
Término = EDATE([Datas Estimadas],12+65)

## Informações do Programa
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II
PLANO DE AQUISIÇÕES
JULHO DE 2015
Informação Geral
País: Brasil
Mutuário: Governo do Município de São Bernardo do Campo
Executor: Governo do Município de São Bernardo do Campo
Projeto: Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Número do Projeto: BR-L1315
Número do Contrato de Empréstimo: 2888/OC-BR
Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 12 de dezembro de 2012
Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 25 de junho de 2013
Data estimada para o último desembolso: 25 de junho de 2018
Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Governo do Município de São Bernardo do Campo
Responsável: Oscar José Gameiro Silveira Campos
Secretário de Transportes e Vias Públicas
Coordenador: Alberto Alécio Batista
Coordenador do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Endereço: Rua Giácomo Versolato, 150 - Bairro Nova Petrópolis
CEP: 09.770-440 – São Bernardo do Campo/SP, Brasil
Tel: +55 11 4336-8700 - ramal: 8860
e-mail: ucpbid@saobernardo.sp.gov.br
Portal: http//:www.saobernardo.sp.gov.br
A – Introdução
As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-9), com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-9) e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.
B – O Plano de Aquisições
O Plano de Aquisições do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, que cobre o período de fevereiro de 2012 a junho de 2018, foi acordado entre o Banco e a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo.
O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.
C – Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações
O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas “ex ante”. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão “ex post”.
D – Aquisições para o Projeto
D.1 – Aquisição de Bens
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.2 – Aquisições de Obras
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 25,0 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.
D.3 – Aquisições de Serviços de Consultoria
As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.
D.4 – Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria
Nos quadros apresentados em anexo estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

## Folha anexa
FOLHA ANEXA
Não há observações a apresentar nesta Folha anexa.