## PA PROEXMAES II p Comp
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde - PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
ATUALIZAÇÃO Nº: 01/2015
ATUALIZADO POR: Missão Análise - Junho/2015
COMPONENTE 1: EXPANSÃO DA GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Nº | Descrição do Contrato | Valor Total US$ (1US$ =3R$) | Fonte Financiamento |  | Método | Revisão | Datas Estimadas |  | Status | COMENTÁRIO
|  |  | BID | Local |  |  | Publicação | Término
|  |  | (%) | (%) | (1) | (2) | Anúncio | Contrato | (3)
1.1 | Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA | 2800000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2020 | P
1.2 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 550000 | 100% | 0% | CP e/ou PE | EXP | 2016 | 2018 | P
i. | Adequação de infraestrutra física para unificação da Central de Regulação de Leitos | 100000 | 100% | 0% | CP | EXP | 2016 | 2018 | P
ii. | Aquisição de soluções de T.I (Módulo de Integração) | 200000 | 100% | 0% | CP | EXP | 2016 | 2018 | P | Varias compras
iii. | Aquisição de equipamentos de T.I para fortalecer as Centrais de Regulação Macroregionais. | 250000 | 100% | 0% | CP e/ou PE | EXP | 2016 | 2018 | P | Varias compras
1.3 | Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários. | 1500000 | 100% | 0% |  | EXP | 2016 | 2017 | P
i. | Consultoria especializada para planificação das necessidades das linhas de cuidado, elaboração de T.R e Plano de Ação para implementação das linhas de cuidado. | 1000000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016 | P
ii. | Serviços de editoração e impressão gráfica | 500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2017 | 2017 | P
1.4 | Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção a saúde nos níveis primário, secundário e terciário | 3000000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2017 | 2019 | P
1.5 | Outras Capacitações e formação da Equipe da SESA/CE | 1788203 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020
i. | Logistica para as Capacitções | 288203 | 100% | 0% | PE | EXP | 2016 | 2020
ii. | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | 1500000 | 100% | 0% | SBQC e Convenio | EXA | 2016 | 2020 |  | varias contratações
1.6 | Novas instalações para SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 9000000 | 100% | 0% |  | EXP | 2016 | 2020 | P
i. | Consultoria elaboração de projetos e estudos arquitetonicos | 200000 | 100% | 0% | SQC | EXA | 2016 | 2016
ii. | Obras | 7000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019
ii. | Equipamentos | 1800000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019
1.7 | Implantação do Centro logístico (Infraestrutura) | 5000000 | 100% | 0% |  | EXP | 2016 | 2020 | P
i. | Adequação Física da Assitência Farmacêutica, Laboratório , Engenharia Clinica , Esterelização e Centro de Laudos | 2500000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019
ii. | Aquisição de Equipamentos | 2500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019
1.8 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado. | 2200000 | 100% | 0% |  | EXP | 2016 | 2020 | P
i. | Adequações da infraestura para a rede | 660000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2016 | 2016
ii. | Aquisição de equipamentos de TI | 1540000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2016 | 2016
1.9 | Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade (Policlinicas e CEOS) + 03 Unidades Hospitalares da Rede. HIAS, HSJ e HM | 1500000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2016 | 2020 | P
TOTAL A EXECUTAR COMPONENTE 1 |  | 27338203 | 100% | 0%
COMPONENTE 2: AMPLIAÇÃO DO ACESSO E CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
Nº | Descrição do Contrato | Valor Total US$ (1US$ =3R$) | Fonte Financiamento |  | Método | Revisão | Datas Estimadas |  | Status | STATUS
|  |  | BID | Local | Aquisição |  | Publicação | Término
|  |  | (%) | (%) | (1) | (2) | Anúncio | Contrato | (3)
2.1 | Elaboração de Projeto para Hospital Regional do Jaguaribe | 1500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016
2.2 | Construção do Hospital Regional do Jaguaribe | 30000000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2017 | 2020 | P
2.2 | Aquisição de Equipamentos para Hospital Regional do Jaguaribe | 15000000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2018 | 2020 | P
2.3 | Elaboração de Projeto para Policlinica de Fortaleza | 500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016 | P
2.4 | Construção Policlinica Fortaleza | 3000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019 | P
2.5 | Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza | 3666667 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019 | P
2.6 | Adequação física para serviços de parto no Estado | 6000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019 | P | Projetos via DAE
2.7 | Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado | 8500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019 | P | Varias compras
2.8 | Etapa 2 da PPP - Serviços de limpeza e terraplanagem do Hospital Metropolitano | 6095130 | 100% | 0% | Legislação Local - PPP | EXA | 2016 | 2016 | P | Reembolso de gastos previos
2.9 | Aquisição de Equipamentos para Hospital Metropolitano (HRM) - Contraparte do Estado na PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos - SPE | 11500000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2017 | 2018 | P
2.10 | Construção do Hospital Metropolitano (HRM) - PPP | 55500000 | 0% | 100% | Legislação Local - PPP | EXA | 2015 | 2018 | P | Apresentará comprovação dos repasse das Etapas previstas na PPP até o limite da contrapartida.
TOTAL A EXECUTAR COMPONENTE 2 |  | 141261797 | 60% | 40%
COMPONENTE 3: ADMINISTRAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
Nº | Descrição do Contrato | Valor Total US$ (1US$ =3R$) | Fonte Financiamento |  | Método | Revisão | Datas Estimadas |  | Status | STATUS
|  |  | BID | Local | Aquisição |  | Publicação | Término
|  |  | (%) | (%) | (1) | (2) | Anúncio | Contrato | (3)
3.1 | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão de Obras | 8500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2020 | P
3.2 | Avaliação de Impacto e Monitoramento | 800000 | 100% | 0% | SBQC | EXP | 2016 | 2020 | P
i. | Monitoramento | 500000 | 100% | 0% | SBQC | EXP | 2016 | 2020
ii. | Avaliação de Impacto - Linha de Base, acompanhamento e impacto. | 300000 | 100% | 0% | SBQC | EXP | 2016 | 2020
3.3 | Avaliação Intermediária | 30000 | 100% | 0% | CI | EXP | 2018 | 2018 | P
3.4 | Avaliação Final | 70000 | 100% | 0% | CI | EXP | 2020 | 2020 | P
3.5 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 500000 | 100% | 0% | CP e Inscrição | EXP | 2016 | 2020
TOTAL A EXECUTAR COMPONENTE 3 |  | 9900000 | 100% | 0%
VALOR TOTAL PA (US$) |  | 178500000 | 70% | 30%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
6500000
5000000
11500000
|  | 3833333.3333 | 649250 | 4482583.3333 | obra
9500000
14500000
24000000
|  | 8000000 | 1260000 | 9260000 | equip
1947750
3780000

## Por Metodo
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde no Estado do Ceará II
BR-L1408
PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROGRAMA
ATUALIZAÇÃO Nº: 01/2015
ATUALIZADO POR: Missão Análise - Junho/2015
1. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA
Item | Comp. | Descrição do Contrato | Valor Total US$ (1US$ =3R$) | Fonte Financiamento |  | Método | Revisão | Datas Estimadas |  | Status | COMENTÁRIO
|  |  |  | BID | Local |  |  | Publicação | Término
|  |  |  | (%) | (%) | (1) | (2) | Anúncio | Contrato | (3)
1.1 | 1 | Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA | 2800000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2020 | P
1.3 | 1 | Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários. | 1000000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2017 | P
i. | 1 | Consultoria especializada para planificação das necessidades das linhas de cuidado, elaboração de T.R e Plano de Ação para implementação das linhas de cuidado. | 1000000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016 | P
1.4 | 1 | Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção a saúde nos níveis primário, secundário e terciário | 3000000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2017 | 2019 | P
1.6 | 1 | Novas instalações para SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 200000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
i. | 1 | Consultoria elaboração de projetos e estudos arquitetonicos | 200000 | 100% | 0% | SQC | EXA | 2016 | 2016
1.9 | 1 | Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade (Policlinicas e CEOS) + 03 Unidades Hospitalares da Rede. HIAS, HSJ e HM | 1500000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2016 | 2020 | P
2.1 | 2 | Elaboração de Projeto para Hospital Regional do Jaguaribe | 1500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016
2.3 | 2 | Elaboração de Projeto para Policlinica de Fortaleza | 500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2016 | P
2.8 | 2 | Etapa 2 da PPP - Serviços de limpeza e terraplanagem do Hospital Metropolitano | 6095130 | 100% | 0% | Legislação Local - PPP | EXA | 2016 | 2016 | P | Reembolso de gastos previos
3.1 | 3 | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão de Obras | 8500000 | 100% | 0% | SBQC | EXA | 2016 | 2020 | P
3.2 | 3 | Avaliação de Impacto e Monitoramento | 800000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
i. | 3 | Monitoramento | 500000 | 100% | 0% | SBQC | EXP | 2016 | 2020
ii. | 3 | Avaliação de Impacto - Linha de Base, acompanhamento e impacto. | 300000 | 100% | 0% | SBQC | EXP | 2016 | 2020
3.3 | 3 | Avaliação Intermediária | 30000 | 100% | 0% | CI | EXP | 2018 | 2018 | P
3.4 | 3 | Avaliação Final | 70000 | 100% | 0% | CI | EXP | 2020 | 2020 | P
TOTAL Consultoria (US$) |  |  | 25995130 | 100% | 0%
2. OBRAS
1.2 | 1 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 100000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2018 | P
i. | 1 | Adequação de infraestrutra física para unificação da Central de Regulação de Leitos | 100000 | 100% | 0% | CP | EXP | 2016 | 2018 | P
1.6 | 1 | Novas instalações para SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 7000000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
ii. | 1 | Obras | 7000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019
1.7 | 1 | Implantação do Centro logístico (Infraestrutura) | 2500000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
i. | 1 | Adequação Física da Assitência Farmacêutica, Laboratório , Engenharia Clinica , Esterelização e Centro de Laudos | 2500000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019
1.8 | 1 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado. | 660000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
i. | 1 | Adequações da infraestura para a rede | 660000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2016 | 2016
2.2 | 2 | Construção do Hospital Regional do Jaguaribe | 30000000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2017 | 2020 | P
2.4 | 2 | Construção Policlinica Fortaleza | 3000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019 | P
2.6 | 2 | Adequação física para serviços de parto no Estado | 6000000 | 100% | 0% | LPN | EXP | 2017 | 2019 | P | Projetos via DAE
2.10 | 2 | Construção do Hospital Metropolitano (HRM) - PPP | 55500000 | 0% | 100% | Legislação Local - PPP | EXA | 2015 | 2018 | P | Apresentará comprovação dos repasse das Etapas previstas na PPP até o limite da contrapartida.
TOTAL Obras (US$) |  |  | 104760000 | 47% | 53%
3. BENS E SERVIÇOS
1.2 | 1 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 450000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2018 | P
ii. | 1 | Aquisição de soluções de T.I (Módulo de Integração) | 200000 | 100% | 0% | CP | EXP | 2016 | 2018 | P | Varias compras
iii. | 1 | Aquisição de equipamentos de T.I para fortalecer as Centrais de Regulação Macroregionais. | 250000 | 100% | 0% | CP e/ou PE | EXP | 2016 | 2018 | P | Varias compras
1.3 | 1 | Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidado prioritários. | 500000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2017 | P
ii. | 1 | Serviços de editoração e impressão gráfica | 500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2017 | 2017 | P
1.6 | 1 | Novas instalações para SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 1800000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
ii. | 1 | Equipamentos | 1800000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019
1.7 | 1 | Implantação do Centro logístico (Infraestrutura) | 2500000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
ii. | 1 | Aquisição de Equipamentos | 2500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019
1.8 | 1 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para a toda rede própria do Estado. | 1540000 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020 | P
ii. | 1 | Aquisição de equipamentos de TI | 1540000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2016 | 2016
2.2 | 2 | Aquisição de Equipamentos para Hospital Regional do Jaguaribe | 15000000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2018 | 2020 | P
2.5 | 2 | Aquisição de equipamentos para Policlinica de Fortaleza | 3666667 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019 | P
2.7 | 2 | Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado | 8500000 | 100% | 0% | PE e/ou ATA | EXP | 2018 | 2019 | P | Varias compras
2.9 | 2 | Aquisição de Equipamentos para Hospital Metropolitano (HRM) - Contraparte do Estado na PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos - SPE | 11500000 | 100% | 0% | LPI | EXA | 2017 | 2018 | P
TOTAL Bens e Serviços (US$) |  |  | 45456667 | 100% | 0%
4. CAPACITAÇÃO
1.5 | 1 | Outras Capacitações e formação da Equipe da SESA/CE | 1788203 | 100% | 0% |  |  | 2016 | 2020
i. | 1 | Logistica para as Capacitções | 288203 | 100% | 0% | PE | EXP | 2016 | 2020
ii. | 1 | Celebração de Convenios e/ou contratação de Instituções Capacitadoras | 1500000 | 100% | 0% | SBQC e Convenio | EXA | 2016 | 2020 |  | varias contratações
3.5 | 3 | Apoio a Eventos e Fortalecimento da UGP | 500000 | 100% | 0% | CP e Inscrição | EXP | 2016 | 2020
TOTAL Capacitação (US$) |  |  | 2288203 | 100% | 0%
VALOR TOTAL PA (US$) |  |  | 178500000 | 70% | 30%
Notas:
(1) |  | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) |  | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) |  | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )