## Plan Financiero (2)
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2019-Q I | 2019-Q II | 2019-Q III | 2019-Q IV | 2020-Q I | total
Inversión 3 Creación de capacidades para el MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación) del sector AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use) a 2030. | 260 días | mié 2/01/19 | mar 31/12/19 | 1030693.75 | 680735.75 | 307719.75 | 129000 | 844083.75 | 2992233
1. Monitoreo y reporte de las emisiones GEI | 260 días | mié 2/01/19 | mar 31/12/19 | 328561 | 431402 | 224386 | 129000 | 378927 | 1492276
Reporte de la Superficie de Bosque natural elaborado | 91 días | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 143750 | 0 | 0 | 143750
Reporte de la Superficie deforestada en Colombia elaborado | 363 días | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 191600 | 0 | 0 | 0 | 31961 | 223561
Reportes trimestrales de AT-D incluyendo el análisis de causas y agentes de deforestación publicados | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 36961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36961
Mapa de Coberturas de la Tierra 2016, al menos para las seis categorías IPCC elaborado | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 47579 | 147579
Programa nacional de investigación para el mejoramiento continuo de las estimaciones de emisiones del módulo agropecuario del sector AFOLU diseñado | 121 días | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000
Reporte de emisiones bajo nivel 2 de la categoría 3A2 y 3C6 desarrollado. | 91 días | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 49000 | 149000
Base de datos de las estimaciones de los contenidos de carbono almacenados en coberturas boscosas y no-boscosas generadas | 274 días | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 431402 | 80636 | 0 | 250387 | 762425
2. Modelación y escenarios de emisiones de GEI |  | mié 2/01/19 | mar 31/12/19 | 183000 | 90000 | 0 | 0 | 66610 | 339610
Arreglos institucionales para el monitoreo de emisiones de las fuentes agropecuarias del sector AFOLU | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000
Proyecciones de las emisiones categorías claves espacialmente explicita o referida elaborado | 179 días | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 26610 | 116610
Modelación piloto espacialmente explicita en dos regiones del país de las principales fuentes de emisión GEI del sector AFOLU generada | 241 días | 2019-01-02 | 2019-08-31 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 149000
|  | mié 2/01/19 | mar 31/12/19 | 435800 | 76000 | 0 | 0 | 184400 | 696200
Equipos de cómputo de alto desempeño para procesamiento digital de imágenes adquirido | 179 días | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 55800 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 126800
Módulo de contabilidad de cambio climático integrado al sistema RENARE y articulado con REDD+ | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000
Publicaciones técnicas o científicas de la información impresas | 274 días | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000 | 20000
Plataforma de divulgación de la información de monitoreo forestal desarrollada | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 45400 | 195400
Algoritmos de procesamiento de imágenes de satélite | 88 días | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 54000
Componente 4. Administración, Monitoreo y aditoria | 260 días | mié 2/01/19 | mar 31/12/19 | 83332.75 | 83333.75 | 83333.75 | 0 | 214146.75 | 464147
Actividad 4.1. Auditoría externa | 33 días | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000
Actividad 4.2. Evaluación final | 33 días | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
Actividad 4.3. Administración financiera y gestión de adquisiciones | 260 días | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 56823 | 56824 | 56824 | 0 | 137637 | 308108
Actividad 4.4. Gastos financieros | 260 días | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 16000
Actividad 4.5. Gastos de viaje | 260 días | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 9509.75 | 9509.75 | 9509.75 | 0 | 9509.75 | 38039
Actividad 4.7 Unidad de gestión y seguimiento | 260 días | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 52000