## Sheet1
Compromisos indicativos |  | Cronograma previsto
|  | 2018 | [6 empty] | 2019
|  | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
(2.2.1) Que se haya realizado una evaluación externa de gestión del PNAVCM.
Formulación de Términos de Referencia
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Contratación de la consultoría
Elaboración del informe borrador
Elaboración del informe final consultoría
(2.2.2) Que se haya finalizado una prueba piloto de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), dirigida a medir condiciones de vida y desarrollo en la niñez, incluyendo un módulo de violencia contra la mujer.
Revisión de cuestionarios
Desarrollo de marco muestral
Formulacióon de Términos de Referencia
Proceso de contratación de firma consultora
Proceso de contratación de encuestadores
Capacitación para la prueba piloto
Prueba piloto
(2.2.3) | Que se hayan implementado cursos de capacitación para las divisiones especializadas en homicidios y criminalística de las fuerzas policiales y de seguridad federales en Ia investigación de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Organización de un seminario internacional para implementar la Guía
Contratación de la consultoría para desarrollo de materiales de capacitación
Elaboración de materiales
Realización de capacitaciones de las fuerzas de seguridad
(2.2.4) Que esté operativo un mecanismo de seguimiento de implementación de los Planes Operativos de Abordaje de la ENIA.
Formulación de Términos de Referencia
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Contratación de la consultoría
Desarrollo de metodología de monitoreo
Propuesta de unificación de indicadores en una única plataforma
Desarrollo de material para la capacitación de los equipos técnicos de las jurisdicciones
(2.2.5) Que se haya Reglamentado la Ley de Obstétricas.
Ingreso del Proyecto al Congreso por la Cámara de Diputados
Tratamiento en comisiones y dictámen
Debate parlamentario y aprobación en Diputados (cámara de origen)
Debate parlamentario y aprobación en Senadores (cámara revisora)
Promulgación de la Ley por el presidente de la Nación
Formulación de Términos de Referencia
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Contratación de la consultoría
Organización de Taller para unificación de currículas de carreras obstétricas del país
Propuesta de unificación curricular
Reglamentación de la Ley por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS)
(2.2.6) Que se haya implementado en el ámbito de la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCT) de la Nación un mecanismo de monitoreo de la implementación de la ESI a nivel jurisdiccional.
Formulación de Términos de Referencia
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Contratación de la consultoría
Diseño de encuesta de percepciones de docentes y estudiantes de la ESI y propuesta de implementacíon
(3.2.1) Que se haya aprobado la Ley de Equidad de Género.
Ingreso del Proyecto al Congreso por el presidente de la Nación
Tratamiento en comisiones y dictámen
Debate parlamentario y aprobación en Diputados
Debate parlamentario y aprobación en Senadores
Promulgación de la Ley por el presidente de la Nación
(3.2.2) | Que el INET haya certificado al menos 1.000 educadoras de Espacios de Primera Infancia pertenecientes al Plan Nacional de Primera Infancia en el trayecto de formación continua vinculado a primera infancia.
Formulación de Términos de Referencia
Contratación de la consultoría
Elaboración de informe con los perfiles ocupacionales
(3.2.3) | Que los instrumentos de aplicación del Referencial se estén implementando en las capacitaciones a organizaciones públicas o privadas.
Desarrollo del Referencial de Gestión ocupacional
Desarrollo del instrumento de autodiagnóstico y otros materiales de capacitación
Selección aleatoria de firmas para implementar capacitaciones sobre el Referencial
Formulación de términos de referencia
Contratación de consultores para apoyar en las capacitaciones a firmas
Realización de capacitaciones
(3.2.4) | Que se haya desarrollado una línea de formación profesional, definiendo perfiles ocupacionales no tradicionales para mujeres y orientados a disminuir la brecha digital de género.
Formulación de términos de referencia
Contratación de la consultoría
Elaboración de informe sobre brecha de habilidades en sectores digitales y propuesta de capacitación orientada a mujeres
Convenio con efectores
(4.2.1) | Que se haya aprobado el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que especifique los compromisos de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional respecto a la promoción de la igualdad de género.
Designación de enlace técnico en todos los Ministerios
Elaboración de compromisos con asistencia técnica del INAM
Envío de compromisos por vía formal
Sistematización de los compromisos del PEN
Validación con principales actores del PEN y sociedad civil
Aprobación por Decreto presidencial
(4.2.2) | Inclusión en el Informe País de Argentina a las Naciones Unidas del presupuesto asociado al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 5 (Igualdad de Género).
Preparación del Documento de CT
Aprobación del Documento de CT
Organización de un Seminario Internacional de Presupuesto basado en Género
Elaboración del Informe País de Argentina incluyendo el presupuesto asociado al ODS número 5