## Hoja2
PEP COMPONENTE 2
Ref. POA | Descripción | 2017 | [6 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[9 empty] | BID USD | [5 empty] | Local USD | [5 empty] | BID USD | [5 empty] | Local USD | [5 empty] | BID USD | [5 empty] | Local USD
1.. | Componente 1: Mejoramiento del desempeño del sistema educativo en la Educación Inicial | 2018 1: 40629900; 2018 7: 2727614; 2019 1: 58789600; 2019 7: 8360600; 2020 1: 580500; 2020 7: 1800643
1.1. | Subcomponente I: Expansión de la Infraestructura Educativa | 2018 1: 40239800; 2018 7: 2200000; 2019 1: 58259200; 2019 7: 5091000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
1.1.1 | Construcción de espacios escolares (nuevos centros o ampliación de existentes) y dotación de mobiliario en la Provincia de Buenos Airesacciónestratégico | 2018 1: 40180000; 2018 7: 2200000; 2019 1: 58259200; 2019 7: 3300000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración especificaciones técnicas | bar: 2017 6
Publicación | bar: 2017 7 to 2017 8
Apertura de ofertas | bar: 2017 8
Evaluación de ofertas | bar: 2017 9 to 2017 11
Adjudicación | bar: 2017 12 to 2018 1
Firma de contrato | bar: 2018 2
Ejecución de las obras | bar: 2018 3 to 2019 12
1.1.2 | Adquisición de equipamiento pedagógico para los nuevos jardines (ludoteca, libros, instrumentos musicales, kit de Ciencias, laptops para alumnos y notebooks para docentes y conectividad) | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 1478000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración especificaciones técnicas | bar: 2017 12 to 2018 2
Publicación | bar: 2018 3
Apertura de ofertas | bar: 2018 4
Evaluación de ofertas | bar: 2018 4
Adjudicación | bar: 2018 5
Firma de contrato | bar: 2018 5
Entrega de los bienes | bar: 2018 6 to 2018 9
1.1.3 | Adquisición de equipamiento pedagógico adicional para los nuevos modelos de enseñanza (centros experimentales) en la Educación Inicial (jardines Centros Regionales) | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 313000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración especificaciones técnicas | bar: 2017 12 to 2018 2
Publicación | bar: 2018 3
Apertura de ofertas | bar: 2018 4
Evaluación de ofertas | bar: 2018 4
Adjudicación | bar: 2018 5
Firma de contrato | bar: 2018 5
Entrega de los bienes | bar: 2018 6 to 2018 9
1.1.4 | Consultoría para el fortalecimiento de los procesos de determinación de demanda insatisfecha/déficit de cobertura por provincia y de identificación de oportunidades de localización para apoyar el proceso de ubicación de nuevos centros | 2018 1: 59800; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 0; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración TDR | bar: 2017 11
Selección y contratación de los consultores | bar: 2017 12 to 2018 1
Ejecución de las consultorías | bar: 2018 1 to 2020 12
Especificaciones técnicas diseño e impresión de materiales | bar: 2017 11 to 2017 12
Selección y contratación del servicio | bar: 2018 1
Entrega de los materiales | bar: 2018 2 to 2018 5
1.2. | Subcomponente II: Fortalecimiento de la Gestión Escolar y Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje | 2018 1: 0; 2018 7: 277714; 2019 1: 0; 2019 7: 2720000; 2020 1: 0; 2020 7: 1151143
1.2.1 | Diseño e implementación de dispositivos de formación y acompañamiento de recursos humanos (equipos técnicos jurisdiccionales) | 2018 1: 0; 2018 7: 277714; 2019 1: 0; 2019 7: 0; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración TDR | bar: 2017 11
Selección y contratación de los consultores | bar: 2017 12 to 2018 1
Ejecución de las consultorías | bar: 2018 1 to 2018 12
1.2.2 | Fortalecimiento de los sistemas de gestión (desarrollo de tablero de control para la gestión integral del proyecto Tres Mil jardines; alinear bases de datos con MDS para la Política Nacional de la Primera Infancia) | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 7000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración TDR | bar: 2017 11
Selección y contratación de los consultores | bar: 2017 12 to 2018 1
Ejecución de las consultorías | bar: 2018 1 to 2018 12
1.2.3 | Diseño e implementación de dispositivos de formación y acompañamiento de recursos humanos (supervisores, directivos, docentes) a través de la propuesta de centros regionales. | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 27000; 2020 1: 0; 2020 7: 0
Elaboración TDR | bar: 2017 11
Selección y contratación de los consultores | bar: 2017 12 to 2018 1
Ejecución de las consultorías | bar: 2018 1 to 2018 12
1.2.4 | Introducción de modelos pedagógicos innovadores en EI: Certificación de Docentes en Modelos Innovadores. Estrategia y construcción de alianzas | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 2326000; 2020 1: 0; 2020 7: 996857
Diseño de la capacitación | bar: 2018 1
Implementación de la capacitación | bar: 2018 3; 2018 5; 2018 7; 2018 9; 2019 3; 2019 5; 2019 7; 2019 9; 2020 3; 2020 5; 2020 7; 2020 9
1.2.5 | Propuesta de formación y acompañamiento de supervisores, directores y docentes en centros regionales. | 2018 1: 0; 2018 7: 0; 2019 1: 0; 2019 7: 360000; 2020 1: 0; 2020 7: 154286
Diseño de la capacitación | bar: 2018 1
Implementación de la capacitación | bar: 2018 4 to 2018 9; 2019 4 to 2019 9; 2020 4 to 2020 9
1.3. | Subcomponente III: Evaluación y Monitoreo | 2018 1: 390100; 2018 7: 249900; 2019 1: 530400; 2019 7: 549600; 2020 1: 580500; 2020 7: 649500
1.3.1 | Diseño e implementación de herramientas de evaluación continua de la calidad de los servicios de educación inicial | 2018 1: 35100; 2018 7: 54900; 2019 1: 140400; 2019 7: 219600; 2020 1: 175500; 2020 7: 274500
Elaboración TDR | bar: 2018 3
Publicación aviso llamado a expresiones de interés | bar: 2018 3
Formulación de la lista corta | bar: 2018 4
Preparación del documento de solicitud de propuestas | bar: 2018 4
Preparación de ofertas | bar: 2018 5
Apertura de ofertas | bar: 2018 5
Evaluación técnica | bar: 2018 6
Evaluación económica | bar: 2018 6
Negociación del contrato | bar: 2018 7
Firma de contrato | bar: 2018 7
Ejecución de la consultoría | bar: 2018 8 to 2019 6
1.3.2 | Evaluación del programa: (i) evaluación de impacto basada en la calidad de los servicios de los centros y (ii) Evaluación de proceso de la expansión de cobertura en PBA | 2018 1: 15000; 2018 7: 45000; 2019 1: 60000; 2019 7: 180000; 2020 1: 75000; 2020 7: 225000
Elaboración TDR | bar: 2020 5
Publicación aviso llamado a expresiones de interés | bar: 2020 5
Formulación de la lista corta | bar: 2020 6
Preparación del documento de solicitud de propuestas | bar: 2020 6
Preparación de ofertas | bar: 2020 7
Apertura de ofertas | bar: 2020 7
Evaluación técnica | bar: 2020 8
Evaluación económica | bar: 2020 8
Negociación del contrato | bar: 2020 9
Firma de contrato | bar: 2020 9
Ejecución de la consultoría | bar: 2020 10 to 2020 12
[9 empty] | 340000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 330000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 330000 | [5 empty] | 0
1.3.3 | Administración
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 150000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 150000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 150000
1.3.4 | Auditoria