## page 1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Regional (Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam) Número del Proyecto: RG-T3767 |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): OTCA Sector Público: o Privado: Publico Nombre del Proyecto: Planes de Contingencia para la Protección de la Salud en Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y en Co
Período del Plan: Dic 2020-May 2023 Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en US $ 150,000 Consultorias (monto en U$S): $ 350,000
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | BID/MIF % | Local / Otro % | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
1 |  | Componente 1
Servicios diferentes a consultoría
|  | Organización y realización de talleres y reuniones (modalidad virtual o presencial) con paises miembros de la OTCA, personal de salud, PI, y otros. | 40000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 2021-04-01 |  | Incluye todos los costos necesarios para la organización y realización de talleres (diálogos interculturales, reuniones del Grupo Técnico y reuniones de coordinación), tales como, entre otros, compra de boletos de viajes para participantes, alquiler de locales, materiales, traducciones, comunicaciones y apoyo tecnológico.
Servicios de Consultores Individuales
|  | Consultoría/s para la elaboración de 4 informes de análisis de situación de salud de PI con base territorial y transfronteriza | 60000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | 2021-04-01
2 |  | Componente 2
Servicios de Consultores Individuales
|  | Consultoría/s para la elaboración de 4 Planes de Contingencia de salud de PI con base territorial y transfronteriza. | 80000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | enero/22
|  | Consultoría para el diseño y puesta en marcha de la plataforma virtual para la coordinación entre salud y PI | 15000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | febrero/22
Servicios diferentes a consultoría
|  | Organización y realización de talleres y reuniones (modalidad virtual o presencial) con paises miembros de la OTCA, personal de salud, PI, y otros. | 40000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | febrero/22 |  | Incluye todos los costos necesarios para la organización y realización de los talleres (diálogos interculturales, reuniones del Grupo Técnico y reuniones de coordinación), tales como, entre otros, compra de boletos de viajes para participantes, alquiler de locales, materiales, traducciones, comomunicaciones y apoyo tecnológico.
3 |  | Component 3
Bienes
|  | Adquisición de equipos de comunicación radiofónica | 50000 | CP | Ex-ante | 100% | 0% | junio/22
Servicios diferentes a consultoría
|  | Organización y realización de talleres y reuniones (modalidad virtual o presencial) con paises miembros de la OTCA, personal de salud, PI, y otros. | 20000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | enero/22 |  | Incluye todos los costos necesarios para la organización y realización de los talleres (diálogos interculturales, reuniones del Grupo Técnico y reuniones de coordinación), tales como, entre otros, compra de boletos de viajes para participantes, alquiler de locales, materiales, traducciones, comunicaciones y apoyo tecnológico.
Servicios de Consultores Individuales
|  | Consultoría/s para el desarrollo e implementación de sistemas de información y monitoreo local sobre salud, PI y Alerta Temprana | 40000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | abril/22
|  | Consultoría para el desarrollo de un módulo informático y panel de visualización de datos e informaciones sobre salud y PI | 15000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | marzo/22
4 |  | Unidad Ejecutora
|  | Consultoría para la coordinación y ejecución técnica del proyecto | 100000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | febrero/2021 |  | Se calcula que el Coordinador del proyecto, dedicará un 60% de su tiempo a la administración del proyecto y un 40% de su tiempo en actividades técnicas de ejecución de la CT. Esto implica que no más del 15% del monto de la CT (máximo USD 75,000) estará dedicado a la administración del mismo.
|  | Evaluación y auditoría | 40000 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | diciembre/22 |  | Se calcula que el Coordinador del proyecto, dedicará un 60% de su tiempo a la administración del proyecto y un 40% de su tiempo en actividades técnicas de ejecución de la CT. Esto implica que no más del 15% del monto de la CT (máximo USD 75,000) estará dedicado a la administración del mismo.
Total |  |  | 500000 | Preparado por: Carlos Macedo |  |  | Fecha: 30 de marzo de 2021
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex- ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.