## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Nicaragua |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): WaterAid Sector Público: o Privado: Privado
Número del Proyecto: ATN/ME-14591-NI & ATN/AS-14687-NI |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Mercados de Agua y Saneamiento para Facilitar el Acceso a Poblaciones Subatendidas en la Region Autonoma Costa Caribe Norte de Nicaragua
Período del Plan: 01 Mayo 2017 - 15 abril 2018 (primera modificacion)
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): |  |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2 ) | Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | Estado
[6 empty] | BID/MIF % | BID/AUSAID % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1
Servicios diferentes a consultoría
| 1.3.1 | Reproducción de materiales impresos y audiovisuales correspondiente a la campaña de concientización. | 13278 | CP | Ex-post | 17.16% | 82.84% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.7 de la Guía OP-639 | En proceso
Gastos operativos
| 1.3.2 | Logística para implementar campaña incluyendo pagos por servicios de anuncios en radio, TV, y gastos de logística para la campaña en concepto de pancartas, mantas, video foros, autoparlantes, etc. | 30000 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | En proceso
| 1.4.2 | Logisticas para la implementacion de la estrategia del proyecto con aliados: material publicitario, alimentacion, refrigerio, alquiler de equipos y local, viaticos, transporte de participantes en actividades de foros, ferias, jornadas cientificas, intercambio y reuniones con aliados | 14100 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639. Gastos a realizarce de forma continua durante la vigencia del PDA. | En proceso
| 1.5.2 | Viaticos de alimentacion, hospedaje, transporte, internet y llamadas de Promotores Técnicos ASH | 6200 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | En proceso
Consultorias
Consultor individual
2 |  | Componente 2
Servicios diferentes a consultoría
| 2.5 | Mano de obra para soluciones desmostrativas ASH | 5540 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.8 de la Guía OP-639. Se contratará Albañiles capacitados de la Comunidad. | Pendiente
| 2.6.2.1 | Facilitación de capacitación a oficiales de crédito de ASH. | 5000 | CD | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-09-16 |  | En base al Numeral 1.14 de la Guia OP 639, así como el inciso b) del párrafo 5.4 de la GN-2350-9. | Se ejecutará una vez recibida la No Objeción a esta modificación del PDA
Gastos Operativos
| 2.4 | Logística de tres (3) eventos de lanzamiento y comercialización de los productos de crédito. (Alimentación, viáticos, transporte, material de divulgación, actividades culturales). | 5000 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-10-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639. Eventos a realizarse en Bilwi y Rosita. | En proceso adquisición de materiales de divulgación para lanzamiento de productos de créditos.
| 2.6.2 | Logística para las actividades de capacitación a oficiales de crédito de ASH (alquiler local, datashow, alimentación, alojamiento, transporte) | 1700.34 | NA | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-10-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639. Eventos a realizarse en Bilwi y Rosita. | Se desagregó para crear las lineas 2.6.2.1. y 2.6.2.2.
| 2.6.2.2 | Impresión de manuales para Capacitación a Oficiales de Créditos ASH. | 875 | NA | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-09-01 |  |  | Se ejecutará una vez recibida la No Objeción a esta modificación del PDA
3 |  | Componente 3
Servicios diferentes a consultoría
| 3.6.2 | Implementación del programa de capacitación gerencial a proveedores de servicio de agua, saneamiento e higiene (ASH) (Bilwi, Rosita y Waspam) | 21039.6 | CD | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.8 de la Guía OP-639. Se contratará a la universidad BICU para la implementar conforme programa y materiales diseñados en el marco de la consultoría "Creación de Programa de Capacitación Empresarial para Proveedores de Agua, Saneamiento e Higiene". | Contratado
Gastos operativos
| 3.6.2.1 | Impresión de manuales del programa de capacitación gerencial a proveedores de servicio de agua, saneamiento e higiene (ASH). | 1810 | NA | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-09-01 |  |  | Se ejecutará una vez recibida la No Objeción a esta modificación del PDA.
| 3.6.3 | Logística para ejecución de programa de capacitación para proveedores de servicio de agua, saneamiento, e higiene (alimentación, alojamiento) | 14100 | NA | Ex-post | 0.71% | 99.29% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | Se iniciará ejecución al iniciar encuentros del programa de capacitación gerencial a proveedores de servicio de agua, saneamiento e higiene (ASH) o el curso de emprendedurismo.
4 |  | Componente 4
Consultorías
Consultor individual
| 4.1 | Sistematización de la experiencias del Programa de Fortalecimiento de Mercado ASH. (Estudio de Caso, documentos, cartillas, Infografía y/o Videos). | 12500 | SD | Ex-post | 60% | 40% | 0% | 2018-01-01 |  | En base al numeral 1.14 de la Guía OP-639, así como el inciso b) del párrafo 5.4 de la GN-2350-9. | Pendiente
Gastos operativos
| 4.3 | Logística para las actividades de cierre del programa de crédito de ASH (alquiler local, datashow, alimentación, alojamiento) | 8000 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2018-04-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | Pendiente
5 |  | Administracion del Proyecto
Gastos Operativos
| 5.5 | Gastos de Transporte dentro del area de intervencion | 1730.8 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | Viaticos y pasajes del equipo de proyecto y para participacion en las capacitaciones de fortalecimiento institucional | En ejecucion
| 5.6 | Viaticos de estadia en viajes fuera de Bilwi ($150/mes x 12 meses) | 1800 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | En ejecucion
| 5.7 | Boletos aereos para viajes a Managua o Bluefields (2) | 300 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | En ejecucion
6 |  | Linea de Base y Sistema de M & S
Consultor individual
| 6.2 | Monitoreo y evaluación del proyecto (encuestadores, viaticos, reproducción de encuestas, otros) | 1300 | NA | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-01 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.9 de la Guía OP-639 | Pendiente
10 |  | Fortalecimiento Institucional
Bienes
| 10.4 | Compra de Equipos. (protectores de tablet) | 2000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 0% | 2017-09-15 |  | De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1, numeral 1.7 de la Guía OP-639 | En proceso
| 10.5 | Adquisición de computadoras, datashow, licencia de software para computadora, bolso para computadora. | 4650.4 | CP | Ex-post | 0% | 100% | 0% | 2017-09-18 |  |  | Se ejecutará una vez recibida la No Objeción a esta modificación del PDA
Gastos Operativos Unidad de Proyecto
Total |  |  | 150924.14 |  |  | 85849.4148 | 65074.7252 | 0
|  |  |  | Preparado por: Ma. Auxiliadora Rodriguez |  |  |  | Fecha: 11 de Septiembre 2017
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados . Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias , se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias ", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios : “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública ; CP: Comparación de Precios ; CD: Contratación Directa .
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores ; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupues to Fijo. SD: Selección Directa ; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa .
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándares revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4 ) Revisión técnica: Esta columnas erá utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas " o "complejas " que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.