## Presupuesto Detallado PEP
Fortalecimiento de la ciberseguridad en Uruguay (UR-L1152)
POA AÑO I
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Duración | Inicio planeado | Fin planeado | Total US$ | Banco | Cont. Loc. | Total US$
POA AÑO I
1 | Componente 1 Mejoramiento de las capacidades operativas y herramientas del CERT.uy. |  |  |  | 5415000 | 1176229.5082 | 258770.4918 | 1435000
1.1 | Producto 1.1 Herramientas tecnológicas de análisis y gestión de eventos de ciberseguridad actualizadas, SIEM. | 1273.2 | 2019-03-05 19:12 | 2022-08-30 | 915000 | 750000 | 165000 | 915000
1.1.1 | LPI_1 - Adquisición de Licencias Qradar | 1273.2 | 2019-03-05 19:12 | 2022-08-30 | 915000 | 750000 | 165000 | 915000
1.1.1.1 | Procedimiento de contratación | 193.2 | 2019-03-05 19:12 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Ejecución del contrato | 1080 | 2019-09-15 | 2022-08-30 | 915000 | 750000 | 165000 | 915000
1.2 | Producto 1.2 Sistema de detección de intrusiones NGIPS expandido. | 1213.2 | 2019-11-20 19:12 | 2023-03-18 | 500000 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | LPI_2 - Adquisición de NGIPS (virtuales y fisicos), HW servers y VMWare | 1213.2 | 2019-11-20 19:12 | 2023-03-18 | 500000 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Procedimiento de contratación | 193.2 | 2019-11-20 19:12 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Ejecución del contrato | 1020 | 2020-06-01 | 2023-03-18 | 500000 | 0 | 0 | 0
1.3 | Producto 1.3 Plataforma de Big Data incorporada | 556 | 2020-04-19 | 2021-10-27 | 300000 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | SBCC_1: Contratación de Firma Consultora para la provisión de Plataformas de Big Data | 556 | 2020-04-19 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Procedimiento de contratación | 196 | 2020-04-19 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Ejecución del contrato | 360 | 2020-11-01 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | SBCC_2: Contratación de Firma Consultora para la la provisión de servicios de Information Sharing | 556 | 2020-04-19 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Procedimiento de contratación | 196 | 2020-04-19 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Ejecución del contrato | 360 | 2020-11-01 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | SBCC_3: Contratación de Firma Consultora para la provisión de servicios de Threat Intelligence | 556 | 2020-04-19 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Procedimiento de contratación | 196 | 2020-04-19 | 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Ejecución del contrato | 360 | 2020-11-01 | 2021-10-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.4 | Producto 1.4 Herramientas de laboratorio del CERT.uy (forense, prueba de concepto, desarrollo de sensores etc.) y de Gestión de Incidentes | 954.2 | 2020-08-09 19:12 | 2023-03-22 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LPN_1: Adquisición de licencias | 954.2 | 2020-08-09 19:12 | 2023-03-22 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Procedimiento de contratación | 144.2 | 2020-08-09 19:12 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Ejecución del contrato | 810 | 2021-01-01 | 2023-03-22 | 100000 | 0 | 0 | 0
1.5 | Producto 1.5 Servicios especializados relacionados con la instalación y operación del SIEM, disponibles | 1325 | 2019-03-31 | 2022-11-15 | 2000000 | 98360.6557 | 21639.3443 | 120000
1.5.1 | SBCC_4: Contratación de Firma Consultora para la provisión de Ss. Operación y Mantenim. | 1325 | 2019-03-31 | 2022-11-15 | 400000 | 32786.8852 | 7213.1148 | 40000
1.5.1.1 | Procedimiento de contratación | 245 | 2019-03-31 | 2019-12-01
1.5.1.2 | Ejecución del contrato | 1080 | 2019-12-01 | 2022-11-15 | 400000 | 32786.8852 | 7213.1148 | 40000
1.5.2 | SBCC_5: Contratación de Firma Consultora para la provisión de asesoramiento y despliegue | 1353 | 2019-03-03 | 2022-11-15 | 1600000 | 65573.7705 | 14426.2295 | 80000
1.5.2.1 | Procedimiento de contratación | 273 | 2019-03-03 | 2019-12-01
1.5.2.2 | Ejecución del contrato | 1080 | 2019-12-01 | 2022-11-15 | 1600000 | 65573.7705 | 14426.2295 | 80000
1.6 | Producto 1.6 Investigación, Capacitación, Asesoramiento relacionado con las actividades de este componente. | 1470 | 2019-03-02 | 2023-03-11 | 1600000 | 327868.8525 | 72131.1475 | 400000
1.6.1 | SD_1: Renovación de contratos de consultores individuales para la provisión de servicios |  | 2019-03-02 | 2023-03-11 | 800000 | 163934.4262 | 36065.5738 | 200000
1.6.1.1 | Procedimiento de contratación | 30 | 2019-03-02 | 2019-04-01
1.6.1.2 | Ejecución del contrato | 1440 | 2019-04-01 | 2023-03-11 | 800000 | 163934.4262 | 36065.5738 | 200000
1.6.2 | CC_1: Contratos de consultores individuales para la provisión de servicios. Comparación de CV. |  | 2019-05-03 | 2023-03-13 | 800000 | 163934.4262 | 36065.5738 | 200000
1.6.2.1 | Procedimiento de contratación | 90 | 2019-05-03 | 2019-08-01
1.6.2.2 | Ejecución del contrato | 1320 | 2019-08-01 | 2023-03-13 | 800000 | 163934.4262 | 36065.5738 | 200000
2 | Componente 2: Potenciar el uso de tecnología avanzada para la formación de recursos humanos |  |  |  | 1900000 | 295081.9672 | 64918.0328 | 360000
2.1 | Producto 2.1 Plataforma de Simulación de ataques cibernéticos con diferentes escenarios en funcionamiento |  |  |  | 1800000 | 295081.9672 | 64918.0328 | 360000
2.1.1 | LPI_3 - Adquisición de Plataforma de Simulación | 1301.2 | 2019-04-23 19:12 | 2022-11-15 | 1800000 | 295081.9672 | 64918.0328 | 360000
2.2.1.1 | Procedimiento de contratación | 221.2 | 2019-04-23 19:12 | 2019-12-01
2.2.2.2 | Ejecución del contrato | 1080 | 2019-12-01 | 2022-11-15 | 1800000 | 295081.9672 | 64918.0328 | 360000
2.2 | Producto 2.2 Plataforma de e-Learning en funcionamiento | 556 | 2020-02-18 | 2021-08-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | SBCC_6: Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de la Plataforma de e-lerning |  | 2020-02-18 | 2021-08-27 | 100000 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Procedimiento de contratación | 196 | 2020-02-18 | 2020-09-01
2.2.1.2 | Ejecución del contrato | 360 | 2020-09-01 | 2021-08-27 | 100000 |  | 0 | 0
| Componente 3: Fortalecimiento del ecosistema de conocimiento de ciberseguridad a nivel nacional |  |  |  | 1850000 | 4918.0328 | 1081.9672 | 6000
3.1 | Producto 3.1 Ciberseguridad incorporada a la oferta académica | 1055 | 2020-05-01 | 2023-03-22 | 1350000 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SBCC_7: Contratación de firma consultora para el desarrollo de currículas en ciberseguridad y entrenamiento de docentes |  | 2020-05-01 | 2023-03-22 | 1350000 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Procedimiento de contratación | 245 | 2020-05-01 | 2021-01-01
3.1.1.2 | Ejecución del contrato | 810 | 2021-01-01 | 2023-03-22 | 1350000
3.2 | Producto 3.2 Red de expertos creada | 811 | 2020-06-02 | 2022-08-22 | 340000 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Varias compras (servicios distintos de consultoría) |  | 2020-06-02 | 2022-08-22 | 340000 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Procedimiento de contratación | 91 | 2020-06-02 | 2020-09-01
3.2.1.2 | Ejecución del contrato (varios) | 720 | 2020-09-01 | 2022-08-22 | 340000 |  | 0 | 0
3.3 | Producto 3.3 Difusión nacional e internacional realizada | 811 | 2020-06-02 | 2022-08-22 | 100000 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Varias compras (servicios distintos de consultoría) |  | 2020-06-02 | 2022-08-22 | 100000 | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Procedimiento de contratación | 91 | 2020-06-02 | 2020-09-01
3.3.1.2 | Ejecución del contrato (varios) | 720 | 2020-09-01 | 2022-08-22 | 100000 |  | 0 | 0
3.4 | Producto 3.4 Gestión del Cambio | 916 | 2019-06-02 | 2021-12-04 | 60000 | 4918.0328 | 1081.9672 | 6000
3.3.1 | SBCC_8: Contratación de firma consultora para gestión del cambio |  | 2019-06-02 | 2021-12-04 | 60000 | 4918.0328 | 1081.9672 | 6000
3.3.1.1 | Procedimiento de contratación | 196 | 2019-06-02 | 2019-12-15
3.3.1.2 | Ejecución del contrato | 720 | 2019-12-15 | 2021-12-04 | 60000 | 4918.0328 | 1081.9672 | 6000
| Administración del Proyecto |  |  |  | 835000.0811 | 130365.1805 | 43680.3397 | 174045.5203
4.1 | SD_1: Consultor Senior Coordinador (full time) | 30 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 172060.6937 | 35258.3389 | 7756.8346 | 43015.1734
4.2 | SD_2: Consultor Senior Administración y Finanzas | 30 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 172060.6937 | 35258.3389 | 7756.8346 | 43015.1734
4.3 | Monitoreo y Evaluación | 90 | 2019-08-01 | 2023-03-31 | 75000 | 24590.1639 | 5409.8361 | 30000
4.4 | SD_3: Consultor Senior Adquisiciones | 30 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 172060.6937 | 35258.3389 | 7756.8346 | 43015.1734
4.5 | CDF_1: Auditoría Financiera | 30 | 2019-06-01 | 2023-03-31 | 60000 | 0 | 15000 | 15000
4.6 | Imprevistos |  |  |  | 183818
POA AÑO I
Costo total Programa US$ |  |  |  |  | 10000000.0811 | 1606594.6887 | 368450.8315 | 1975045.5203
Note on C5: días corridos
Note on B13: Se compran juntos.
Note on B27: Atención: en la última reunión eliminamos consultores individuales por USD 300 mil. Considerar revisar por posible confusión con los de Fundación Ricaldoni.
Note on D35: Este procedimiento es necesario acelerarlo, para llegar al 1/11 con la firma.
Note on B38: Se supone que se renueva el 50% de 1,6 millones
Note on B41: Se supone que se renueva el 50% de 1 millón

## Referencias para PTO (hidden)
Referencias
(I) Compras de bienes, contratación de firmas
Tipo de procedimiento | Nomeclatura BID | Rango de montos en US$ |  | Tiempo estimado (días hábiles) | Tiempo estimado (días corridos)
Comparación de Precios | Bienes | 0 | 40108 | 65 | 91
|  | 40108 | 50000 | 75 | 105
Licitación Pública Nacional | Bienes | 0 | 250000 | 103 | 144.2
Licitación Pública Internacional | Bienes | 250000 | 267438 | 108 | 151.2
|  | 267438 | 1069752 | 138 | 193.2
|  | 1069752 | Mayor | 158 | 221.2
Solicitud de Propuestas (Incluye llamado a expresiones de interés) | Firma consultora | 0 | 40108 | 130 | 182
|  | 40108 | 200000 | 140 | 196
|  | 200000 | 267438 | 145 | 203
|  | 267438 | 1069752 | 175 | 245
|  | 1069752 | Mayor | 195 | 273
Compras Directas |  | 0 | 40108 | 55 | 77
|  | 40108 | 267438 | 65 | 91
|  | 267438 | 1069752 | 95 | 133
|  | 1069752 | Mayor | 115 | 161
Contratación Directa del Tribunal de Cuentas de la República |  |  |  | 21.4286 | 30
(II) Contratación de consultores individuales
Tipo de procedimiento |  | Rango de montos en US$ |  | Tiempo estimado (días hábiles) | Tiempo estimado (días corridos)
Comparación de Calificacinoes |  |  |  | 64.2857 | 90
Contratación directa |  |  |  | 21.4286 | 30
(III) Escala salarial
| $ por mes Sin IVA | $ por mes Con IVA | TC | US$ Mes | US$ Año
Consultor Senior AGESIC | 99898.6268 | 121876.3247 | 34 | 3584.5978 | 43015.1734
Consultor Junior AGESIC | 65351.4268 | 79728.7407 | 34 | 2344.963 | 28139.5555
Revisar valores y su actualización en enero de 2019 | 7.96% | aumento ene 2019 incluido
Note on E4: FUENTE: AGESIC