## PPM
Agence d'Exécution |  |  | Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Unité d'Exécution |  |  | Unité d'Exécution du Programme
Numéro et nom du programme |  |  | HA-L1094 - Programme de modernisation des services publics de protection zoo-phytosanitaire
Plan de Passation de Marchés
Date préparation |  |  | Janvier 2020
Date révision |  |  | Janvier 2020
Période couverte par le PPM |  |  | Janvier 2020 à Décembre 2020
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | REMARQUES | CONTRAINTES
[5 empty] | Coût estimatif (USD) | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes de consultation) ou approbation TDR et Grille d'évaluation (consultant individuel) | Date de signature du contrat
1. BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
MARNDR/SPS/B/AON-____/20 | Composante III | Acquisition d'une (1) chambre froide et accessoires | AON | Ex Ante | 68000 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/B/AON-____/20 | Composante III | Acquisition de trois (3) unités de froid | AON | Ex Ante | 52000 | 100% | 0% | Février 2020 | Juillet 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/B/AON-___/19 | Composantes II | Acquisition de matériels pour l'établissement de la liste de pestes | AON | Ex Ante | 75000 | 100% | 0% | Mai 2020 | Octobre 2020 |  | En attente | Dossier d'appel d'offres en cours de préparation
MARNDR/SPS/B/AON-____/20 | Composantes III | Acquisition de quatre-vingts (80) batteries pour réparation d'unités de froid, panneaux, poteaux + modules | AON | Ex Ante | 75000 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Mai 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/B/AON-___/20 | Composante I | Acquisition de camion réfrigéré | AON | Ex Ante | 35000 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Mai 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/B/CP-___/20 | Composante I | Acquisition de matériels de bureaux et d'informatique pour l'UPS | CP | Ex Ante | 23000 | 100% | 0% | Février 2020 | Juin 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/B/CP-___/20 | Composante III | Acquisition de glacières pour vaccination | CP | Ex Ante | 13000 | 100% | 0% | Avril 2010 | Août 2020 |  | En attente
SOUS-TOTAL 1 |  |  |  |  | 341000
2. TRAVAUX (T)
MARNDR/SPS/T/AON-_____/20 | Composante IV | Réhabilitation du LVCQAT | AON | Ex Ante | 400000 | 100% | 0% | Septembre 2020 | Février 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 2 |  |  |  |  | 400000
3. SERVICES NON CONSULTATIFS (SNC)
SOUS-TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4. BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (PI)
MARNDR/SPS/PI/SED-02/19 | Composantes IV et II | Assistant technique international en appui au fonctionnement des laboratoires LVCQAT et DPV | SED | Ex ante | 500000 | 100% | 0% | Août 2019 | Février 2020 | CIRAD, Clause 3.10 (d) document 2350-9 | En cours
MARNDR/SPS/QC-___/20 | ADM | Audit annuel du Programme (octobre 2019 - septembre 2021 | SFQC | Ex-Ante | 60000 | 100% | 0% | Mars 2020 | Août 2020 |  | En attente
MARNDR/SPS/QC-___/20 | Composante IV | Supervision des travaux de réhabilitation du LVCQAT | SFQC | Ex-Ante | 50000 | 100% | 0% | Septembre 2020 | Février 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 4 |  |  |  |  | 610000
5. CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
SOUS-TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6. DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
MARNDR/SPS/P/DO-__/20 | Composante IV | Ingénieur pour maitrise d'ouvrage UPS | N/A | Ex-Ante | 12549.4873 | 100% | 0% | Janvier 2020 | Janvier 2020 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/20 | Composante I | Consultant PGES | N/A | Ex-Ante | 13943.8748 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante III | MVZ- Responsable Service Surveillance Epidémiologique | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante III | MVZ- Responsable de la formation , de l'information sanitaire et vétérinaire | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Centre | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Ouest | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Nord-Ouest | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Nord | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Sud | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Grand-Anse | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Nippes | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Sud-Est | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Nord-Est | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Coordonnateur Artibonite | N/A | Ex-Ante | 9063.5186 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Composante I | Agent Inspecteur Polyvalent UPS | N/A | Ex-Ante | 8366.3249 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Administration | Secrétaire de Direction (Coordinnation) | N/A | Ex-Ante | 4880.3562 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Administration | Comptable | N/A | Ex-Ante | 4183.1624 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
MARNDR/SPS/P/DO-__/19 | Administration | Chauffeur | N/A | Ex-Ante | 2788.7736 | 100% | 0% | Octobre 2019 | Octobre 2019 |  | Adjugé
SOUS-TOTAL 6 |  |  |  |  | 128980.8408
TOTAL |  |  |  |  | 1479980.8408
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, SNC, PI, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on K43: PASSATION: Protocole à signer
Note on K44: PASSATION: Protocole à signer
Note on K45: PASSATION: Protocole à signer
Note on K46: PASSATION: Protocole à signer
Note on K47: PASSATION: Protocole à signer
Note on K48: PASSATION: Protocole à signer
Note on K49: PASSATION: Protocole à signer
Note on K50: PASSATION: Protocole à signer
Note on K51: PASSATION: Protocole à signer
Note on K52: PASSATION: Protocole à signer
Note on K53: PASSATION: Protocole à signer
Note on K54: PASSATION: Protocole à signer
Note on K55: PASSATION: Protocole à signer
Note on K56: PASSATION: Protocole à signer
Note on K57: PASSATION: Protocole à signer
Note on K58: PASSATION: Protocole à signer
Note on K59: PASSATION: Protocole à signer
Note on K60: PASSATION: Protocole à signer