## WORKS, GOODS AND SERVICES
Pays | Haiti | [34 empty] | International Competitive Bidding | Works | National System | Draft
Numéro d'opération | HA-J0001 | [34 empty] | National Competitive Bidding | Goods | Ex-ante | Under Review
Numéro d'approbation | 5288/GR-HA | [35 empty] | Non-Consulting Services | Ex-post | Modified
Agence d'exécution | Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) | [34 empty] | International Competitive Bidding with Prequalification | Consulting Firms |  | Expected
Plan de couverture | Déc 2021 - Nov 2021 (12) | [34 empty] | National Competitive Bidding with Prequalification | Individual Consultants |  | Process Ongoing
Total des travaux | [38 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Total des Biens et services | 69100000 | [34 empty] | Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation |  |  | Rejection of Bids
Total des Services de conseil | 711315 | [34 empty] | Shopping/Request for minimum 3 Quotations |  |  | Unsuccessful Process
Audit externe | 150000 | [37 empty] | Contract Under Execution
Systèmes nationaux | [35 empty] | Limited Bidding |  |  | Contract Finished
Version | Aout 2021 | [37 empty] | Contrats Terminated
Ref: * Champs obligatoires. | [35 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes with Prequalification |  |  | Cancelled
Procurement Ineligible
|  | TRAVAUX, BIENS ET SERVICES | [33 empty] | Appel d'Offre- Single Stages two envelopes |  |  | Procurement Complete
Direct Contracting
AON-AOI
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de marchés | [15 empty] | Force Account
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Non-Consulting Services
AOI/AON avec PREQUALIFICATION
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification | Ouverture des offres des préqualifiés | Ouverture des offres des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Rapport d'évaluation des préqualifiés | Lancement de l'Appel d'Offre | Lancement de l'Appel d'Offre | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres | Rapport d'évaluation | Rapport d'évaluation | Publication de l'attribution du marché | Publication de l'attribution du marché | Signature du contrat | Signature du contrat | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Comparaison de prix/Par invitation ouverte & Comparaison de prix avec un minimum de 3 proformas
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Rapport d'évaluation et recommandation d'attribution |  | Contrat signé (bon de commande) |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'offre Restreinte
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des offres |  | Rapport d'évaluation |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre- Une seule étape avec Prequalification
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [19 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés - Inv. à la préqualification |  | Ouverture des offres des préqualifiés |  | Rapport d'évaluation des préqualifiés |  | Invitation aux soumissionnaires |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation finale et négociation du marché. |  | Publication d'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Appel d'Offre - Une seule étape à deux Enveloppes
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Rapport d'évaluation |  | Ouverture des dossiers d'Appel d'offres |  | Evaluation Finale et négotiation du marché |  | Publication de l'attribution du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Entente Directe
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Requete de l'Entente Directe |  | Notification d'attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/SNC/ED-03/22 | Service de distribution à grande échelle d'argent aux personnes vulnérables dans les zones hors de Port au Prince et mise en oeuvre d'un programme de résilience au changement climatique (PAM) | (WFP) World Food Program GN- 2349-15, article 3.7 (e). Inclut l'achat d'outils et de matériels pour la réalisation des petits travaux pour la construction d'actifs communautaires | 45000000 | 42000000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1; 2.2; | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 23 mai 2022 | 29 juin 2022 | 1er aout 2022 | 14 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-01/21 | Service de distribution de nourriture pour le repas au sein d'un réseau d'écoles primaires - Cantine Scolaire (BND) | (BND) Bureau de Nutrition et de Developpement GN- 2349-15, paragraph 3.7 (e). | 16500000 | 13021555.23 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1.1; 1.2; 1.3 | 27 aout 2021 | 27 aout 2021 | 1er déc 2021 | 13 déc 2021 | 1er déc 2021 | 13 déc 2021 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-01/22 | Service de distribution d'argent, a travers de coupons, dans certaines zones de Port au Prince (AVSI) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). (AVSI) Association des Volontaires pour le Service International | 4250000 | 7250000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 9 mai 2022 | 28 juin 2022 | 16 mai 2022 | 18 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-04/22 | Service de distribution d'argent et services complémentaires aux femmes vulnerables de Port au Prince (Gheskio) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). (GHESKIO) | 3250000 | 3250000 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 1e avril 2022 | 21 avril 2022 | 16 mai 2022 | 28 juin 2022 | 23 mai 2022 | 19 juillet 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SNC/ED-02/22 | Service pour le suivi et la collecte de suggestions sur les activités de distribution de nourriture aux écoles et autres zones du pays à travers des appels téléphoniques (CompHaiti) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). COMPHAITI S.A | 100000 | 19589 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 31 janv 2022 | 10 fév 2022 | 30 mars 2022 | 11 avril 2022 | 5 avril 2022 | 25 avril 2022 | Non-Consulting Services | Direct Contracting | Ex-ante | Contract Under Execution
|  | Total Entente Directe | 69100000 | 65541144.23
En régie
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Justification du Force Account |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | BAFO | Bien/Services conseils (Neuf/Loué/Usé)
[10 empty] | Date prévue* | Date effective
Note on G19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H19: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z19: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K20: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L20: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B26: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D26: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G26: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H26: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I26: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J26: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AA26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD26: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE26: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AF26: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AG26: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K27: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L27: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B33: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D33: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H33: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J33: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on O33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R33: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S33: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on T33: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on U33: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K34: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L34: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B40: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on C40: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter ici des informations sur le pourcentage des co-financements: Par exemple x% HA-L1107; X% HA-1038 OU HA-G1041
Note on D40: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G40: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H40: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0. Ajouter ici les montants pour HA-G1038 0U HA-G1041
Note on I40: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J40: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X40: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y40: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on Z40: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AA40: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K41: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L41: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B47: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D47: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G47: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H47: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I47: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J47: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on AE47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AF47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AG47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AH47: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AI47: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AJ47: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AK47: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K48: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L48: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B54: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D54: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H54: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J54: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB54: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on AD54: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on AE54: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K55: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L55: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B61: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on G61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H61: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J61: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T61: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on V61: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on W61: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K62: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L62: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B71: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D71: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G71: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H71: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I71: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J71: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on M71: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on N71: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on O71: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P71: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q71: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on R71: OBP&CM Team: If applicable, but if not leave blank.
Note on S71: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K72: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L72: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## CONSULTING FIRMS
[31 empty] | Works | Quality and Cost Based Selection | Individual Consultant Selection (3CV) | National System | Draft | Unsuccessful Process
| SENT BID |  |  | CABINETS DE CONSEIL | [26 empty] | Goods | Least Cost Selection | Individual Consultant Open Invitation | Ex-ante | Under Review | Modified
[31 empty] | Non-Consulting Services | Selection Under a Fixed Budget |  | Ex-post | Expected | Rejection of Bids
|  | Sélection basée sur la qualité et le coût/Sélection au moindre coût/Sélection sous un budget fixe (SFQC/ SMC/SCBD) | [28 empty] | Consulting Firms |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Process Ongoing | Contrats Terminated
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Individual Consultants | Single-Source Selection of Firms |  |  | Evaluation of Bids/Proposals | Cancelled
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Rapport d'Evaluation Finale et PV de Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Single-Source Selection of Individual Consultant | Quality Based Selection |  | Contract Under Execution | Procurement Ineligible
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [9 empty] | Contract Finished | Procurement Complete
Sélection basée sur la qualité (SFQ)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [13 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions tecniques |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection basée sur les qualifications des consultants (QC)
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de proposition |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CF/QC-02/22 | Service de conseil pour mener une évaluation du programme de distribution d'argent |  | 100000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 30 aout 2022 |  | 24 octobre 2022 |  | 22 déc 2022 |  | 24 déc 2022 |  | 30 décembre 2022 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/CF/QC- 01/22 | Service de conseil pour une vérification externe des activites de la cantine scolaire et fournir des recommandations d'amélioration. |  | 80000 |  | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 1er avril 2022 | 4 avril 2022 | 1er septembre 2022 |  | 2022-09-19 |  | 2022-09-30 |  | 5 Octobre 2022 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Process Ongoing
HA-J0001/FAES/CF/QC-03/22 | Service conseil pour l'Evaluation finale du Programme |  | 30000 |  | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 3 janvier 2024 |  | 26 février 2024 |  | 2024-04-26 |  | 1er mai 2024 |  | 6 mai 2024 |  | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification | Ex-ante | Expected
| Total |  | 180000
Sélection par entente directe (SED) de firmes/ Sélection par entente directe (SED) consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de proposition par entente directe |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CF/SED-01/22 | Service pour la mise en place d’un système d’information (Commcare) pour la gestion des activités de transferts monétaires au bénéficiaires du Programme HA-J0001 | GN-2350-15, paragraphe 3.11 (d) | 50000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 1er septembre 2021 |  | 2022-09-22 |  | 1er octobre 2022 |  | Consulting Firms |  | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/CI-SED-01/22 | Consultant pour la coordination du programme, en soutien du FAES | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 111360 | 111360 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-04/22 | Consultant responsable de la supervision et le suivi des activités de la cantine scolaire (composante 1) | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 32130 | 32130 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-05/22 | Consultant responsable de la supervision et le suivi des activités de distribution d'argent (composante 2) | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 60900 | 60900 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-03/22 | Specialiste Comptable pour le programme | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 45675 | 45675 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/CI-SED-02/22 | Spécialiste des Passations de Marchés | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (a) | 34000 | 34000 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-07/22 | Consultant part time / Directeur des Initiatives Éconoiques | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 22950 | 22950 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-08/22 | Consultant part time / Directeur de Suivi et de l'Évaluation | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 22950 | 22950 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-09/22 | Consultant part time/Directeur de Promotion et de Renforcement Institutionnel | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 22950 | 22950 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-10/22 | Consultant part time/Responsable de l'Unite d'Audit Interne | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 15300 | 15300 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-11/22 | Consultant part time/ Cheffe Comptable | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 15300 | 15300 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
HA-J0001/FAES/SED-CI-12/22 | Consultant part time/Responsable Logistique | GN-2350-15, paragraphe 5.4 (d) | 11900 | 11900 | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er juillet 2022 | 1er juillet 2022 |  |  | Individual Consultants |  | Ex-ante | Contract Under Execution
| Total |  | 445415
Sélection des consultants individuels (3CV)/ Invitation ouverte aux consultants individuels
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/QCNI-01/22 | Consultant Specialiste en Suivi et Evaluation |  | 31500 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a | 2022-09-15 |  | 1er octobre 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/QCNI-02/22 | Consultant Gestionaire de contenu de la page Web pour appuyer l'Unité de Communication |  | 8400 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  | 30 aout 2022 | 5 septembre 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
HA-J0001/FAES/QCNI-03/22 | Consultant Journaliste reporter pour renforcer l'Unité de Communication |  | 7000 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  | 30 aout 2022 | 5 septembre 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process Ongoing
HA-J0001/FAES/QCNI-04/22 | Chargé de Projet BRS/Responsable supervision des travaux cash for work |  | 19500 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er octobre 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
HA-J0001/FAES/QCNI-05/22 | Chargé de projet BRNO/Responsable supervision des travaux cash for work |  | 19500 |  | 100 | 0 | 0 | 3 | n/a |  |  | 1er octobre 2022 |  | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected
| Total |  | 85900
| Grand total: D25 + D31 + D48 |  | 711315
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on B13: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D13: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H13: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J13: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Y13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Z13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AA13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB13: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC13: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K14: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L14: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B20: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D20: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H20: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J20: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X20: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y20: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K21: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L21: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on B28: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D28: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G28: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I28: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J28: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T28: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U28: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K29: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L29: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.
Note on I45: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.

## EXTERNAL AUDIT
[31 empty] | Ex-ante | Quality and Cost Based Selection | External Audit | Draft
|  |  |  | CABINETS DE CONSEIL - AUDIT EXTERNE | [26 empty] | Ex-post | Least Cost Selection |  | Under Review
Expected
|  | Sélection basée sur la qualité et les coûts/Sélection au moindre coût | [29 empty] | Single-Source Selection of Firms |  | Process Ongoing
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [15 empty] | Passation de Marchés | [7 empty] | Evaluation of Bids/Proposals
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit* | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Ouverture des propositions techniques |  | Rapport d'Evaluation des propositions techniques |  | Ouverture des propositions financieres |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots |  | Selection Based on the Consultants Qualification |  | Contract Under Execution
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [8 empty] | Contract Finished
Sélection sur la base des qualifications des consultants
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [9 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication de l'avis d'Appel à Manifestion d'Intéret |  | Demande de propositions |  | Evaluation Finale et Négociation du marché |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
Sélection des firmes par une source unique
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Demande de sélection d'une source unique |  | Notification d'Attribution |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective
HA-J0001/FAES/CF/ED-01/22 | Audit Financier du Programme (AMF Experts) | GN- 2349-15, article 3.7 (e). (AMF Experts) | 150000 |  | 100 | 0 |  | 3 | n/a | 29 aout 2022 |  | 14 octobre 2022 |  | 21 octobre 2022 |  | External Audit | Single-Source Selection of Firms | Ex-ante | Expected
|  | Total | 150000
Note on AA6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AB6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AC6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AD6: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on AE6: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on D12: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on I12: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on U12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on V12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on W12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on X12: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Y12: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on J19: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T19: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U19: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.

## NATIONAL SYSTEMS
|  | Systèmes Nationaux | [16 empty] | Works | National System | Draft
[19 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Méthode de passation de marchés systèmes nationaux | [16 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons |  |  |  | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Début |  | Achèvement |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on K5: OBP&CM Team: Date of Publication of Specific Notice of Procurement (SNP)
Note on M5: OBP&CM Team: Contract signing date.
Note on O5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on P5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.

## Process 100% funded by Agency
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Works | Ex-post | Draft | Procurement 100% funded by Agency
[21 empty] | Goods |  | Under Review
|  | Processus financé à 100% par l'Unité d'Exécution | [18 empty] | Non-Consulting Services |  | Expected
Données Courantes |  |  | Financement | [6 empty] | Jalons | [5 empty] | Passation de Marchés |  |  |  |  | Consulting Firms |  | Process Ongoing
Numéros des marchés | Nom du processus de passation de marchés * | Description | Montant estimatif (USD) * | Montant réel (USD) | % Coût-BID * | % Contrepartie locale * | % Co-financement* | Composante * | Produit * | Publication d'avis spécifique de Passation de Marchés |  | Document de base (appel d'offres) |  | Signature du contrat |  | Type de marché * | Méthode de passation de marché * | Type de supervision * | Statut * | Lots | Individual Consultants |  | Evaluation of Bids/Proposals
[10 empty] | Date prévue* | Date effective | Date prévue * | Date effective | Date prévue * | Date effective | [7 empty] | Contract Under Execution
Contract Finished
Note on B5: OBP&CM Team: Nom du processus de passation de marchés
Note on D5: OBP&CM Team: Montant total du contrat, y compris la contrepartie locale et / ou le cofinancement
Note on G5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on H5: OBP&CM Team: Si applicable, sinon indiquer 0.
Note on I5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on J5: OBP&CM Team: Selon la matrice des résultats du projet.
Note on Q5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on R5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on S5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on T5: OBP&CM Team: Sélectionnez dans la liste déroulante
Note on U5: OBP&CM Team: S'il y a lieu, mais sinon, laisser la cellule vide.
Note on K6: OBP&CM Team: Date estimée selon le calendrier de l'agence d'exécution.
Note on L6: OBP&CM Team: Date effective, uniquement lorsqu'elle correspond aux cas des processus en cours d'exécution ou conclus.