## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4436/OC-BR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1502 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 07 Dec 2022 - 07 Jun 2024
Executing Agency | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
Goods and Services Total | $ 64,817,058.18
Works Total | $ 44,000.00
Consulting Services Total | $ 285,830.60
Version | 2022-15
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1502-P5135 | Aquisição de eletroeletrônico (Microondas e TV) | Adesão a ARP | $ 5,666.70 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 14 Jun 2019 | 14 Dec 2019
BR-L1502-P5136 | Ampliação do acervo da biblioteca | Pregão eletrônico | $ 5,244.67 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 04 Sep 2021 | 20 Jan 2022
BR-L1502-P5137 | Certificado Digital | Adesão a ARP | $ 4,980.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 02 Aug 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1502-P5138 | Aquisição de eletroeletrônico (Refrigeradores) | Adesão a ARP | $ 9,043.13 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 18 Oct 2019 | 13 Dec 2019
BR-L1502-P5139 | Aquisição de serviço de teste de invasão (pentest) | Adesão a ARP | $ 6,979.80 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 10 Jun 2020 | 23 Sep 2020
BR-L1502-P5140 | Licença SQL Server Standard | Adesão a ARP | $ 12,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 05 Mar 2022 | 06 Jul 2022
BR-L1502-P5141 | Aquisição de 05 microcomputadores | Adesão a ARP | $ 29,190.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 14 Jul 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1502-P5142 | Consultor para Elaboração de TR | Revisão ex-post | $ 53,406.13 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 04 Jan 2018 | 11 Apr 2018
BR-L1502-P5143 | Software de Monitoramento de Perfomance de Aplicações (APM) | Pregão eletrônico | $ 21,235.49 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 03 Jul 2018 | 06 Sep 2018
BR-L1502-P5144 | Serviços de contagem de pontos de função de desenvolvimento de software | Pregão eletrônico | $ 18,007.97 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 29 Jan 2020 | 26 Apr 2021
BR-L1502-P5145 | Aquisição de 20 microcomputadores de alta performance | Adesão a ARP | $ 27,233.41 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 31 Jan 2018 | 01 Jun 2018
BR-L1502-P5146 | Aquisição e instalação de 02 (dois) equipamentos de climatização modular (evaporador e condensador) | Pregão eletrônico | $ 18,388.48 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 20 Jan 2021 | 29 Oct 2021
BR-L1502-P5147 | Conexão micro/minigeração distrib. ao sist. Enel (estudo de viab. e proj) | Pregão eletrônico | $ 11,960.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 13 May 2021 | 13 Aug 2021
BR-L1502-P5148 | Aquis. licenças de software (do Visual Studio Professional 2019, do DevExpress DXperience e de uso do serviço GitLab.com) | Pregão eletrônico | $ 5,080.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 20 Oct 2021 | 21 Feb 2022
BR-L1502-P5149 | Aquisição de 2(dois) grupos geradores de 55 kVA | Pregão eletrônico | $ 25,919.61 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 20 Aug 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1502-P5150 | Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM | Pregão eletrônico | $ 33,333.33 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 06 Mar 2020 | 08 Jul 2020
BR-L1502-P5151 | Aquisição e instalação de equipamento de Climatização (Sede II) | Pregão eletrônico | $ 34,841.27 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 13 Sep 2019 | 21 Nov 2019
BR-L1502-P5152 | Consultor para elaborar projeto do novo regulamento do ICMS | Contrato em Execução. Revisão ex-post | $ 31,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 08 Oct 2020 | 05 Feb 2021
BR-L1502-P5153 | Aquisição de Elevador | Pregão eletrônico | $ 34,200.00 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 04 Oct 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1502-P5154 | Aquisição de 50 (cinquenta) leitores biométricos | Pregão eletrônico | $ 32,755.30 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 03 Oct 2019 | 21 Feb 2020
BR-L1502-P5155 | Licença KAV (Anti vírus) | Pregão eletrônico | $ 57,551.11 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 04 May 2021 | 07 Jun 2021
BR-L1502-P5156 | Aquisição de Switches | Adesão a ARP | $ 47,355.16 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 06 Sep 2019 | 04 Feb 2020
BR-L1502-P5157 | Estúdio acúst. (áudio/vídeo) refrig. (10-12 m²) (const. e ambient.) | TdR em Elaboração | $ 44,000.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Cancelled |  | 11 Apr 2021 | 03 Mar 2022
BR-L1502-P5158 | Aquisição de Equipamentos de Ar condicionado Split | Adesão a ARP | $ 53,525.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 27 Jun 2019 | 19 Nov 2019
BR-L1502-P5159 | Aquisição de estabilizador e Nobreak | Adesão a ARP | $ 64,610.95 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 06 Apr 2018 | 27 Jun 2018
BR-L1502-P5160 | Aquisição e instalação de câmeras nas CEXAT´s e aquisição de câmeras PTZ´s para os Postos Fiscais | Pregão eletrônico | $ 62,240.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 06 Jun 2021 | 06 Sep 2021
BR-L1502-P5161 | Aquisição de Switches de borda | Adesão a ARP | $ 66,666.67 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 03 Nov 2021 | 21 Mar 2022
BR-L1502-P5162 | Aquisição de ferramenta de Monitoramento de Infraestrutura | Pregão eletrônico | $ 77,494.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Sep 2021 | 05 Jan 2022
BR-L1502-P5163 | Consultor de Segurança da Informação |  | $ 66,666.67 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Cancelled | 1 | 04 Mar 2021 | 20 Jun 2021
BR-L1502-P5164 | Monitoramento e avaliação | Previsto | $ 71,382.67 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 08 Sep 2021 | 20 Jan 2022
BR-L1502-P5165 | Aquisição de 2 (dois) equipamentos scanner/Raio-X para PF Aeroporto | Pregão eletrônico | $ 59,000.00 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 19 Jul 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1502-P5166 | Ferramenta Modelagem de Dados (Powerdesigner) | Pregão eletrônico | $ 308,140.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 02 Nov 2021 | 02 Mar 2022
BR-L1502-P5167 | Consultor para assessorar na consolidação da área de gestão por processos da SEFAZ-CE |  | $ 66,585.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished | 1 | 04 Jan 2018 | 20 Mar 2018
BR-L1502-P5168 | Consultor para Elaboração de TR |  | $ 67,972.80 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution | 1 | 19 Jun 2020 | 25 Sep 2020
BR-L1502-P5169 | Implantação de um sistema de controle dos benefícios fiscais | Previsto | $ 75,602.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 04 Oct 2021 | 07 Mar 2022
BR-L1502-P5170 | Aquisição de Notebooks | Adesão a ARP | $ 104,519.48 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 07 Jun 2018 | 02 Oct 2018
BR-L1502-P5171 | Aquisição de equipamentos de ar condicionado modelos split's com instalação | Pregão eletrônico | $ 93,655.50 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 20 Apr 2021 | 28 Oct 2021
BR-L1502-P5172 | Software de Monitoramento de Desempenho de Rede (NPM) | Pregão eletrônico | $ 109,333.33 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 20 Jul 2022 | 20 Nov 2022
BR-L1502-P5173 | Consultoria para definir e implementar os processos de gestão de dados. | Previsto | $ 110,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 01 Jun 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1502-P5174 | Consultoria para implementação da LGPD | Processo em Curso. REVISÃO EX-POST | $ 189,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 09 Aug 2021 | 27 Jan 2022
BR-L1502-P5175 | Ferramenta de Gestão de Certificados | Adesão a ARP | $ 111,111.11 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 20 Sep 2021 | 20 Dec 2021
BR-L1502-P5176 | Aquisição de mobiliários para CESEC | Pregão eletrônico | $ 116,810.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 16 Sep 2021 | 10 Dec 2021
BR-L1502-P5177 | Desenvolvimento de soluções na plataforma Alfresco/Kofax | Pregão eletrônico | $ 228,230.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 18 Jul 2018 | 27 Aug 2018
BR-L1502-P5178 | Fortalecimento do sistema de ética | O assunto será tratado pela Controladoria Geral do Estado para todo o Estado do Ceará | $ 123,924.73 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1502-P5179 | Certificado Digital | Pregão eletrônico | $ 12,740.98 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 15 Mar 2021 | 18 Jun 2021
BR-L1502-P5180 | Aquisição de 50 microcomputadores de alta performance | Adesão a ARP | $ 68,332.70 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 02 Jul 2022 | 01 Oct 2022
BR-L1502-P5181 | Sistemática de controle social na relação fisco-contribuinte (ouvidoria) | TdR em Elaboração | $ 133,333.33 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled | 1 | 03 Aug 2021 | 20 Jan 2022
BR-L1502-P5182 | Aquisição de Licença de Sistema Operacionais (Microsoft Windows Server) | Pregão eletrônico | $ 64,763.81 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 02 Aug 2021 | 15 Oct 2021
BR-L1502-P5183 | Política e modelo automatizado de gestão do conhecimento | Previsto | $ 133,333.33 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Cancelled |  | 06 Sep 2021 | 07 Dec 2021
BR-L1502-P5184 | Customização do sistema VIPRO | Adesão a ARP | $ 172,790.26 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 17 Dec 2016 | 28 Nov 2017
BR-L1502-P5185 | Ampliação do Programa de Educação Fiscal (PEF) | Contratação Direta ETICE | $ 220,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Cancelled | 1 | 01 Jul 2022 | 11 Aug 2022
BR-L1502-P5186 | Aquisição de Licenças MS-Office | Pregão eletrônico | $ 206,584.87 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 14 Feb 2020 | 29 Apr 2020
BR-L1502-P5187 | Aquisição de 130 microcomputadores de alta performance | Adesão a ARP | $ 215,943.98 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 21 Aug 2019 | 07 Jan 2020
BR-L1502-P5188 | Contratação de serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para assyst enterprise (ITAM) | Pregão eletrônico | $ 120,012.26 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 03 Mar 2022
BR-L1502-P5189 | Análise, modelagem e automação dos processos de RH | Pregão eletrônico | $ 133,299.34 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 29 Jan 2020 | 10 Mar 2021
BR-L1502-P5190 | Aquisição de subscrições para software Vmware | Pregão eletrônico | $ 145,903.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 15 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1502-P5191 | Auditoria Externa | Contrato em Execução | $ 150,634.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 01 Aug 2019 | 16 Mar 2020
BR-L1502-P5192 | Camêras com sistema de pesagem | Adesão a ARP | $ 177,777.78 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Apr 2021 | 01 Aug 2021
BR-L1502-P5193 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior e novas funcionalidades do SISCOEX/PUCOMEX. Implantação de um sistema de controle dos benefícios fiscais |  | $ 232,280.60 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 26 Oct 2021 | 26 Jan 2022
BR-L1502-P5194 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior para pagamento de impostos relacionados à importação e exportação e novas funcionalidades do SISCOMEX | Ata de Registro de Preço | $ 182,487.56 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1502-P5195 | Integração ao Portal do Único do Comércio Exterior para pagamento de impostos relacionados à importação e exportação e novas funcionalidades do SISCOMEX | Ata de Registro de Preço | $ 182,487.56 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1502-P5196 | Aquisição de Notebooks | Adesão a ARP | $ 195,990.76 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 10 Sep 2020 | 02 Dec 2020
BR-L1502-P5197 | Serviço de desenvolvimento de Sistema, em java, dos Sistema Cadastro, Receita, IPVA, Parcelamento e Auto de Infração (Downsinzing) | Pregão eletrônico | $ 233,459.31 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 06 Sep 2016 | 03 Apr 2017
BR-L1502-P5198 | Evolução do SIGET 2.0 | Pregão eletrônico | $ 331,854.82 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 13 Oct 2021 | 14 Jan 2022
BR-L1502-P5199 | Aquisição de Licenças Bizagi - Manutenção | Pregão eletrônico | $ 220,297.62 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Mar 2022 | 02 Jul 2022
BR-L1502-P5200 | Projeto Meritocracia | Processo em curso, REVISÃO EX POST | $ 384,171.59 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 01 Jun 2021 | 25 Oct 2021
BR-L1502-P5201 | Aquisição de Licenças MS-Office | Pregão eletrônico | $ 200,000.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 02 Aug 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1502-P5202 | Govern. Adm. de Identidade (IGA) (Sol., impl., integr., e treinam.) | Pregão eletrônico | $ 200,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1502-P5203 | Plano de Comunicação da SEFAZ | Plano de Comunicação foi elaborado pelos prórios colaboradores da SEFAZ | $ 216,208.57 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1502-P5204 | Licença Tableau | Pregão eletrônico | $ 320,279.59 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 20 Jun 2022 | 29 Jul 2022
BR-L1502-P5205 | Serviços de sist. comunicação usando sistemas de transmissão de dados, serviços de circuitos de Internet para prestação de serv. computação em nuvem (GIGAFOR) | Contratação Direta | $ 446,721.60 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 27 Jul 2021 | 09 Aug 2021
BR-L1502-P5206 | Ferramenta Gestão, Risco e Compliance | TdR em Elaboração | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 29 Oct 2021 | 28 Mar 2022
BR-L1502-P5207 | Licença Tableau | Adesão a ARP | $ 305,825.97 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 01 Dec 2017 | 10 Jan 2019
BR-L1502-P5208 | Aquisição licenças Microsoft Windows Server (controlador de domínio-AD) | Pregão eletrônico | $ 238,954.99 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 23 Jul 2019 | 01 Oct 2019
BR-L1502-P5209 | Subscrição de Jboss (Red hat) | Pregão eletrônico | $ 372,052.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 11 Apr 2016 | 31 May 2016
BR-L1502-P5210 | Aquisição de Switches de Circuito Digital e Switches de borda | Adesão a ARP | $ 150,175.25 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 01 Nov 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1502-P5211 | Licenças Sybase IQ | Pregão eletrônico | $ 239,983.72 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 01 Apr 2020 | 01 Oct 2020
BR-L1502-P5213 | Aquisição do Appliance Zero Data Loss - ORACLE | Adesão a ARP | $ 853,075.17 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 01 Jul 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1502-P5214 | Aquisição de 150 microcomputadores | Adesão a ARP | $ 190,200.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 22 Nov 2021 | 22 Feb 2022
BR-L1502-P5215 | Serviços Gerenciados de Segurança da Informação | Adesão a Ata de Registro de Preço | $ 881,712.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 04 Oct 2021 | 18 Jan 2022
BR-L1502-P5216 | Aquisição de Certificados e Suporte da Autoridade Certificadora ACSEFAZCE. | Contratação Direta | $ 453,538.50 | Goods | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 15 Oct 2019 | 11 Feb 2020
BR-L1502-P5217 | Aquisição de 500 microcomputadores | Adesão a ARP | $ 513,156.65 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 31 Jan 2018 | 26 Mar 2018
BR-L1502-P5218 | Modelo e Governança 2.0 | Processo em Curso - REVISÃO EX-POST | $ 336,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 18 Jun 2021 | 24 Jan 2022
BR-L1502-P5219 | Estabelecer e implantar plano de continuidade dos negócios e TIC | Aquisição será contemplada na contratação da linha 27 de Consultoria Firma - Governança 2.0 | $ 444,444.44 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 20 Jan 2022 | 20 May 2022
BR-L1502-P5220 | Solução DLP (Data Protecton) | Pregão eletrônico | $ 444,444.44 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Mar 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1502-P5221 | Ferramenta de Colaboração, no modelo Software como Serviço (Software as a Service – SaaS), licença do software Google Workspace (Google G Suite) | Contratação Direta | $ 806,549.85 | Goods | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1502-P5222 | Ferramenta de videoconferência | Pregão eletrônico | $ 444,444.44 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 02 Apr 2021 | 02 Aug 2021
BR-L1502-P5223 | Aquisição de alta disponibilidade de switch core | Pregão eletrônico | $ 446,666.67 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 04 Mar 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1502-P5224 | Aquisição de Licenças Bizagi | Pregão eletrônico | $ 656,177.44 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 13 Jun 2017 | 20 Sep 2017
BR-L1502-P5225 | Licenças para a solução FIREWALL (solução corporativa de segurança de perímetro de rede da Sefaz-CE) | Pregão eletrônico | $ 552,994.43 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 15 Jun 2018 | 03 Sep 2018
BR-L1502-P5226 | Aquisição de solução de backup | Adesão a ARP | $ 427,061.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 18 Nov 2019 | 19 Aug 2020
BR-L1502-P5227 | Continuidade da Solução de gestão corporativa | Processo em Curso - REVISÃO EX-POST | $ 840,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 18 Jun 2021 | 16 Nov 2021
BR-L1502-P5228 | Aquisição de solução de armazenamento, composta por Storage, Switches SAN e serviços de instalação | Pregão eletrônico | $ 774,358.71 | Goods | Pregao | Process ongoing | 1 | 20 Oct 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1502-P5229 | Solução de gestão corporativa | Adesão a ARP | $ 669,990.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 04 Sep 2018 | 13 Nov 2018
BR-L1502-P5230 | Equip. geração energia solar PF Penaforte, Tianguá, Crato e Aracati | Pregão eletrônico | $ 554,360.00 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 07 Dec 2021 | 07 Apr 2022
BR-L1502-P5231 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte Aquisição de cancelas com emissão de bilhete e de acionamento automático, tipo as utilizadas em estacionamento privado | Adesão a ARP | $ 568,668.48 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 02 Oct 2018 | 22 Jul 2019
BR-L1502-P5232 | Balança Dinâmica para Postos de médio e pequeno porte | Pregão eletrônico | $ 666,666.67 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 03 Sep 2021 | 21 Jan 2022
BR-L1502-P5233 | Contratação de serviços de sustentação aos processos automatizados no Bizagi (UST -Unidade de Serviço Técnico), a serem usados na: - Manutenção dos Processos CAF-e, o PAT-e, CIOF e MF-e | Pregão eletrônico | $ 856,357.72 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 24 Jan 2018 | 09 May 2018
BR-L1502-P5234 | Aquisição de Firewall (Check Point) | Adesão a ARP | $ 601,691.00 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 23 Jan 2020 | 19 Nov 2020
BR-L1502-P5235 | Fibra ótica Postos Fiscais (Jati, Parambu, Chaval e Ipaumirim) e CEXAT´s | Adesão a ARP | $ 841,533.07 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 21 Nov 2017 | 06 Nov 2018
BR-L1502-P5236 | Licenciamento de Software e Contratação do Serviço e Suporte do Business Objects | Pregão eletrônico | $ 945,280.64 | Goods | Pregao | Cancelled | 1 | 05 Oct 2021 | 04 Feb 2022
BR-L1502-P5237 | Solução de Controle de Acesso rede s/ fio Network Access Control NAC | Pregão eletrônico | $ 398,073.96 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 22 Jan 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1502-P5238 | Continuidade de projeto do CIOF Centro Integrado de Operações Fiscais - aperfeiçoamento das soluções | Contrato Concluído | $ 1,144,588.52 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 25 Jun 2015 | 09 May 2016
BR-L1502-P5239 | Subscrição Produtos Red Hat | Pregão eletrônico | $ 998,169.01 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 30 Jan 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1502-P5240 | Aquisição de solução de alta disponibilidade - ADC | Pregão eletrônico | $ 605,027.91 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 02 Nov 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1502-P5241 | Automatização da Dívida Ativa e da Execução Fiscal | SEFAZ transferirá o risco da não contratação do Sistema para PGE | $ 1,013,552.67 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled | 1 | 03 Aug 2021 | 03 Feb 2022
BR-L1502-P5242 | Serviços técnicos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de software de monitoramento de contribuintes Sistema de Gestão Tributária – SIGET | Pregão eletrônico | $ 1,140,535.07 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 30 Aug 2016 | 01 Nov 2016
BR-L1502-P5243 | COFIP – Módulo de compras e não similaridade | Processo em curso | $ 1,113,769.01 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 04 Sep 2020 | 21 Oct 2021
BR-L1502-P5244 | Aquisição de ferramentas para tratamento da informação (COPAF- Coord. de Pesquisa e Análise Fiscal) | Pregão eletrônico | $ 1,229,625.00 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 08 Oct 2019 | 17 Dec 2019
BR-L1502-P5245 | Veículos para os Postos Fiscais | Pregão eletrônico | $ 1,222,000.00 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 20 Oct 2021 | 21 Feb 2022
BR-L1502-P5246 | Plataforma de mineração de dados (Produtos da plataforma RED HAT enterprise, JBOSS enterprise middleware) | Adesão a ARP | $ 1,804,962.81 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 16 Aug 2018 | 28 Dec 2018
BR-L1502-P5247 | CIOF 2.0 |  | $ 2,000,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Sep 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1502-P5248 | Ampliação de Banco de Dados Transacional (Exadata) | Pregão eletrônico | $ 1,969,134.79 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 08 Jun 2020 | 30 Sep 2020
BR-L1502-P5249 | Plataforma Big Data de Inteligência Computacional |  | $ 3,000,200.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Contract under execution | 1 | 18 Mar 2020 | 01 Oct 2021
BR-L1502-P5250 | Módulo de Coleta de Imagem - MCI, com garantia de 36 meses Módulo de Gerenciamento Central - MGC, com garantia de 36 meses | Pregão eletrônico | $ 2,804,519.53 | Goods | Pregao | Contract under execution | 1 | 12 Jan 2017 | 29 Oct 2018
BR-L1502-P5251 | Serviços técnicos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas | Ata de Registro de Preço | $ 3,161,022.81 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Contract finished | 1 | 22 Feb 2017 | 07 Aug 2018
BR-L1502-P5252 | Contratação de empresa especializada para consultoria e serviços em otimização de atendimento nos meios presenciais e eletrônicos - CzRM | Processo em curso | $ 1,424,536.86 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 19 Jun 2020 | 25 Oct 2021
BR-L1502-P5253 | Serviço especializado de operação de equipamentos de raio-x (Scanner) | Adesão a ARP | $ 3,587,079.64 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished | 1 | 08 Mar 2019 | 02 May 2019
BR-L1502-P5254 | Sustentação dos MF-e: | Contrato em Execução | $ 3,599,376.50 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Contract under execution | 1 | 16 Aug 2019 | 01 Oct 2019
BR-L1502-P5255 | Implantação do SIAFE CE | Contratado | $ 6,500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 16 Mar 2020 | 05 Jul 2021
BR-L1502-P5256 | Solução do Módulo Fiscal Eletrônico - MFE (continuidade) | Contrato Concluído | $ 8,099,717.80 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract finished | 1 | 19 Feb 2014 | 08 Sep 2014
BR-L1502-P5257 | Serviços de banda larga, nuvem e voip | Contratos (assinatura): 106/2013; 44/2018 | $ 7,525,284.38 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution | 1 | 27 Aug 2013 | 12 Sep 2013
BR-L1502-P5258 | Ampliação do acervo da biblioteca (Biblioteca virtual) | Pregão eletrônico | $ 66,666.67 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 03 Feb 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1502-P5259 | Aquisição de servidores hiperconvergente | Adesão a ARP | $ 1,066,416.98 | Goods | Pregao | Contract finished | 1 | 18 Jul 2019 | 21 Oct 2019
BR-L1502-P5260 | Aquisição de servidores hiperconvergente | Pregão eletrônico | $ 66,666.67 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1502-P10256 | Plano de Capacitação (compra de vagas em cursos, congressos, conferências...) | Revisão ex-post | $ 350,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution | 120 | 01 Mar 2018 | 01 Mar 2018
BR-L1502-P10257 | Plano de Capacitação Gestores (in company) | Revisão ex-post | $ 19,660.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution |  | 06 Dec 2019 | 11 Mar 2020
BR-L1502-P10258 | Plano de Capacitação servidores (in company) | REVISÃO EX-POST | $ 17,465.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution |  | 25 Sep 2019 | 02 Dec 2019
BR-L1502-P10259 | Capacitação em desenvolvimento de lideranças e workshops sobre engajamento e pertencimento aos servidores |  | $ 237,655.60 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution |  | 13 Sep 2019 | 21 Nov 2019
BR-L1502-P10260 | Capacitações sobre tributação estadual para servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (in company) |  | $ 33,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract finished |  | 05 Mar 2021 | 19 May 2021
BR-L1502-P10261 | Progr. Saúde Qualidade Vida – PSQV (org., elab., realiz. de eventos) | REVISÃO EX-POST | $ 19,440.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution |  | 18 Sep 2020 | 04 Dec 2020
BR-L1502-P10262 | Plano de Capacitação (in company) | 7 processos licitatórios | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Process ongoing | 7 | 02 Jun 2021 | 02 Jul 2023
BR-L1502-P10263 | Conformidade em Segurança Corporativa | REVISÃO EX-POST. TdR em Elaboração | $ 300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled |  | 16 Aug 2022 | 09 Jan 2023
BR-L1502-P11327 | Serviço de Nuvem para BIG DATA | Previsto | $ 440,800.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 02 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1502-P11328 | Renovação de suporte e serviço para o Software ArcGis |  | $ 109,454.40 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 28 Oct 2021 | 27 Jan 2022
BR-L1502-P11329 | Serviço Alfresco com implantação de novo ambiente de digitalização com OCR |  | $ 371,788.53 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 28 Oct 2021 | 27 Jan 2022
BR-L1502-P11330 | Serviço especializado em produtos das plataformas Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite | Adesão ARP | $ 148,500.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution |  | 29 Jan 2020 | 12 Apr 2021
BR-L1502-P11331 | Contratação de serviços de manutenção e suporte para licenças SAP Adaptive Server Plataforma |  | $ 142,584.72 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 03 Nov 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1502-P11332 | Câmeras com sistema de pesagem | Contrato em Execução | $ 1,558,994.78 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution | 1 | 16 Dec 2020 | 15 Jul 2021
BR-L1502-P11333 | Sistema de ITCD e suporte de Sistemas de RH |  | $ 230,030.83 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract under execution |  | 30 Jan 2020 | 16 Jul 2021
BR-L1502-P11335 | Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e) |  | $ 66,666.00 | Non-Consulting Services | Pregao | Cancelled | 1 | 01 Sep 2022 | 02 Dec 2023
BR-L1502-P11340 | Licenças do Informática Powercenter (ETL) e solução de embaralhamento de dados |  | $ 319,600.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Oct 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1502-P11342 | Aquisição de empilhadeiras |  | $ 495,854.40 | Goods | Pregao | Expected |  | 10 Nov 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1502-P11343 | Transpaletes manuais |  | $ 3,707.20 | Goods | Pregao | Expected |  | 10 Nov 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1502-P11344 | Aquisição de caminhão baú |  | $ 72,180.00 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 11 Oct 2021 | 10 Feb 2022
BR-L1502-P11345 | Aquisição de caminhão pipa e tanque cilindrico | Dois processos licitatórios diferentes | $ 160,060.00 | Goods | Pregao | Expected | 2 | 11 Oct 2021 | 10 Feb 2022
BR-L1502-P11346 | Plataforma de Gamificação |  | $ 140,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 28 Sep 2021 | 28 Jan 2022
BR-L1502-P11347 | Equipamentos de Comunicação |  | $ 60,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 28 Sep 2021 | 29 Jan 2022
BR-L1502-P11348 | Atualização da ferramenta de busca interna de legislação Fólio |  | $ 44,444.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Cancelled |  | 01 Oct 2021 | 03 Feb 2022
BR-L1502-P11349 | Estação Forense e Duplicador Forense (COPAF) |  | $ 383,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 29 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1502-P11350 | Licença KASPERSKY (Anti vírus) |  | $ 46,154.67 | Goods | Pregao | Contract finished |  | 04 May 2021 | 07 Jun 2021
BR-L1502-P13369 | Serviços e suporte para a ferramenta de Monitoramento de Infraestrutura (Zabbix) |  | $ 40,860.58 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected | 1 | 28 Oct 2021 | 28 Feb 2022
BR-L1502-P13370 | Aquisição de 2 (dois) equipamentos scanner/Raio-X para PF Aeroporto |  | $ 140,980.34 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 05 Jul 2021 | 05 Oct 2021
BR-L1502-P13371 | Contratação de empresa para desenvolver e implementar trilhas de aprendizagem |  | $ 137,088.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Contract under execution | 1 | 06 Aug 2021 | 03 Jan 2022
BR-L1502-P14906 | Capacitação do Programa de Desenvolvimento de Líderes | REVISÃO EX-POST | $ 10,909.09 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract finished |  | 03 Jun 2019 | 16 Aug 2019
BR-L1502-P15023 | Desenvolvimento de Sistema ágil (CIOF 2.0; Ressarcimento do ICMS e Sua Nota tem valor) | Previsto | $ 1,964,238.30 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing | 1 | 14 Feb 2022 | 11 Sep 2022
BR-L1502-P15024 | Aquisição Backup Nuvem | TdR Concluído | $ 545,993.84 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 02 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1502-P15172 | Aquisição de Storage |  | $ 533,333.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 20 Oct 2021 | 02 Feb 2022
BR-L1502-P15175 | Eventos de capacitação em diversas áreas |  | $ 53,189.16 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished |  | 17 Aug 2017 | 01 Feb 2018
BR-L1502-P15176 | Treinamento Fundamentais /Core | Adesão ARP | $ 64,145.45 | Non-Consulting Services | Pregao | Contract finished |  | 06 Aug 2018 | 23 Sep 2019
BR-L1502-P16563 | Aquisição Novos Servidores Hiperconvergentes | Adesão a ARP | $ 909,540.00 | Goods | Pregao | Contract under execution |  | 29 Oct 2021 | 31 Jan 2022
BR-L1502-P16564 | Aquisição módulos de 40G +Transceivers | Adesão ARP | $ 172,040.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 20 Dec 2021 | 31 Mar 2022
BR-L1502-P16565 | Aquisição de Elevador |  | $ 65,706.67 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 03 Feb 2022 | 03 Jun 2022
BR-L1502-P16566 | Aquisição de mobiliários para os Postos Fiscais |  | $ 53,261.61 | Goods | Pregao | Process ongoing |  | 19 Nov 2021 | 14 Jan 2022
BR-L1502-P29959 | Aquisição de Equipamentos de Ar condicionados | Adesão a Registro de Preço | $ 50,971.29 | Goods | Pregao | Expected |  | 04 Jul 2022 | 03 Oct 2022
BR-L1502-P29960 | Aquisição de Nobreak's de 2KVA |  | $ 9,562.50 | Goods | Pregao | Contract under execution |  | 03 Feb 2022 | 02 Jun 2022
BR-L1502-P32335 | Aquisição NSX - configuração de redes virtuais |  | $ 270,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Dec 2022 | 04 Apr 2023
BR-L1502-P32336 | Switch Core e Switches TOR (TOP OF RACK) para Solução de Backup | Adesão a ARP | $ 364,849.60 | Goods | Pregao | Expected |  | 02 Nov 2022 | 03 Mar 2023
BR-L1502-P43728 | Sustentação e melhoria da Solução do MFE - Módulos Fiscais Eletrônicos |  | $ 2,612,033.12 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 20 Apr 2022 | 15 Sep 2022 | sefaz ceará (P) | BRAZIL
BR-L1502-P46869 | Serviço de banda larga, nuvem e voip |  | $ 2,002,012.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Contract under execution |  | 27 Aug 2013 | 12 Sep 2013
BR-L1502-P46871 | Serviço de computação em nuvem englobando as modalidades de IaaS, PaaS e SaaS do sistema de RH da SEFAZ |  | $ 204,398.80 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Jul 2022 | 11 Aug 2022
BR-L1502-P46873 | Serviço de escopo fixo personalizado de ACS - Oracle |  | $ 68,044.40 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Cancelled |  | 02 May 2022 | 24 Jun 2022
BR-L1502-P47973 | Serviços de banda larga, nuvem e voip | Contratação Direta ETICE | $ 827,615.38 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Cancelled |  | 02 Jun 2022 | 20 Jul 2022
BR-L1502-P47977 | Certificado Wildcard |  | $ 2,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 30 Aug 2022 | 20 Dec 2022
BR-L1502-P47978 | Gerência de Certificados |  | $ 20,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 30 Sep 2022 | 20 Jan 2023
BR-L1502-P47979 | Solução de proteção de redes incluindo hardware e software CHECK POINT - Firewall | Adesão a Ata de Registro de Preço | $ 145,400.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 31 Oct 2022 | 12 Dec 2022
BR-L1502-P47980 | Aquisição de licença de Sistema Operacionais Windows |  | $ 210,600.00 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 02 May 2022 | 13 Jun 2022
BR-L1502-P50831 | Aquisição de veículos Pick up e SUV |  | $ 1,074,000.00 | Goods | Pregao | Expected |  | 01 Jun 2022 | 03 Oct 2022
BR-L1502-P50832 | Aquisição de Motos |  | $ 17,570.00 | Goods | Pregao | Contract under execution |  | 01 Jul 2022 | 01 Nov 2022
BR-L1502-P51666 | Duplicador Forense (COPAF) |  | $ 16,600.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Aug 2022 | 02 Dec 2022
BR-L1502-P51667 | Equipamento de Armazenamento (COPAF) |  | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | Cancelled |  | 01 Aug 2022 | 02 Dec 2022
BR-L1502-P73087 | Ferramenta de Gerenciamento da LGPD | Contratação da ETICE | $ 60,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected | 1 | 03 Oct 2022 | 01 Feb 2023
BR-L1502-P73088 | Aquisição de material permanente de informatica |  | $ 112,180.17 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 02 Sep 2022 | 13 Jan 2023
BR-L1502-P73089 | Aquisição de Eletrobombas |  | $ 68,888.54 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 02 Sep 2022 | 13 Jan 2023
BR-L1502-P73090 | Equipamentos e serviços que utilizam a tecnologia RFID (Identificação por Rádio Frequência) para modernização da Gestão Patrimonial |  | $ 162,047.54 | Goods | Pregao | Expected | 1 | 03 Oct 2022 | 13 Feb 2023
BR-L1502-P73840 | Aquisição de Certificados e Suporte da Autoridade Certificadora ACSEFAZCE |  | $ 400,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 20 Oct 2022 | 20 Dec 2022
BR-L1502-P73841 | Serviços Especializados de Segurança da Informação |  | $ 258,022.72 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 05 Sep 2022 | 17 Dec 2022
BR-L1502-P73842 | Novo Sistema de ITCD |  | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 01 Sep 2022 | 20 Oct 2022
BR-L1502-P77047 | Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e) |  | $ 19,881.46 | Non-Consulting Services | Pregao | Expected |  | 22 Aug 2018 | 18 Dec 2018