## Plano de Aquisições
BRASIL
PROREDES Fortaleza
Projeto Nº: BR-L1414
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) DO PROGRAMA
Atualizado em: Missão Arranque (Fev2018)
Atualização Nº: 1
|  | Taxa de câmbio de referência (US$ = R$ 3,20) | [5 empty] | 3
Aprovado em ___/___/2018 - CBR-________
Item PA | OBRAS
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento/ Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 1.1 | SEINF | Construção Policlinica HMDZAN | 1.ª Licitação com a empresa Star (Expirou a vigencia do contrato) | Sistema Nacional |  | P577850/2015 | 2125000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2015-05-07 | 2015-08-11 | Finalizando Obra 97 %. |  | 1° Contrato com a Empresa Star foi gasto R$ 7.679.682,60. Ok Empreendimentos concluindo a obra R$ 170.377,28
|  |  |  | 2.ª Licitação com a empresa Ok empreendimentos |  |  | P985107/2017 | [5 empty] | 2018-01-15 | 2018-02-19
1.2 | 1.1 | SEINF | Construção Policlinicas SRV |  | LPN |  |  | 4585000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-06-21 | 2018-11-01 |  |  | Recebida 2ª Não Objeção - CBR 3736/2018
1.3 | 1.1 | SEINF | Construção Policlinicas Passaré |  | LPN |  |  | 4585000 | 100% | 0% | 1 | Ex-ante | 2018-06-26 | 2018-11-01 |  |  | Recebida 2ª Não Objeção - CBR 3516/2018
1.4 | 1.1 | SMS | Construção Policlinica 4 (Execução Fisica) |  | Sistema Nacional |  |  | 0 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  | Apresentação de Contrapartida Fisica
1.5 | 1.1 | SMS | Construção Policlinica 5 (Execução Fisica) |  | Sistema Nacional |  |  | 0 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  | Apresentação de Contrapartida Fisica
1.6 | 1.2 | SMS | UBS Mondubim |  | Sistema Nacional |  |  | 130867.18 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Inaugurada em agosto/2018 |  | Reembolso
1.7 | 1.2 | SMS | UBS Ancuri (Babilônia) |  | Sistema Nacional |  |  | 272618.03 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.8 | 1.2 | SMS | UBS Barroso (Ancuri) |  | Sistema Nacional |  |  | 346905.98 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.9 | 1.2 | SMS | UBS jancurussu ( Maria Tomasia) |  | Sistema Nacional |  |  | 350150.53 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.10 | 1.2 | SMS | UBS Messejana (Coaçu) |  | Sistema Nacional |  |  | 119584.82 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.11 | 1.2 | SMS | UBS Paupina |  | Sistema Nacional |  |  | 126533.99 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.12 | 1.2 | SMS | UBS Parque 2 Irmãos (Rosalina) |  | Sistema Nacional |  |  | 200822.86 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.13 | 1.2 | SMS | UBS Cais do Porto) Vicente Pinzon |  | Sistema Nacional |  |  | 208963.12 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.14 | 1.2 | SMS | UBS Dende |  | Sistema Nacional |  |  | 201551.28 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.15 | 1.2 | SMS | UBS Jacarecanga (Floresta) |  | Sistema Nacional |  |  | 243931.35 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.16 | 1.2 | SMS | UBS Montese(Damas) |  | Sistema Nacional |  |  | 119772.3 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.17 | 1.2 | SMS | UBS Parreão(Jardim America) |  | Sistema Nacional |  |  | 232900.24 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.18 | 1.2 | SMS | UBS Quintino Cunha |  | Sistema Nacional |  |  | 110424.52 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.19 | 1.2 | SMS | UBS Vila Velha |  | Sistema Nacional |  |  | 224462.72 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.20 | 1.2 | SMS | UBS Canindezinho |  | Sistema Nacional |  |  | 427838.62 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.21 | 1.2 | SMS | UBS Conjunto Ceará |  | Sistema Nacional |  |  | 336255.97 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.22 | 1.2 | SMS | UBS Jardim Jatobá |  | Sistema Nacional |  |  | 362864.66 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.23 | 1.2 | SMS | UBS Jangurussu |  | Sistema Nacional |  |  | 166451.63 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.24 | 1.2 | SMS | UBS Santa Filomena |  | Sistema Nacional |  |  | 63412.35 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional |  |  | Em funcionamento |  | Reembolso
1.25 | 1.2 | SMS | UBS Goiabeiras |  | LPN |  |  | 876843.925 | 100% |  | 1 | Ex-post | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Licitação Prevista para 04/01/2019
1.26 | 1.2 | SMS | UBS Alameda das Palmeiras |  | LPN |  |  | 876843.925 | 100% |  | 1 | Ex-post | 2019-02-01 | 2019-04-02 |  |  | Licitação Prevista para 10/01/2019
1.27 | 1.2 | SMS | UBS PICI |  | Sistema Nacional |  | P063319/2018 | 530000 |  | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-07-01 | Em execução |  | 15% executada
1.28 | 1.3 | SEINF | Construção Hospital IJF 2 |  | Sistema Nacional |  | P026004/2016 | 8185600 | 63% | 37% | 1 | Sistema Nacional | 2016-01-22 | 2016-04-07 | Reconhecimento Contrapartida e Reembolso BID |  | Contrato n° 42/2016. Em execução 50% - construção
1.29 | 1.3 | SEINF | Ar condicionado do Hospital IJF 2 |  | Sistema Nacional |  |  | 1155500 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | Contrato empresa Primare - Elevadores 55%
1.30 | 1.3 | SEINF | Elevadores do Anexo Hospital IJF 2 |  | Sistema Nacional |  |  | 288900 |  |  |  | Sistema Nacional |  |  |  |  | Contrato empresa Belsan - 85% climatização
1.31 | 2.1 | SEINF | Construção CUCA José Walter |  | LPN |  | P007158/2018 | 10759375 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-07-01 | 2018-11-30 |  |  | Recebida 2ª Não Objeção - CBR 3737/2018
1.32 | 2.1 | SEINF | Construção CUCA PICI |  | LPN |  | P007628/2018 | 8803125 | 100% | 0% | 2 | Ex-ante | 2018-07-02 | 2018-10-30 |  | BRA6662 | Em execução
1.33 | 2.1 | SEINF | Construção CUCA III |  | Sistema Nacional |  |  | 9146000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-08-31
1.34 | 2.4 | SEINF | Construção de Centro CEU Vincente Pinzon |  | RDC |  | P349826/2018 | 875000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-10-10 | 2018-12-01 | Contrato assinado com Empresa Construtora e Imobiliária JMV LTDA |  | Em execução
1.35 | 2.4 | SEINF | Construção de Centro CEU Ancuri |  | Sistema Nacional |  | P147222/2016 | 1000000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Em andamento
1.36 | 2.11 | SEINF | Construção de 10 Areninhas |  | Sistema Nacional |  | P001495/2017 | 6250000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-03-20 | 2018-06-18 |  |  | Início das obras.
[7 empty] | TOTAL | 64288500
Item PA | BENS
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Prótese da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P371343/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-13 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.2 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Odontológicos da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P371326/2018 | 190172 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.3 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamento Hospitalar/Ambulatorial da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P416788/2018 P424869/2018 | 170594 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.4 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Ambulatorial (Fono, Otorrino e Oftalmo) da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P371221/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.5 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Ambulatorial (Cardio e Exames de Imagem ) da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P384916/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.6 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamento de Fisioterapia da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P371229/2018 | 164122 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.7 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos de Imagens para Exames de Média e Alta Complexidade) da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P384964/2018 | 276000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.8 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário Hospitalar da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P384943/2018 P424896/2018 P387709/2018 | 253000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.9 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário Administrativo da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P424907/2018 P371349/2018 P393177/2018 | 50112 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.10 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário e Utensílios da Policlinica da SRV |  | Pregão/ ATA |  | P393230/2018 | 92000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.11 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Prótese da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P371343/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.12 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Odontológicos da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P371326/2018 | 190172 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.13 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamento Hospitalar/Ambulatorial da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P416788/2018 P424869/2018 | 170594 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.14 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Ambulatorial (Fono, Otorrino e Oftalmo) da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P371221/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.15 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos Ambulatorial (Cardio e Exames de Imagem ) da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P384916/2018 | 368000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.16 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamento de Fisioterapia da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P371229/2018 | 164122 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.17 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos de Imagens para Exames de Média e Alta Complexidade) da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P384964/2018 | 276000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.18 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário Hospitalar da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P384943/2018 P424896/2018 | 253000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.19 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário Administrativo da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P424907/2018 P371349/2018 P393177/2018 | 50112 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.20 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Mobiliário e Utensílios da Policlinica do Passaré |  | Pregão/ ATA |  | P393230/2018 | 92000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-01 | 2020-02-10 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.21 | 1.5.2 | SMS | Aquisição Equipamentos e Mobiliários da UBS (Fortalecimento Institucional) |  | Pregão/ ATA |  | P337114/2018 | 300000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-11 |  |  | Encontra-se na cotação de preços
2.22 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Rede Municipal de Saúde (Fortalecimento Intitucional) |  | Pregão/ ATA |  |  | 593500 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-11
2.23 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Equipamentos para T.I (Fortalecimento Institucional) - Switch San/Lan |  | Pregão/ ATA |  | P340520/2018 | 381679 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-01 | Encontra-se na cotação de preços |  | Encontra-se na cotação de preços
2.24 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Softwares para T.I (Fortalecimento Institucional) - FIREWALL |  | Pregão/ ATA |  | P340456/2018 | 195328 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-01 | Encontra-se na cotação de preços |  | Encontra-se na cotação de preços
2.25 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Softwares para T.I (Fortalecimento Institucional) - ANTIVÍRUS |  | Pregão/ ATA |  | P340896/2018 | 123258 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-01 | Encontra-se na cotação de preços |  | Encontra-se na cotação de preços
2.26 | 1.5.2 | SMS | Aquisição de Softwares para T.I (Fortalecimento Institucional) - LICENÇAS MICROSOFT |  | Pregão/ ATA |  | P340998/2018 | 127735 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-08-10 | 2019-10-01 | Encontra-se na cotação de preços |  | Encontra-se na cotação de preços
2.27 | 1.5.3 | SMS | Aquisição de 02 automoveis(Fortalecimento Institucional da Rede) |  | ATA |  |  | 25000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | Empenhado e no prazo de entrada do veículo
2.28 | 2.2 | CEPPJ | Aquisição de Equipamentos do CUCA José Walter |  | Pregão/ ATA |  |  | 1700000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-04-01
2.29 | 2.2 | CEPPJ | Aquisição de Equipamentos do CUCA PICI |  | Pregão/ ATA |  |  | 1700000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-09-30
2.30 | 2.2 | CEPPJ | Aquisição de Equipamentos do CUCA III |  | Pregão/ ATA |  |  | 816500 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2020-02-01 | 2020-05-01
2.31 | 2.5 | CEPPJ | Aquisição Equipamentos Centros CEU Vicente Pinzon |  | Pregão/ ATA |  |  | 93750 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2019-06-01 | 2019-10-01
2.32 | 2.5 | CEPPJ | Aquisição Equipamentos Centros CEU Ancuri |  | Pregão/ ATA |  |  | 93750 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-10-01
2.33 | 2.7 | CEPPJ | Aquisição de Materiais e Equipamentos para o núcleo Fortaleza do Programa Estação Juventude (Governo Federal) |  | Pregão/ ATA | 4 | P872450/2017 | 45000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-09-30 | 2018-11-30 |  |  | Aguardando a realização do pregão eletrônico
2.34 | 3.2 | UGP | Aquisição de Mobiliário e Acessorios para UGP |  | Pregão/ ATA |  |  | 205000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Adesão ata de mobiliários. |  | Aguardando adesão ata de cadeiras
2.35 | 3.2 | UGP | Aquisição de Equipamentos para UGP |  | CP |  |  | 95000 | 100% | 0% | 3 | CP | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | Fase de Cotação de Preços
[7 empty] | TOTAL | 11095500
Item PA | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | 1.4 | SMS | Funcionamento UPA Vila Velha |  | Sistema Nacional |  | P527562/2017 | 11822000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2016-05-10 | 2016-05-11 | Contrato Gestão OS |  | Em execução
3.2 | 1.4 | SMS | Funcionamento UPA Bom Jardim |  | Sistema Nacional |  | P527562/2017 | 11822000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | 2016-05-10 | 2016-05-11 | Contrato Gestão OS |  | Em execução
3.3 | 1.6 | SMS | Contratação de empresa de logística para realização de oficinas e seminarios |  | Pregão/ ATA/ CP |  |  | 100000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-09-01 | 2020-03-01 |  |  | Não há previsão de desembolso 2018
3.4 | 2.3 | CEPPJ | Atividades de Operação do CUCA José Walter |  | Sistema Nacional |  |  | 4200000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2020-05-02 | 2020-06-30 | Contrato Gestão OS
3.5 | 2.3 | CEPPJ | Atividades de Operação do CUCA Pici |  | Sistema Nacional |  |  | 4200000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Contrato Gestão OS
3.6 | 2.3 | CEPPJ | Atividades de Operação do CUCA III |  | Sistema Nacional |  |  | 1628000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2020-12-01 | 2021-02-01 | Contrato Gestão OS
3.7 | 2.6 | CEPPJ | Atividades de Operação do CEU |  | Sistema Nacional |  |  | 2000000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Contrato Gestão OS
3.8 | 2.7 | CEPPJ | Oferta de projetos e atividades para melhoria da capacidade de jovens da Rede CUCA (Barra, Mondubim e Jangurussu) |  | Sistema Nacional |  | P087950/2018 | 2181000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Contrato Gestão OS |  | Contrato de Gestão em Execução 2018/2019
3.9 | 2.7 | CEPPJ | Editais de apoio a projetos e negócios protagonizados por jovens |  | Plano de Implantação Anual |  | P183375/2018, P183398/2018, P434187/2018 | 1902500 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-12-15 | 2019-01-31 |  |  | Elaborado TDR
3.10 | 2.7 | CEPPJ | Projeto Juventude Pela Vida |  | Sistema Nacional |  |  | 1260000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-02-02 | 2019-04-01 | Contrato Gestão OS |  | Elaboração do Plano de Ação
3.11 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de empresa especializada para execução do Programa de Intercâmbio Juventude Sem Fronteiras |  | LPN | 2 | P827580/2017 | 616549.56 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-04-25 | 2018-07-02 |  |  | Em execução
3.12 | 2.7 | CEPPJ | Seleção de jovens egressos do Academia ENEM para intercâmbio Juventude Sem Fronteiras |  | Plano de Implantação Anual |  | P065585/2018 | 60048.04 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-07-03 | 2018-09-01 |  |  | Executado - Edital n° 001/2018
3.13 | 2.7 | CEPPJ | Projeto Liderança Sem Fronteiras |  | Plano de Implantação Anual |  | P403822/2018 | 467402 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 |  |  | Elaborado TDR, Edital
3.14 | 2.7 | CEPPJ | Academia ENEM |  | Sistema Nacional |  | P087943/2018 | 3500000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-02-06 | 2018-04-06 | Contrato Gestão OS |  | Em execução
3.15 | 2.7 | CEPPJ | Projovem Urbano 2018/2019 |  | Sistema Nacional |  | P076385/2018 | 625000 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Contrato Gestão OS |  | Aguardando contratação
3.16 | 2.7 | CEPPJ | Seleção de equipe técnica para gestão do Programa Estação Juventude (Governo Federal) |  | Sistema Nacional |  | P971493/2017 | 13600 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-07-15 | 2018-11-01 | Seleção Pública Simplificada |  | Aguardando homologação do resultado
3.17 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de Serviços para Ação Específica Local do núcleo Fortaleza do Programa Estação Juventude (Governo Federal) |  | Sistema Nacional |  | P872430/2017 | 31900 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 |  |  | Elaborado TDR
3.18 | 2.7 | CEPPJ | Recognize & Change |  | Sistema Nacional |  | P076377/2018 | 182500 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-03-16 | 2018-06-15 | Contrato Gestão OS |  | Em execução
3.19 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de agência de viagens para fornecimento de passagens aéreas e terrestres |  | Pregão/ ATA/ CP |  | P216802/2018 | 603000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-09-01 | 2018-12-01 |  |  | Aguardando autorização de adesão
3.20 | 2.7 / 2.9 | CEPPJ | Projeto Juventude Em Foco (Formação e Capacitação, Grêmios Escolares e Seminários Temáticos) |  | Sistema Nacional |  |  | 860000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-15 | 2019-03-15 | Contrato Gestão OS |  | Elaboração de Plano de Ação
3.21 | 3.1 | UGP | Locação de Transporte de Carros e Motos |  | Pregão/ ATA |  |  | 120000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  |  | Elaboração TDR
3.22 | 3.4 | UGP | Contratação de Empresas para Logistica das Capacitações da UGP |  | Pregão/ ATA |  |  | 40000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-03-01 |  |  | Elaboração de TDR
3.23 | 3.8 | UGP | Custos UGP |  | Sistema Nacional |  |  | 500000 | 0% | 100% | 3 | Sistema Nacional | Fev-18 | dez-21 |  |  | Reconhecimento Contrapartida
3.24 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de empresa especializada para execução do Programa de Intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2019 |  | LPN | 2 | P403229/2018 | 684952 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-12-15 | 2019-02-15 |  |  | Elaborado TDR, Edital.
3.25 | 2.7 | CEPPJ | Seleção de jovens egressos do Academia ENEM para intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2019 |  | Plano de Implantação Anual |  |  | 60048.04 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-02-15 | 2019-03-01 | Edital de seleção pública simplificada de jovens.
3.26 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de empresa especializada para execução do Programa de Intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2020 |  | LPN |  |  | 684952 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-10-01 | 2019-12-31
3.27 | 2.7 | CEPPJ | Seleção de jovens egressos do Academia ENEM para intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2020 |  | Plano de Implantação Anual |  |  | 60048.04 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-15 | 2020-02-15 | Edital de seleção pública simplificada de jovens.
3.28 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de empresa especializada para execução do Programa de Intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2021 |  | LPN |  |  | 682452 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2020-11-01 | 2021-01-31
3.29 | 2.7 | CEPPJ | Seleção de jovens egressos do Academia ENEM para intercâmbio Juventude Sem Fronteiras 2021 |  | Plano de Implantação Anual |  |  | 60048.04 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Edital de seleção pública simplificada de jovens.
3.30 | 2.7 | CEPPJ | Contratação de serviços de seguro para bolsistas do projeto Articulador Jovem de Saúde |  | Sistema Nacional |  |  | 8000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Contratação Direta |  | Elaborado TDR.
[7 empty] | TOTAL | 50975999.72
Item PA | CONSULTORIAS FIRMAS
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 1.3 | SEINF | Projeto Executivo do Hospital IJF |  | Sistema Nacional | P054687/2014 |  | 600000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2014-04-11 | 2014-11-11 |  |  | Reembolso
4.2 | 1.5.1 | SMS | Aquisição e/ou desenvolvimento de novos softwares e integração de sistemas existentes |  | ATA/PREGÃO | P388256/2018 |  | 400000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  |  | ATA 01/2018 - PE 01/2017 -Na Cojur para emitir parecer
4.3 | 2.8 | CEPPJ | Revisão do Marco Lógico da Rede CUCA |  | SQC |  |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-02-01 | 2019-04-01 |  |  | Elaboração TDR
4.4 | 2.8 | CEPPJ | Perfil dos Jovens dos territórios de ampliação da Rede CUCA |  | SQC |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  |  | Elaboração TDR
4.5 | 2.8 | CEPPJ | Pesquisa sobre a Trajetória dos Jovens Beneficiados pelas PPJs em Fortaleza |  | SQC |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-04-29 | 2019-07-08 |  |  | Elaboração TDR
4.6 | 2.8 | CEPPJ | Pesquisa Juventude e Mercado de Trabalho em Fortaleza |  | SBQC |  |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-06-01 | 2019-09-01 |  |  | Elaboração TDR
4.7 | 2.8 | CEPPJ | Mapeamento dos Grupos de Protagonismo Juvenil na cidade de Fortaleza/CE |  | SBQC |  |  | 200000 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-08-01 | 2019-10-24
4.8 | 3.7 | SEINF | Supervisão de Obras |  | SBQC | P224667/2018 |  | 1700000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2018-04-01 | 2018-12-01 |  |  | Recebimento das Propostas 16/11/2018
4.9 | 3.6 | UGP | Contratação de Empresa Especializada para Avaliação de Impacto - Linha de Base |  | SQC |  |  | 150000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  |  | Elaborado TDR e Elaboração de Orçamentos
4.10 | 3.6 | UGP | Contratação de Empresa Especializada para Avaliação de Impacto - Final |  | SQC |  |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2020-01-01 | marco/20
4.11 | 3.8 | UGP | Auditoria |  | SBQC |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2018-12-01 | 2019-02-01 |  |  | Abertura de SP
4.12 | 2.10 | CEPPJ | Projeto Executivo dos CUCAs |  | Sistema Nacional |  |  | 187500 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Comprovação de CP
[7 empty] | TOTAL | 4000000
Item PA | 5. CAPACITAÇÃO
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
5.1 | 3.4 | UGP | Capacitação da UGP |  | Sistema Nacional |  |  | 160000 | 100% | 0% | 3 | Sistema Nacional | 2019-02-01 | 2019-03-01
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
[7 empty] | TOTAL | 160000
Item PA | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Item da Matriz | Unidade Executora Produto | Atividade | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
6.1 | 2.8 | CEPPJ | Contratação de Pesquisadores-Bolsistas para o projeto Plataforma Estratégica de Gestão de Dados de Juventude - Fase 1 | Equivalente CI | Sistema Nacional | P014405/2018 |  | 57500 | 0% | 100% | 2 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Edital específico de contratação, conforme decreto municipal sobre seleção de pesquisadores para PD&I, da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza - Citinova. |  | Em execução.
6.2 | 2.8 | CEPPJ | Contratação de Pesquisadores-Bolsistas para o projeto Plataforma Estratégica de Gestão de Dados de Juventude - Fase 2 | Equivalente CI | Sistema Nacional |  |  | 50000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-09-30
6.3 | 2.7 | CEPPJ | Consultor Individual para Mentoria aos projetos selecionados no Edital Startup Jovem Fortaleza 2018/2019 |  | CI | P426517/2018 |  | 7500 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2018-12-01 | 2019-02-01 |  |  | Elaborando TDR
6.4 | 2.7 | CEPPJ | Consultor Individual para Mentoria aos projetos selecionados no Edital Startup Jovem Fortaleza 2020/2021 |  | CI |  |  | 7500 | 100% | 0% | 2 | Ex-post | 2019-12-01 | 2020-02-01
6.5 | 3.3 | UGP | Consultoria de Avaliação Intermediária |  | CI |  |  | 60000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2019-08-01 | 0ut/19
6.6 | 3.3 | UGP | Consultoria de Avaliação Final |  | CI |  |  | 60000 | 100% | 0% | 3 | Ex-post | 2021-05-01 | 2021-07-01
[7 empty] | TOTAL | 122500
[7 empty] | TOTAL GERAL | 130519999.72
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
|  | (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
|  | (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
|  | (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
|  | (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.
Formulas:
Datas Estimadas* = [Datas Estimadas*, row above]
Assinatura do Contrato = [Assinatura do Contrato, row above]

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos