## Quadro de Inversões
BRASIL
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO
(BR-L1227)
QUADRO DE INVERSÕES MODIFICADO
Quadro de Financiamento por Categoria de Inversão (Valores em US$ mil)
Proposta de reformulação
Componentes | Total | BID | Contrapartida
Componente 1. Material Rodante | 10414 | 9517 | 897
1.1 Adequação de trens existentes | 8979 | 8979 | 0
1.2 Supervisão | 1435 | 538 | 897
Componente 2. Sistemas e equipamentos | 456162 | 348753 | 107409
2.1 Telecomunicações e Controle | 36246 | 36134 | 112
2.2 Alimentação Elétrica | 180681 | 123522 | 57159
2.3 Sistemas Auxiliares | 189342 | 189097 | 245
2.4 Supervisão | 49893 | 0 | 49893
Componente 3. Fortalecimento institucional | 1218 | 400 | 818
3.1 Monitoramento de impactos sobre pobreza | 818 | 0 | 818
3.2 Outros estudos | 400 | 400 | 0
Componente 4. Obras Civis | 156027 | 122047 | 33980
Auditoria | 277 | 241 | 36
TOTAL | 624098 | 480958 | 143140
Data da Versão: 27.ago.2015

## POA
BRASIL
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO
(BR-L1227)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
Quadro de Financiamento por Categoria de Inversão (Valores em US$ mil)
Componentes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Componente 1. Material Rodante | 0 | 16 | 341 | 366.3 | 174.5 | 4681.7 | 4834.8 | 0 | 10414.3
1.1 Adequação de trens existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 | 4566 |  | 8979
1.2 Supervisão | 0 | 16 | 341 | 366.3 | 174.5 | 268.7 | 268.8 | 0 | 1435.3
1.2.1. Assessoria, Análise e Acompanhamento do Projeto dos 26 trens | 0 | 16 | 341 | 366.3 | 174.5 | 0 | 0 | 0 | 897.8
1.2.4. Supervisão, Inspeção e Montagem dos 8 Trens Existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7 | 268.8 | 0 | 537.5
Componente 2. Sistemas e equipamentos | 9158 | 19238.4 | 14243.5 | 21012.4 | 56962.05 | 138597.55 | 159648.9 | 37300.4 | 456161.2
2.1 Telecomunicações e Controle | 0 | 3359 | 930 | 1983 | 1711 | 8861.7 | 12720.4 | 6680.4 | 36245.5
2.1.1. Sistema de Telecomunicações e Controle | 0 | 3359 | 776.5 | 1931 | 1598 | 7872.3 | 11857 | 6680.4 | 34074.2
2.1.2. Sistemas de Controle de Arrecadação e de Passageiros - SCAP | 0 | 0 | 153.5 | 52 | 113 | 989.4 | 863.4 | 0 | 2171.3
2.2 Alimentação Elétrica | 9158 | 4697 | 6579.5 | 5612.8 | 8271.15 | 49918.05 | 71808 | 24636 | 180680.5
2.2.1. Sistemas de Alimentação Elétrica | 9158 | 4697 | 6579.5 | 5612.8 | 6345.15 | 27322.05 | 39593 | 24636 | 123943.5
2.2.2. Sistemas de Sinalização, Controle, Transmissão de Dados e Porta Plataforma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 22596 | 32215 | 0 | 56737
2.3 Sistemas Auxiliares | 0 | 10565 | 3397 | 2366.2 | 37592 | 67617.3 | 61820.5 | 5984 | 189342
2.3.1. Sistemas Auxiliares de Estação e Via | 0 | 10565 | 3397 | 2366.2 | 6033 | 17155 | 42992 | 5984 | 88492.2
2.3.2. Veículos Auxiliares de Manutenção | 0 | 0 | 0 |  | 17802 | 19628 | 0 | 0 | 37430
2.3.3. Equipamentos Auxiliares de Manutenção | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 1899.5 | 6254.5 | 0 | 8440.5
2.3.4. Adequação para Fornecimento e Implantação de Sistemas para Revitalização do CCO - L5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254.5 | 7787.5 | 8935 | 0 | 23977
2.3.5. Máquinas de Venda de Bilhetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 7479.3 | 3639 | 0 | 17334.3
2.3.6. Sistema de Recuperação de Energia Regenerada pelos Trens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334 | 0 | 0 | 5334
2.3.7. Sistema de Sensoriamento de Equipamerntos das Estações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
2.3.8. Seccionamento e melhorias da catenária autocompensada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334 | 0 | 0 | 3334
2.4 Supervisão | 0 | 617.4 | 3337 | 11050.4 | 9387.9 | 12200.5 | 13300 | 0 | 49893.2
2.4.1. Supervisão Inspeção Controle e Implantação de Sistemas | 0 | 412.8 | 1333.6 | 1201 | 1291.5 | 6681.6 | 9645.6 | 0 | 20566.1
2.4.2. Análise de Segurança do Projeto de Sistema de Sinalização | 0 | 73.6 | 228.4 | 541.1 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 1063.5
2.4.3. Análise de Projeto Executivo e Consolidação da Fase de Implantação dos Sistemas de Telecomunicações, Alimentação Elétrica, Auxiliares e Instalações | 0 | 131 | 1775 | 1142 | 481 | 2505.4 | 3654.4 | 0 | 9688.8
2.4.4. Execução de Instrumentação Geotécnica - Poço Bandeirantes (inclusive) / Pátio Guido Caloi | 0 | 0 | 0 | 3602.1 | 3204 | 1146.3 | 0 | 0 | 7952.4
2.4.5. Execução de Instrumentação Geotécnica - Poço Bandeirantes (exclusive) / Poço Dionísio da Costa | 0 | 0 | 0 | 4564.2 | 4191 | 1867.2 | 0 | 0 | 10622.4
Componente 3. Fortalecimento institucional | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 168 | 366 | 644.5 | 0 | 1217.9
3.1. Monitoramento de impactos sobre pobreza | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 168 | 366 | 244.5 | 0 | 817.9
3.2. Outros estudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Componente 4. Obras civis | 0 | 0 | 0 | 0 | 76485.4 | 53361.2 | 21227.2 | 4954 | 156026.8
4.1. Lote 4 - Execução de Obras Civis do Trecho Água Espraiada - Poço Bandeirantes - Estação Campo Belo, VSE Jesuíno Maciel e Viaduto Santo Amaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9199 | 21227.2 | 4954 | 35380.2
4.2. Lote 6 - Execuão de Obras Civis do Trecho Moema - Vila Clementino - Estação AACD, Estação Hospital São Paulo, VSE Magalhães e Estacionamento de Trens | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 22367.2 | 0 | 0 | 36667.2
4.3. Lote 8 - Execução de Obras Civis do Pátio Guido Caloi | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 15000 | 0 | 0 | 50000
4.4. Lote 2 - Execuão de Obras Civis do Trecho entre o Poço de Ventilação e Saída de Emergência VSE Paulo Eiró e a Estação Borba Gato | 0 | 0 | 0 | 0 | 27185.4 | 6795 | 0 | 0 | 33980.4
Auditoría | 19 | 57 | 35 | 43.4 | 42.8 | 52 | 19.2 | 9 | 277.4
Auditoria (1º período) | 19 | 57 | 35 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4
Auditoria (2º período) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 52 | 19.2 | 9 | 123
A | 9177 | 19311.4 | 14619.5 | 21461.5 | 133832.75 | 197058.45 | 186374.6 | 42263.4 | 624097.6
FONTE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
BID | 9158 | 18138.3 | 10685 | 13360 | 91638.3 | 155100.2 | 140614.8 | 42263 | 480957.6
APORTE LOCAL | 19 | 1171.4 | 3935 | 11455 | 38842 | 41958 | 45760 | 0 | 143140.4
TOTAL | 9177 | 19311.4 | 14619.5 | 21461.5 | 133832.75 | 197058.45 | 186374.6 | 42263.4 | 624097.6