## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa BR-L1497
Contrato de Empréstimo: pendente de aprovação em diretório
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 02/05/2018
Atualização Nº: 00
| Atualizado por: [indicar] | Fernando Pacheco e Edwin Taschlian-Degras
*: Campos Obrigatórios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Componente | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UGP | Requalificação Urbana da Orla Noroeste | Obra Fase 1A (1,16 km) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 6424242.4242 | 0% | 100% | 1 | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  | Previsto
1.2 | UGP | Requalificação Urbana da Orla Noroeste + Urbanização do entorno da Unidade de transbordo | Obra Fase 1B (4,04 km) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 20393939.3939 | 60% | 40% | 1 | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-06-01 |  |  | Previsto
1.3 | UGP | Obra integração cicloviária |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4848484.8485 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1.5 | UGP | Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1666666.6667 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1.7 | UGP | Contenção de Encostas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4545454.5455 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
1.8 | UGP | Obra de Modernização e Adequação do Palácio Municipal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 10606060.6061 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2020-07-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
1.9 | UGP | Obra de remediação de terreno do CCC |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 242424.2424 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-08-01 |  |  | Previsto
1.1 | UGP | Obra de Restauração da Escola São Vicente de Paulo |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1060606.0606 | 0% | 100% | 2 | Ex-Ante | 2022-01-01 | 2022-07-01 |  |  | Previsto
1.11 | UGP | Construção de um Centro de Atenção Psicossocial + Ampliação e reforma do Pronto Atendimento de São Pedro |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3516060.6061 | 32% | 68% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1.12 | UGP | Construção da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio +Construção da Unidade Básica de Saúde de Grande Vitoria |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4787878.7879 |  |  | 2 | Ex-Ante | 2020-07-01 | 2021-01-01
1.13 | UGP | Construção da EMEF “Eunice Pereira Silveira” +Construção EMEF “Ronaldo Soares” em Tempo Integral + Reforma e ampliação EMEF “Francisco Lacerda de Aguiar” |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 11606060.6061 | 0% | 100% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1.14 | UGP | Ampliação do acolhimento especializado – Construção de CREAS (2 unidades) + Ampliação e melhoria do acolhimento social – Construção de CRAS (5 unidades) + Obra/ reforma para a Casa da Juventude e CRJ |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4378787.8788 | 17% | 83% | 2 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  |  | Previsto
1.15 | UGP | Requalificação de Campos de Futebol |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1278787.8788 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
1.16 | UGP | Obra do Edifício-sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 2410649.697 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-02-01 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 77766104.2424
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UGP | Aquisição de Bens para o CCC (incluindo TI e Mobiliário) |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  | 8524286.9697 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-07-01 | pregão eletronico |  | Previsto
2.2 | UGP | Aquisição de Alarmes e Sirenes para defesa civil |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 590909.0909 |  |  |  | Sistema Nacional
2.3 | UGP | Aquisição de Mobiliário para a Defesa Civil |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1212.1212 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico
2.4 | UGP | Aquisição de equipamentos de informática para a Defesa Civil |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6060.6061 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico |  | Previsto
2.5 | UGP | Equipamento e Mobiliário para Unidade Básica de Saúde de Santo e Grande Vitória |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 363636.3636 | 100% |  | 2 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2020-01-01
2.6 | UGP | Equipamento e mobiliário para um Centro de Atenção Psicossocial |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 150606.0606 | 100% |  | 2 | Sistema Nacional | 2020-01-01 | 2020-06-01
2.7 | UGP | Equipamentos e mobiliário para EMEF Paulo Reglus Neves Freire e Alvimar Silva |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1212121.2121 | 100% |  | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
2.8 | UGP | Implantação de brinquedos acessíveis |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 181818.1818 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico |  | Previsto
2.9 | UGP | Material permanente do Circuto Cultural |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 96969.697 | 100% |  | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
2.1 |  | Mobiliário para CREAS e CRAS |  |  |  |  | 424242.4242 | 43% | 57% | 2 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2020-01-01
2.11 | UGP | Aquisição de bens permanentes, mobiliário e outros materiais para CRAMSV e para Ações de Direitos Humanos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 31787.8788 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico |  | Previsto
2.12 | UGP | Aparelhamento da Guarda Civil Municipal de Vitoria |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1803030.303 | 75% | 25% | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico |  | Previsto
2.13 | UGP | Equipamentos e mobiliário para CRJ, Casa da juventude e Protagonismo Juvenil |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 35922.4242 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01 | pregão eletronico |  | previsto
2.14 | UGP | Equipamentos do Programa de Educação Ambiental e Sanitária |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 36363.6364 | 100% |  | 3 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
2.15 | UGP | Equipamentos de Informática para o Projeto Fonte Viva |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6060.6061 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
2.16 | UGP | Veículos e Tratores para execução do reflorestamento da APA do Maciço Central, para o programa fonte viva e para serviços da Defesa Civil |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 269696.9697 | 100% |  | 1 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
[6 empty] | Total | 13734724.5455
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UGP | Regularização Fundiária Região 7 (São Pedro) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 757575.7576 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-07-01 |  |  | Previsto
3.2 | UGP | Ampliação da Cobertura Vegetal do Município |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 939393.9394 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
3.3 | UGP | Recuperação do manguezal da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 272727.2727 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
3.4 | UGP | Programa de Monitoramento da Qualidade da Àgua do Programa Fonte Viva |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 81818.1818 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2019-01-01
3.5 | UGP | Implantação das Fontes do Programa Fonte Viva |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 336363.6364 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto
3.6 | UGP | Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1515151.5152 | 80% | 20% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
3.7 | UGP | Formação Continuada de Servidores | Curso de Capacitação | Comparação de Preços (CP) |  |  | 606060.6061 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
3.8 | UGP | Capacitação guarda municipal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 733333.3333 |  |  | 2 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01
3.9 | UGP | Serviços de infraestrutura de TI, instalação de equipamentos para o CCC |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1147887.2727 |  |  | 2 | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-07-01
3.1 | UGP | Licenças para ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 818.1818 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
3.11 | UGP | Serviços de apoio às ações de estímulo ao Protagonismo Juvenil |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7350.303 |  |  | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01
3.12 | UGP | Programa de Educação Ambiental e Sanitária - PEAS |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1478787.8788 |  |  | 3 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01
3.13 | UGP | Serviços para o Projeto Circuito Cultural |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 842424.2424 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 8719692.1212
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UGP | Plano de Redução dos Gases de Efeito Estufa (com inventário) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 606060.6061 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-07-01 | 2022-01-01 |  |  | Previsto
4.2 | UGP | Certificação SER de Restauração Ecológica |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 145454.5455 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.3 | UGP | Certificação EDGE do Palácio Municipal |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 24242.4242 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.4 | UGP | Atualização do Plano Diretor de Arborização de Vitória |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 151515.1515 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2021-01-01 | 2021-07-01 |  |  | Previsto
4.8 | UGP | Estudo para remediação de terreno |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 45454.5455 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.9 | UGP | Plano Diretor de Mudanças Climáticas |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 151515.1515 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.1 | UGP | Plano Diretor do Centro Histórico e Estudo de Projeto Piloto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 606060.6061 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-07-01 | 2022-01-01 |  |  | Previsto
4.11 | UGP | Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória (consultoria) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1212121.2121 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.12 | UGP | Estudo Funcional de Mobilidade do Centro (consultoria) |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 121212.1212 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.13 | UGP | Contratação de Projetos Para Obras Diversas (consultoria) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 606060.6061 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2021-01-01 | 2021-07-01 |  |  | Previsto
4.14 | UGP | Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 166666.6667 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.15 | UGP | Estudos e Projetos Urbanístico Nova Palestina – Resistência |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 303030.303 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.16 | UGP | Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 909090.9091 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.17 | UGP | Projeto Básico e Executivo de integração cicloviária e via de ligação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 433333.3333 | 100 | 0% | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.19 | UGP | Estudos complementares da DIA |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 181818.1818 | 100 | 0% | 1 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.2 | UGP | Plano de Manejo da EEMIL e do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 242424.2424 | 37.5 | 62.5 | 1 | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  |  | Previsto
4.21 | UGP | Fortalecimento das Capacidades analíticas do Observatório de Segurança Pública de Vitória |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 315151.5152 | 100 | 0% | 2 | Ex-Ante | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  |  | Previsto
4.22 | UGP | Programa de Comunicação Social - PCS |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 606060.6061 | 100 | 0% | 3 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
4.23 | UGP | Consultoria para desenvolvimento do CRAMSV |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 37878.7879 |  |  | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.25 | UGP | Supervisão Técnica e Ambiental de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2121212.1212 | 100 | 0% | 3 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.26 | UGP | Serviços para Ações de Proteção aos Direitos Humanos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 207757.5758 | 100 | 0% | 2 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.2713 | UGP | Sistema de Gerenciamento do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 151515.1515 |  |  | 3 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
4.2836 | UGP | Auditoria Externa |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 303030.303 | 100 | 0% | 3 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.29 | UGP | Avaliação Econômica Ex-post |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 121212.1212 |  |  | 3 | Ex-Post | 2022-07-01 | 2023-01-01 |  |  | Previsto
4.3 | UGP | Consultoria para ações de direitos humanos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 40909.0909 |  |  | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.31 | UGP | Editais para ação de promoção e proteção dos Direitos Humanos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 104545.4545 |  |  | 2 | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-07-01
4.32 | UGP | Plano de Manejo da APA do Maciço Central |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 424242.4242 | 100 | 0 | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.33 | UGP | Consultoria para o Projeto Arte é Nossa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 154545.4545 | 100 |  | 2 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.34 | UGP | Programa de Proteção e Recuperação de Mangues nas áreas afetadas - PRM - PRAD |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 636363.6364 |  |  | 3 | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2020-01-01 |  |  | Previsto
4.35 | UGP | Programa de Apoio a Atividades Produtivas na Orla Noroeste |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 606060.6061 | 100 |  | 3 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.36 | UGP | Consultoria para Implantação e Desenvolvimento do CCC |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2112596.3636 |  |  | 1 | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01 |  |  | Previsto
4.37 | UGP | Elaboração do Projeto da Sala Cofre |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 77575.7576 |  |  | 1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-07-01
[6 empty] | Total | 13926717.5758
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UGP | Consultores para apoio da UGP (vários) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 1666666.6667 | 100 |  |  | 3 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-03-01
5.2 | UGP | Oficineiros para ações de Protagonismo Juvenil |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 201515.1515 | 100 |  |  | 2 | Ex-Post | 2019-07-01 | 2020-01-01
5.3 | UGP | Relatório Intermediário |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 15151.5152 |  |  |  | 3 | Ex-Post | 2020-07-01 | 2021-01-01
5.4 | UGP | Relatório Final |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 30303.0303 |  |  |  | 3 | Ex-Post | 2022-07-01 | 2023-01-01
[5 empty] | Total | 1913636.3636
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | [9 empty] | 2
6.2
6.3
6.4
6.5
[6 empty] | Total | 0
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos