## Hoja1
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL | Duración | Comienzo | Fin
| PEP-Presupuesto Detallado por Componente | 43000000 | 5160000 | 48160000 | 1372 días | 1 mar '19 | 3 jun '24
1 | Componente 1. Modernización Tecnológica de la Gestión Financiera | 26530000 | 3183600 | 29713600 | 336 días | 1 mar '19 | 12 jun '20
1.1 | N-SIGEF implementado | 15870000 | 1904400 | 17774400 | 316 días | 29 mar '19 | 12 jun '20
1.2 | Informes de Fiscalización técnica del Proyecto N-SIGEF, entregados | 400000 | 48000 | 448000 | 294 días | 2 abr '19 | 15 may '20
1.3 | Hardware para la operación del N-SIGEF, instalado | 10260000 | 1231200 | 11491200 | 191 días | 1 mar '19 | 22 nov '19
2 | Componente 2. Fortalecimiento Institucional del MEF | 10000000 | 1200000 | 11200000 | 1351 días | 1 abr '19 | 3 jun '24
2.1 | Nuevo modelo de Gestión Institucional, implementado | 700000 | 84000 | 784000 | 1130 días | 3 jun '19 | 29 sep '23
2.1.1 | Diagnóstico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para la redefinición del nuevo modelo de gestión | 700000 | 84000 | 784000 | 1130 días | 3 jun '19 | 29 sep '23
2.2 | Plan de gestión del cambio, implementado | 380000 | 45600 | 425600 | 289 días | 14 oct '20 | 23 nov '21
2.2.1 | Plan de Capacitación Institucional en función de brechas | 50000 | 6000 | 56000 | 179 días | 14 oct '20 | 22 jun '21
2.2.2 | Plan de mejora del clima laboral | 60000 | 7200 | 67200 | 169 días | 14 oct '20 | 8 jun '21
2.2.3 | Plan de carrera | 70000 | 8400 | 78400 | 289 días | 14 oct '20 | 23 nov '21
2.2.4 | Arquitectura empresarial para definir requerimientos de automatizaciones adicionales al NSIGEF en el nuevo modelo de negocio del MEF | 200000 | 24000 | 224000 | 284 días | 21 oct '20 | 23 nov '21
2.3 | Personal con Beneficios por desvinculación en el MEF, devengados | 3500000 | 420000 | 3920000 | 0 días | 30 jul '19 | 30 jul '19
2.3.1 | Reconocimiento de gastos por desvinculaciones MEF | 3500000 | 420000 | 3920000 | 0 días | 30 jul '19 | 30 jul '19
2.4 | Plan de Capacitación Institucional, implementado | 3100000 | 372000 | 3472000 | 1351 días | 1 abr '19 | 3 jun '24
2.4.1 | Capacitación en temas Funcionales del MEF en función del Plan de Capacitación desarrollado | 1600000 | 192000 | 1792000 | 660 días | 23 nov '21 | 3 jun '24
2.4.2 | Capacitación para el uso del N-SIGEF (capacitación de 9000 usuarios de otras entidades) | 1500000 | 180000 | 1680000 | 254 días | 1 abr '19 | 19 mar '20
2.5 | Estudios y normativa de apoyo a las modificaciones legales y temas especializados de las finanzas públicas, desarrollados | 1300000 | 156000 | 1456000 | 711 días | 3 jun '19 | 21 feb '22
2.5.1 | Elaboración de Normativa Técnica para implementación del N-SIGEF | 420000 | 50400 | 470400 | 263 días | 3 jun '19 | 3 jun '20
2.5.2 | Índice de satisfacción del cliente del N-SIGEF | 80000 | 9600 | 89600 | 219 días | 29 may '20 | 1 abr '21
2.5.3 | Consultorías de apoyo a la implementación de NICSP | 290000 | 34800 | 324800 | 711 días | 3 jun '19 | 21 feb '22
2.5.4 | Normativa Técnica por cambios en mandatos legales | 100000 | 12000 | 112000 | 289 días | 22 jul '20 | 31 ago '21
2.5.5 | Análisis y actualización de la Metodología de Inversión Pública que incluya el Monitoreo y Seguimiento de los Proyectos de Inversión | 100000 | 12000 | 112000 | 289 días | 22 jul '20 | 31 ago '21
2.5.6 | Modelo de Sostenibilidad de Deuda (FMI) | 100000 | 12000 | 112000 | 199 días | 22 jul '20 | 27 abr '21
2.5.7 | Estudio de mejoras en metodologías de análisis en el área fiscal, desarrollados | 50000 | 6000 | 56000 | 199 días | 22 jul '20 | 27 abr '21
2.5.8 | Estudios, asesorías o consultorías especializadas para otras áreas funcionales | 160000 | 19200 | 179200 | 289 días | 22 jul '20 | 31 ago '21
2.6 | Sistemas informáticos especializados para la gestión del MEF, implementados | 1020000 | 122400 | 1142400 | 1188 días | 3 jun '19 | 20 dic '23
2.6.1 | Herramientas informáticas de gestión de datos para la generación de información gerencial establecidos en la arquitectura empresarial (V Economía, Calidad de Gasto, Política Fiscal, Inversión Pública) | 230000 | 27600 | 257600 | 541 días | 23 nov '21 | 20 dic '23
2.6.2 | Herramienta para la programación de la caja fiscal | 50000 | 6000 | 56000 | 206 días | 3 jun '19 | 16 mar '20
2.6.3 | Sistema de digitalización de archivos | 340000 | 40800 | 380800 | 236 días | 22 jul '20 | 17 jun '21
2.6.4 | Sistema SIPeIP con nueva metodología y criterios de monitoreo y seguimiento de Proyectos de Inversión Pública | 200000 | 24000 | 224000 | 461 días | 31 ago '21 | 7 jun '23
2.6.5 | Equipamiento tecnológico para fortalecer la gestión técnica del MEF, adquirida | 200000 | 24000 | 224000 | 125 días | 3 jun '19 | 22 nov '19
3 | Componente 3. Fortalecimiento Institucional de la PGE | 4600000 | 552000 | 5152000 | 1179 días | 3 jun '19 | 7 dic '23
3.1 | Nuevo modelo de Gestión Institucional implementado | 2620000 | 314400 | 2934400 | 1071 días | 3 jun '19 | 10 jul '23
3.1.1 | Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición | 670000 | 80400 | 750400 | 664 días | 3 jun '19 | 16 dic '21
3.1.2 | Plan de gestión del cambio | 180000 | 21600 | 201600 | 274 días | 8 oct '20 | 26 oct '21
3.1.3 | Sistema Informático Integrado de Gestión Interna y procesos misionales e inteligencia y análisis de datos | 800000 | 96000 | 896000 | 541 días | 13 may '20 | 9 jun '22
3.1.4 | Optimización del sistema de gestión documental | 120000 | 14400 | 134400 | 221 días | 15 abr '20 | 18 feb '21
3.1.5 | Hardware fortalecido para soportar el nuevo sistema integrado | 550000 | 66000 | 616000 | 201 días | 30 sep '22 | 10 jul '23
3.1.6 | Interoperabilidad con sistemas de otras instituciones: PGE-CGE-FGE-UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico)-MEF | 300000 | 36000 | 336000 | 401 días | 16 dic '21 | 30 jun '23
3.2 | Actividades de fortalecimiento de la capacidad de asesoría y respuesta a consultas legales implementadas | 520000 | 62400 | 582400 | 727 días | 22 ene '20 | 4 nov '22
3.2.1 | Sistema informático para brindar asesoría Legal a Organismos del Estado para no infringir los marcos normativos y para desarrollar una defensa óptima (diseño e implementación) | 370000 | 44400 | 414400 | 421 días | 26 mar '21 | 4 nov '22
3.2.2 | Capacitación a organismos del Estado y Municipios para la formulación adecuada de sus consultas | 150000 | 18000 | 168000 | 219 días | 22 ene '20 | 24 nov '20
3.3 | Centros de Mediación para conflictos contencioso administrativos, fortalecidos | 260000 | 31200 | 291200 | 405 días | 20 feb '20 | 8 sep '21
3.3.1 | Readecuaciones de espacios de los centros de mediación | 260000 | 31200 | 291200 | 405 días | 20 feb '20 | 8 sep '21
3.4 | Actividades de fortalecimiento de la defensa legal del Estado implementadas | 880000 | 105600 | 985600 | 1001 días | 3 jun '19 | 3 abr '23
3.4.1 | Estrategia y validación de depuración de trámites judiciales acumulados | 180000 | 21600 | 201600 | 331 días | 15 abr '20 | 22 jul '21
3.4.2 | Capacitación de funcionarios de la PGE en temas jurídicos y gestión de casos orales | 270000 | 32400 | 302400 | 494 días | 11 may '21 | 3 abr '23
3.4.3 | Capacitación especializada en jurisprudencia internacional | 270000 | 32400 | 302400 | 494 días | 11 may '21 | 3 abr '23
3.4.4 | Protocolos para y guías para la coordinación interinstitucional para la defensa de casos | 100000 | 12000 | 112000 | 331 días | 15 abr '20 | 22 jul '21
3.4.5 | Acceso a bases de datos especializadas en temas jurídicos | 60000 | 7200 | 67200 | 139 días | 3 jun '19 | 12 dic '19
3.5 | Estrategia de comunicación social implementada | 320000 | 38400 | 358400 | 1179 días | 3 jun '19 | 7 dic '23
3.5.1 | Diseño de estrategia de comunicación | 70000 | 8400 | 78400 | 169 días | 8 oct '20 | 1 jun '21
3.5.2 | Capacitación en herramientas de comunicación | 60000 | 7200 | 67200 | 264 días | 1 jun '21 | 6 jun '22
3.5.3 | Desarrollo de materiales de difusión | 100000 | 12000 | 112000 | 591 días | 3 jun '19 | 6 sep '21
3.5.4 | Encuesta ciudadana de percepción inicial | 20000 | 2400 | 22400 | 114 días | 3 jun '19 | 7 nov '19
3.5.5 | Encuesta ciudadana de percepción final | 20000 | 2400 | 22400 | 114 días | 30 jun '23 | 7 dic '23
3.5.6 | Equipamiento para comunicación | 50000 | 6000 | 56000 | 114 días | 25 may '21 | 1 nov '21
4 | Administración del Programa | 1870000 | 224400 | 2094400 | 1305 días | 3 jun '19 | 1 jun '24
4.1 | Administración | 1520000 | 182400 | 1702400 | 1305 días | 3 jun '19 | 1 jun '24
4.1.1 | Administración EGP - MEF Componente 1 y 2 | 1120000 | 134400 | 1254400 | 1305 días | 3 jun '19 | 1 jun '24
4.1.2 | Administración EGP -PGE Componente 3 | 400000 | 48000 | 448000 | 1174 días | 3 jun '19 | 1 dic '23
4.2 | Monitoreo y Evaluación | 150000 | 18000 | 168000 | 784 días | 1 jun '21 | 31 may '24
4.3 | Auditorías | 200000 | 24000 | 224000 | 1103 días | 1 ene '20 | 22 mar '24
| Administración del Proyecto | 1870 | 224.4 | 2.094,4 | 4,3
| Equipo de Gestión | 1238.7 | 148.7 | 1.387,4 | 2,9
| Especialistas en planeación y monitoreo | 281.3 | 33.7 | 315 | 0,7
| Auditorías | 200 | 24 | 224 | 0,5
| Evaluación intermedia, final y análisis costo-beneficio ex post | 150 | 18 | 168 | 0,3
3184
1200
552
4936
224.4
10096.4
5160.4