## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 5187/OC-CO | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | CO-L1261 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | COLOMBIA | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 09 Feb 2023 - 09 Aug 2024
Executing Agency | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Goods and Services Total | $ 37,620,933.83
Works Total | $ 0.00
Consulting Services Total | $ 923,388.85
Version | 2023-11
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-L1261-P16471 | Realizar dos levantamientos de información de los indicadores subjetivos del Índice de Bienestar de la Juventud en el nivel nacional, departamental y ciudades capitales. |  | $ 256,250.00 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 24 May 2021 | 08 Sep 2021 | UT ECONOMETRÍA - SEI (A) | COLOMBIA | Completado | 06 Sep 2021 | 30 Jun 2022 | 226,119.64
CO-L1261-P16472 | Diseñar, a partir de indicadores objetivos y subjetivos, un índice de bienestar de la juventud colombiana, y realizar la medición y analisis del índice para los dos primeros años de ejecución del Programa. |  | $ 120,833.33 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 09 Mar 2021 | 07 Jul 2021 | UT ECONOMETRIA - SEI (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Jul 2021 | 31 Jul 2022 | 113,354.04
CO-L1261-P16473 | Desarrollar, poner en funcionamiento y prestar soporte a una solución tecnológica para la visualización de información sobre el Índice de Bienestar de Juventud. |  | $ 125,000.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 06 Apr 2021 | 13 Jul 2021 | UT BISA JFK (A) | COLOMBIA | Completado | 03 Sep 2021 | 31 Jul 2022 | 106,325.30
CO-L1261-P16474 | ANTIOQUIA-A-Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 320,458.45 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jul 2021 | 16 Jul 2021
CO-L1261-P16475 | ATLANTICO-A-Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 363,949.95 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 16 Jun 2021 | 26 Jun 2021
CO-L1261-P16476 | BOGOTA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 134,434.38 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 22 Jun 2021
CO-L1261-P16477 | BOYACA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 358,458.75 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021
CO-L1261-P16478 | CALDAS - A - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 348,691.25 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021
CO-L1261-P16479 | CAUCA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 243,216.06 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 02 Jul 2021
CO-L1261-P16480 | CUNDINAMARCA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 400,609.46 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 06 Jul 2021
CO-L1261-P16481 | CHOCÓ -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 234,524.06 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021
CO-L1261-P16482 | HUILA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 166,059.47 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 28 Jun 2021
CO-L1261-P16483 | MAGDALENA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 216,620.62 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 01 Jul 2021
CO-L1261-P16484 | META - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 470,236.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 16 Jun 2021
CO-L1261-P16485 | NARIÑO -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 364,633.76 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 16 Jun 2021 | 10 Jul 2021
CO-L1261-P16486 | NORTE DE SANTANDER - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 660,808.69 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 17 Jun 2021
CO-L1261-P16487 | QUINDÍO - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 332,114.25 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 21 Jun 2021
CO-L1261-P16488 | RISARALDA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 549,055.49 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 16 Jun 2021 | 08 Jul 2021
CO-L1261-P16489 | TOLIMA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 661,422.94 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 17 Jun 2021
CO-L1261-P16490 | VALLE DEL CAUCA -A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 335,855.49 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 22 Jun 2021
CO-L1261-P16491 | Implementar y realizar el piloto de la operación de la fase Enfócate, del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual. |  | $ 197,077.51 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Cancelado | 1 | 02 Oct 2021 | 22 Oct 2021
CO-L1261-P16492 | Implementar y realizar el Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual para acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejerc |  | $ 456,847.90 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 08 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | ut INDO–FUNDACIÓN ANDAP (A) | COLOMBIA | Completado | 05 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 431,456.90
CO-L1261-P16493 | Apoyar al ICBF en los procesos de cualificación, acompañamiento, seguimiento, monitoreo, evaluación y ajuste de la implementación de la metodología Sacúdete en el territorio Nacional. |  | $ 496,111.11 | Firma consultora | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 12 Mar 2021 | 12 Jul 2021 | UNION TEMPORAL CREATIVELAB & SISTEMA B (A) | COLOMBIA | Completado | 03 Sep 2021 | 30 Jun 2022 | 421,662.59
CO-L1261-P16494 | Implementar y realizar el Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual para acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, a través de procesos de formación para el fortalecimiento de habilidades y el ejerc |  | $ 456,847.90 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Cancelado | 1 | 02 Aug 2021 | 31 Aug 2021
CO-L1261-P16495 | Diseñar, virtualizar y poner en funcionamiento la fase Enfócate y el complemento de la fase Inspírate del modelo virtual del Programa Generaciones Sacúdete. |  | $ 179,646.73 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 25 May 2021 | 01 Jul 2021 | CORPORACIÓN EDUCANDO HACEMOS SOCIEDAD (A) | COLOMBIA | Completado | 03 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | 167,309.45
CO-L1261-P16496 | Asesorar al ICBF en el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten del componente 3 del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana. |  | $ 26,500.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 16 Mar 2021 | 19 May 2021
CO-L1261-P16497 | Adquisición y dotación de mobiliario e infraestructura tecnológica para la operación Centros Sacúdete (CP). |  | $ 301,526.15 | Bienes | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Cancelado | 1 | 08 Oct 2021 | 30 Oct 2021
CO-L1261-P16498 | Prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el marco del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana. |  | $ 156,871.32 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contrato en Ejecución | 1 | 27 May 2021 | 26 Jun 2021 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. (A) | COLOMBIA | Ejecución | 14 Jul 2021 | 31 Aug 2022 | 0.00
CO-L1261-P16499 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión de las adquisiciones que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contra |  | $ 26,964.52 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 27 Mar 2021 | 06 Apr 2021 | PAOLA FABIANA CHACÓN (A) | COLOMBIA | Firma pendiente | 27 May 2021 | 31 Dec 2021 | 20,271.40
CO-L1261-P16500 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con la gestión financiera al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID |  | $ 39,641.39 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 16 Mar 2021 | 06 Apr 2021
CO-L1261-P16501 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión financiera que se adelante en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Présta |  | $ 29,309.26 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 27 Mar 2021 | 06 Apr 2021
CO-L1261-P16502 | Realizar la Auditoría Financiera al Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del "Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO" |  | $ 35,261.41 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 09 Jun 2021 | 31 Aug 2021 | DELOITTE & TOUCHE LTDA (A) | COLOMBIA | Firma pendiente | 05 Nov 2021 | 31 May 2022 | 0.00
CO-L1261-P16503 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 46,894.81 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 06 Mar 2021 | 06 Apr 2021 | JAVIER RENÉ LONDOÑO BOTERO (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P16504 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento al "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 39,641.39 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 06 Mar 2021 | 06 Apr 2021
CO-L1261-P16505 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista en adquisiciones en los procesos de seleccio´n y contratacio´n que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Col |  | $ 39,641.39 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 06 Mar 2021 | 06 Apr 2021
CO-L1261-P23207 | ANTIOQUIA-B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 216,830.57 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jul 2021 | 27 Jul 2021
CO-L1261-P23211 | BOGOTA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 134,434.38 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 22 Jun 2021
CO-L1261-P23212 | ATLANTICO-B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 363,949.95 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 25 Jun 2021
CO-L1261-P23213 | BOYACA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 358,458.75 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021
CO-L1261-P23214 | CAUCA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 104,747.84 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 08 Jul 2021
CO-L1261-P23215 | CAUCA -C- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 81,373.64 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 14 Jul 2021 | FUNDACIÓN TALENTOS DEL PACÍFICO (A) | COLOMBIA | Firma pendiente | 15 Jul 2021 | 15 Dec 2021 | 0.00
CO-L1261-P23531 | CAUCA -D- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 107,686.93 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 22 Jul 2021
CO-L1261-P23532 | CHOCÓ -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 250,159.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021
CO-L1261-P23533 | MAGDALENA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 288,827.50 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 01 Jul 2021
CO-L1261-P23534 | MAGDALENA -C- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 231,062.01 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 01 Jul 2021
CO-L1261-P23535 | NARIÑO -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 379,219.10 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 09 Jul 2021
CO-L1261-P23536 | NARIÑO -C- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 87,512.09 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 15 Jun 2021 | 09 Jul 2021
CO-L1261-P23537 | HUILA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 416,022.03 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jul 2021 | 23 Jul 2021
CO-L1261-P23538 | VALLE DEL CAUCA -B- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 306,650.66 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 01 Jun 2021 | 22 Jun 2021
CO-L1261-P28237 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles Región | Modelo Operativo Virtual Región 1. | $ 874,318.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 14 Dec 2021 | 22 Dec 2021 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (A) | COLOMBIA | Completado | 31 Dec 2021 | 31 Jul 2022 | 839,908.37
CO-L1261-P28238 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Modelo Operativo Virtual - Región 2 | $ 874,318.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 13 Dec 2021 | 21 Dec 2021 | Unión Temporal Juventud Colombia CIME - IND (A) | COLOMBIA | Completado | 24 Feb 2022 | 31 Aug 2022 | 0.00
CO-L1261-P28239 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Modelo Operativo Virtual- Región 3 | $ 874,318.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 13 Dec 2021 | 21 Dec 2021 | UNIÓN TEMPORAL INDO - FUNDACIÓN ANDAP (A) | COLOMBIA | Completado | 23 Feb 2022 | 31 Aug 2022 | 788,939.62
CO-L1261-P28240 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Modelo Operativo Virtual-Región 4 | $ 874,318.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 13 Dec 2021 | 21 Dec 2021 | UNIÓN TEMPORAL INDO - FUNDACIÓN ANDAP (A) | COLOMBIA | Completado | 24 May 2022 | 31 Aug 2022 | 0.00
CO-L1261-P28241 | Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete modalidad virtual, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Modelo Operativo Virtual- Región 5 | $ 874,318.18 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 13 Dec 2021 | 21 Dec 2021 | CORPORACIÓN MINUTO De Dios (A) | COLOMBIA | Completado | 27 Dec 2021 | 31 Jul 2022 | 817,175.12
CO-L1261-P28540 | CALDAS - B - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 199,109.57 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 02 Aug 2021 | 08 Sep 2021
CO-L1261-P29038 | Apoyar al ICBF en los procesos de cualificación, acompañamiento, seguimiento, monitoreo, evaluación y ajuste de la implementación de la metodología Sacúdete en el territorio Nacional 2022. |  | $ 204,145.92 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Cancelado |  | 03 Aug 2022 | 31 Aug 2022
CO-L1261-P29039 | Producir contenidos para la oferta de recursos digitales del modelo virtual del Programa Sacúdete a través del diseño y producción de contenidos educativos como piezas audiovisuales tipo master class, entre otros, y elaboración de guías como her |  | $ 316,288.88 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Cancelado |  | 27 Jan 2022 | 08 Apr 2022
CO-L1261-P29040 | Asesorar al ICBF en el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten del componente 3, del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana” que se financia con recursos del Contrato de Présta | Asesorar al ICBF en el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten del componente 3, del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana” que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO y las demás actividades que se financian con recursos del ICBF que contribuyan al cumplimiento de metas del Programa. | $ 34,333.90 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 15 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | PAOLA FABIANA CHACÓN CUADROS (A) | COLOMBIA | Completado | 11 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 23,491.42
CO-L1261-P29041 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 61,671.47 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelado |  | 15 Dec 2021 | 04 Jan 2022
CO-L1261-P29042 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento al "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 52,035.30 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 15 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | DAHIANNA JURADO URREGO (A) | COLOMBIA | Completado | 11 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 36,121.28
CO-L1261-P29043 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista en adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colom |  | $ 52,035.30 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 16 Dec 2021 | 05 Jan 2022 | PAOLA MARGARITA PEREZ GARRETA (A) | COLOMBIA | Completado | 07 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 36,712.54
CO-L1261-P29044 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión de las adquisiciones que se adelanten en el marco del "Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana", que se financia con recursos del Contra |  | $ 32,390.48 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 16 Dec 2021 | 05 Jan 2022 | DAVID MAURICIO PEÑARANDA CACERES (A) | COLOMBIA | Completado | 07 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 22,852.50
CO-L1261-P29045 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con la gestión financiera al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID |  | $ 52,035.30 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 16 Dec 2021 | 05 Jan 2022 | DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ (A) | COLOMBIA | Completado | 11 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 36,121.28
CO-L1261-P29046 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión financiera que se adelante en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Présta |  | $ 32,390.48 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 15 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | PAOLA ANDREA GARNICA RODAS (A) | COLOMBIA | Completado | 11 Jan 2022 | 30 Sep 2022 | 36,121.28
CO-L1261-P29047 | Realizar la Auditoría Financiera al Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del "Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO" |  | $ 37,564.11 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 16 May 2022 | 30 May 2022 | DELOITTE & TOUCHE LTDA (A) | COLOMBIA | Completado | 29 Jul 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P29048 | Realizar la evaluación de medio término del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del "Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO" |  | $ 104,404.13 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 22 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | ECONOMETRIA S.A (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Sep 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P29050 | ANTIOQUIA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 299,978.18 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS (A) | COLOMBIA | Completado | 28 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29051 | ATLANTICO - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 481,946.49 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | CORPORACION RAZON SOCIAL (CORASON) (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29052 | BOGOTA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 146,163.04 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29053 | BOYACA A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 267,667.36 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 24 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | Corporación para la investigación y Desarrollo de la democracia - CIDEMOS (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29054 | CALDAS - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 285,766.75 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION FUNDAPRE (A) | COLOMBIA | Completado | 14 Jan 2022 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29055 | CAUCA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 266,516.78 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | FUNDACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN FAMILIAR -FUNOF (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29056 | CUNDINAMARCA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 187,309.43 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA (A) | COLOMBIA | Completado | 24 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29057 | CHOCÓ A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 65,562.43 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 24 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29074 | HUILA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 384,117.32 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | FUNDACION PARA LA SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - FUNDAFES (A) | COLOMBIA | Completado | 31 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29075 | MAGDALENA A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 142,724.42 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 24 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL DE AFRODESCENDIENTES ATAOLE (A) | COLOMBIA | Completado | 31 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29076 | META - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 286,968.60 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29077 | NARIÑO A- Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 232,341.80 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 24 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL TRABAJO CON PROPOSITO HUMANITARIO (A) | COLOMBIA | Completado | 28 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29078 | NORTE DE SANTANDER - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 522,438.57 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | FUNDACION COLOMBIA DE VIDA - FUNDACOVI (A) | COLOMBIA | Completado | 29 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29079 | QUINDÍO - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 209,634.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 24 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | COPORACIÓN SEDECOM (A) | COLOMBIA | Completado | 31 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29080 | RISARALDA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 306,548.42 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES (A) | COLOMBIA | Completado | 28 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29081 | TOLIMA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 438,583.53 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano Filántropos (A) | COLOMBIA | Completado | 27 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P29082 | VALLE DEL CAUCA - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 418,962.97 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 23 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO DE PADUA (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P34687 | “Prestar los servicios de apoyo a la implementación del modelo operativo virtual del Programa Sacúdete a nivel nacional y brindar el soporte técnico para la puesta en marcha de la plataforma de aprendizaje Mundo Sacúdete del ICBF”. | Continuidad del Servicio de la Corporación Educando Hacemos Sociedad. | $ 308,331.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado |  | 11 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | CORPORACIÓN EDUCANDO HACEMOS SOCIEDAD-EHS (A) | COLOMBIA | Completado | 01 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P40306 | BOYACA B - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 285,253.61 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 15 Dec 2021 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE COLOMBIA (A) | COLOMBIA | Completado | 23 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40307 | CHOCÓ B - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 48,309.16 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | ASOCIACION AGRO IMPULSO DEL CHOCO (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40308 | CHOCÓ C - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 96,618.32 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | ASOCIACION AGRO IMPULSO DEL CHOCO (A) | COLOMBIA | Completado | 29 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40309 | CHOCÓ D - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 65,562.43 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40310 | MAGDALENA B - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 156,996.86 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL DE AFRODESCENDIENTES ATAOLE (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40311 | MAGDALENA C - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 128,451.98 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL DE AFRODESCENDIENTES ATAOLE (A) | COLOMBIA | Completado | 30 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P40312 | NARIÑO B - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 283,973.31 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado | 1 | 05 Dec 2021 | 27 Dec 2021 | FUNDACIÓN TEJIDO SOCIAL TRABAJO CON PROPOSITO HUMANITARIO (A) | COLOMBIA | Completado | 31 Dec 2021 | 15 Jul 2022 | 0.00
CO-L1261-P57116 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud No. 1 |  | $ 8,908.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 20 May 2022 | 01 Jun 2022 | CARLOS ALBERTO LANCHEROS VACA (A) | COLOMBIA | Completado | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P57117 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud No. 2 |  | $ 8,908.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 20 May 2022 | 01 Jun 2022 | EDWIN ARBEY CAMACHO VARGAS (A) | COLOMBIA | Completado | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P57118 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud No. 3 |  | $ 8,908.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 20 May 2022 | 01 Jun 2022 | ANDRÉS MAURICIO PULIDO CLAVIJO (A) | COLOMBIA | Completado | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P57119 | Prestar servicios de consultoría individual para brindar acompañamiento y apoyo en el seguimiento, monitoreo y control en la implementación del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud en las zonas que le sean asignadas No. 1 |  | $ 12,109.46 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 1 | 25 May 2022 | 07 Jun 2022
CO-L1261-P57120 | Prestar servicios de consultoría individual para brindar acompañamiento y apoyo en el seguimiento, monitoreo y control en la implementación del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud en las zonas que le sean asignadas No. 2 |  | $ 12,109.46 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 1 | 25 May 2022 | 07 Jun 2022
CO-L1261-P57121 | Prestar servicios de consultoría individual para brindar acompañamiento y apoyo en el seguimiento, monitoreo y control en la implementación del Programa Sacúdete de la Dirección de Adolescencia y Juventud en las zonas que le sean asignadas No. 3 |  | $ 12,109.46 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 1 | 25 May 2022 | 07 Jun 2022
CO-L1261-P57122 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 43,020.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 23 May 2022 | 02 Jun 2022 | DAYRA MARCELA ALDANA (A) | COLOMBIA | Completado | 12 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P57122 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 43,020.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 23 May 2022 | 02 Jun 2022 | CAROLINA BELTRAN MORENO (P) | COLOMBIA
CO-L1261-P57122 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 43,020.11 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 23 May 2022 | 02 Jun 2022 | DIANA BERNAL FALLA (P) | COLOMBIA
CO-L1261-P57123 | Servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista financiera al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO, as |  | $ 30,502.70 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contrato Finalizado | 1 | 24 May 2022 | 07 Jun 2022 | PAOLA ANDREA GARNICA RODAS (A) | COLOMBIA | Completado | 13 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P57125 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión financiera que se adelante en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Présta |  | $ 23,526.62 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 1 | 30 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | ERIKA XIOMARA VARGAS GODOY (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P71815 | ANTIOQUIA 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Contrato de Aporte | $ 106,506.90 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | FUNDACIÓN ONG LA RED (A) | COLOMBIA | Completado | 29 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P71816 | CHOCÓ 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Contrato de aporte | $ 52,028.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | FUNDACIÓN PROTEGER DEL CHOCÓ (A) | COLOMBIA | Completado | 17 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P71817 | META 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Contrato de aporte | $ 22,549.30 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO (A) | COLOMBIA | Completado | 12 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P71818 | NARIÑO 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Contrato de aporte | $ 100,043.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | FUNDACIÓN SOCIAL CRECIENDO (A) | COLOMBIA | Completado | 26 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P71819 | RISARALDA 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenible | Contrato de aporte | $ 174,345.10 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | CORPORACION LENGUAJE CIUDADANO (A) | COLOMBIA | Completado | 11 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P71820 | TOLIMA 2022-2: Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa Generaciones Sacúdete, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. | Contrato de aporte | $ 200,637.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Contrato Finalizado |  | 15 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | PRESENCIA COLOMBO SUIZA (A) | COLOMBIA | Completado | 17 Aug 2022 | 15 Dec 2022 | 0.00
CO-L1261-P90030 | “Servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Présta | Especialista de Monitoreo y Seguimiento de la UGP 2022-2 | $ 7,379.31 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelado |  | 31 Oct 2022 | 11 Nov 2022 | NELSON ORLANDO POVEDA CARDENAS (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P100731 | ANTIOQUIA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 771,709.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100732 | ATLÁNTICO 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 571,808.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100733 | BOGOTÁ 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 247,713.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100734 | BOLIVAR 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 849,631.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100735 | BOYACÁ 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 707,857.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100736 | CALDAS 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 434,879.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100737 | CAUCA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 755,355.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100738 | CAQUETÁ 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 286,564.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto |  | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100739 | CESAR 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 604,414.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100740 | CHOCÓ 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 702,965.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100741 | CUNDINAMARCA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 451,071.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100742 | HUILA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 612,040.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100743 | META 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenible |  | $ 510,799.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100970 | NARIÑO 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 941,734.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100971 | NORTE DE SANTANDER 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenible |  | $ 509,031.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100972 | QUINDÍO 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 194,622.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100973 | RISARALDA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 304,389.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100974 | SUCRE 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 86,247.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100975 | TOLIMA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 546,884.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100977 | VALLE DEL CAUCA 2023 - Prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la implementación del Programa, cuyo objetivo es acompañar a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles. |  | $ 780,940.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto | 1 | 31 Mar 2023 | 01 Jun 2023
CO-L1261-P100978 | Consultoría para realizar la medición y análisis del Índice de Bienestar de la Juventud Colombiana |  | $ 186,813.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto | 1 | 16 Mar 2023 | 14 Apr 2023
CO-L1261-P100980 | Prestar los servicios de consultoría para apoyar al ICBF en los procesos de fortalecimiento, adecuacion e implementación tecnica y metodologica de la modalidad de fortalecimiento de habilidades de adolescentes y jovenes del Programa para desarrollar |  | $ 302,453.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 21 Mar 2023 | 21 Apr 2023
CO-L1261-P101187 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información de la Dirección de Adolescencia y Juventud | Ingeniero 1 | $ 11,355.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Previsto |  | 17 Feb 2023 | 02 Mar 2023
CO-L1261-P101188 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información de la Dirección de Adolescencia y Juventud. | Ingeniero 2 | $ 11,355.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Previsto |  | 27 Feb 2023 | 09 Mar 2023
CO-L1261-P101189 | Prestar servicios de consultoría individual para apoyar la estructuración, seguimiento y monitoreo de las herramientas de recopilación de información dde la Dirección de Adolescencia y Juventud | Ingeniero 3 | $ 11,355.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 24 Feb 2023 | 09 Mar 2023
CO-L1261-P101191 | Prestar el servicio público de Bienestar Familiar para la implementación del Programa en modalidad virtual que acompañará a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdale | Región 1: Departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba | $ 879,121.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Previsto |  | 28 Mar 2023 | 28 Apr 2023
CO-L1261-P101192 | Prestar el servicio público de Bienestar Familiar para la implementación del Programa en modalidad virtual que acompañará a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, en los departamentos de San Andrés, Antioquia, Choc | Región 2: Departamentos de San Andrés, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío | $ 879,121.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Previsto |  | 29 Mar 2023 | 28 Apr 2023
CO-L1261-P101193 | Prestar el servicio público de Bienestar Familiar para la implementación del Programa en modalidad virtual que acompañará a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, en los departamentos de Norte de Santander, Santand | Región 3: Departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca, Casanare y Vichada. | $ 879,121.00 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Previsto |  | 25 Apr 2023 | 04 May 2023
CO-L1261-P101194 | Prestar el servicio público de Bienestar Familiar para la implementación del Programa en modalidad virtual que acompañará a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, | Región 4: Departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare, Guainía y distrito capital de Bogotá | $ 879,121.00 | Servicios distintos de consultoría | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Previsto |  | 25 Apr 2023 | 10 May 2023
CO-L1261-P101195 | Prestar el servicio público de Bienestar Familiar para la implementación del Programa en modalidad virtual que acompañará a adolescentes y jóvenes en la formulación de proyectos de vida sostenibles, en los departamento Cauca, Nariño, Putumayo, Caque | Región 5: Departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Huila | $ 879,121.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Previsto |  | 03 Apr 2023 | 27 Apr 2023
CO-L1261-P101197 | Prestar los servicios de consultoría para el análisis, ajuste y producción de cursos virtuales, actualización de la plataforma de aprendizaje del programa y apoyo a la implementación del modelo operativo virtual a nivel nacional |  | $ 282,403.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 28 Feb 2023 | 31 Mar 2023
CO-L1261-P101201 | Asesorar al ICBF en el seguimiento y control de las actividades que se ejecuten del componente 3, del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana” que se financia con recursos del Contrato de Présta |  | $ 30,090.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 21 Jan 2023 | 26 Jan 2023 | PAOLA FABIANA CHACON CUADROS (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101202 | Mantenimiento de Centros de Desarrollo Juvenil |  | $ 17,582.00 | Servicios distintos de consultoría | Comparación de Precios | Sistema nacional | Previsto |  | 03 Apr 2023 | 28 Apr 2023
CO-L1261-P101204 | Realizar taller pedagógico de apropiación y murales en los Centros de Desarrollo Juvenil |  | $ 44,635.00 | Servicios distintos de consultoría | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Previsto |  | 01 Mar 2023 | 30 Mar 2023
CO-L1261-P101205 | Apoyar al ICBF ejerciendo las actividades relacionadas con la Coordinación de la Unidad Gestora del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstam |  | $ 55,099.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Previsto |  | 03 Mar 2023 | 27 Mar 2023
CO-L1261-P101207 | Prestar servicios de consultoría para asesorar y apoyar en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento al “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos de Contrato de |  | $ 46,490.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 23 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Nelson Orlando Poveda Cárdenas (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101208 | Prestar servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista en adquisiciones en los procesos de selección y contratación que se adelanten en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la |  | $ 46,490.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 20 Jan 2023 | 24 Jan 2023 | PAOLA MARGARITA PEREZ GARRETA (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101209 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión de las adquisiciones que se adelanten en el marco del Programa |  | $ 28,938.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 21 Jan 2023 | 26 Jan 2023 | DAVID MAURICIO PEÑARANDA CÁCERES (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101210 | Prestar servicios de consultoría para asesorar y apoyar como especialista financiera del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187 |  | $ 46,490.00 | Consultor Individual | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 20 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | PAOLA ANDREA GARNICA RODAS (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101211 | Prestar los servicios de consultor de apoyo en la gestión financiera que se adelante en el marco del “Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana”, que se financia con recursos del Contrato de Présta |  | $ 28,938.00 | Consultor Individual | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso |  | 20 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | ERIKA XIOMARA VARGAS GODOY (A) | COLOMBIA
CO-L1261-P101213 | Realizar la Auditoría Financiera al Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO | Contratación Fase 2 Auditoría externa vigencia 2022 periodo noviembre -diciembre | $ 20,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 10 Feb 2023 | 13 Mar 2023
CO-L1261-P101288 | Realizar el diseño y metodología de la evaluación final del Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana. |  | $ 95,370.00 | Firma consultora | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Previsto |  | 17 Mar 2023 | 02 May 2023
CO-L1261-P117513 | Realizar la Auditoría Financiera al Programa para Desarrollar Habilidades del Siglo 21 en la Adolescencia y la Juventud Colombiana del ICBF, el cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO | Contratación auditoría externa vigencia 2023 | $ 40,000.00 | Firma consultora | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Previsto |  | 03 May 2023 | 13 Jun 2023