## Estrutura do Projeto
Organismo Executor | Organismo Subexecutor (OE) | Iniciais do OE
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - PMNH | Unidade de Gerenciamento do Programa | UGP
COMPONENTES? (Sim/ Não) | Nome dos Componentes
Sim | Componente 1 - Requalificação e Revitalização Urbana
Componente 2 - Desenvolvimento Econômico Local
Componente 3 - Prevenção à Violência
Componente 4 - Fortalecimento Institucional Não seria apenas Administração do Programa(AP)

## PA18
INFORMAÇÃO PARA CARGA INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES ONGOING AND/OR LAST PRESENTED
1. Cobertura
Data | Desde | Até
Junho/2011 | Janeiro/2012 | Julho/2013
2. Versão
Versão: | 01/2011
3. Tipos de Gastos
Categoria | Valor Financiado pelo Banco US$ | Total
OBRAS | 15576310 | 36555675.6727
BENS | 840910 | 840900
SERVIÇOS | 2335200 | 2677680
CONTINGÊNCIAS | 555000 | 1114000
CONSULTORIA | 4602580 | 6594650
Total | 23910000 | 47782905.6727
Cobertura: 18 meses a partir da data de assinatura

## Detalhe do PA
PLANO DE AQUISIÇÕES INICIAL - PA 18
OBRAS
OE | Ativ. | Descrição | Método | Quant. Lotes | Nº Processo | Valor Estimado US$ | Componente | Revisão | DATAS |  | Comentários | With
[9 empty] | Publicação do Edital | Assina Contrato |  | Without
UGP | 1 | Requalificação da sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) | LPN |  |  | 10455550 | 1 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2015-06-20 |  | Cancelled
UGP | 2 | Contenção de Taludes na sub-bacia do Arroio Pampa (Trecho Sul) | LPN |  |  | 0 | 1 | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2014-06-20 |  | Cancelled
UGP | 2 | Reurbanização do Bairro Vila Kipling | CPN |  |  | 6368300 | 1 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20 |  | Cancelled
UGP | 3 | Reurbanização do Bairro Getúlio Vargas | CPN |  |  | 3939393.9394 | 1 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20 |  | Cancelled
UGP | 4 | Revitalização da Área Central da Cidade, do Centro Histórico Hamburgo Velho (CHHV) e da Ligação entre o CHHV e a Área Central | LPN |  |  | 9317731.7333 | 1 | Ex-Ante | 2012-12-27 | 2015-06-15 |  | Cancelled
UGP | 5 | Restauro de Edificações de Interesse Cultural | CPN |  |  | 1370000 | 1 | Ex-Post | 2012-06-30 | 2014-12-17
UGP | 6 | Primeiras obras CIT | LPN |  |  | 625000 | 2
UGP | 7 | Consolidação do Parque Municipal Henrique Luís Roessler – Parcão | LPN |  |  | 1818200 | 1 | Ex-Post | 2012-06-30 | 2014-12-17
UGP | 8 | Centro Incubador de Negócios | LPN |  |  | 500000 | 2 | Ex-Post | 2012-06-30 | 2013-12-22
UGP | 9 | Reassentamento Populacional (41 unidades) | CPN |  |  | 2161500 | 1 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2013-06-25
UGP | 10 | Aquisição de Terrenos | - |  |  | 0 | - | - | 2012-01-02 | 2013-06-25 |  | Cancelled
36555675.6727
BENS
OE | Ativ. | Descrição | Método | Quant. Lotes | Nº Processo | Valor Estimado US$ | Componente | Revisão | DATAS |  | Comentários
[9 empty] | Publicação do Edital | Assina Contrato
UGP | 1 | Equipamentos e Mobiliário para a UGP | CP |  |  | 60600 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2012-09-28
UGP | 2 | Desenho e Implementação do Observatório de Novo Hamburgo: indicadores e monitoramento econômico | LPN |  |  | 250000 | 2 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 3 | Material para capacitação para os vários Projetos | LPN |  |  | 333300 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 4 | Equipamentos para Esporte e Lazer | CP |  |  | 97000 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 5 | Hardware e Software para o Observatório | CP |  |  | 0 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 6 | Materiais para o Centro de Referência | CP |  |  | 40000 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 7 | Aquisição de Softwares | CP |  |  | 60000 | - | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-09-28
840900
SERVIÇOS
OE | Ativ. | Descrição | Método | Quant. Lotes | Nº Processo | Valor Estimado US$ | Componente | Revisão | DATAS |  | Comentários
[9 empty] | Publicação do Edital | Assina Contrato
UGP | 1 | Implementação do Plano de Comunicação e Marketing do DEL | LPN |  |  | 150000 | 2 | Ex-Ante | 2012-06-30 | 2013-06-25
UGP | 2 | Dinamização do Setor TI | CD |  |  | 150000 | 2 | Ex-Ante | 2012-06-30 | 2013-06-25
UGP | 3 | Atração e incentivo de empresas inovadoras e apoio ao desenvolvimento tecnológico | LPN |  |  | 900000 | 2 | Ex-Ante | 2012-06-30 | 2013-12-22
UGP | 4 | Reestruturação Organizacional SEDETUR e Capacitação Técnica | CP |  |  | 75000 | 2 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2013-12-27
UGP | 5 | Fórum Municipal de Segurança Pública | CP |  |  | 7300 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 6 | Criação e fortalecimento da UGPPV | CP |  |  | 0 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2013-12-27
UGP | 7 | Capacitação das equipes multidisciplinares crack | CP |  |  | 12100 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 8 | Criação de Disque-denúncia | CP |  |  | 24200 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 9 | Capacitação dos conselheiros tutelares | CP |  |  | 15150 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 10 | Qualificação da Delegacia da Mulher | CP |  |  | 24250 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 11 | Vale Trasnporte Projeto Mulheres da Paz | - |  |  | 133500 | 3 | - | 2013-01-01 | 2015-06-20
UGP | 12 | Vale Transporte para os diversos Projetos | - |  |  | 209000 | 3 | - | 2013-01-01 | 2015-06-20
UGP | 13 | Vale Mediadores para o Projeto Justiça | - |  |  | 54550 | 3 | - | 2013-01-01 | 2015-06-20
UGP | 14 | Monitoramento através de Cameras | LPN |  |  | 0 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 15 | Capacitação em DH para o Centro de Referência | LPN |  |  | 181820 | 3 | Ex-Post | 2013-01-01 | 2016-12-11
UGP | 16 | Implantação do Sistema de Gestão das Informações Territoriais e Institucionais | CP |  |  | 0 | 4 | Ex-Post | 2012-06-30 | 2013-12-22
UGP | 16 | Atualização da Planta de Valores | LPN |  |  | 521680 | - | Ex-Post | 2012-06-30 | 2013-06-25
UGP | 17 | Plano de Transporte e Mobilidade | LPN |  |  | 219130 | - | Ex-Post | 2012-06-30 | 2013-06-25
2677680
CONSULTORIA | [11 empty] | Quality and Cost Based Selection
OE | Ativ. | Descrição | Método | Nº Processo | Valor Estimado US$ | Componente | Revisão | DATAS |  | Comentários |  | Quality Based Selection
[8 empty] | Publicação Aviso | Assina Contrato |  |  | Selection Based on the Consultants' Qualifications
UGP | 1 | Apoio Técnico-Operacional ao Gerenciamento do Programa | SBQC |  | 727300 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2016-06-09
UGP | 2 | Supervisão de Obras | SBQC |  | 727300 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2016-06-09
UGP | 3 | Sistema de Gestão Ambiental do Programa | SQC |  | 60600 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2012-06-30
UGP | 4 | Programa de Comunicação Social, Educação Ambiental e Promoção Cultural | CPN |  | 151500 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2015-12-12
UGP | 5 | Programa de Recomposição Paisgística | SQC |  | 45500 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2012-06-30
UGP | 6 | Programa de Manejo do Parcão | SQC |  | 121200 | - | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-06-30
UGP | 7 | Projetos do Programa | - |  | 1212100 | - | - | - | - | Projetos elaborados durante a preparação do Programa
UGP | 8 | Projeto Executivo de Requalificação Urbana | TP (*) |  | 424250 | - | Ex-Ante | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 9 | Projeto Executivo de Revitalização Urbana | TP (*) |  | 242400 | - | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 10 | Projeto Urbanístico do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) | SBQC |  | 900000 | 2 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2013-06-25
UGP | 11 | Plano estratégico integrado comércio, turismo e serviços | SBQC |  | 250000 | 2 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 12 | Plano do Distrito Industrial (Projetos básico, urbanismo e executivo) | SBQC |  | 500000 | 2 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2013-06-25
UGP | 13 | Reconcepção de Cursos Profissionalizantes e de Capacitação | SQC |  | 75000 | 2 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 14 | Concepção do Projeto Mulheres da Paz | SBQ |  | 233300 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 15 | Concepção do Projeto Justiça | SQC |  | 200000 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 16 | Concepção do Projeto Esporte | SBQ |  | 215150 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 17 | Concepção do Projeto Centro de Referência | SQC |  | 145450 | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2014-06-20
UGP | 18 | Auditoria Independente | SBQC |  | 181800 | - | Ex-Ante | 2012-04-01 | 2015-12-12
UGP | 19 | Monitoramento e Avaliação do Programa | SQC |  | 181800 | - | Ex-Post | 2013-06-30 | 2016-06-14 |  |  | Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
[5 empty] | 6594650 | [6 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTOR INDIVIDUAL | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
OE | Ativ. | Descrição | Método | Nº Processo | Valor Estimado US$ | Nº Estimado de Consultores | Componente | Revisão | DATAS |  | Comentários | Turnkey | Works
[9 empty] | Não Objeção ao TDR | Assina Contrato |  | Unit Prices | Works
UGP | 1 | Plano Municipal de Segurança Pública | CI |  | 8000 |  | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 2 | Diagnóstico e plano de qualificação de problemas da Rede Sócio-Assistencial | CI |  | 12100 |  | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 3 | Diagnóstico sobre drogas | CI |  | 12100 |  | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
UGP | 4 | Diagnóstico dos currículos e elaboração de novos | CI |  | 6000 |  | 3 | Ex-Post | 2012-01-02 | 2012-12-27
|  | (*) Tomada de Preço - Lei 8666 | [9 empty] | Price Comparison | Non-Consulting Services
[12 empty] | Terms of Reference | Non-Consulting Services
[12 empty] | Procurement of Non-Consulting Services | Non-Consulting Services
[12 empty] | Technical Specifications | Non-Consulting Services
[12 empty] | Request for Proposals and Terms of Reference | Consulting Firms
[12 empty] | Terms of Reference | Consulting Firms
Lump-Sum
Time-Based
Single Source Selection
Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
3CV