## PEP - POA
Plan de Ejecución del Programa (PEP) - Primera Línea del Metro de Bogota - CO-L1234
Nº | Línea de trabajo | Plazo Ejecución (meses) | Cantidad días | Duración |  | Costo Total US$ | % | Fuente de Financiamiento (US$) |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
|  |  | Días | Inicio | Fin |  |  | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI | BID | Recursos adicionales | BM | BEI
1 | Componente 1. Obra Civil |  |  |  |  | 4347.2879 | 99.54% | 590 | 2687.2879 | 590 | 480 | 0 | 335.4664 | 0 | 0 | 0 | 241.4318 | 0 | 0 | 67 | 91.5567 | 67 | 56 | 169.4001 | 268.3742 | 169.4001 | 136.9201 | 213.0584 | 588.0276 | 213.0584 | 171.8467 | 128.85 | 755.4715 | 128.85 | 104.48 | 11.6916 | 406.9596 | 11.6916 | 10.7532
1.1 | Traslado de Redes |  |  |  |  | 97.0785 | 2.233% | 0 | 97.0785 | 0 | 0 | 0 | 78.9476 | 0 | 0 | 0 | 18.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Identificación de interferencias | 15 | 450 | 2017-01-02 | 2018-03-28
1.1.2 | Diseños de traslados | 24 | 720 | 2017-03-01 | 2019-02-19
1.1.3 | Ejecución de traslados | 17 | 510 | 2018-07-03 | 2019-11-25 | 97.0785 |  | 0 | 97.0785 | 0 | 0 |  | 78.9476 |  |  |  | 18.1309
1.2 | Gestión Predial |  |  |  |  | 475.2775 | 10.93% | 0 | 475.2775 | 0 | 0 | 0 | 256.2813 |  | 0 | 0 | 218.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | Estudios de títulos, registros topográficos, linderos | 9 | 270 | 2018-04-15 | 2019-01-10
1.2.2 | Acompañamiento social | 21 | 630 | 2018-04-02 | 2019-12-23
1.2.3 | Avalúos comerciales | 7.5 | 225 | 2018-06-01 | 2019-01-12
1.2.4 | Adquisición de predios | 19.5 | 585 | 2018-05-18 | 2019-12-24 | 475.2775 |  | 0 | 475.2775 | 0 | 0 |  | 256.2813 |  |  |  | 218.9962
1.3 | Construcción (Contrato de Concesión) |  |  |  |  | 3666.6442 | 84.34% | 563.7391 | 2080.0747 | 563.7391 | 459.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 85.6155 | 65 | 54.5 | 164.232 | 262.2808 | 164.232 | 132.7856 | 204.7958 | 581.9342 | 204.7958 | 165.2367 | 121.0659 | 749.3781 | 121.0659 | 98.2527 | 8.6453 | 400.8661 | 8.6453 | 8.3163
1.3.1 | Proceso de selección y adjudicación | 16 | 480 | 2018-01-02 | 2019-04-27
1.3.2 | Inversiones concesionario (Obra Civil) | 75.55 | 2266.5 | 2019-06-01 | 2025-08-14 12:00 | 2510.6703 |  | 563.7391 | 924.1009 | 563.7391 | 459.0913 | [8 empty] | 65 | 85.6155 | 65 | 54.5 | 164.232 | 262.2808 | 164.232 | 132.7856 | 204.7958 | 333.2661 | 204.7958 | 165.2367 | 121.0659 | 211.7217 | 121.0659 | 98.2527 | 8.6453 | 31.2168 | 8.6453 | 8.3163
1.3.2.1 | Diseños | 19.1 | 573 | 2019-06-04 | 2020-12-28
1.3.2.2 | Obras civiles | 57.6 | 1728 | 2019-05-06 | 2024-01-28
1.3.2.3 | Patio Taller | 56.66 | 1699.8 | 2019-06-04 | 2024-01-28 19:12
1.3.2.4 | Construcción y montaje viaducto | 53 | 1590 | 2019-05-06 | 2023-09-12
1.3.2.5 | Estaciones y urbanismo | 41.5 | 1245 | 2018-12-02 | 2022-04-30
1.3.3 | Inversiones concesionario (Material Rodante y Sistemas Metroferroviarios) | 39 | 1170 | 2022-06-01 | 2025-08-14 | 1155.9739 |  | 0 | 1155.9739 | 0 | 0 | [17 empty] | 248.6681 |  |  |  | 537.6564 |  |  |  | 369.6494
2.1 | PMO |  |  |  |  | 34.8571 | 0.8018% | 0 | 34.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 4.3048 | 0 | 0 | 0 | 5.9411 | 0 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 0
2.1.1 | Proceso de licitación y adjudicación | 5 | 150 | 2018-04-09 | 2018-09-06
2.1.2 | Ejecución de PMO | 93 | 2790 | 2018-09-06 | 2026-04-27 | 34.8571 |  | 0 | 34.8571 | 0 | 0 |  | 0.23744 |  |  |  | 4.3048 |  |  |  | 5.9411 |  |  |  | 6.0935 |  |  |  | 6.0935 |  |  |  | 6.0935 |  |  |  | 6.0935
2.2 | Interventoría |  |  |  |  | 73.4306 | 1.689% | 26.2609 | 0 | 26.2609 | 20.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 5.1681 | 0 | 5.1681 | 4.1345 | 8.2626 | 0 | 8.2626 | 6.6101 | 7.784 | 0 | 7.784 | 6.2272 | 3.0462 | 0 | 3.0462 | 2.437
2.2.1 | Proceso de licitación y adjudicación | 7.0333 | 211 | 2018-12-01 | 2019-06-30
2.2.2 | Ejecución interventoría | 79.1333 | 2374 | 2019-07-01 | 2025-12-30 | 73.4306 |  | 26.2609 | 0 | 26.2609 | 20.9087 | [8 empty] | 2 |  | 2 | 1.5 | 5.1681 |  | 5.1681 | 4.1345 | 8.2626 |  | 8.2626 | 6.6101 | 7.784 |  | 7.784 | 6.2272 | 3.0462 |  | 3.0462 | 2.437
2 | Componente 2. Asistencia técnica |  |  |  |  | 20 | 0.458% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2.3 | Asistencias técnicas |  |  |  |  | 20 | 57.38% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0
2.3.1 | Asistencias técnicas |  | 0 |  |  | 20 |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 1.75
2.4 | Auditoría Financiera |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Proceso de licitación y adjudicación |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 4367.2879 | 100% | 600 | 2687.2879 | 600 | 480 | 0 | 335.4664 | 0 | 0 | 1.5 | 241.4318 | 1.5 | 0 | 68.5 | 91.5567 | 68.5 | 56 | 171.1501 | 268.3742 | 171.1501 | 136.9201 | 214.8084 | 588.0276 | 214.8084 | 171.8467 | 130.6 | 755.4715 | 130.6 | 104.48 | 13.4416 | 406.9596 | 13.4416 | 10.7532
70
[12 empty] | 0 | 0 | 335.4664 | 335.4664 | 38.81%
[12 empty] | 1.5 | 1.5 | 241.4318 | 244.4318 | 28.28%
[12 empty] | 68.5 | 124.5 | 91.5567 | 284.5567 | 32.92%
[12 empty] | 70 | 126 | 668.4549 | 864.4549
Formulas:
Fin = +[Inicio]+[Días]
Note on I3: Usar una tasa de cambio proyectada
Note on I35: El total deberá ser el monto del primer tramo del CLIPP