## Introducción
Modelo de calendario de trabajo para una Evaluación de Impacto
En el presente archivo Excel se presentan dos ejemplos de calendarios de trabajos o cartas Gantt de una evaluación de impacto. Ambos calendarios tienen la misma duración de actividades pero en la versión resumida se han agrupado algunas actividades.
La lista de actividades reúne las actividades esenciales para la realización de una evaluación de impacto, y en todo caso, dependiendo de la evaluación en particular, se deberá agregar otras actividades o eliminar algunas de las existentes.
De igual manera se deberán ajustar los tiempos asignados a cada actividad. En estos modelos se ha tenido especial cuidado con la duración de las actividades y su ordenamiento temporal, para que estos elementos estén en concordancia con las buenas prácticas con que deben realizarse estas encuestas. Seguramente para algunos usuarios algunas actividades podrán tener una duración aparentemente excesiva, pero se recomienda que antes de realizar cualquier modificación se realice un análisis detallado, esto con el fin de no subestimar la duración de ninguna actividad, lo que puede ser especialmente grave cuando el calendario de trabajo puede representar compromisos contractuales.
Se recomienda que los calendarios de trabajo sean detallados, idealmente conteniendo puntos de verificación a través de productos tangibles, por ejemplo “Bases de datos verificadas”; “Informe de línea de base”; Informe de evaluación”; etc.
Por último, se sugiere que se evaluen los riesgos que puedan existir para que las actividades no se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en el calendario, esto con la finalidad de mejorar las estimaciones y/o preveer acciones de mitigación de los riesgos existentes.

## Guia
Nota para la adaptación del material
La lista de actividades contenida en estos ejemplos es común a todo este tipo de evaluaciones de impacto y encuestas, no obstante se debe considerar para cada caso la necesidad de agregar nuevas actividades o eliminar algunas de las existentes si no son pertinentes. Tenga presente que un mayor detalle en las actividades y la inclusión de productos verificables, facilita el seguimiento y control de la ejecución de las actividades.
Estos ejemplos se presentan en Excel pero evidentemente la carta Gantt puede ser elaborada con ayuda de otras herramientas como MS Project. Un aspecto importante que debe respetar, independiente de la herramienta que utilice, es la precedencia de actividades. En el ejemplo, estas están dadas por fórmulas que tienen en cuenta la fecha de finalización de una actividad que precede a la que se quiere programar. Por ejemplo, antes de realizar la capacitación se debe haber finalizado el cuestionario.
La duración de las actividades que se presentan es solo indicativa, sin embargo en estos ejemplos se han utilizado los tiempos mínimos razonables para el desarrollo de evaluaciones de impacto que consideren instrumentos de encuestas como los que se incluyen en este portal.
La duración total de la realización de las encuestas en terreno está condicionada por el número total de puntos de muestra, la cantidad de encuestas a realizar en cada punto de muestra, el tiempo promedio estimado para realizar las encuestas en cada punto de muestra, además del número de equipos de trabajo de campo que se consideren necesarios. Debe tenerse en cuenta que la recomendación general apunta a estar más tiempo en terreno con menos equipos que la situación contraria de menos tiempo y más equipos. La primera de las alternativas permite controlar mejor los aspectos de calidad de la encuesta. Sin embargo debe tener presente que estos tiempos deben estar en consonancia con las actividades del proyecto. No olvide que, y tal como lo muestra el ejemplo de carta Gantt de la evaluación de impacto, la encuesta de línea de base se debe realizar antes del inicio de las intervenciones del proyecto, lo que puede implicar el tener que acotar los tiempos en campo y por ende aumentar el número de equipos.
Si usted quiere utilizar Excel para construir su carta Gantt puede modificar los ejemplos que se presentan, teniendo presente que debe modificar manualmente la representación gráfica del calendario de actividades.

## Modelo_detallado
1 | GESTIÓN, FINANCIACIÓN, LOGÍSTICA Y ACUERDOS INSTITUCIONALES |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
1.01 | Inicio del proyecto de evaluación de impacto | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
1.02 | Establecimiento del equipo técnico de evaluación | 2015-10-08 | 2015-10-11 | 4
1.03 | Establecimiento de acuerdos institucionales | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 31
1.04 | Definir los requerimientos de asistencia técnica y su oportunidad | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 12
1.05 | Contratación de Consultores para evaluación (Empresas/personas/instituciones) | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 12
2 | DISEÑO |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
2.01 | Diseño de la evaluación de impacto | 2015-10-29 | 2015-11-23 | 26
2.02 | Determinar tamaño de muestra | 2015-11-26 | 2015-11-30 | 5
2.03 | Establecer presupuesto de evaluación | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 5
2.04 | Identificar fuentes de financiamiento | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 33
2.05 | Informe de diseño de la evaluación | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 33
3 | LINEA DE BASE |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
3.01 | Preparación de la recolección de datos de la línea de base (cuestionarios, estrategias, etc) | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 61
3.02 | Elaboración de TDRs para firma de recolección línea de base | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 61
3.03 | Contratación firma de recolección (todo el proceso) | 2016-01-14 | 2016-04-13 | 91
3.04 | Preparaciónde la encuesta | 2016-04-14 | 2016-09-14 | 154
3.05 | Campo encuesta línea de base | 2016-09-15 | 2017-02-12 | 151
3.06 | Analisis de la información de línea de base | 2017-01-06 | 2017-03-21 | 75
3.07 | Informe de línea de base | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 12
3.08 | Divulgación de resultados de línea de base | 2017-04-07 | 2017-04-18 | 12
3.09 | Conformación de base de datos LB a difundir | 2017-01-06 | 2017-04-04 | 89
4 | INTERVENCION |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
4.01 | Ejecución del programa de intervención | 2017-03-24 | 2018-03-19 | 361
5 | EVALUACIÓN DE IMPACTO (EI) |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
5.01 | Preparación de la recolección de datos EI | 2017-11-19 | 2017-12-21 | 33
5.02 | Contratación firma de recolección encuesta de EI | 2018-01-04 | 2018-03-31 | 87
5.03 | Encuesta de EI | 2018-04-03 | 2018-11-11 | 223
5.04 | Analisis de impacto | 2018-10-12 | 2018-12-21 | 71
5.05 | Taller de divulgación | 2019-01-11 | 2019-01-19 | 9
5.06 | Elaboración de informes de EI | 2018-12-24 | 2019-02-22 | 61
5.07 | Conformación de base de datos EI a difundir | 2018-12-24 | 2019-02-22 | 61
6 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
6.01 | Revisión de TDRs línea de base | 2015-01-03 | 2015-01-17 | 15
6.02 | Revisión de materiales línea de base (LB) | 2016-04-14 | 2016-09-14 | 154
6.03 | Supervisión formación y selección de personal LB | 2016-07-14 | 2016-08-29 | 47
6.04 | Supervisión de campo LB | 2016-09-15 | 2017-02-12 | 151
6.05 | Supervisión a distancia de la calidad de los datos colectados LB | 2016-09-15 | 2017-02-12 | 151
6.06 | Control de calidad de la base de datos consolidada LB | 2017-02-05 | 2017-02-19 | 15
6.07 | Revisión de TDRs encuesta de evaluación (EE) | 2017-11-19 | 2017-12-21 | 33
6.08 | Revisión de materiales EE | 2018-04-03 | 2018-07-02 | 91
6.09 | Supervisión formación y selección de personal EE | 2018-06-02 | 2018-07-17 | 46
6.1 | Supervisión de campo EE | 2018-07-20 | 2018-11-11 | 115
6.11 | Supervisión a distancia de la calidad de los datos colectados EE | 2018-07-20 | 2018-11-11 | 115
6.12 | Control de calidad de la base de datos consolidada EE | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 8

## Modelo_resumido
1 | GESTIÓN, FINANCIACIÓN, LOGÍSTICA Y ACUERDOS INSTITUCIONALES |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
1.01 | Inicio del proyecto de evaluación de impacto | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
1.02 | Establecimiento del equipo técnico de evaluación | 2015-10-08 | 2015-10-11 | 4
1.03 | Establecimiento de acuerdos institucionales | 2015-10-15 | 2015-11-14 | 31
1.04 | Definir los requerimientos de asistencia técnica y su oportunidad | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 12
2 | DISEÑO |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
2.01 | Diseño de la evaluación de impacto | 2015-10-29 | 2015-11-23 | 26
2.02 | Determinar tamaño de muestra | 2015-11-26 | 2015-11-30 | 5
2.03 | Establecer presupuesto de evaluación | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 5
2.04 | Identificar fuentes de financiamiento | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 33
3 | LINEA DE BASE |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
3.01 | Preparación de la recolección de datos de la línea de base (cuestionarios, estrategias, etc) | 2015-11-26 | 2016-01-25 | 61
3.02 | Contratación firma de recolección (todo el proceso) | 2016-01-14 | 2016-04-13 | 91
3.03 | Preparaciónde la encuesta | 2016-04-14 | 2016-09-14 | 154
3.04 | Encuesta línea de base | 2016-09-15 | 2017-02-12 | 151
3.05 | Analisis de la información de línea de base | 2017-01-06 | 2017-03-21 | 75
3.06 | Informe de línea de base | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 12
3.07 | Divulgación de resultados de línea de base | 2017-04-07 | 2017-04-18 | 12
4 | INTERVENCION |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
4.01 | Ejecución del programa de intervención | 2017-03-24 | 2018-03-19 | 361
5 | EVALUACIÓN DE IMPACTO |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
5.01 | Preparación de la recolección de datos de seguimiento | 2017-11-19 | 2017-12-21 | 33
5.02 | Contratación firma de recolección encuesta de seguimiento | 2018-01-04 | 2018-03-31 | 87
5.03 | Encuesta de seguimiento | 2018-04-03 | 2018-11-11 | 223
5.04 | Analisis de impacto | 2018-10-19 | 2019-01-02 | 76
5.05 | Taller de divulgación | 2019-01-05 | 2019-01-13 | 9
5.06 | Elaboración de informes | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 61
6 | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |  |  | Días | 2015 |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[5 empty] | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
[5 empty] | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1
6.01 | Aseguramiento de calidad línea de base | 2016-01-02 | 2017-02-19 | 415
6.02 | Aseguramiento de calidad encuesta de evaluación | 2017-11-19 | 2018-11-18 | 365