## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3682/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1412 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 23 Apr 2024 - 23 Oct 2025
Executing Agency | SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Goods and Services Total | $ 17,980,878.09
Works Total | $ 46,092,310.13
Consulting Services Total | $ 5,123,144.06
Version | 2024-54
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1412-P6710 | Requalificação Orla Barra - Ondina | Contrato 003/2018 - SUCOP | $ 107,637.37 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Process ongoing | 1 | 01 Jan 2017 | 08 Jan 2018 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A (A) | BRAZIL | Pending Signature | 19 Jun 2015 | 19 Jun 2017 | 73,220.17
BR-L1412-P6711 | Compra e instalação de mobiliário para o Centro de Atendimento ao Turista | Dispensa de Licitação | $ 0.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 26 Aug 2020 | 26 Aug 2020 | MS Móveis e Decoração Eireli (A) | BRAZIL | Pending Signature | 26 Aug 2020 | 25 Sep 2020 | 1,941.44
BR-L1412-P6712 | Aquisição de mobiliário para a sala de monitoramento - melhoria da segurança pública | Pregão Eletrônico PR-SECULT-559/2020 | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled | 1 | 11 Mar 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1412-P6713 | Compra e instalação de eletrodomésticos para o Centro de Atendimento ao Turista | RP/PE /DL vários processos | $ 0.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 01 Jan 2020 | 01 Jun 2020
BR-L1412-P6714 | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de arquivos deslizantes | Pregão Eletrônico | $ 2,242,472.40 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 20 Mar 2022 | 18 Jun 2022 | London Arquivos e Sistemas (A) | BRAZIL | Pending Signature | 15 Aug 2022 | 12 Apr 2023 | 2,038,504.30
BR-L1412-P6715 | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 | $ 3,288.05 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution | 1 | 16 Jun 2020 | 16 Sep 2020
BR-L1412-P6716 | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa | Pregão Eletrônico | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled | 1 | 30 Oct 2020 | 30 Jan 2021
BR-L1412-P6717 | Aquisição de 2 (dois) Centro de Atendimento ao Turista móvel | Pregão Eletrônico PR-SECULT-1166/2019 | $ 0.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled | 1 | 30 Nov 2020 | 30 Jan 2021
BR-L1412-P6718 | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Av. Sete de Setembro | Contrato 005/2015 | $ 267,335.00 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished |  | 01 Jan 2015 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6719 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Equipamentos | Pregão Eletrônico - processos diversos | $ 0.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jan 2019
BR-L1412-P6720 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 1 | Contrato 001/2018 | $ 69,517.73 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 15 Aug 2017 | 19 Jan 2018
BR-L1412-P6721 | Aquisição de equipamentos para fortalecimento específico na area de planejamento e gestão turística | Pregão Eletrônico - processos diversos | $ 61,427.99 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Jun 2018 | 30 Jun 2018
BR-L1412-P6722 | Projeto executivo e estudo de viabilidade sócio- econômica e ambiental Stella Maris / Flamengo / Ipitanga | Contrato 005/2015 | $ 61,419.54 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished |  | 01 Jan 2015 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Consulting do Brasil Consultoria & Inteligência em Negócios Gobernamentais Ltda. ME (A) | BRAZIL | Finished | 23 Aug 2021 | 17 Nov 2021 | 23,918.66
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | GRM Inteligência de Mercado Ltda. EPP (R) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Animaserv Consultoria Empreendedora Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | MMSCALDAFERRI Consultoria e Projetos Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Jacqueline de Souza Freire Pesquisas Eireli EPP (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | GKS Negócios Sustentáveis Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Laize Santana Reis ME (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Painel Pesquisas, Consultoria e Publicidade Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Pollis Pesquisa e Consultoria Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Potencial Inteligência Tecnologia e Informação Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Qualitest Inteligência e Pesquisa Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6724 | Contratação de empresa especializada para realização do censo socioeconômico das baianas de acarajé de Salvador |  | $ 26,280.71 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 01 Sep 2021 | Res Inexplicata Volans (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6725 | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho (Vila Caramuru) | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID | $ 0.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Cancelled | 1 | 01 Jan 2015 | 01 Jan 2015
BR-L1412-P6726 | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Contrato 08/2015 | $ 319,256.87 | Consulting Firms | Selección basada en “mejor técnica”- 1 | National System | Contract finished | 1 | 01 Jan 1900 | 17 Dec 2015
BR-L1412-P6727 | Contratação de empresa especializada para produção de kits de materiais para baianas | Pregão Eletrônico | $ 536,672.63 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 18 Apr 2022 | 17 Jul 2022
BR-L1412-P6728 | Serviços de filmagem, edição e fotografia no âmbito do Prodetur |  | $ 43,148.39 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 01 Sep 2021 | 31 Oct 2021
BR-L1412-P6729 | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Contrato 08/2015 | $ 319,256.87 | Consulting Firms | Selección basada en “mejor técnica”- 1 | National System | Expected |  | 01 Jan 1900 | 17 Dec 2015
BR-L1412-P6730 | Projeto Museológico (Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Contrato 005/2015 | $ 23,898.10 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished | 1 | 01 Jan 1900 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6731 | Projeto Museológico (Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Contrato 005/2015 | $ 23,472.59 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished | 1 | 01 Jan 1900 | 19 Jun 2015
BR-L1412-P6732 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 5 |  | $ 16,381.85 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected | 1 | 15 Oct 2021 | 30 Mar 2022
BR-L1412-P6733 | Implantacao das placas de sinalizacao turisticas de Salvador | Pregão Eletrônico | $ 412,730.81 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 21 Mar 2022 | 19 Jun 2022
BR-L1412-P6734 | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled | 1 | 01 Jan 2019 | 01 Jan 2019
BR-L1412-P6735 | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização: Espaço Pierre Vierger da Fotografia - Forte Santa Maria | Contrato 003/2015 - SEMAN | $ 406,545.60 | Works | Tomada de Preços -1 | National System | Expected | 1 | 01 Jun 2015 | 13 Jul 2015
BR-L1412-P6736 | Elaborar Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS | Contrato 032/2019 - BR12055 | $ 251,264.04 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 30 May 2018 | 08 Oct 2019
BR-L1412-P6737 | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização:Espaço Carybé de Artes - Forte São Diogo | Contrato 002/2015 - SEMAN | $ 520,071.75 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected | 1 | 01 Jan 2015 | 13 Jul 2015
BR-L1412-P6738 | Urbanização do Rio Vermelho | Contrato 008/2015 - SUCOP | $ 16,320,547.15 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished | 1 | 01 Jan 2015 | 24 Mar 2015
BR-L1412-P6739 | Aquisição e instalação de plataforma de acessibilidade do Forte São Diogo | Contrato 001/2021 | $ 4,522.77 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 17 Nov 2020 | 02 Feb 2021
BR-L1412-P6740 | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental | Contrato 016/2020 | $ 123,896.10 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Contract finished | 1 | 27 Sep 2019 | 01 Jun 2020 | Consórcio TEMIS – Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ltda - NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda (A) | PORTUGAL | Finished | 01 Jun 2020 | 29 Jul 2022 | 100,807.08
BR-L1412-P6741 | Serviço de apoio a supervisão das obras da Praça Castro Alves |  | $ 133,077.71 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 18 Jun 2022 | 17 Mar 2023
BR-L1412-P6742 | PCCO Av. Sete de Setembro - Censo | Contrato 013/2018 | $ 12,888.61 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished | 1 | 14 Jul 2018 | 13 Aug 2018
BR-L1412-P6743 | Contratacao de servicos para treinamento em produtos turísticos de Salvador de agentes de comercialização em mercados emissores | Contrato 005/2018 | $ 81,013.69 | Non-Consulting Services | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected | 1 | 01 Jan 1900 | 06 Apr 2018
BR-L1412-P6744 | Desenvolvimento de plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística | Contrato 024/2020 | $ 139,678.44 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected | 1 | 02 Mar 2020 | 17 Dec 2020
BR-L1412-P6745 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Dec 2020 | 29 May 2021
BR-L1412-P6746 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 2020
BR-L1412-P6747 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (Marketing promocional) |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection under a Fixed Budget (FBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Dec 2020 | 29 Oct 2021
BR-L1412-P6748 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistematização de experiências e roteiros turísticos do Plano TEA. |  | $ 179,829.52 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 11 Dec 2020 | 30 Sep 2021
BR-L1412-P6749 | Avaliação ambiental estratégica(AAE) |  | $ 125,894.62 | Consulting Firms | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Contract finished | 1 | 01 Jan 1900 | 24 Apr 2015
BR-L1412-P6750 | Realizar nas três áreas turísticas do programa, campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários | Concorrência Pública | $ 0.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 30 Jan 2021 | 30 Mar 2021
BR-L1412-P6751 | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 05 Sep 2022 | 02 Jan 2023
BR-L1412-P6752 | Contratar Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 30 Mar 2021 | 26 Sep 2021
BR-L1412-P6753 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação e desenvolvimento de plataforma educacional (online e presencial) de capacitação e mentoria, com conteúdo digital e físico, organizada por trilhas de aprendizagem | Contrato 025/2020 BR 12144 | $ 343,364.23 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract finished |  | 17 Apr 2020 | 06 Apr 2021 | Consórcio Getin Aceleradora - Gestão Empresarial, Tecnologia e Inovação Ltda. / IRIS - Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (A) | BRAZIL | Finished | 06 Apr 2021 | 06 Oct 2022 | 336,315.06
BR-L1412-P6754 | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro | Contrato 003/2019 | $ 185,290.58 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished |  | 27 Dec 2017 | 03 Apr 2019
BR-L1412-P6755 | Projeto e implantação da Casa da História | Contrato 011/2021 | $ 3,225,317.92 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 15 Aug 2020 | 14 Jul 2021 | Consórcio Magnetoscópio/ Cria Rumo Consultoria/ Arandas Marketing (A) | BRAZIL | Finished | 14 Jul 2021 | 14 Aug 2022 | 3,508,125.82
BR-L1412-P6755 | Projeto e implantação da Casa da História | Contrato 011/2021 | $ 3,225,317.92 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 15 Aug 2020 | 14 Jul 2021 | Consórcio Ágora Projetos e Consultorias Ltda/ M32 Criações Digitais Ltda./Etherea Consultoria Ltda. (Tecnomuseu) (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6756 | Desenvolvimento de Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador | Contrato 035/2019 - BR12054 | $ 166,881.30 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 17 Oct 2017 | 29 Oct 2019
BR-L1412-P6757 | Avaliação de Impacto Econômico - Linha de Base |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 30 Oct 2020 | 30 Apr 2021
BR-L1412-P6758 | Av. Sete de Setembro e Praça Castro Alves - Obra | Contrato 014/2018 - BRB-3825 | $ 5,181,992.28 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 21 Apr 2018 | 13 Sep 2018
BR-L1412-P6759 | Elaboração de planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Cancelled |  | 01 Jul 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1412-P6760 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. |  | $ 1,757,160.79 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 23 Sep 2020 | 05 Nov 2021
BR-L1412-P6761 | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  | $ 292,035.33 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled |  | 09 Jun 2021 | 01 May 2022
BR-L1412-P6762 | Orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga - Obra, Paisagismo e Irrigação | Contrato 007/2020 | $ 8,455,742.05 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 27 Sep 2019 | 04 May 2020
BR-L1412-P6763 | Contratação do projeto museográfico da Casa da História |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled |  | 01 Jan 1900 | 01 Jan 1900
BR-L1412-P6764 | Implantação da sala de monitoramento - Obra | Contrato 020/2020 | $ 111,243.38 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract finished | 1 | 13 May 2020 | 09 Oct 2020
BR-L1412-P6765 | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. | Contrato 027/2020 BRB687/2021 | $ 314,526.84 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 May 2020 | 16 Mar 2021 | Consórcio Getin / IRIS /Topos /IEL (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Apr 2021 | 16 Aug 2022 | 308,069.70
BR-L1412-P6765 | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma online e realização de rodadas de negócios voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. | Contrato 027/2020 BRB687/2021 | $ 314,526.84 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 May 2020 | 16 Mar 2021 | Consórcio IMCW Europe/ LHS Associados S/C (P) | BRAZIL
BR-L1412-P6767 | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista | Contrato 015/2020 | $ 61,117.16 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Contract finished | 1 | 18 Dec 2019 | 31 Jul 2020
BR-L1412-P6768 | Serviço de apoio a supervisão da obra de restauro e construção da Casa da História e Arquivo Público Municipal | Contrato 031/2019 - BRB3962 | $ 338,136.04 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 29 Jun 2019 | 14 Oct 2019
BR-L1412-P6769 | Construção e restauração da Casa da História de Salvador | Contrato 030/2019 -BRB3963 | $ 8,595,897.77 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 05 Apr 2019 | 21 Oct 2019
BR-L1412-P6770 | Observatorio do Turismo: Pesquisas de perfil e satisfação - ano 2, 3 e 4 | Contrato 002/2019 | $ 80,784.93 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Contract finished | 1 | 15 Dec 2018 | 14 Feb 2019
BR-L1412-P6771 | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa | Contrato 003/2018 | $ 100,746.80 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 13 Jun 2017 | 05 Mar 2018
BR-L1412-P6772 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro Civil | Contrato 009/2019 | $ 179,445.71 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract finished |  | 24 Apr 2019 | 23 May 2019
BR-L1412-P6773 | Serviço de apoio a supervisão da obra de urbanização na orla atlântica norte - praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga | Contrato 008/2020 PRISM BRB 4017 | $ 516,513.24 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 29 Nov 2019 | 04 May 2020
BR-L1412-P6774 | Implantação do Arquivo Público - Restauração do acervo | Contrato 007/2021 | $ 1,695,310.13 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Process ongoing | 1 | 24 Dec 2020 | 05 May 2021
BR-L1412-P6775 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 1 | Contrato 002/2020 | $ 14,885.76 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished |  | 02 Dec 2019 | 07 Jan 2020
BR-L1412-P6776 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 2 | Contrato 001/2020 | $ 58,795.17 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 19 Mar 2020 | 25 Jun 2020
BR-L1412-P6777 | Serviço de apoio a supervisão das obras da Avenida Sete de Setembro e Praça Castro Alves. | Contrato 17/2018 BR 11970 | $ 310,028.51 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 21 Apr 2018 | 26 Sep 2018
BR-L1412-P6778 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) | Contrato 012/2019 | $ 139,449.52 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract under execution |  | 24 Apr 2019 | 26 May 2019
BR-L1412-P6779 | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais | Contrato 028/2020 | $ 58,729.95 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Expected |  | 06 Nov 2020 | 05 Dec 2020
BR-L1412-P6780 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 2 | Contrato 015/2019 | $ 28,048.54 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 07 May 2019 | 10 Jun 2019
BR-L1412-P6781 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social | Contrato 010/2019 | $ 146,152.72 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract under execution |  | 25 Apr 2019 | 23 May 2019
BR-L1412-P6782 | Consultor Individual Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais | Contrato 033/2019 | $ 41,611.55 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 06 Sep 2019 | 15 Oct 2019
BR-L1412-P6783 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 1 | Contrato 019/2018 | $ 26,648.99 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished | 1 | 13 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6784 | Consultor Individual para elaboração do diagnóstico da sinalização turística de Salvador e acompanhamento do projeto | Contrato 018/2020 | $ 37,446.94 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 15 Jun 2020 | 25 Aug 2020
BR-L1412-P6785 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro, Contador | Contrato 011/2019 | $ 159,307.16 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-post | Contract under execution |  | 24 Apr 2019 | 24 May 2019
BR-L1412-P6786 | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | Contrato 022/2020 | $ 6,518.62 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract terminated |  | 19 Aug 2020 | 30 Dec 2020
BR-L1412-P6787 | Consultor Individual Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 3 | Contrato 038/2019 | $ 74,992.61 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 31 Oct 2019 | 10 Dec 2019 | Welder Wander Arredondo Bandeira Lopes (A) | BRAZIL | Pending Signature | 09 Dec 2019 | 09 Mar 2022 | 49,801.62
BR-L1412-P6788 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 2 | Contrato 018/20218 | $ 18,526.74 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished | 1 | 13 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6789 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos | Contrato 037/2019 | $ 49,810.68 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 15 Sep 2019 | 01 Dec 2019
BR-L1412-P6790 | Consultor Individual - Assistente Sênior em Marketing e Sistemas de Inteligência para apoiar tecnicamente a Unidade Coordenadora do Programa (UCP) nas ações relacionadas à Comercialização Turística com foco na cidade de Salvador |  | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled |  | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021
BR-L1412-P6791 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Orçamentário | Contrato 025/2019 | $ 119,076.01 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 31 Jul 2019 | 04 Sep 2019
BR-L1412-P6792 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência | Contrato 027/2019 | $ 129,578.82 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 03 May 2019 | 13 Sep 2019
BR-L1412-P6793 | Apoio ao Plano de gerenciamento costeiro para Salvador | Contrato 004/2019 | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Jan 1900 | 08 Apr 2019
BR-L1412-P6794 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Planejamento e Monitoramento | Contrato 021/2020 | $ 57,253.58 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 04 Mar 2020 | 06 Oct 2020
BR-L1412-P6795 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições | Contrato 008/2018 | $ 37,800.64 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6796 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras, Engenheiro/Arquiteto 1 | Contrato 009/2018 | $ 54,016.34 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6797 | PCCO Av. Sete de Setembro - Sociólogo | Contrato 020/2018 | $ 31,234.32 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P6798 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social -- Stella Maris, Flamengo e Ipitanga 2 | Contrato 010/2020 | $ 19,895.96 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 05 Mar 2019 | 25 Jun 2020
BR-L1412-P6799 | PCCO Av. Sete de Setembro - Assistente social 3 | Contrato 003/2020 | $ 14,163.49 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 26 Oct 2019 | 01 Feb 2020
BR-L1412-P6800 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Licitações e Contratos | Contrato 017/2019 | $ 86,379.73 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 18 May 2019 | 04 Jul 2019
BR-L1412-P6801 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento | Contrato 016/2019 | $ 30,777.52 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 08 Feb 2019 | 10 Jun 2019
BR-L1412-P6803 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social 1 | Contrato 007/2018 | $ 34,743.57 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6804 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência | Contrato 026/2019 | $ 73,922.26 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 03 May 2019 | 12 Sep 2019
BR-L1412-P6805 | Avaliação intermediária do Programa | Contrato 013/2020 | $ 11,108.45 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 1900 | 05 Jun 2020
BR-L1412-P6806 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Assistente de Coordenação | Contrato 018/2019 | $ 127,969.32 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 04 May 2019 | 04 Jul 2019
BR-L1412-P6807 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento | Seleção fracassada | $ 0.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Cancelled |  | 23 Jun 2020 | 23 Jun 2020
BR-L1412-P6808 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Capacitação e Certificação | Contrato 006/2019 | $ 155,131.18 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 24 Jan 2019 | 02 May 2019
BR-L1412-P6809 | Avaliação Final do programa |  | $ 16,635.08 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 02 Feb 2023 | 02 Mar 2023
BR-L1412-P6810 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental | Contrato 005/20019 | $ 96,771.11 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 26 Feb 2019 | 02 May 2019
BR-L1412-P6811 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Obras 2 | Contrato 007/2019 | $ 86,379.73 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 27 Feb 2019 | 17 May 2019
BR-L1412-P6812 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 1 | Contrato 010/2018 | $ 45,428.69 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 24 Apr 2018 | 02 May 2018
BR-L1412-P6813 | Obra de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga - Assistente Social 3 | Contrato 008/2021 | $ 16,764.38 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 19 Mar 2021 | 30 May 2021
BR-L1412-P6814 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Ambiental | Contrato 006/2021 | $ 34,162.44 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Mar 2021 | 14 Apr 2021
BR-L1412-P6815 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro 3 | Contrato 009/2020 | $ 81,123.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 20 Feb 2020 | 21 Mar 2020
BR-L1412-P19913 | Execução de Obra de requalificação da Praça Castro Alves |  | $ 462,989.14 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Process ongoing | 1 | 10 Mar 2022 | 08 Jun 2022
BR-L1412-P26274 | Aquisição de mobiliário para Implantação do Arquivo Público, sala de monitoramento e fortalecimento institucional |  | $ 257,880.82 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 14 Mar 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1412-P26275 | Implantação do Arquivo Público - Aquisição de equipamentos |  | $ 513,749.30 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 12 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1412-P26276 | Aquisição de kit praia |  | $ 300,678.81 | Goods | Pregao | National System | Cancelled | 1 | 07 Mar 2022 | 05 Jun 2022
BR-L1412-P26277 | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  | $ 2,920,110.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled | 1 | 24 Nov 2020 | 30 Aug 2021
BR-L1412-P26278 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 40,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled | 1 | 11 Dec 2021 | 10 Apr 2022
BR-L1412-P26279 | Contratação de empresa para implementar um Horto de Restinga para implementação das agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 0.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 20 Mar 2022 | 19 May 2022
BR-L1412-P26280 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital) |  | $ 0.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Cancelled | 1 | 19 Nov 2021 | 30 Jan 2022
BR-L1412-P26281 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (Marketing promocional) |  | $ 1,200,036.85 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 01 Dec 2021 | 02 Mar 2022
BR-L1412-P26282 | Supervisão Casa da História e Arquivo Público | Contrato 014/2021 | $ 203,680.95 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | UFC Engenharia Ltda. (A) | BRAZIL | Finished | 01 Sep 2021 | 01 Jan 2023 | 201,574.24
BR-L1412-P26283 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Capacitação Unidade Coordenadora do Programa |  | $ 1,885.83 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 05 Sep 2018 | 05 Oct 2018
BR-L1412-P26284 | Desenvolvimento de material e capacitação dos Programa CAPACITA e Quali SSA | Contrato 012/2020 | $ 483,938.84 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Contract under execution | 1 | 04 Feb 2020 | 05 May 2020
BR-L1412-P26285 | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ |  | $ 110,268.81 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Process ongoing | 1 | 02 Sep 2021 | 01 Dec 2021
BR-L1412-P26286 | Desenho do Programa QUALI SSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | Contrato 004/2021 | $ 576,374.90 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 04 Feb 2020 | 10 Mar 2021 | Consórcio Binacional (A) | BRAZIL | Pending Signature
BR-L1412-P26287 | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística |  | $ 35,778.23 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 10 Mar 2022 | 10 Apr 2022
BR-L1412-P26288 | Contratação de serviços de consultoria para realização de pesquisa de avaliação ex-post quali-quantitativa do PCCO (Av. Sete) |  | $ 200,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing | 1 | 16 Oct 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1412-P26894 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em TIC |  | $ 22,176.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2021 | 04 Oct 2021 | Vagner Oliveira Pimentel Pereira (A) | BRAZIL | Finished | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2023 | 19,563.32
BR-L1412-P26895 | Consultor Individual - Assistente Assistente de Coordenação II | Contrato 010/2021 | $ 30,447.30 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 May 2021 | 02 Jun 2021
BR-L1412-P26896 | Contratação da elaboração do livro do Prodetur Salvador |  | $ 25,021.55 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 22 Nov 2023 | 01 Dec 2023
BR-L1412-P26897 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  | $ 37,728.97 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 13 Sep 2021 | 11 Oct 2021 | Adriana Pacheco dos Santos Caldas (A) | BRAZIL | Finished | 01 Dec 2021 | 30 Dec 2022 | 32,490.87
BR-L1412-P26898 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Obras, Engenheiro civil | Contrato 015/2021 | $ 37,728.97 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 31 Jul 2021 | 31 Aug 2021
BR-L1412-P26899 | Consultor Individual - Sociológo |  | $ 15,320.79 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished |  | 03 Aug 2021 | 02 Sep 2021 | Janaína Almeida Santos Rios (A) | BRAZIL | Finished | 08 Sep 2021 | 08 Aug 2022 | 12,516.99
BR-L1412-P26900 | Consultor Individual - Engenheiro |  | $ 81,568.28 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 03 Aug 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1412-P26901 | Urbanização Orla Itapuã | O contrato não será utilizado para comprovação de contrapartida junto ao BID | $ 0.00 | Works | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Cancelled |  | 01 Jan 2014 | 26 May 2014
BR-L1412-P26902 | Aquisição de solução de monitoramento para melhoria da segurança turística |  | $ 3,039,930.12 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 21 Mar 2022 | 19 Jul 2022
BR-L1412-P29090 | Ações educativas e de conservação ambiental (Contração do Projeto Tamar) |  | $ 42,506.36 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Contract finished |  | 15 Sep 2021 | 30 Nov 2021 | Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (A) | BRAZIL | Finished | 04 Feb 2022 | 04 Nov 2022 | 36,414.43
BR-L1412-P29091 | Aquisição de equipamentos de informática para a SECULT |  | $ 15,619.60 | Goods | Pregao | National System | Expected | 4 | 17 Sep 2021 | 10 Mar 2022
BR-L1412-P29092 | Plano de Desenvolvimento do Turismo Subaquático da cidade de Salvador |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Caio Andrade de Oliveira (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29092 | Plano de Desenvolvimento do Turismo Subaquático da cidade de Salvador |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Rodrigo de Oliveira Torres (A) | BRAZIL | Finished | 04 Feb 2022 | 04 Dec 2022 | 32,105.67
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 50,864.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Franz Rangel da Silva (A) | BRAZIL | Pending Signature | 24 Mar 2022 | 24 Oct 2022 | 44.83
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 50,864.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Durval Curvelo de Almeida Filho (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 50,864.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Roberto Munozs Ventin (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 50,864.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Tiago Leite Carneiro (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29093 | Contratação de consultor individual para cumprimento das condicionantes V e VI da Licença de Alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 50,864.19 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 10 Dec 2021 | 04 Jan 2022 | Edmundo Novaes Borges (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Camila Farias (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Joaquim Neto (A) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Luis Sérgio Nascimento (A) | BRAZIL | Finished | 20 Dec 2021 | 17 Nov 2023 | 17,064.34
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Mônica Perez (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Manuel Bandeira (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29094 | CI para apoio às ações de mobiliário corporativo e especial e sistema de arquivo deslizante |  | $ 21,168.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Marcelo Fraguas (R) | BRAZIL
BR-L1412-P29375 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 28,050.09 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 21 Mar 2022 | 19 Jun 2022
BR-L1412-P29376 | Elaboração de Plano de Manejo dos Parques Marinhos |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 10 Dec 2021 | 08 Jun 2022 | Consórcio Concremat / MRS (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29376 | Elaboração de Plano de Manejo dos Parques Marinhos |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 10 Dec 2021 | 08 Jun 2022 | Consórcio IBER-GEO /HIDRIA/ PARTICIPAR/ Ambientec (A) | BRAZIL
BR-L1412-P29376 | Elaboração de Plano de Manejo dos Parques Marinhos |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Evaluation of Bids/Proposals |  | 10 Dec 2021 | 08 Jun 2022 | Hydros Engenharia e Planejamento Ltda. (P) | BRAZIL
BR-L1412-P29377 | Consultor Individual para apoio às ações do Núcleo de Ações Turísticas |  | $ 24,504.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 25 Feb 2022 | 30 Mar 2022
BR-L1412-P29378 | Aquisição de equipamentos para Fortalecimento Institucional |  | $ 339,892.67 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 09 Apr 2022 | 18 Jul 2022
BR-L1412-P29379 | Aquisição de equipamentos de laboratório para Implantação do Arquivo Público |  | $ 41,937.28 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 02 Apr 2022 | 01 Jul 2022
BR-L1412-P29380 | Aquisição de mobiliário especial para Implantação do Arquivo Público |  | $ 286,225.40 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 19 Apr 2022 | 18 Jul 2022
BR-L1412-P29381 | Implantação do Centro de Atendimento ao Turista - CAT Praça Cairu |  | $ 41,937.27 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 04 Feb 2022 | 04 Jun 2022
BR-L1412-P29382 | Aquisição de Plataforma Flutuante Modular |  | $ 0.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 21 Nov 2022 | 25 Nov 2022
BR-L1412-P29383 | Aquisição de Plataforma Flutuante Modular |  | $ 0.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 05 Feb 2022 | 04 Jun 2022
BR-L1412-P29384 | Aquisição de mesa touch para o Centro de Atendimento ao Turista - CAT Praça de Cairu |  | $ 11,261.28 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 14 Apr 2022 | 11 Jul 2022
BR-L1412-P30037 | Consultor Individual (CI) para apoiar a Unidade Coordenadora do Programa - Especialista em Certificação e Capacitação |  | $ 51,098.61 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished |  | 30 Nov 2021 | 30 Dec 2021 | Jose Wagner Sancho Fernandes (A) | BRAZIL | Finished | 20 Dec 2021 | 17 Feb 2023 | 41,765.48
BR-L1412-P38814 | Consultor Individual (CI), Arquiteto, para assistência técnica, acompanhamento e implementação da obra da Casa da História e Arquivo Público e da obra requalificação da Orla Marítima de Salvador, dos trechos Stella Maris/Flamengo/Praia de Ipitanga |  | $ 31,079.46 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | Welder Wander Arredondo Bandeira Lopes (A) | BRAZIL | Finished | 18 Feb 2022 | 17 Dec 2022 | 28,119.15
BR-L1412-P43485 | Contratação de empresa para instalação de piso tátil na orla do Rio Vermelho |  | $ 53,667.26 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Ex-post | Expected | 1 | 22 Jun 2022 | 06 Jul 2022
BR-L1412-P43707 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Ambiental |  | $ 22,288.15 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 02 Mar 2022 | 03 May 2022
BR-L1412-P43708 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Ambiental |  | $ 22,130.23 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 30 Mar 2022 | 15 Jun 2022
BR-L1412-P43709 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Assistente Social |  | $ 22,111.04 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 17 May 2022 | 24 Jun 2022
BR-L1412-P43710 | Avaliação de Impacto Econômico - Avaliação Ex-Post |  | $ 53,667.27 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 02 Dec 2022 | 03 Jan 2023
BR-L1412-P43711 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro |  | $ 15,392.13 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 30 Mar 2022 | 03 May 2023
BR-L1412-P43712 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Financeiro |  | $ 28,902.59 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 02 May 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1412-P43713 | Consultor Individual Assessor de Coordenação |  | $ 49,400.83 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelled |  | 08 Aug 2022 | 29 Aug 2022
BR-L1412-P43714 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Planejamento e Monitoramento |  | $ 35,328.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 27 Oct 2022 | 27 Oct 2022
BR-L1412-P43715 | Consultor Individual Assistente de Coordenação II |  | $ 10,196.06 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelled |  | 02 May 2022 | 20 May 2022
BR-L1412-P43716 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Marketing e Sistemas de Inteligência |  | $ 10,474.78 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 25 May 2022 | 13 Jul 2022
BR-L1412-P43717 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente em Marketing e Sistemas de Inteligência |  | $ 10,294.10 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 03 May 2022 | 12 Jul 2022
BR-L1412-P43718 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista em Aquisições (Licitações e Contratos) |  | $ 10,294.10 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 03 May 2022 | 06 Jun 2022
BR-L1412-P50071 | Aquisição de televisores, em atendimento à implementação do Plano de Fortalecimento Institucional e Arquivo Público Municipal |  | $ 24,640.90 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50072 | Locação de espaço físico para instalação do Escritório Socioambiental |  | $ 3,983.61 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Cancelled | 1 | 15 Apr 2022 | 10 May 2022
BR-L1412-P50073 | Aquisição de fardamentos (coletes), bonés e doleiras para os permissionários das praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga |  | $ 4,523.93 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50074 | Aquisição de equipamentos para Iluminação Cênica e Audiovisual para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 1,543,976.09 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50075 | Aquisição de Vestimenta cênica e Revestimento do piso (linóleo) para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 131,949.60 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50076 | Aquisição de Estruturas removíveis para palco e Arquibancadas retráteis para requalificação técnica e tecnológica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 324,400.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50077 | Aquisição de Equipamentos de Refrigeração para requalificação técnica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 40,236.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P50078 | Aquisição de Mobiliário (Hard Cases) para requalificação técnica dos espaços culturais da Fundação Gregório de Mattos |  | $ 102,645.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 05 May 2022 | 20 Jun 2022
BR-L1412-P52061 | Aquisição e instalação de Ar condicionado no 4º e 8º pavimento do Arquivo Público Municipal |  | $ 240,061.93 | Works | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 30 May 2022 | 15 Jun 2022 | Casa do Ar Engenharia Eireli. (A) | BRAZIL | Pending Signature | 25 Aug 2022 | 10 Feb 2023 | 81,183.87
BR-L1412-P52062 | contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Segurança Eletrônica de Circuito Fechado de TV |  | $ 97,777.52 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 May 2022 | 15 Feb 2023
BR-L1412-P60251 | Consultor Individual Assistente de Coordenação II |  | $ 31,736.67 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1412-P60252 | Contratação de consultor individual para apoio a UCP, Assistente em Licitacoes e Contratos II |  | $ 21,504.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 30 Jun 2022 | 25 Jul 2022
BR-L1412-P60253 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Consultoria Especialista Social - Sociólogo |  | $ 18,271.67 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1412-P60254 | Aquisição de Equipamentos de TIC para atendimento à implementação do PLano de Fortalecimento Institucional e Arquivo Publico Municipal |  | $ 121,656.76 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 15 Jun 2022 | 30 Jun 2022
BR-L1412-P62068 | Contratação de prestação de serviços de monitoramento eletrônico de sistema de imagens e alarmes com gravação em nuvem (Cloud), incluindo locação de dispositivos eletrônicos. |  | $ 184,369.81 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 17 Jan 2023 | 28 Feb 2023
BR-L1412-P62069 | Aquisição de Mobiliário Especial (Espaço Infantil) para implantação do Arquivo Público Municipal de Salvador |  | $ 9,802.60 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1412-P62070 | Aquisição de Acessórios para implantação do Arquivo Público Municipal de Salvador |  | $ 43,566.28 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022
BR-L1412-P64106 | Aquisição de eco barreiras para implementar agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo |  | $ 43,333.33 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Jul 2022 | 15 Aug 2022
BR-L1412-P65242 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Social I |  | $ 14,123.52 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 04 Jul 2022 | 05 Aug 2022
BR-L1412-P65243 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Assistente Social II |  | $ 12,711.17 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 04 Jul 2022 | 05 Aug 2022
BR-L1412-P65244 | Implementação do sistema de inteligência - Observatório do Turismo |  | $ 111,468.95 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 15 Jul 2022 | 15 Sep 2022
BR-L1412-P65245 | Aquisição de bancas desmontáveis |  | $ 8,365.71 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 16 Feb 2023 | 15 Mar 2023
BR-L1412-P68717 | Consultor Individual - Especialista em Obras, Engenheiro Civil |  | $ 16,869.12 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Aug 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1412-P68718 | Especialista em Gestão de Espaços Históricos Culturais |  | $ 17,529.60 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Aug 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1412-P68719 | Apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista Orçamentário |  | $ 34,560.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Aug 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1412-P73020 | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa |  | $ 27,050.59 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 02 Aug 2022 | 02 Sep 2022
BR-L1412-P75638 | Contratação Direta da Fundação Projeto Tamar para o Serviço de Monitoramento em área prioritária de desova de Tartaruga Marinha |  | $ 53,730.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 17 Aug 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1412-P75639 | Aquisição de equipamentos (eletrodomésticos) em atendimento do Plano de Fortalecimento Institucional e Arquivo Público Municipal | Adesão de Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Salvador | $ 8,213.63 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 24 Jan 2023 | 06 Mar 2023
BR-L1412-P77829 | Execução da Obra de requalificação urbano-ambiental da Orla Marítima de Salvador - Trecho Praia do Flamengo, incluindo viveiro de Restinga |  | $ 5,532,860.02 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 20 Sep 2022 | 30 Nov 2022
BR-L1412-P77832 | Apoio a supervisão da Obra de Requalificação urbano-ambiental da Orla Marítima de Salvador/Ba – Trecho Praia do Flamengo | O Programa adotou, desde a contratação do primeiro serviço, o modelo de supervisão como serviços que não de consultoria, vide Contratos PRISM 4017, 6698, 3962. A UCP verificou que, apesar dos serviços de supervisão serem usualmente contratados como consultoria, como a unidade havia detalhado de forma minuciosa e padronizada os serviços de supervisão a serem realizados, não havia espaço para as firmas de consultoria apresentarem sua metodologia e utilizarem seu capital intelectual. Os serviços de supervisão das obras do Programa foram então modelados de forma quantificável, e, portanto, acompanhados através da apresentação de medições mensais com memória de cálculo de todos os serviços prestados durante o período da mesma. | $ 335,547.10 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Expected | 1 | 15 Dec 2022 | 17 Mar 2023
BR-L1412-P93597 | Contratação de consultor individual |  | $ 250.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 07 Nov 2022 | 06 Jan 2023
BR-L1412-P95593 | Consultor Individual (CI), Especialista em Projetos e Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 21,299.52 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2022 | 13 Feb 2023
BR-L1412-P95594 | Consultor Individual (Especialista em Capacitação e Certificação) para apoiar a Unidade Coordenadora do Programa Nacional de Desenvolvimento turístico de Salvador - PRODETUR |  | $ 24,301.71 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2022 | 13 Mar 2023
BR-L1412-P95595 | Contratação de Consultor Individual para apoio ao gerenciamento do Programa - Especialista em Arquivos Públicos |  | $ 19,123.20 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2022 | 13 Mar 2023
BR-L1412-P95596 | Consultor Individual (Engenheiro/Arquiteto Jr 3) para apoiar a Unidade Coordenadora do Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador - PRODETUR SALVADOR |  | $ 22,000.32 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2022 | 13 Mar 2023
BR-L1412-P95597 | Consultor Individual (Coordenador II) para apoiar a Unidade Coordenadora do Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico em Salvador PRODETUR Salvador |  | $ 24,143.62 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2022 | 13 Mar 2023
BR-L1412-P95711 | Consultor Individual (CI), Especialista Especialista Aquisições, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 19,118.63 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 22 Dec 2022 | 21 Feb 2023
BR-L1412-P105930 | Contratação para realização de evento náutico. |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 02 Jan 2023 | 08 Feb 2023
BR-L1412-P110585 | Aquisição de Sofá para Implantação do Arquivo Público, sala de monitoramento e fortalecimento institucional. |  | $ 14,292.74 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 27 Jan 2023 | 08 Mar 2023
BR-L1412-P110601 | Aquisição de mobiliário urbano para permissionários das Praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga mediante o fornecimento de materiais e equipamentos (kit Praia). |  | $ 406,740.95 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 28 Jan 2023 | 08 Mar 2023
BR-L1412-P130185 | Consultor Individual (CI), Assessor de Coordenação, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador\\\\t | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 69,673.14 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected | 1 | 28 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1412-P130186 | Consultor Individual (CI), Assistente Social II, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 17,583.36 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 14 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1412-P130187 | Consultor Individual (CI), Especialista Orçamentário, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 92,228.57 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 14 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1412-P130188 | Consultor Individual (CI), Especialista em Marketing, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 52,932.10 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 14 Apr 2023 | 10 May 2023
BR-L1412-P140318 | Consultor Individual (CI), Analista Ambiental, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 24,986.88 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140319 | Consultor Individual (CI), Especialista Ambiental, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 41,229.43 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140320 | Consultor Individual (CI), Especialista em Projetos Sociais, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 40,992.41 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140321 | Consultor Individual (CI), Sociólogo, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 27,648.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140322 | Consultor Individual (CI), Especialista em Projetos e Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 58,467.68 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140323 | Consultor Individual (CI), Assistente Social , para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 17,583.36 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140324 | Consultor Individual (CI), Especialista Engenheiro de Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 58,467.68 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140325 | Consultor Individual (CI), Especialista Arquiteto de Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 58,467.68 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140328 | Consultor Individual (CI), Assistente de Licitações, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 41,472.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140329 | Consultor Individual (CI), Especialista em Planejamento e Monitoramento, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 84,600.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140331 | Consultor Individual (CI), Assistente do Núcleo de Ações Turísticas, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 41,472.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P140332 | Consultor Individual (CI), Assistente em Marketing, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 22,217.14 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 May 2023 | 31 May 2023
BR-L1412-P146144 | Consultor Individual (CI), Especialista em Arquivos Públicos , para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 28,684.80 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 16 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1412-P146145 | Consultor Individual (CI), Especialista em Certificações e Capacitação, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 52,016.76 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 15 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1412-P146146 | Consultor Individual (CI), Especialista em TI, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 11,520.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 16 Jun 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1412-P146147 | Consultor Individual (CI), Assistente de Coordenação, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 67,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 30 Jun 2023 | 31 Jul 2023
BR-L1412-P146148 | Consultor Individual (CI), Especialista de Aquisições, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Trata-se de previsão de Contratação Direta de Consultor Individual, justificado com base no item 3.10, alínea “a” da GN- 2350-9, uma vez que se trata de continuação de serviço prévio que o consultor executou e para o qual foi selecionado previamente de através de processo seletivo competitivo. | $ 61,824.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 17 Jul 2023 | 31 Jul 2023
BR-L1412-P159470 | Consultor Individual (CI), Especialista Financeiro, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Contratação Direta de Especialista Financeiro para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | $ 44,352.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 29 Aug 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1412-P159471 | Consultor Individual (CI), Assistente Financeiro, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 38,604.26 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 29 Aug 2023 | 12 Sep 2023
BR-L1412-P159472 | Consultor Individual (CI), Assistente de Projetos e Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | Seleção Individual de Consultor Individual (CI), Assistente de Projetos e Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador | $ 27,022.98 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 12 Sep 2023 | 21 Sep 2023
BR-L1412-P164056 | Boletins anual estatistica - Pesquisa |  | $ 45,407.43 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 28 Sep 2023 | 05 Oct 2023
BR-L1412-P164057 | Oficina sobre Nova Lei de Licitação |  | $ 18,085.11 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 21 Sep 2023 | 28 Sep 2023
BR-L1412-P164537 | Workshop - Programa de Desenvolvimento de Competência das Lideranças - Cultura Organizacional |  | $ 40,425.53 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 16 Nov 2023 | 01 Dec 2023
BR-L1412-P164538 | Avaliação Final do Programa |  | $ 30,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 28 Sep 2023 | 05 Oct 2023
BR-L1412-P172338 | Consultor Individual (CI), para apoiar a coordenadora do Programa no cumprimento das condicionantes V e VI da licença ambiental de alteração nº 2021-SEDUR/CLA/LA-04 |  | $ 12,706.19 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 24 Oct 2023 | 14 Nov 2023
BR-L1412-P172339 | Aquisição de Bancas Desmontaveis (Kit Praia) |  | $ 9,750.49 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 24 Oct 2023 | 14 Nov 2023
BR-L1412-P172340 | Kit Baiana - Colheres e Protetor de Fogareiro |  | $ 44,055.32 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 24 Oct 2023 | 23 Nov 2023
BR-L1412-P172341 | Contratação Direta da Fundação Projeto Tamar para o Serviço de Monitoramento em área prioritária de desova de Tartaruga Marinha |  | $ 35,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 24 Oct 2023 | 14 Nov 2023
BR-L1412-P182101 | Contratação de consultoria para a criação, alimentação e desenvolvimento de plataforma voltadas para o protagonismo econômico dos atores do Turismo Étnico Afro. (Afrobiz) |  | $ 29,885.44 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 12 Dec 2023 | 26 Dec 2023
BR-L1412-P200521 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de relações públicas e organização de grandes eventos, com experiência internacional comprovada, para divulgar todas as ações do Plano TEA de Salvador. (redes sociais) |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Apr 2024 | 29 Apr 2024
BR-L1412-P200522 | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico (marketing digital - Visit Salvador) |  | $ 100,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 26 Mar 2024 | 23 Apr 2024
BR-L1412-P200524 | Aquisição de equipamentos para entidades municipais setoriais (EMS) no âmbito específico de planejamento e gestão turística - equipamentos de Seg. Marítima e Terrestre |  | $ 663,935.26 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 30 May 2024
BR-L1412-P200525 | Aquisição de Centro de Atendimento ao Turista (CAT MÓVEL) |  | $ 417,775.96 | Goods | Pregao | National System | Expected | 1 | 02 Apr 2024 | 30 Apr 2024
BR-L1412-P200858 | Contratação de empresa para fornecimento de licença de software de gestão do Programa |  | $ 20,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected | 1 | 26 Mar 2024 | 23 Apr 2024
BR-L1412-P212971 | Consultor Individual (CI), Especialista Ambiental, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 42,782.91 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212972 | Consultor Individual (CI), Especialista em Projetos Sociais, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 42,518.60 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212973 | Consultor Individual (CI),Sociólogo, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 29,368.13 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212974 | Consultor Individual (CI), Especialista Engenheiro de Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 56,742.56 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212975 | Consultor Individual (CI), Especialista Arquiteto de Obras, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 56,742.56 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212977 | Consultor Individual (CI), Especialista Orçamentário, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 62,195.25 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212978 | Consultor Individual (CI), Assistente de Licitações, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 45,063.83 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212979 | Consultor Individual (CI), Especialista em Planejamento e Monitoramento, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 64,218.51 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212980 | Consultor Individual (CI), Assistente de Coordenação, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 62,195.25 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212981 | Consultor Individual (CI), Especialista em Aquisições, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 57,300.56 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212982 | Consultor Individual (CI), Assessor de Coordenação, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 81,349.92 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024
BR-L1412-P212983 | Consultor Individual (CI),Engenheiro Arquiteto Júnior, para apoiar as ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador |  | $ 25,917.38 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Apr 2024 | 05 Jun 2024