## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3279/OC-BR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | BR-L1387 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | BRAZIL | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 06 May 2024 - 06 Nov 2025
Executing Agency | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO
Goods and Services Total | $ 24,176,623.12
Works Total | $ 7,562,735.91
Consulting Services Total | $ 2,716,316.43
Version | 2024-17
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
BR-L1387-P4864 | 2.6 - 01.01.04.01 - Aquisição de 600 computadores com 1 monitor visando atender as necessidades das unidades da Polícia Militar para operacionalização do BAON | Adesão a Ata de Resgistro de Preços 036/2018 da PMES | $ 975,401.07 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Sep 2018
BR-L1387-P4865 | 2.26 - 01.01.04.18 - Aquisição de equipamentos - Webcam de Alta Resolução - BAON | PE 005/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 3,573.85 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P4866 | 2.38 - 02.01.03.01 - Aquisição de veículos para transporte de apoio ao Programa Ocupação Social / Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 79,689.36 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Aug 2018 | 28 Nov 2018
BR-L1387-P4867 | 2.2 - Aquisição de 8 Microônibus | Ata de Resgistro de Preços 043/2018 da PMES - A SEDH foi orgão participante do PE | $ 787,165.78 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Oct 2018
BR-L1387-P4868 | 1.3 - 01.07.01.01 - Reforma e ampliação do Ciodes Metropolitano |  | $ 842,063.39 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1387-P4869 | 2.28 - 01.01.04.20 - Aquisição de equipamentos - No-break - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 21,902.40 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P4870 | 2.3 - 01.03.01.03 - Aquisição de 02 ônibus urbano | Ata de Resgistro de Preços 042/2018 da PMES - A SEDH foi orgão participante do PE | $ 266,310.16 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Oct 2018
BR-L1387-P4871 | 2.117 - 01.01.01.05 - Contratação de empresa para desenvolvimento de novos módulos da Delegacia Online (DEON)- Fábrica de Software |  | $ 924,000.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 09 Feb 2022 | 27 Apr 2022
BR-L1387-P4872 | 2.7 - 01.01.04.02 - Aquisição de 200 computadores com 2 monitores visando atender as necessidades das unidades da Polícia Militar para operacionalização do BAON | Adesão a Ata de Resgistro de Preços 037/2018 da PMES | $ 405,882.00 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Sep 2018
BR-L1387-P4873 | 2.5 - 01.03.01.05 - Aquisição de 02 furgões para transporte de cães | Adesão a Ata de Resgistro de Preços 047/2018 da PMES | $ 92,780.75 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Sep 2018
BR-L1387-P4874 | 2.31 - 01.03.02.03 - Aquisição de equipamentos para o sistema de radiocomunicação da Polícia Militar na Região Metropolitana da Grande Vitória (COPOM/CIODES) - Rádios Fixos | PE 043/2019 PMES / ATA pelo SIGA | $ 68,946.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P4875 | 2.18 - 01.01.04.10 - Aquisição de equipamentos - Nobreak's - DEON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 62,662.23 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P4876 | 2.74 - 03.02.03.01 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de gastronomia | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 17,085.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 08 Apr 2021 | 23 Oct 2021
BR-L1387-P4877 | 2.4 - 01.03.01.04 -Aquisição de 01 ônibus rodoviário | ARP 034/2018 PMES da PMES - A SEDH foi orgão participante do PE | $ 209,893.05 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Oct 2018
BR-L1387-P4878 | 2.25 - 01.01.04.17 - Aquisição de equipamentos - Scanner biométrico de digital - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 32,432.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Jun 2020 | 30 Jun 2022
BR-L1387-P4879 | 2.29 - 01.03.02.01 - Aquisição de equipamentos para o sistema de radiocomunicação da Polícia Militar na Região Metropolitana da Grande Vitória (COPOM/CIODES) - Rádios Móveis | PE 043/2019PMES / ATA pelo SIGA | $ 145,946.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P4880 | 2.85 - 04.01.04.03 - Aquisição de equipamentos de TI - Computador para UGP | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 17,014.59 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Aug 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P4881 | 2.19 - 01.01.04.11 - Aquisição de equipamentos - Firewall - BAON | PE 001/2020 / ATA pelo Licitacões-E | $ 63,922.52 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P4882 | 2.34 - 01.05.01.01 - Aquisição de material gráficos para o desenvolvimento das ações de Polícia Comunitária nos territórios do Estado Presente | PE / ATA pelo SIGA | $ 38,649.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Mar 2021 | 30 Aug 2021
BR-L1387-P4883 | 2.32 - 01.03.02.04 - Aquisição de equipamentos para o sistema de radiocomunicação da Polícia Militar na Região Metropolitana da Grande Vitória (COPOM/CIODES) - Repetidoras | PE / ATA pelo SIGA | $ 292,808.33 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 30 Nov 2020
BR-L1387-P4884 | 2.73 - 03.02.06.03 - Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Rádio comunicador, bateria para rádio comunicador e detector de metal tipo raquete recarregável | PE 013/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 53,874.09 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Apr 2020
BR-L1387-P4885 | 2.21 - 01.01.04.13 - Aquisição de equipamentos - Switch Distribuição - BAON | ARP 266/2016 RO / ATA pelo Licitacões-E | $ 32,614.04 | Goods | Pregao | National System | Procurement Complete |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P4886 | 2.53 - 03.02.01.03 - Aquisição de Materiais esportivos e lazer | PE 010/2018/ ATA pelo Licitacões-E | $ 10,638.45 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 4 | 01 Oct 2018 | 28 Nov 2018
BR-L1387-P4887 | 2.67 - 03.02.05.10 - Aquisição de equipamentos de TI - aquisição de computadores para as Unidades Socioeducativas e setores administrativos | PE &#x2F; ATA pelo Licitacões-E - CP 004&#x2F;2018 | $ 308,415.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 04 Jun 2021 | 07 Oct 2022
BR-L1387-P4888 | 2.69 - 03.02.05.10 - Aquisição de equipamentos de TI - aquisição de Materiais técnicos (ferramentas de rede, ferramentas de laboratório e insumos de rede) | PE / ATA pelo Licitacões-E - ARP 338/2019 | $ 12,162.00 | Goods | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Process ongoing |  | 30 Nov 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1387-P4889 | 2.13 - 01.01.04.04 - Aquisição de equipamentos - Scanner biométrico de Digital - DEON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 708,308.74 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 30 Sep 2020 | 23 Jun 2022
BR-L1387-P4890 | 2.80 - 03.02.03.07 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de estética e moda | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 33,830.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 26 Jan 2021 | 13 Nov 2022
BR-L1387-P4891 | 2.88 - 04.01.04.04 - Aquisição de Mobiliário para UGP | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 50,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Oct 2022 | 15 Feb 2023
BR-L1387-P4892 | 2.61 - 03.02.01.05 - Aquisição de carteiras escolares | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 30,581.73 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 31 Dec 2019
BR-L1387-P4893 | 2.24 - 01.01.04.16 - Aquisição de equipamentos - impressora multifuncional - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 219,918.61 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1387-P4894 | 2.62 - Aquisição de Materiais esportivos e lazer | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 24,090.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Nov 2020 | 30 Jan 2021
BR-L1387-P4895 | 2.22 - 01.01.04.14 - Aquisição de equipamentos - Switch Acesso - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E - ARP 266/2016 RO | $ 144,794.19 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P4896 | 2.105 - 02.01.02.01 - Aquisição de equipamentos para laboratórios do EJA Profissional | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 2,947,562.42 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Jan 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1387-P4897 | 2.33 - 01.01.01.04 - Aquis de solução para gerencimto de dispositivos móveis (MDM) para utiliz na atividade operac com foco na Patrulha da Comunidade, Patrulha Maria da Penha, PROERD e Bases Comunitárias Móveis, ações que serão desenvol diretamente n | PE / ATA pelo SIGA | $ 189,189.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1387-P4898 | 2.64 - 03.02.05.08 - Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 30,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Apr 2023 | 22 Jun 2023
BR-L1387-P4899 | 2.44 - 02.01.07.01 - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (kit lanche / almoço) | PE / ATA pelo Licitacões-E - PE 008/2018 | $ 9,300.01 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4900 | 2.59 - 03.02.05.06 - Aquisição de mesas e cadeiras plásticas | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 16,029.14 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 1 | 01 Oct 2018 | 30 Nov 2018
BR-L1387-P4901 | 2.23 - 01.01.04.15 - Aquisição de equipamentos - Módulo SFP - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 64,482.34 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 01 Oct 2020
BR-L1387-P4902 | 3.26 - 03.02.07.04 - Contratação de consultoria e implantação do Programa de Egressos - Região Sul |  | $ 142,163.34 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1387-P4903 | 4.6 - 02.01.05.01 - Contratação de método de acompanhamento dos jovens para permanência na escola |  | $ 1,900,000.00 | Consulting Firms | Least-Cost Selection (LCS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Sep 2022 | 22 Dec 2022
BR-L1387-P4904 | 2.89 - 04.01.04.06 - Aquisição de equipamentos para UGP |  | $ 0.10 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Dec 2019
BR-L1387-P4905 | 1.2 - 01.07.02.01 - Melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário |  | $ 589,959.25 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1387-P4906 | 2.83 - 04.01.04.03 - quisição de equipamentos de TI - Notebook para UGP |  | $ 1,738.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4907 | 3.9 - 04.01.04.02 - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de interpretação simultânea e consecutiva dos idiomas inglês para português e português para inglês na reunião técnica e na palestra | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 1,639.04 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Mar 2019 | 30 Mar 2019
BR-L1387-P4908 | 2.40 - 02.01.07.02 - Aquisição de Materiais esportivos para o Programa Ocupação Social / Estado Presente |  | $ 1,060.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 01 Oct 2018
BR-L1387-P4909 | 2.27 - 01.01.04.19 - Aquisição de equipamentos - Roteador WI-FI - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E - ARP 644/2019 PR | $ 19,987.89 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P4910 | 4.35 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - no município de Cachoeiro de Itapemirim |  | $ 868,319.83 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 06 Nov 2021 | 27 Mar 2022
BR-L1387-P4911 | 2.75 - 03.02.03.02 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de informática e rádio e TV - Projetor multimídia, Tela para Projetor multimídia com motor e controle e suporte para o projetor | PE / ATA pelo Licitacões-E - PE Nº 002/2021 | $ 0.10 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 18 Oct 2020 | 31 Jan 2021
BR-L1387-P4912 | 4.24 - 03.02.04.07 - Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para: - Construção de Espaço para os Servidores e Portarias da Regional Norte, Regional Sul e Regional Metropolitana (Conjunto de Cariacica) |  | $ 40,540.54 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 28 Apr 2021 | 03 Jan 2023
BR-L1387-P4913 | 2.57 - 03.02.05.04 - Aquisição de Cilindros de extintores | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 29,526.38 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 4 | 01 Nov 2018 | 28 Feb 2019
BR-L1387-P4914 | 4.14 - 03.02.02.02 - Contratação de consultoria para implantação da metodologia de Auto Mudança Cognitiva no IASES |  | $ 54,054.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 27 May 2021 | 01 Sep 2021
BR-L1387-P4915 | 2.76 - 03.02.03.03 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de informática e rádio e TV - Computadores para os laboratórios | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 269,007.79 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 12 Jan 2021 | 13 May 2021
BR-L1387-P4916 | 4.31 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 06 Centros de Referência da Juventude - CRJ's na Grande Vitória (02 em Vitória, 01 em Serra, 01 em Vila Velha; 02 em Cariacica) |  | $ 5,241,611.51 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 03 Nov 2021 | 12 Mar 2022
BR-L1387-P4917 | 2.70 - 03.02.05.11 - Aquisição de mobiliário | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 397,296.00 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Jul 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1387-P4918 | 5.17 - 04.01.01.01 - Contratação de Consultoria Individual para apoio na coordenação de obras da UGP |  | $ 150,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2023 | 25 Mar 2023
BR-L1387-P4919 | 1.5 - 03.02.04.04 - Contratação de empresa para reestruturação da rede elétrica das unidades do IASES |  | $ 100,687.27 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Expected |  | 01 Apr 2023 | 01 Aug 2023
BR-L1387-P4920 | 4.11 - 03.02.04.08 - Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para construção da nova UNIS |  | $ 216,216.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Aug 2020 | 14 Mar 2021
BR-L1387-P4921 | 3.12 - 04.01.02.08 - Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral |  | $ 10,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 28 Feb 2021 | 31 Oct 2021
BR-L1387-P4922 | 4.27 - 03.02.07.02 - Contratação de consultoria e implantação do Programa de Egressos - Região Metropolitana |  | $ 142,163.33 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1387-P4923 | 4.36 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - CRJ no município de Guarapari |  | $ 801,522.08 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 02 Nov 2021 | 27 Mar 2022
BR-L1387-P4924 | 2.9 - 01.01.02.01 - Atualização e aquis. de licenças de Softwares de Sistema de Informações Geográficas (SIG) nos níveis Desktop e Servidor da E.S.R.I, bem como serviços de capacitação e suporte técnico especializado para a SESP e IJSN |  | $ 600,505.35 | Goods | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2020 | 31 Dec 2020
BR-L1387-P4925 | 2.30 - 01.03.02.02 - Aquisição de equipamentos para o sistema de radiocomunicação da Polícia Militar na Região Metropolitana da Grande Vitória (COPOM/CIODES) - Rádios HT | PE / ATA pelo SIGA | $ 567,568.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P4926 | 3.1 - 01.01.03.01 - Contratação de serviços de manutenção da rede elétrica e de dados das unidades da Polícia Cívil objetivando a operacionalização da DEON | Adesão à Ata de Registro de Preços do MPES nº 078/2017 | $ 237,787.11 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4927 | 2.66 - 03.02.05.10 - Aquisição de equipamentos de TI - acess point, Switch´s gerenciáveis, Switch de acesso com 24 portas e Storage | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 11,111.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 May 2021 | 30 Aug 2021
BR-L1387-P4928 | 4.33 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - CRJ no município de Linhares |  | $ 868,319.83 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Nov 2021 | 07 Mar 2022
BR-L1387-P4929 | 1.4 - 03.02.04.05 - Reforma para troca da cobertura de 4 Unidades Socioeducativas |  | $ 148,555.27 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Process ongoing |  | 10 Oct 2020 | 21 May 2021
BR-L1387-P4930 | 4.28 - 03.02.07.03 - Contratação de consultoria e implantação do Programa de Egressos - Região Norte |  | $ 142,163.33 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled |  | 01 May 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1387-P4931 | 2.72 - 03.02.06.02 - Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Scanner corporal | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 177,409.01 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Mar 2020 | 30 Jun 2020
BR-L1387-P4932 | 5.6 - 02.01.08.03 - Contratação da consultoria individual para implantação, acompanhamento e adequação da metodologia dos CRJ's |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 04 Dec 2021 | 15 Jan 2022
BR-L1387-P4933 | 2.58 - 03.02.05.05 - Aquisição de material de cama e banho | PE / ATA pelo Licitacões-E - PE 002/2018 | $ 169,330.91 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4934 | 1.7 - 03.02.04.02 - Regional Sul: Construção de Espaço para os Servidores e Portaria; Pavimentação e cercamento dos espaços externos da unidade |  | $ 781,715.00 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 26 Aug 2021 | 08 Jul 2022
BR-L1387-P4935 | 2.41 - 02.01.07.03 - Aquisição de material de papelaria para oficinas do Programa Ocupação Social / Estado Presente |  | $ 6,000.34 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4936 | 5.15 - 04.01.01.01 - Contratação de Consultor Individual para elaboração de estudos e projetos de engenharia, supervisão de obras e acompanhamento técnico |  | $ 332,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Dec 2021 | 21 Jan 2022
BR-L1387-P4937 | 2.81 - 03.02.03.08 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas para oferta de oficinas socioeducativas | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 21,244.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1387-P4938 | 4.4 - 02.01.08.01 - Contratação de empresa/organização da sociedade civil para gestão administrativa, financeira e operacional dos 02 Centros de Referência da Juventude (CRJ's) |  | $ 3,893,847.37 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Feb 2021 | 07 Jun 2021 | BEM BRASIL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (P) | BRAZIL
BR-L1387-P4939 | 3.18 - 02.01.08.12 - Contratação de Empresa para serviços de produção de vídeo, podcasts e impressão de material pedagógico (impresso e digital) para o Projeto Educ. em Direitos Humanos, a serem utiliz. pela SEDH nos CRJ's e pela SEDU | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 65,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021
BR-L1387-P4940 | 5.13 - 02.01.08.09 - Contratação de consultoria individual especialista em Gestão de Políticas Públicas de Juventude |  | $ 134,290.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Dec 2022 | 01 Mar 2023
BR-L1387-P4941 | 2.20 - 01.01.04.12 - Aquisição de equipamentos - Switch Core - BAON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 77,540.44 | Goods | Pregao | National System | Procurement Complete |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P4942 | 2.16 - 01.01.04.07 - Aquisição de equipamentos - Licenças Windows Server | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 162,162.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Aug 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1387-P4943 | 2.60 - 03.02.01.04 - Aquisição de Materiais pedagógicos | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 49,869.16 | Goods | Pregao | National System | Contract under execution |  | 01 Jan 2021 | 30 Apr 2021
BR-L1387-P4944 | 5.16 - 02.01.08.11 - Contratação de Consultor Individual especialista em comunicação |  | $ 111,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jan 2021 | 30 May 2021
BR-L1387-P4945 | 4.37 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - CRJ no município de Aracruz |  | $ 868,319.83 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 14 Nov 2021 | 09 Mar 2022
BR-L1387-P4946 | 5.14 - 02.01.08.10 - Contratação de consultoria individual especialista em Serviços Contábeis e Prestação de Contas de Projetos |  | $ 45,700.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Nov 2021 | 01 Jan 2022
BR-L1387-P4947 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Portal detector de metal | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 36,082.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1387-P4948 | 5.11 - 02.01.08.08 - Contratação de consultoria individual especialista em gestão administrativa |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1387-P4949 | 3.6 - 04.01.04.07 - Contratação de Jornal de grande circulação |  | $ 6,826.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Sep 2019 | 31 Oct 2019
BR-L1387-P4950 | 2.10 - 01.01.01.02 - Contratação de empresa para desenvolvimento de novos módulos do Batalhão Online (BAON) - PONTOS DE FUNÇÃO PMES/ FABRICA MÉTRICA | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 432,432.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 05 Feb 2022 | 30 Apr 2022
BR-L1387-P4951 | 2.84 - 04.01.04.03 - Aquisição de equipamento de projeção - Data Show |  | $ 712.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Nov 2018 | 30 Jan 2019
BR-L1387-P4952 | 4.26 - 02.01.07.07 - Contratação de empresa/organização da sociedade civil para implementação do UNI+ON no Espírito Santo |  | $ 614,044.50 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Mar 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1387-P4953 | 2.55 - 03.02.05.02 - Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - Ar condicionado split e Ar condicionado tipo janela | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 45,713.58 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Oct 2018 | 30 Nov 2018
BR-L1387-P4954 | 5.01 - 02.01.08.08 - Contratação de consultor individual para os Centros de Referência da Juventude (CRJ's) |  | $ 95,936.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Dec 2021 | 30 Jan 2022
BR-L1387-P4955 | 2.65 - 03.02.05.09 - Aquisição de 03 veículos (3 pick-up 4x4) | PE &#x2F; ATA pelo Licitacões-E | $ 192,500.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 05 Jul 2023 | 29 Jan 2024
BR-L1387-P4956 | 2.47 - 02.01.07.01 - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (kit lanche / almoço) para o Programa Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 0.00 | Goods | Pregao | National System | Expected | 2 | 02 Aug 2019 | 31 Oct 2019
BR-L1387-P4957 | 2.77 - 03.02.03.04 - Aqui de material para promoção de cursos Profission. e Atividad Pedagógicas no eixo de info. e rádio e TV - Caixas de Som nas seguintes potencias: 80W, 300W, 60W; Caixa de som de parede; Microfone sem fio; Microfone de Lapela; G | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 28,888.89 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 19 May 2022 | 08 Aug 2022
BR-L1387-P4958 | 2.1 - 01.03.01.01 - Aquisição de 40 Bases Móveis Comunitárias equipadas | Ata de Resgistro de Preços 034/2018 da PMES - A SEDH foi orgão participante do PE | $ 2,490,267.38 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2018 | 01 Aug 2018
BR-L1387-P4959 | 2.83 - 04.01.04.03 - Aquisição de equipamentos de TI - Notebook para UGP | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 1,738.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Procurement Complete |  | 01 Sep 2018 | 31 Oct 2019
BR-L1387-P4960 | 3.3. 02.01.07.04 - Contratação de empresa para dar suporte aos eventos do Programa Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 46,241.91 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 31 Dec 2021 | 30 Jan 2023
BR-L1387-P4962 | 1.6 - 03.02.04.01 - Regional Norte: Construção de Espaço para os Servidores e Portaria; Pavimentação e cercamento dos espaços externos da unidade |  | $ 536,982.98 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 30 Aug 2023 | 30 Dec 2023
BR-L1387-P4963 | 2.63 - 03.02.05.07 - Aquisição de Geradores | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 165,675.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 28 Feb 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1387-P4964 | 2.45 - 02.01.01.03 - Aquisição de Sonorização para o Programa Estado Presente | CP 002/2019 | $ 6,005.35 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 May 2019 | 30 Jul 2019
BR-L1387-P4965 | 4.2 - 01.06.01.01 - Pesquisa de Avaliação dos Mecanismos de Controle Interno da Polícia Militar | SN - Sistema Nacional | $ 93,922.47 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Jun 2022 | 31 Mar 2023
BR-L1387-P4966 | 2.54 - 03.02.05.01 - Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - freezer e geladeira | PE 006/2018 / ATA pelo Licitacões-E | $ 31,240.64 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 2 | 01 Sep 2018 | 31 Oct 2018
BR-L1387-P4967 | 2.52 - 03.02.01.02 - Aquisição de bandeiras e flâmulas | PE 004/2018 / ATA pelo Licitacões-E | $ 2,862.83 | Goods | Pregao | National System | Contract finished | 1 | 01 Sep 2018 | 31 Oct 2018
BR-L1387-P4968 | 3.11 - 04.01.02.06 - Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de sondagem geotécnica |  | $ 40,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 28 Feb 2021 | 30 Nov 2021
BR-L1387-P4969 | 2.39 - 02.01.01.01 - Aquisição de roteadores wireless 4G |  | $ 239.04 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4970 | 5.5 - 04.01.01.03 - Contratação de Consultor Individual - Eng Eletricista |  | $ 20,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 15 May 2021 | 23 Jun 2021
BR-L1387-P4971 | 2.42 -02.01.07.04 - Aquisição de tinta tipo spray para oficinas do Programa Ocupação Social / Estado Presente |  | $ 2,747.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4972 | 4.20 - 04.01.02.02 - Contratação de Consultoria para elaboração de Estudos Ambientais e Urbanísticos |  | $ 22,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 31 May 2021 | 26 Jul 2021
BR-L1387-P4973 | 4.12 - 03.02.04.09 -Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para Pavimentação e cercamento das Unidades de Linhares e Cachoeiro |  | $ 96,217.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Process ongoing |  | 19 Apr 2021 | 24 Jan 2023
BR-L1387-P4974 | 2.87 - 04.01.04.04 - Aquisição de Mobiliário para UGP |  | $ 1,368.04 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Jun 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P4975 | 2.82 - 04.01.04.03 - Aquisição de equipamentos de TI - Computador para UGP |  | $ 9,305.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Jun 2018 | 30 Sep 2018
BR-L1387-P4976 | 2.79 - 03.02.03.06 - Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de informática e rádio e TV - softwares: Pacote Adobe; Vegas e Sound Forge | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 17,119.00 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 04 Sep 2021 | 25 Dec 2021
BR-L1387-P4977 | 4.8 - 03.02.02.01 - Contratação de consultoria para implantação das Práticas Restaurativas no IASES |  | $ 34,629.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Sep 2018 | 10 Dec 2019
BR-L1387-P4978 | 3.15 - 01.01.03.01 - Contratação de serviços de manutenção da rede elétrica e de dados das unidades da Polícia Cívil objetivando a operacionalização da DEON | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 200,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Feb 2022 | 30 Apr 2023
BR-L1387-P4979 | 4.32 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - CRJ no município de São Mateus |  | $ 868,319.83 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 08 Nov 2021 | 08 Mar 2022
BR-L1387-P4980 | 4.30 - 04.01.02.09 - Revisão do programa PGAS - Programa de Gestão Abiemtal e Social. |  | $ 10,855.81 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Expected |  | 31 Jan 2023 | 04 Aug 2023
BR-L1387-P4981 | 5.12 - 02.01.08.09 - Contratação de consultoria individual especialista em Gestão de Políticas Públicas de Juventude |  | $ 67,145.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Dec 2022 | 01 Mar 2023
BR-L1387-P4982 | 2.43 - 02.01.07.05 - Aquisição de material para oficina de arte para ao Programa Ocupação Social / Estado Presente | CP 010/2018 | $ 836.90 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4983 | 5.9 - 02.01.08.06 - Contratação de consultoria individual especialista em sistematização de conteúdo em Direitos Humanos e/ou Políticas Públicas de Juventude |  | $ 13,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1387-P4985 | 1.8 - 03.02.04.03 - Regional Metropolitana: Construção de Espaço para os Servidores e Portaria |  | $ 468,721.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 02 Mar 2022 | 16 Sep 2022
BR-L1387-P4986 | 2.36 - 01.02.01.03 - Contratação de fornecimento de coffee break para suporte às reuniões e eventos do Projeto Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 5,965.71 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Oct 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P4987 | 5.2 - 02.01.08.03 - Contratação de consultor individual para elaboraração da metodologia do sistema de gestão, monitoramento e avaliação da rede dos Centros de Cidadania Jovens (CCJ's) |  | $ 57,851.29 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Sep 2019 | 30 Oct 2019
BR-L1387-P4988 | 4.5 - 02.01.06.02 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para Implantação e Gestão de dois Centros de Acolhimento e Atenção Integrada sobre drogas – CAAD |  | $ 2,200,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Feb 2021 | 08 Jul 2021
BR-L1387-P4989 | 3.7 - 04.01.04.01 - Contratação de Serv. Locação de Software como Serviço (SAAS - Software As A Service), para suporte às atividades de planejamento, gerenciamento e monitoramento do projeto Segurança Cidadã/Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 126,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 May 2019 | 30 Jul 2019
BR-L1387-P4990 | 5.10 - 02.01.08.07 - Contratação de consultoria individual especialista em revisão, comunicação e padronização de conteúdo em Direitos Humanos e/ou Políticas Públicas de Juventude |  | $ 13,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jul 2021 | 01 Oct 2021
BR-L1387-P4991 | 2.107 - 02.01.07.10 - Aquisição de equipamentos para Cursos On-line (SECTI) | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 72,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 11 Dec 2020 | 11 Sep 2021
BR-L1387-P4992 | 2.56 - 03.02.05.03 - Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - microondas e fogão | PE 005/2018 / ATA pelo Licitacões-E | $ 8,098.93 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 30 Oct 2018
BR-L1387-P4993 | 5.4 - 04.01.01.05 - Contratação de Consultor Individual para apoio administrativo à UGP | CI - Consultoria Individual-INDV | $ 260,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Contract under execution |  | 12 Jan 2021 | 28 Feb 2021
BR-L1387-P4994 | 2.15 - 01.01.04.06 - Hiperconvergência | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 708,558.62 | Goods | Pregao | National System | Process ongoing |  | 06 Aug 2022 | 08 Dec 2022
BR-L1387-P4995 | 2.35 - 01.03.01.06 - Aquisição de 60 (sessenta) viaturas para atuação no policiamento comunitário para emprego nos territórios do Estado Presente | PE 024/2018PMES / ATA pelo SIGA | $ 643,028.41 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Jun 2019 | 30 Jul 2019
BR-L1387-P4996 | 4.3 - 02.01.07.05 - Contratação de Empresa/Organização da Sociedade Civil desenvolver atividades de itinerantes mediação de conflitos, promoção de cidadania e direitos humanos, educação, cultura, esporte, lazer e qualificação profissional |  | $ 1,800,378.61 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 23 Jan 2022 | 01 Sep 2022
BR-L1387-P4997 | 2.14 - 01.01.04.05 - Aquisição de equipamentos - Webcam de Alta Resolução - DEON | PE 005/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 41,277.97 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P4998 | 3.16 - 04.01.02.01 - Contratação de empresa de engenharia para Supervisão e fiscalização dos projetos e obras | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 790,359.52 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 16 Apr 2024 | 01 Sep 2024
BR-L1387-P4999 | 2.46 - 02.01.01.05 - Aquisição de equipamento (data show) para o Programa Estado Presente | PE 012/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 2,251.82 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jan 2019 | 30 May 2019
BR-L1387-P5000 | 3.13 - 02.01.07.08 - Contratação de Organização da Sociedade Civil para mobilizar, fomentar e acompanhar intervenções protagonizados por jovens e/ou coletivos juvenis nos territórios capixabas. |  | $ 56,774.67 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Jun 2020 | 30 Jul 2020
BR-L1387-P5001 | 2.12 - 01.01.04.03 - Aquisição de equipamentos - Roteadores WI-FI - DEON | PE 004/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 83,598.64 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019
BR-L1387-P5002 | 2.17 - 01.01.04.09 - Aquisição de equipamentos - Switch - DEON | PE 014/2019 / ATA pelo Licitacões-E | $ 140,435.56 | Goods | Pregao | National System | Procurement Complete |  | 01 Nov 2019 | 30 Jun 2020
BR-L1387-P5003 | 4.1 - 01.04.01.01 - Elaboração de Projeto Executivo e Estudos para Obra do Centro Integrado de Polícia Técnico Científica |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished |  | 24 Aug 2020 | 08 Feb 2021
BR-L1387-P5004 | 3.2 - 01.01.03.02 - Contratação de serv de manut da rede elétrica e de dados das Unidades da PMES objetivando a operacionalização do (BAON) com foco nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, São Mateus, Linha | Modalidades da Lei 8.666/93 ou Lei 10.520/02, conforme justificativa legal do componente | $ 413,514.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 23 Feb 2022 | 15 Apr 2023
BR-L1387-P5005 | 1.9 - 03.02.04.06 - Construção da nova UNIS |  | $ 4,054,054.00 | Works | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2023 | 30 Dec 2023
BR-L1387-P5006 | 1.10 - 03.02.04.13 - Construção de 3 quadras poliesportivas (IASES) |  | $ 0.00 | Works | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Nov 2020 | 01 Jan 2021
BR-L1387-P5007 | 4.34 - 02.01.08.01 - Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil para implementação de 01 (um) Centro de Referência da Juventude - CRJ no município de Colatina |  | $ 868,319.83 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Process ongoing |  | 12 Nov 2021 | 03 Mar 2022
BR-L1387-P5009 | 5.7 - 04.01.01.06 - Contratação de Consultor Individual - Revisão de Meio Termo |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 01 Nov 2021 | 01 Feb 2022
BR-L1387-P5010 | 2.11 - 01.01.01.03 - Contratação de serv de reconhecimt facial, reconhecimto óptico de caracteres, conversão de voz/dados e outras tecnologias que irão subsidiar as ações de policiamento ostensivo a serem desenvol nos territórios do Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 150,000.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Sep 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1387-P5011 | 5.8 - 04.01.01.07 - Contratação de Consultor Individual - Avaliação Final do Programa |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2025 | 01 Jul 2025
BR-L1387-P5012 | 3.5 - 02.01.01.04 - Contratação de seguro para os veículos de apoio ao Projeto Ocupação Social / Estado Presente | Dispensa de Licitação | $ 1,088.75 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract finished |  | 01 Mar 2019 | 30 Apr 2019
BR-L1387-P5013 | 5.15 - 04.01.01.01 - Contratação de Consultor Individual para elaboração de estudos e projetos de engenharia, supervisão de obras e acompanhamento técnico |  | $ 181,468.28 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Process ongoing |  | 10 Dec 2020 | 29 Mar 2021
BR-L1387-P5014 | 2.37 - 01.05.02.02 - Contratação de fornecimento de coffee break para suporte às reuniões e eventos do Projeto Estado Presente | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 41,084.25 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2021 | 30 Jan 2023
BR-L1387-P5015 | 3.17 - 04.01.02.07 - Realização de pesquisa de vitimização e de efetividade da polícia comunitária |  | $ 241,000.00 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Process ongoing |  | 01 Oct 2022 | 30 Apr 2023
BR-L1387-P5016 | 2.51 - 03.02.01.01 - Aquisição de materiais para laboratório didático (corpo humano) | PE 003/2018 / ATA pelo Licitacões-E | $ 8,126.51 | Goods | Pregao | National System | Contract finished |  | 01 Sep 2018 | 31 Dec 2018
BR-L1387-P5017 | 2.48 - 02.01.04.01 - Contratação de empresa para elaboração do sistema para a gestão, monitoramento e avaliação da rede Centros de Referência da Juventude (CRJ's) | PE / ATA pelo Licitacões-E | $ 500,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 28 Feb 2021 | 30 Jul 2021
BR-L1387-P13358 | 2.49 - 02.01.01.02 - Aquisição de equipamentos e materiais para desenvolver as atividades nos 14 Centros de Referência da Juventude (CRJ's) |  | $ 3,734.92 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-post | Cancelled |  | 01 Sep 2020 | 30 Dec 2020
BR-L1387-P13359 | 2.68 - 03.02.05.10 - Aquisição de equipamentos de TI - aquisição de Notebook com Office |  | $ 0.00 | Goods | Pregao | National System | Cancelled |  | 01 Jul 2021 | 30 Oct 2021
BR-L1387-P13360 | 2.109 - 03.02.06.05 - Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Scanner Reduzido |  | $ 661,244.79 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Dec 2022 | 30 Jan 2023
BR-L1387-P13361 | 2.110 - 01.01.01.03 - Aquisição de equipamentos para solução de conectividade do BAON |  | $ 339,189.00 | Goods | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 26 Feb 2022 | 01 Apr 2022
BR-L1387-P13362 | 3.4a - 01.05.02.01 - Contratação de empresa para dar suporte aos eventos do Programa Estado Presente |  | $ 73,977.06 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 30 Dec 2021 | 04 Jan 2023
BR-L1387-P13363 | 3.14 - 02.01.07.09 - Contratação de OSC para Promover a cultura empreendedora dos jovens |  | $ 190,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-post | Cancelled |  | 01 Apr 2021 | 30 Sep 2021
BR-L1387-P13364 | 4.38 - 04.01.02.04 - Contratação de empresa especializada para realização do serviço de auditoria nos processos referente ao contrato de empréstimo nº 3279/OC-BR |  | $ 100,000.00 | External Audit | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Sep 2021 | 01 Apr 2022
BR-L1387-P13365 | 5.18 - 04.01.01.01 - Contratação de 06 (seis) consultorias Individuais nas engenharias e arquiteturas | 1- Engenheiro Mecânico, 2 - Engenheiro Civil, 1 - Engenheiro Eletricista, 1- Engenheiro Orçamentista e 1- Arquiteto. | $ 489,070.05 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2023 | 30 Mar 2023
BR-L1387-P13366 | 5.19 - 02.01.08.02 - Consultoria Individual de Especialista em ações dialógicas |  | $ 95,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2021 | 01 Nov 2021
BR-L1387-P14949 | 3.19 - 02.01.07.11 - Contratação de Empresa Para divulgação dos Projetos do Estado Presente: Segurança Cidadã. |  | $ 2,090,911.25 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Contract under execution |  | 01 Jul 2021 | 30 Oct 2021
BR-L1387-P14950 | 3.20 - 03.01.02.01 - Participação de seminários, congressos e visitas técnicas sobre boas praticas em socioeducação |  | $ 81,027.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 30 Jun 2022 | 31 Aug 2022
BR-L1387-P14951 | 3.22 - 03.01.01.01 - Capacitação servidores IASES |  | $ 181,081.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1387-P14952 | 3.21 - 02.01.07.07 - Bolsa para Agentes Jovens, professores, orientadores e pesquisadores repassados pela FAPES |  | $ 65,000.00 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2021 | 06 Apr 2021
BR-L1387-P14953 | 3.23 - 04.01.05.01 - Contratação de serviços de transportes para atendimento do Projeto do Estado Presente: Segurança Cidadã |  | $ 9,614.31 | Non-Consulting Services | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected |  | 01 Apr 2024 | 31 Dec 2024
BR-L1387-P14957 | 4.39 - 01.02.01.01 - Contratação de serviços para treinamento e capacitação com foco na filosofia de policiamento comunitário e PROERD nos territórios do Estado Presente |  | $ 398,945.31 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Sep 2022 | 28 Feb 2023
BR-L1387-P14958 | 4.40 - 01.02.02.01 - Contratação de serviços de treinamento e capacitação de equipe técnica para desenvolvimento de sistemas com foco na gestão de informações produzidas pelo policiamento comunitário implementados nos municípios de Vitória, Serra, Vi |  | $ 49,459.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Jun 2021 | 30 Dec 2021
BR-L1387-P14959 | 4.43 - 01.02.01.01 - Contratação de serviços para treinamento e capacitação com foco na filosofia de policiamento comunitário e PROERD nos territórios do Estado Presente |  | $ 2,829.58 | Individual Consultants | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Cancelled |  | 01 Oct 2019 | 30 Nov 2019
BR-L1387-P14960 | 4.41 - 04.01.05.04 - Contratação de Empresa para curso de capacitação e especialização de Licitações. |  | $ 15,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2022 | 01 Jun 2022
BR-L1387-P15014 | 2.111 - 04.01.05.04 - Aquisição de Equipamentos de EPI para visitação as Obras do Projeto Estado Presente |  | $ 1,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Jan 2023 | 31 Mar 2023
BR-L1387-P15033 | 2.71 - 03.02.06.01 - Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Scanner corporal |  | $ 516,216.22 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2022 | 22 Jan 2023
BR-L1387-P15034 | 4.42 - 04.01.02.02 - Contratação de Consultoria para elaboração de Estudos Ambientais e Urbanísticos - Centro Técnico de Perícia |  | $ 22,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Expected |  | 01 Dec 2022 | 01 Mar 2023
BR-L1387-P15037 | 5.20 - 04.01.05.06 - Contratação de 02 (duas) Consultorias Individuais para acompanhamento e gestão da pesquisa de vitimização. |  | $ 110,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 01 Jan 2023 | 25 Mar 2023
BR-L1387-P25713 | 2.106 - 04.01.04.03 - Aquisição de equipamentos de TI - Notebook para UGP |  | $ 5,693.40 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Oct 2022 | 01 Feb 2023
BR-L1387-P25714 | 2.112 - 02.01.01.06 - Aquisição de Equipamentos de Informática (CRJ) - 196 tablets para os CRJ's |  | $ 200,000.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 20 Oct 2021 | 28 Dec 2022
BR-L1387-P25715 | 3.27 - 04.01.05.01 - Diárias |  | $ 1,339.41 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Contract finished |  | 09 May 2019 | 19 Jun 2019
BR-L1387-P25716 | 5.21 - 04.01.01.09 - Contratação de 02 (dois) Consultorias Individuais para acompanhamento e gestão da Pesquisa de Avaliação dos Mecanismos de Controle Interno da Polícia Militar |  | $ 110,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-post | Expected |  | 15 Jan 2023 | 15 Mar 2023
BR-L1387-P25990 | 2.113 -01.01.04.22 - Aquisição de equipamentos - Switch TOP OF RACK (TOR) / CORE |  | $ 94,006.30 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Sep 2022 | 20 Feb 2023
BR-L1387-P25991 | 2.114 - 01.01.04.23 - Aquisição de equipamentos - Firewall |  | $ 218,879.14 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Sep 2020 | 30 Oct 2020
BR-L1387-P25992 | 2.115 - 01.01.04.24 - Aquisição de equipamentos - Switch Acesso |  | $ 472,803.43 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Sep 2022 | 25 Feb 2023
BR-L1387-P64112 | 2.116 - 02.01.01.14 - Aquisição de equipamentos - 16 Computadores e notebooks |  | $ 50,000.00 | Goods | Concorrência (Licitación Pública) - 1 | National System | Expected |  | 30 Dec 2022 | 30 Mar 2023
BR-L1387-P64113 | 4.44 - 02.01.08.13 - Contratação de Empresa para curso de capacitação e especialização de Licitações. |  | $ 4,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 20 Jan 2022 | 30 Dec 2022
BR-L1387-P64114 | 4.45 - 02.01.08.14 - Celebração de termo de Cooperação Técnica para desenvolvimento LABPOCA – Laboratório de Potencialidades Capixabas dos CRJ's. |  | $ 81,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 15 Dec 2022 | 31 Mar 2023
BR-L1387-P64115 | 4.46 - 02.01.08.15 - Celebração de termo de Cooperação Técnica para Capacitação das Equipes do Centro de Referência das Juventudes CRJ's. |  | $ 10,000.00 | Consulting Firms | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post | Expected |  | 01 Aug 2022 | 07 Mar 2023
BR-L1387-P64116 | 5.22 - 04.01.01.10 - Contratação de 01 (um) Consultor Individual - Engenehiro Eletricista para reestruturação da rede elétrica e de dados do QCG (quartel comando geral) da PMES. |  | $ 10,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 30 Jan 2023 | 30 Mar 2023
BR-L1387-P64118 | 5.24 - 04.01.01.11 - Contratação de 02 (dois) Consultores Individuais componente IV - para acompanhamento e apoio da execução do projeto Estado Presente. |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 15 Jan 2023 | 15 Mar 2023
BR-L1387-P64119 | 5.23 - 02.01.08.16 - Contratação de 07 (sete) Consultores Individuais componeten II - para acompanhamento e apoio da execução do projeto Estado Presente. |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (Open Invitation) | Ex-post | Expected |  | 16 Jan 2023 | 30 Jun 2023
BR-L1387-P68523 | 2.37b - 01.05.02.02 - Contratação de fornecimento de coffee break para suporte às reuniões e eventos do Projeto Estado Presente |  | $ 39,997.75 | Works | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2021 | 30 Jan 2023
BR-L1387-P68526 | 2.108 - 02.01.07.01 - Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (kit lanche / almoço) para o Programa Estado Presente |  | $ 23,225.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2022 | 30 Mar 2023
BR-L1387-P68528 | 2.118 - 03.02.05.12 - Aquisição de licenças do Pacote office - IASES |  | $ 86,961.00 | Goods | Pregao | National System | Expected |  | 01 Aug 2022 | 01 Mar 2023
BR-L1387-P68715 | 3.4b - 02.01.07.01 - Contratação de empresa para dar suporte aos eventos do Programa Estado Presente |  | $ 73,977.06 | Non-Consulting Services | Pregao | National System | Expected |  | 01 Dec 2021 | 15 Jan 2023
BR-L1387-P110934 | 5.25 - 04.01.04.03 - Aquisição de licenças do Pacote office - SEDH |  | $ 16,037.73 | Goods | National Competive Bidding | Ex-post | Expected |  | 01 Mar 2023 | 30 Apr 2023
BR-L1387-P209057 | 3.33 - 04.01.04.01 - Contratação de Serviços Locação de Software como Serviço (SAAS - Software As A Service), para suporte às atividades de planejamento, gerenciamento e monitoramento do projeto Segurança Cidadã/Estado Presente - CD | Contratação de Serviços Locação de Software como Serviço (SAAS - Software As A Service), para suporte às atividades de planejamento, gerenciamento e monitoramento do projeto Segurança Cidadã/Estado Presente - CD. | $ 101,497.15 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Expected |  | 04 Apr 2024 | 22 May 2024