## Sheet1
Procurement Plan | [10 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 4700/OC-PR | [9 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1152 | [9 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [9 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 24 Apr 2024 - 24 Oct 2025
Executing Agency | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Goods and Services Total | $ 1,153,814.00
Works Total | $ 76,621,553.00
Consulting Services Total | $ 4,447,696.00
Version | 2024-13
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Type | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1152-P7040 | Fiscalización de construcción del parque lineal, saneamiento de la Laguna Yrupe y recuperación de zonas naturales de amortiguamiento |  | $ 612,222.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 31 Jul 2024 | 01 Apr 2025
PR-L1152-P7041 | Plan y Desarrollo del Sistema de Gestión de residuos |  | $ 100,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected | 1 | 03 Feb 2025 | 31 Jul 2025
PR-L1152-P7042 | Adquisición de Equipamiento para la gestión de residuos |  | $ 400,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 04 Feb 2025 | 09 Jun 2025
PR-L1152-P7043 | Obras de Equipamiento Social y Comunitario |  | $ 4,927,804.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 04 Feb 2025 | 20 Aug 2025
PR-L1152-P7044 | Consultoria Plan e Implementacion de Desarrollo Social (Diagnósticos participativos, identificación de vulnerabilidades, implementación de talleres, provisión de insumos) |  | $ 500,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 25 May 2022 | 09 Oct 2022
PR-L1152-P7045 | Plan e implementación de educación sanitaria, cambio climático y ambiental - Incluye desarrollo de talleres y provisión de insumos |  | $ 198,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 15 Jun 2022 | 07 Oct 2022
PR-L1152-P7046 | Contratación Coordinador General del Programa |  | $ 54,397.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 10 May 2024 | 01 Jun 2024
PR-L1152-P7047 | Especialista Vial |  | $ 61,370.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Jan 2025 | 01 Mar 2025
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | GUSTAVO MARTÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | 10,057.06
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | GUSTAVO MARTÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 30,171.18
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | GUSTAVO MARTÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 30,171.18
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | GUSTAVO MARTÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 22,628.38
PR-L1152-P7048 | Contratación de Especialista en Obras Civiles |  | $ 160,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | GUSTAVO MARTÍN GONZÁLEZ MARTÍNEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | MOISÉS VICENTE AGUILAR CARDOZO (A) | PARAGUAY | Finished | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2022 | 2,770.91
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | MOISÉS VICENTE AGUILAR CARDOZO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 12,562.02
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | MOISÉS VICENTE AGUILAR CARDOZO (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 10,834.16
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | MOISÉS VICENTE AGUILAR CARDOZO (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | MAURICIO ANTONIO GUANES ESTAQUE (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7049 | Profesional en Obras Eléctricas |  | $ 82,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 11 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | JAVIER ARANDA GONZÁLEZ (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7050 | Contratación de Especialista en Obras Sanitarias |  | $ 84,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 04 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | ADOLFO HAMUY BLANCO (A) | PARAGUAY | Finished | 03 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | 10,122.92
PR-L1152-P7050 | Contratación de Especialista en Obras Sanitarias |  | $ 84,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 04 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | ADOLFO HAMUY BLANCO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 17,586.83
PR-L1152-P7050 | Contratación de Especialista en Obras Sanitarias |  | $ 84,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 04 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | ADOLFO HAMUY BLANCO (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 15,178.93
PR-L1152-P7050 | Contratación de Especialista en Obras Sanitarias |  | $ 84,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 04 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | ADOLFO HAMUY BLANCO (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7051 | Contratación de Especialista Social |  | $ 176,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 15 Aug 2020 | 29 Sep 2020
PR-L1152-P7052 | Contratación de Especialista en Comunicación |  | $ 18,469.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Aug 2020
PR-L1152-P7053 | Contratación de Especialista en Ambiental |  | $ 4,955.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 30 Dec 2020
PR-L1152-P7054 | Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo |  | $ 176,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 29 Sep 2020
PR-L1152-P7055 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 15,707.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Aug 2020
PR-L1152-P7056 | Contratación de Especialista Financiero |  | $ 148,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 02 Feb 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1152-P7057 | Contratación de Especialista Arquitecto en Obras Urbanas y Civiles |  | $ 27,692.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Aug 2020 | 30 Oct 2020
PR-L1152-P7058 | Contratación de Arquitecto Junior |  | $ 86,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Mar 2021 | 30 May 2021
PR-L1152-P7059 | Evaluación Final y Expost |  | $ 140,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected | 1 | 20 Mar 2025 | 20 Sep 2025
PR-L1152-P7060 | Auditoria Externa del Programa |  | $ 150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Sep 2020 | 20 Dec 2020
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA | Finished | 02 Dec 2021 | 02 Sep 2022 | 813,197.35
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA | Finished | 31 Aug 2022 | 03 Mar 2023 | 0.00
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA | Finished | 08 Jun 2023 | 08 Jul 2023 | 0.00
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA | Execution | 15 Feb 2024 | 31 Jul 2024 | 0.00
PR-L1152-P7061 | Consultoría para el Desarrollo del Plan urbanistico, y Diseño ejecutivo de Infraestructura sostenible y Servicios urbano |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Apr 2021 | 21 Oct 2021 | Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales - I.A.T.A.S.A. (A) | ARGENTINA
PR-L1152-P7062 | Contratación de Especialista en Genero |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Mar 2022 | 02 May 2022 | OLGA LUCINA CAMPUZANO MONTIEL (A) | PARAGUAY | Finished | 06 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | 5,364.03
PR-L1152-P7062 | Contratación de Especialista en Genero |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Mar 2022 | 02 May 2022 | OLGA LUCINA CAMPUZANO MONTIEL (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 16,330.63
PR-L1152-P7062 | Contratación de Especialista en Genero |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Mar 2022 | 02 May 2022 | OLGA LUCINA CAMPUZANO MONTIEL (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 14,067.08
PR-L1152-P7062 | Contratación de Especialista en Genero |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Mar 2022 | 02 May 2022 | OLGA LUCINA CAMPUZANO MONTIEL (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7063 | Contratación de Apoyo Técnico fiduciario en gestión Proyectos | Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 12,864.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 10 Oct 2020
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | 4,190.44
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 12,571.32
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 12,478.08
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 9,428.49
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 8,125.62
PR-L1152-P7064 | Asistente Social Junior |  | $ 63,423.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 May 2020 | 03 Aug 2020 | MAGALI MARIA TERESA PEDROZO ORTELLADO (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7065 | Apoyo en Tecnología de Información y programación | Contratación Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 13,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 20 Jan 2024 | 01 Mar 2024
PR-L1152-P7066 | Especialista en GIS |  | $ 27,397.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P7067 | Servicio de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Equipamientos Públicos Educativos y Comunitarios con Criterios de Diseño y Construcción Sostenible |  | $ 216,667.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Jul 2024 | 03 Feb 2025
PR-L1152-P7068 | Construcción de Obras de Infraestructura sostenible y Servicios Urbanos |  | $ 19,940,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 03 Jun 2024 | 22 Nov 2024
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 15 May 2022 | CONSORCIO SEG-PEYCO-INGENNUS (A) | COLOMBIA | Finished | 05 Jun 2023 | 02 Mar 2024 | 451,322.69
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 15 May 2022 | CONSORCIO INTEC-ENCIBRA-HIGH TECH (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7069 | Consultoría para el diseño ejecutivo de viviendas sostenibles |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 17 Mar 2021 | 15 May 2022 | CONSORCIO BAÑADO SUR (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7070 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina |  | $ 165,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Rejection of bids | 1 | 01 Sep 2023 | 10 Dec 2023 | SANRI S.A. (R) | PARAGUAY
PR-L1152-P7070 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina |  | $ 165,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Rejection of bids | 1 | 01 Sep 2023 | 10 Dec 2023 | DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (R) | PARAGUAY
PR-L1152-P7071 | Apoyo calificado en Obras Civiles Urbanas | Contratación Directa s/ numeral 5.4. (b)servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; | $ 16,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 30 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1152-P7072 | Ingeniero Junior |  | $ 59,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 11 Feb 2024 | 01 Mar 2024
PR-L1152-P7073 | Especialista Arquitecto en Viviendas Sociales |  | $ 17,260.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 06 May 2024 | 03 Jun 2024
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Karen Patricia Stanley de Cuppens (A) | PARAGUAY | Finished | 08 Mar 2022 | 08 Mar 2024 | 62,044.90
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Carlos Alberto Nuñez Mier (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | José Adolfo Avalos Gamarra (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7074 | Contratación Especialista Urbanista |  | $ 120,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Dec 2020 | 01 Mar 2021 | Mirna Concepción Calderón (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | VICTOR HUGO VILLAMAYOR VELÁZQUEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 08 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | 2,770.91
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | VICTOR HUGO VILLAMAYOR VELÁZQUEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 12,562.02
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | VICTOR HUGO VILLAMAYOR VELÁZQUEZ (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 10,820.83
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | VICTOR HUGO VILLAMAYOR VELÁZQUEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | GISSELLE PAOLA NAVARRO ALFONZO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7075 | Profesional en Residuos Sólidos |  | $ 66,250.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 01 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | MARÍA ANGELA BELLASSAI GAUTO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7076 | Consultoría para la Elaboración del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas |  | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2022 | Consorcio CSI-ICASA (A) | PARAGUAY | Finished | 14 Dec 2022 | 11 Jun 2023 | 68,568.02
PR-L1152-P7076 | Consultoría para la Elaboración del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas |  | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2022 | Consorcio CSI-ICASA (A) | PARAGUAY | Finished | 24 Apr 2023 | 12 Jun 2023 | 0.00
PR-L1152-P7076 | Consultoría para la Elaboración del Plan de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Apropiación de la Vivienda y Estrategia de Protección de Áreas Desocupadas |  | $ 70,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2022 | Consorcio CSI-ICASA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7077 | Fiscalización de infraestructura Urbana |  | $ 1,420,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Process ongoing | 1 | 03 Oct 2023 | 30 Sep 2024
PR-L1152-P7078 | Contratación de Firma para elaboración del Plan de Reasentamiento Definitivo (fase 2) |  | $ 1,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 15 Jun 2023 | 30 May 2024
PR-L1152-P7079 | Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan de Reasentamiento Definitivo |  | $ 1,000,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 04 Feb 2025 | 31 Oct 2025
PR-L1152-P7080 | Contratación de Asistente Social II |  | $ 86,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 30 Aug 2020 | 01 Oct 2020
PR-L1152-P7081 | Asesoría Jurídica Especializada para el Programa |  | $ 117,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 03 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | THOMAS SEBASTIAN GARCIA DE ZUÑIGA PAMPLIEGA (A) | PARAGUAY | Execution | 06 Jul 2022 | 06 Jul 2024 | 55,918.80
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | 10,483.10
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 31,474.95
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2022 | 30 Jun 2022 | 15,737.48
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 15,737.48
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 22,538.50
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 19,501.49
PR-L1152-P7082 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones |  | $ 173,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 30 Oct 2020 | Jorge Andrés Capdevila Neira (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7083 | Contratación de Técnico en Comunicación |  | $ 37,477.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 15 Jun 2024 | 30 Aug 2024
PR-L1152-P7084 | Asesor Jurídico |  | $ 33,203.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | SADY ARACELI ARCE NUÑEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7084 | Asesor Jurídico |  | $ 33,203.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | LUZ MARÍA GONZÁLEZ (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7084 | Asesor Jurídico |  | $ 33,203.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Aug 2020 | 30 Oct 2020 | María José Ramírez Fatecha (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7085 | Adquisición de licencias de software |  | $ 100,000.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 30 Sep 2024 | 01 Mar 2025
PR-L1152-P7086 | Obras de Construcción de Viviendas Sostenibles |  | $ 45,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 20 Nov 2024 | 01 Jul 2025
PR-L1152-P7087 | Firma Consultora para Diseño e Implementación del Programa de Capacitación Laboral con enfoque de género |  | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 01 Feb 2023 | 04 Dec 2023
PR-L1152-P7088 | Firma Consultora para Diseño e Implementación del Programa Barrio sin Violencia |  | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 02 Jan 2023 | 30 Nov 2023
PR-L1152-P7089 | Contratación de estudios de refulado y de dragado |  | $ 252,006.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-post | Cancelled | 1 | 15 Jan 2021 | 15 May 2021
PR-L1152-P7090 | Evaluación Final de Resultados |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 20 Apr 2025 | 30 Jun 2025
PR-L1152-P7091 | Técnico Administrativo del Programa | Asistencia a las gestiones del Programa (coordinación reuniones, seguimiento de expedientes, apoyo a preparación de documentos/expedientes, entre otras tareas). | $ 59,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | EMILIO ABEL MARTINEZ GONZALEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 20 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 4,660.27
PR-L1152-P7091 | Técnico Administrativo del Programa | Asistencia a las gestiones del Programa (coordinación reuniones, seguimiento de expedientes, apoyo a preparación de documentos/expedientes, entre otras tareas). | $ 59,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | EMILIO ABEL MARTINEZ GONZALEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 7,537.21
PR-L1152-P7091 | Técnico Administrativo del Programa | Asistencia a las gestiones del Programa (coordinación reuniones, seguimiento de expedientes, apoyo a preparación de documentos/expedientes, entre otras tareas). | $ 59,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | EMILIO ABEL MARTINEZ GONZALEZ (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 6,500.50
PR-L1152-P7091 | Técnico Administrativo del Programa | Asistencia a las gestiones del Programa (coordinación reuniones, seguimiento de expedientes, apoyo a preparación de documentos/expedientes, entre otras tareas). | $ 59,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Sep 2022 | 01 Nov 2022 | EMILIO ABEL MARTINEZ GONZALEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7092 | Fiscalización para obras de Equipamientos Públicos |  | $ 544,500.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 02 Dec 2024 | 31 Jul 2025
PR-L1152-P7093 | Adquisición de Equipos Informáticos A | Equipamiento inicial para funcionamiento de UEP | $ 25,000.00 | Goods | Subasta a la Baja Electrónica | National System | Contract finished | 1 | 10 Oct 2020 | 15 Dec 2020
PR-L1152-P7094 | Apoyo Financiero al Programa | SET @methodId = (SELECT PROC_METHOD_ID FROM PROC_METHOD WHERE | $ 16,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 02 Jun 2022 | 02 Aug 2022
PR-L1152-P7095 | Contratación de Especialista en Tecnología de Información y programación |  | $ 17,299.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 05 Feb 2021 | 01 Apr 2021
PR-L1152-P7096 | Fiscalización para Construcción de Viviendas Sostenibles |  | $ 3,150,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 01 Jul 2024 | 27 Apr 2025
PR-L1152-P7097 | Contratación de Especialista Ingeniero en Obras Civiles y Urbanas |  | $ 82,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 10 Jan 2024 | 01 Feb 2024
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 06 Jun 2021 | 29 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY | Finished | 26 Nov 2021 | 22 Apr 2022 | 60,291.85
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 06 Jun 2021 | 29 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 26 Nov 2021 | 27 Jun 2022 | 60,470.33
PR-L1152-P7098 | Consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Programa. |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 06 Jun 2021 | 29 Aug 2021 | TRM S.R.L Consultora de Ingeniería (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | ANÍBAL IGNACIO ORTIZ CARRERA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Dec 2022 | 31 Dec 2022 | 2,086.32
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | ANÍBAL IGNACIO ORTIZ CARRERA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 18,843.04
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | ANÍBAL IGNACIO ORTIZ CARRERA (A) | PARAGUAY | Finished | 15 Mar 2024 | 31 Mar 2024 | 6,098.68
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | ANÍBAL IGNACIO ORTIZ CARRERA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | MARÍA ISABEL RECALDE GARAY (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7099 | Contratación de Especialista Social II |  | $ 98,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 12 Mar 2021 | 01 May 2021 | MODESTA ARÉVALOS (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021 | DIANA ELIZABETH OVELAR WAMMANN (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | 9,218.97
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021 | DIANA ELIZABETH OVELAR WAMMANN (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 18,437.94
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021 | DIANA ELIZABETH OVELAR WAMMANN (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 13,828.46
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021 | DIANA ELIZABETH OVELAR WAMMANN (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 11,939.97
PR-L1152-P7100 | Contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones de Apoyo |  | $ 108,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 15 Mar 2021 | 01 May 2021 | DIANA ELIZABETH OVELAR WAMMANN (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7101 | Consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupe, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento y Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructura para Construcción de Parque Lineal Yrupe - Barrio Tacumbú |  | $ 194,600.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 May 2021 | 20 May 2022 | CONSORCIO IATASA CIA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2022 | 30 Jun 2023 | 195,360.20
PR-L1152-P7101 | Consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupe, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento y Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructura para Construcción de Parque Lineal Yrupe - Barrio Tacumbú |  | $ 194,600.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 May 2021 | 20 May 2022 | CONSORCIO IATASA CIA (A) | PARAGUAY | Execution | 06 Oct 2023 | 30 Jun 2024 | 0.00
PR-L1152-P7101 | Consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupe, Recuperación de Zonas Naturales de Amortiguamiento y Elaboración de Diseño Ejecutivo y Permisos de Infraestructura para Construcción de Parque Lineal Yrupe - Barrio Tacumbú |  | $ 194,600.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 May 2021 | 20 May 2022 | CONSORCIO IATASA CIA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7102 | Consultoría para la Implementación del Plan de Regularización de la tenencia de la tierra y apropiación de la vivienda |  | $ 201,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected | 1 | 15 Jan 2025 | 30 Sep 2025
PR-L1152-P7103 | Ingeniero en Obras Civiles Junior I |  | $ 15,342.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected | 1 | 05 Aug 2024 | 01 Sep 2024
PR-L1152-P7104 | Contratación de Ingeniero en Obras Civiles Junior II |  | $ 20,548.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled | 1 | 16 Jul 2024 | 01 Oct 2024
PR-L1152-P7105 | Contratación de Especialista en Comunicación II |  | $ 127,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jun 2021
PR-L1152-P7106 | Construcción del parque lineal, saneamiento de la Laguna Yrupe y recuperación de zonas naturales de amortiguamiento realizado |  | $ 6,651,449.00 | Works | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 02 Dec 2024 | 01 Jul 2025
PR-L1152-P7107 | Apoyo Técnico y Logístico a las acciones sociales del programa |  | $ 1,300,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 28 Sep 2020 | 17 Dec 2021
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY | Execution | 26 Feb 2022 | 26 Feb 2025 | 564,277.22
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY | Pending Signature
PR-L1152-P7108 | Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación |  | $ 700,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 05 Oct 2020 | 27 Dec 2021 | COEFICIENTE SRL (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 4,007.30
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY | Pending Signature | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 24,464.48
PR-L1152-P7109 | Contratación de Especialista Ambiental II |  | $ 126,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished | 1 | 01 Oct 2020 | 01 Aug 2021 | María José Palacios Arguello (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 4,007.30
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 24,258.18
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 17,599.61
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 15,149.16
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Nathalia Beatriz Miño Moreno (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Fiorella María Miltos Garbett (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7110 | Contratación de Especialista en Obras Civiles II |  | $ 123,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution | 1 | 20 Jun 2020 | 01 Jul 2021 | Eliana Belén Lima Galeano (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P7111 | Servicios de no Consultoría para la implementación de la Estrategia de la Comunicación |  | $ 550,000.00 | Non-Consulting Services | International Competitive Bidding | Ex-ante | Expected | 1 | 13 Sep 2024 | 15 Feb 2025
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | Gilberto Ramón Caballero Talavera (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | José Enrique Bogarín Carmona (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P16350 | Asistente Tecnico en Infraestructura |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled |  | 03 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | María Gisselle Ayala Cardozo (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P16370 | Servicios de arrendamiento de Impresoras Multifuncionales |  | $ 90,000.00 | Non-Consulting Services | National Competive Bidding | Ex-ante | Rejection of bids |  | 01 Mar 2022 | 30 Jun 2022 | J. FLEISCHMAN y CIA S.A. (R) | PARAGUAY
PR-L1152-P16568 | Servicio de Capacitación |  | $ 80,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Cancelled |  | 31 Jan 2023 | 14 Feb 2023
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | VICTOR ANIBAL SOSA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | 20,207.91
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | OLGA GUERRA MORÁN (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P39892 | Especialista en Planificación y Monitoreo II |  | $ 101,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 28 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | LAMIA ESTEFANY CABRERA OLMEDO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P41206 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas II |  | $ 86,100.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | MARIA PAZ GILL ROBBIANI (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jun 2022 | 31 Dec 2022 | 14,248.64
PR-L1152-P41206 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas II |  | $ 86,100.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | MARIA PAZ GILL ROBBIANI (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 17,586.83
PR-L1152-P41206 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas II |  | $ 86,100.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | MARIA PAZ GILL ROBBIANI (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 15,167.83
PR-L1152-P41206 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas II |  | $ 86,100.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | MARIA PAZ GILL ROBBIANI (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42149 | Alquiler y Servicios de Oficinas de la UEP |  | $ 392,000.00 | Non-Consulting Services | Direct Contracting/Selection | Ex-ante | Cancelled |  | 28 Feb 2024 | 31 Mar 2024
PR-L1152-P42151 | Especialista Social de Apoyo II |  | $ 28,767.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P42152 | Contratación de Especialista en Comunicación III |  | $ 94,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | NATALIA FERREIRA RIVAROLA (A) | PARAGUAY | Finished | 15 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 10,412.80
PR-L1152-P42152 | Contratación de Especialista en Comunicación III |  | $ 94,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | NATALIA FERREIRA RIVAROLA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 16,330.63
PR-L1152-P42152 | Contratación de Especialista en Comunicación III |  | $ 94,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | NATALIA FERREIRA RIVAROLA (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 14,084.41
PR-L1152-P42152 | Contratación de Especialista en Comunicación III |  | $ 94,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 20 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | NATALIA FERREIRA RIVAROLA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42154 | Especialista en Tecnología de Información y Programación II |  | $ 90,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 23 May 2022 | 01 Jul 2022 | ROSA CONCEPCION RAMIREZ SANABRIA (A) | PARAGUAY | Finished | 06 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | 5,446.56
PR-L1152-P42154 | Especialista en Tecnología de Información y Programación II |  | $ 90,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 23 May 2022 | 01 Jul 2022 | ROSA CONCEPCION RAMIREZ SANABRIA (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 16,581.87
PR-L1152-P42154 | Especialista en Tecnología de Información y Programación II |  | $ 90,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 23 May 2022 | 01 Jul 2022 | ROSA CONCEPCION RAMIREZ SANABRIA (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42157 | Especialista Urbanista II |  | $ 46,027.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 10 May 2024 | 01 Jun 2024
PR-L1152-P42293 | Construcción de obras complementarias |  | $ 102,300.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 02 Jan 2023 | 02 Apr 2023 | 86,990.08
PR-L1152-P42293 | Construcción de obras complementarias |  | $ 102,300.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 13 Feb 2023 | 02 Apr 2023 | 88,717.18
PR-L1152-P42293 | Construcción de obras complementarias |  | $ 102,300.00 | Works | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42294 | Contratación de Profesional Técnico Social III |  | $ 40,268.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | PERLA BEATRIZ NAGELE DE DUARTE (A) | PARAGUAY | Finished | 14 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | 5,783.09
PR-L1152-P42294 | Contratación de Profesional Técnico Social III |  | $ 40,268.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | PERLA BEATRIZ NAGELE DE DUARTE (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 8,115.62
PR-L1152-P42294 | Contratación de Profesional Técnico Social III |  | $ 40,268.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | PERLA BEATRIZ NAGELE DE DUARTE (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42294 | Contratación de Profesional Técnico Social III |  | $ 40,268.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | MYRIAN DE LAS NIEVES ASCONA BRACHO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P42294 | Contratación de Profesional Técnico Social III |  | $ 40,268.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 31 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | MARIA PATRICIA ECHEGUREN YNSFRAN (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P42295 | Especialista de Apoyo Social |  | $ 59,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | SUSANA DINORAH RUIZ DIAZ GILL MORLIS (A) | PARAGUAY | Finished | 15 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | 8,009.84
PR-L1152-P42295 | Especialista de Apoyo Social |  | $ 59,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | SUSANA DINORAH RUIZ DIAZ GILL MORLIS (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 12,562.02
PR-L1152-P42295 | Especialista de Apoyo Social |  | $ 59,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 01 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | SUSANA DINORAH RUIZ DIAZ GILL MORLIS (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P42296 | Arquitecto asesor obras civiles |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Cancelled |  | 01 Feb 2024 | 01 Apr 2024
PR-L1152-P77825 | Especialista Ambiental III |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Romy Ana María Ortiz Centurión (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | 3,879.27
PR-L1152-P77825 | Especialista Ambiental III |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Romy Ana María Ortiz Centurión (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 17,586.83
PR-L1152-P77825 | Especialista Ambiental III |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Romy Ana María Ortiz Centurión (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 15,149.16
PR-L1152-P77825 | Especialista Ambiental III |  | $ 80,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Romy Ana María Ortiz Centurión (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | MARTÍN LEONARDO VILLALONGA KUEBLER (A) | PARAGUAY | Finished | 08 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | 4,894.06
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | MARTÍN LEONARDO VILLALONGA KUEBLER (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 30 Sep 2023 | 22,611.64
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | MARTÍN LEONARDO VILLALONGA KUEBLER (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 19,454.99
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | MARTÍN LEONARDO VILLALONGA KUEBLER (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | ILBE CAROLINA CASCO ARCE (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | GRACIELA BEATRIZ ACEVEDO MACIEL (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P79014 | Especialista Arquitecto en Obras Civiles y Urbanas III |  | $ 102,860.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | MARA PATRICIA DA SILVA PORTILLO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Lycia Guicela Fretes Rotela (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Myrian Soledad Benítez Aguilera (A) | PARAGUAY | Finished | 02 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | 4,987.63
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Myrian Soledad Benítez Aguilera (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 1,676.18
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Myrian Soledad Benítez Aguilera (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P79015 | Especialista en Planificación y Monitoreo III |  | $ 107,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract finished |  | 20 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | Enrique Daniel Sosa Recalde (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P115780 | Especialista en Planificación y Monitoreo IV |  | $ 74,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2023 | 02 May 2023 | ISRAEL IRIARTE DENIS (A) | PARAGUAY | Finished | 05 May 2023 | 31 Dec 2023 | 17,171.14
PR-L1152-P115780 | Especialista en Planificación y Monitoreo IV |  | $ 74,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2023 | 02 May 2023 | ISRAEL IRIARTE DENIS (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Dec 2024 | 17,117.98
PR-L1152-P115780 | Especialista en Planificación y Monitoreo IV |  | $ 74,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2023 | 02 May 2023 | ISRAEL IRIARTE DENIS (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P115780 | Especialista en Planificación y Monitoreo IV |  | $ 74,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2023 | 02 May 2023 | PEDRO DANIEL GARCETE ROLÓN (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P115780 | Especialista en Planificación y Monitoreo IV |  | $ 74,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 15 Mar 2023 | 02 May 2023 | JESSICA ANALY GIMÉNEZ GAMARRA. (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P118930 | Contratación de Profesional Técnico Social II |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | Adalberto Benitez (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | 6,196.17
PR-L1152-P118930 | Contratación de Profesional Técnico Social II |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | Adalberto Benitez (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 8,115.62
PR-L1152-P118930 | Contratación de Profesional Técnico Social II |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | Adalberto Benitez (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P118930 | Contratación de Profesional Técnico Social II |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | LEYLA YOHANNA FRETES (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P118930 | Contratación de Profesional Técnico Social II |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | VICTORIA LIZ MARTÍNEZ (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121101 | Contratación de Profesional Técnico Social I |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | MARÍA NOEMÍ VILLALBA VILLASANTI (A) | PARAGUAY | Finished | 22 Jun 2023 | 31 Dec 2023 | 6,496.59
PR-L1152-P121101 | Contratación de Profesional Técnico Social I |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | MARÍA NOEMÍ VILLALBA VILLASANTI (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 8,115.62
PR-L1152-P121101 | Contratación de Profesional Técnico Social I |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | MARÍA NOEMÍ VILLALBA VILLASANTI (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P121101 | Contratación de Profesional Técnico Social I |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | CYNTHIA RAQUEL BARRIOS NUÑEZ DA SILVEIRA (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121101 | Contratación de Profesional Técnico Social I |  | $ 41,611.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 02 May 2023 | 01 Jun 2023 | ROMINA STEFANI GIMÉNEZ ZORRILLA (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121102 | Profesional Ambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | FOSCO EMMANUEL GUGLIOTTA RUGGERI CHAPARRO (A) | PARAGUAY | Finished | 15 Jun 2023 | 31 Dec 2023 | 8,982.32
PR-L1152-P121102 | Profesional Ambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | FOSCO EMMANUEL GUGLIOTTA RUGGERI CHAPARRO (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 10,834.16
PR-L1152-P121102 | Profesional Ambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | FOSCO EMMANUEL GUGLIOTTA RUGGERI CHAPARRO (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P121102 | Profesional Ambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | MARÍA ANGELA BELLASAI GAUTO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121102 | Profesional Ambiental |  | $ 50,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | GISSELLE PAOLA NAVARRO ALFONZO (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121103 | Profesional Jurídico |  | $ 43,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 10 May 2023 | 01 Jun 2023 | SADY ARACELI ARCE NUÑEZ (A) | PARAGUAY | Finished | 09 Jun 2023 | 31 Dec 2023 | 9,257.29
PR-L1152-P121103 | Profesional Jurídico |  | $ 43,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 10 May 2023 | 01 Jun 2023 | SADY ARACELI ARCE NUÑEZ (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 Aug 2024 | 10,820.83
PR-L1152-P121103 | Profesional Jurídico |  | $ 43,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 10 May 2023 | 01 Jun 2023 | SADY ARACELI ARCE NUÑEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P121103 | Profesional Jurídico |  | $ 43,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 10 May 2023 | 01 Jun 2023 | LUZ MARÍA GONZÁLEZ (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P121103 | Profesional Jurídico |  | $ 43,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Contract under execution |  | 10 May 2023 | 01 Jun 2023 | María José Ramírez Fatecha (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P162654 | Técnico Ambiental I |  | $ 29,795.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 May 2025 | 01 Jun 2025
PR-L1152-P162655 | Técnico Ambiental II |  | $ 29,795.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 06 May 2025 | 01 Jun 2025
PR-L1152-P162656 | Técnico de Seguridad Ocupacional |  | $ 29,795.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 13 May 2025 | 01 Jun 2025
PR-L1152-P177708 | CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL (PESA) |  | $ 432,655.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jul 2024 | 01 Jul 2025
PR-L1152-P177942 | Servicio de Consultoría para la Ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) Correspondiente al Plan de Gestión Ambiental (PGA) |  | $ 706,242.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 08 Jul 2024 | 01 Jul 2025
PR-L1152-P179970 | Coordinador General |  | $ 17,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 17 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | Patricia Monserrat Giménez Franco (A) | PARAGUAY | Finished | 01 Dec 2023 | 31 Dec 2023 | 2,867.57
PR-L1152-P179970 | Coordinador General |  | $ 17,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 17 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | Patricia Monserrat Giménez Franco (A) | PARAGUAY | Execution | 15 Mar 2024 | 31 May 2024 | 14,134.71
PR-L1152-P179970 | Coordinador General |  | $ 17,200.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Ex-ante | Contract under execution |  | 17 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | Patricia Monserrat Giménez Franco (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P182110 | Consultoría para el Diseño y Ejecución de Estrategias de Formación y Asistencia Técnica a Emprendedores y Buscadores de Empleo en el Barrio Bañado Tacumbú de Asunción. |  | $ 289,194.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Jul 2024 | 10 Mar 2025
PR-L1152-P182112 | CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL OBSERVATORIO Y DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO, CONTROL DE INUNDACIÓN Y ALERTA TEMPRANA DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LOS BAÑADOS NORTE Y SUR DE ASUNCIÓN (PGRyD) - PARAGUAY |  | $ 137,551.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 10 Dec 2024 | 01 Jul 2025
PR-L1152-P182114 | Consultoría para el Desarrollo de un Plan de Movilidad para el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú con Perspectiva de Género |  | $ 60,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 02 Sep 2024 | 03 Feb 2025
PR-L1152-P187550 | Especialista Administrativo del Programa |  | $ 54,575.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | MARTA PATRICIA DE LOS RÍOS GONZÁLEZ (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P187550 | Especialista Administrativo del Programa |  | $ 54,575.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | María Margarita Riveros (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P187550 | Especialista Administrativo del Programa |  | $ 54,575.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | CLAUDIA MARÍA CABALLERO VARELA (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P189614 | Especialista de Gestión Social y Ambiental |  | $ 50,027.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | Víctor Ariel Genes Agüero (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P189614 | Especialista de Gestión Social y Ambiental |  | $ 50,027.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | Laura Carolina Brítez Franco (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P189614 | Especialista de Gestión Social y Ambiental |  | $ 50,027.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | Juan Pastor Aguilar Benítez (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P189615 | Especialista en Gestión Ambiental Urbana |  | $ 45,205.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | Alejandro Giménez Benítez (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P189615 | Especialista en Gestión Ambiental Urbana |  | $ 45,205.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | Amalia Alicia Ozuna Britos (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P189615 | Especialista en Gestión Ambiental Urbana |  | $ 45,205.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 01 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | Paola Patricia Ruax Botto (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P195178 | Consultoría para la Implementación de la estrategia de protección de áreas desocupadas |  | $ 154,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 03 Mar 2025 | 30 Sep 2025
PR-L1152-P195184 | Especialista Ingeniero en Obras Civiles III |  | $ 51,781.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P195189 | Arquitecto Junior II |  | $ 14,247.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 01 Sep 2024
PR-L1152-P195548 | Servicio de Consultoría para la elaboración del Plan de Gestión del Parque de Ribera Yrupé |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 03 Feb 2025 | 30 Sep 2025
PR-L1152-P195550 | Servicio de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Equipamientos Públicos de Salud con Criterios de Diseño y Construcción Sostenible |  | $ 177,083.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 31 Jul 2024 | 04 Feb 2025
PR-L1152-P195551 | Servicio de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Equipamientos Públicos Comunitarios con Criterios de Diseño y Construcción Sostenible |  | $ 106,250.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 31 Jul 2024 | 11 Feb 2025
PR-L1152-P195557 | Especialista en Sistemas de Información |  | $ 41,644.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P195558 | Especialista en Tecnología de la Información y Programación III |  | $ 39,781.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P195560 | Consultoría para Promoción y fortalecimiento de la Salud y de las Unidades de Salud Familiar (USF) en el Marco del Programa de Rehabilitación y Viviendas del Barrio Bañado Tacumbú |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 24 Mar 2025
PR-L1152-P195562 | Consultoría para Diseñar e Implementar un Estudio Específico sobre Violencia de Género y un Programa de ejecución para Contribuir a Disminuir las Violencias en la Población del Barrio Bañado Tacumbú y el Barrio Temporal |  | $ 50,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Ex-ante | Expected |  | 08 Aug 2024 | 01 Mar 2025
PR-L1152-P195659 | Personal de Apoyo Administrativo |  | $ 12,337.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 04 Mar 2024 | 01 May 2024 | Rodrigo Jara Domínguez (A) | PARAGUAY
PR-L1152-P195659 | Personal de Apoyo Administrativo |  | $ 12,337.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 04 Mar 2024 | 01 May 2024 | José Carlos Portillo Benegas (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P195659 | Personal de Apoyo Administrativo |  | $ 12,337.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Process ongoing |  | 04 Mar 2024 | 01 May 2024 | César Juliano Avalos Martínez (P) | PARAGUAY
PR-L1152-P195660 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina - B |  | $ 78,814.00 | Goods | National Competive Bidding | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 05 Dec 2024
PR-L1152-P198601 | Especialista en Catastro |  | $ 27,397.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P198604 | Especialista de Apoyo Financiero |  | $ 15,068.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 03 Feb 2025 | 01 Mar 2025
PR-L1152-P198605 | Especialista Arquitecto Paisajista |  | $ 19,178.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 20 Jan 2025 | 01 Mar 2025
PR-L1152-P198606 | Asesoría Jurídica Interinstitucional |  | $ 41,644.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P209566 | Especialista en Comunicación IV |  | $ 32,054.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 10 May 2024 | 01 Jun 2024
PR-L1152-P209567 | Especialista Financiero II |  | $ 36,986.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P209568 | Especialista en Obras Sanitarias II |  | $ 41,917.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P209569 | Especialista Social III |  | $ 34,931.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 04 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P209573 | Técnico Social IV |  | $ 17,465.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 05 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P209574 | Especialista en Obras Civiles IV |  | $ 37,260.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 05 Jun 2024 | 01 Jul 2024
PR-L1152-P209575 | Asesoría Jurídica Especializada para el Programa II |  | $ 32,876.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024
PR-L1152-P209576 | Especialista en Adquisiciones II |  | $ 36,986.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Ex-ante | Expected |  | 01 Aug 2024 | 02 Sep 2024