LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 2075589

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

Desarrollo de Capacidad Empresarial en Microempresas de Subsistencia

I.	Objeto

1.01	El Proyecto tiene como objetivo contribuir a disminuir la vulnerabilidad y mejorar el ingreso y las condiciones de vida del entorno familiar de microemprendedores de los barrios carenciados y villas de emergencia del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.02	El propósito del Proyecto consiste en mejorar la gestión empresarial de los micro-emprendimientos en las villas de emergencia y barrios carenciados del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de potenciar su crecimiento y sostenibilidad.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto consta de los siguientes componentes: (a) Sensibilización y Caracterización de Microempresas - Fortalecimiento de AVANZAR; (b) Capacitación, Asistencia Técnica, Articulación y Financiamiento de Micro emprendimientos; y (c) Seguimiento, Monitoreo y Difusión del Proyecto.

Componente 1. Sensibilización y Caracterización de microempresas. Fortalecimiento de AVANZAR

2.02	El objetivo de este Componente es contar con una masa crítica de beneficiarios del Proyecto y, a la vez, desarrollar el fortalecimiento de la entidad que les brinda créditos y la caracterización de los micro emprendimientos. En este sentido, se realizarán las siguientes actividades: (i) caracterización de la demanda, clasificación e identificación de microempresas infrasubsistencia, subsistencia y con posibilidades de capitalización; (ii) producción y diseño de material de sensibilización; (iii) campaña de sensibilización en áreas involucradas; y (iv) elaboración e implementación de un plan estratégico de gestión para AVANZAR.

2.03	Como resultado de este Componente: (a) se publicará una caracterización de micro emprendimientos; (b) se habrán sensibilizado 1.000 microemprendedores en la necesidad de contar con una buena gestión empresarial; (c) 100 microempresarios no participantes en el Proyecto mostrarán interés en mejorar su gestión empresarial; (d) se habrá implementado un Plan Estratégico para AVANZAR, incluyendo el desarrollo de nuevos productos; (e) se habrá implementado un sistema de calidad en base a principios de ISO 9001; y (f) se habrá capacitado, al menos, a ocho integrantes de AVANZAR en las distintas áreas de intervención del plan estratégico.

Componente 2. Capacitación, Asistencia Técnica, Articulación y Financiamiento de Micro emprendimientos

2.04	El objetivo de este Componente es establecer mecanismos de apoyo para la potenciación de los micro emprendimientos que participen en el Proyecto, mediante la incorporación y el seguimiento de mejores prácticas empresariales. En este sentido, se realizarán las siguientes actividades: (i) identificación de mejores prácticas de gestión empresarial, adecuadas a la población objetivo, a ser incorporadas en el programa de capacitación; (ii) diseño del programa de desarrollo empresarial y preparación de materiales; (iii) selección y capacitación de tutores; (iv) capacitación a microemprendedores en gestión empresarial; (v) selección y capacitación específica de microemprendedores (por ejemplo, diseño, calidad, seguridad alimentaria, etc.); (vi) asistencia técnica específica a microemprendedores a partir de las necesidades de la demanda; (vii) articulación de micro emprendimientos en cadenas productivas; y (viii) financiamiento de micro emprendimientos.

2.05	Como resultado de este Componente, se contará con: (a) un programa de desarrollo empresarial para micro emprendimientos y con materiales impresos; (b) 15 tutores formados en gestión empresarial para micro emprendimientos; (c) 500 microemprendedores capacitados en gestión empresarial; (d) 50 microemprendedores capacitados en temas específicos; (e) 25 microemprendedores que habrán obtenido asistencia técnica (tutorías) a partir de las necesidades de la demanda; (f) 20 micro emprendimientos articulados con la cadena de valor que efectivizarán la primera entrega; y (g) al menos, un 80% de los beneficiarios del Proyecto que reportarán un alto grado de satisfacción con las actividades de capacitación y asistencia técnica.

Componente 3. Seguimiento, monitoreo y difusión del Proyecto

2.06	El objetivo de este Componente es capturar y difundir las actividades y resultados del Proyecto para lograr un mayor conocimiento de cómo promover el crecimiento y desarrollo empresarial de microempresas de subsistencia. Para ello, se realizarán las siguientes actividades: (i) seguimiento y monitoreo del Proyecto; (ii) sistematización de lecciones aprendidas y mejores prácticas; y (iii) difusión del Proyecto, incluyendo documentación de la experiencia a través del desarrollo de estudios de caso y material de difusión; y eventos nacionales internacionales de difusión de los resultados del Proyecto.

2.07	Como resultado de este Componente: (a) se desarrollarán y publicarán manuales de mejores prácticas de asistencia técnica a micro emprendimientos; (b) se desarrollarán y publicarán 2 estudios de caso; (c) se realizará un video con el relato de dos historias de cambio; (d) se realizarán 2 eventos nacionales de difusión; (e) se diseñará una currícula para ser incorporada en un posgrado de especialización de la UBA; y (f) se pondrá en funcionamiento la página web del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$827.025, según el siguiente presupuesto:

Presupuesto

(en US$)

| ACTIVIDADES | BANCO/FOMIN | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación y logística | 125.000 | 85.500 | 210.500 |
| Componente 1: Sensibilización y caracterización de microempresas. Fortalecimiento de AVANZAR. | 103.000 | 3.000 | 106.000 |
| Componente 2: Capacitación, asistencia técnica, articulación y financiamiento de micro emprendimientos. | 94.100 | 300.000 | 394.100 |
| Componente 3: Seguimiento, monitoreo y difusión. | 35.300 | 9.500 | 44.800 |
| SUBTOTAL | 357.400 | 398.000 | 755.400 |
| Auditoría final y revisión expost de adquisiciones y desembolsos | 15.000 |  | 15.000 |
| Línea de Base y evaluaciones intermedia y final | 25.000 |  | 25.000 |
| Imprevistos | 7.515 | 7.000 | 14.515 |
| TOTAL | 404.915 | 405.000 | 809.915 |
| Evaluación de Impacto (0,5%) | 2.110 |  | 2.110 |
| Capacitación en Gestión Financiera y Adquisiciones | 15.000 |  | 15.000 |
| GRAN TOTAL | 422.025 | 405.000 | 827.025 |
| Porcentajes (excluyendo actividades evaluación de impacto y fortalecimiento institucional) | 50% | 50% | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor será la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES).

4.02	El Comité Directivo estará compuesto por 3 integrantes, (i) dos representantes del CENES de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; y (ii) un representante de la Asociación Civil AVANZAR. El Coordinador de Proyecto participará en calidad de Secretario del mismo. Este Comité actuará como auténtico órgano de gobierno del Proyecto; en particular, sus funciones son: acordar las pautas estratégicas, supervisar al Coordinador de Proyecto, aprobar los informes y las partidas presupuestarias. El Coordinador del Proyecto dependerá directamente del mencionado Comité. Éste tendrá la responsabilidad de la selección del Coordinador del Proyecto, la puesta en vigencia y cumplimiento del Reglamento Operativo, supervisar el presupuesto, el cumplimiento de la ejecución a través de la aprobación de los informes de progreso, ayudar a identificar y, eventualmente, proporcionar recursos adicionales para apoyar el Proyecto y proporcionar las condiciones para asegurar la sostenibilidad del mismo luego de que culmine el Proyecto. Se organizará, al menos, una reunión mensual y todas las sesiones adicionales que se requieran para la ejecución del Proyecto.

4.03	La Unidad Ejecutora estará compuesta por un Coordinador, un Asistente de Coordinación y una Secretaria.

# Footnotes

Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano.

Tutoría: modalidad de asistencia técnica que acompaña y orienta el proceso de implementación de mejoras a la gestión empresarial de micro emprendimientos.

Contratación de consultores que brindarán servicios de fortalecimiento institucional en aspectos fiduciarios.