COLOMBIA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR SALUD

(716/OC-CO)

INFORME DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO

ACTA DEL COMITÉ DE REVISIÓN GERENCIAL

14 de marzo del 2003

Asistieron a la reunión: Juan M. Fariña (SO3/CHF), quien la presidió; Gisella García (OVE); Roberto Manrique (RE3/FI3); Carlos Pimenta (RE3/SC3); Javier León (RE3/OD5); Amanda Glassman (RE3/SO3); y Antonio Giuffrida (RE3/SO3). Fernando Montenegro (COF/CCO); e Ian Mac Arthur (COF/CCO) participaron por videoconferencia. Se recibieron comentarios  por correo electrónico de César Falconi (RE3/EN3) y Tomás Engler (RE1/SO1). Ethel Muhlstein (RE3/SO3) actuó como Secretaria del CRG.

COMENTARIOS

El CRG solicitó que se incluyan o expliquen en más detalle los siguientes temas en el PCR:

Logros del programa.  A pesar del cumplimiento pleno y satisfactorio de las acciones apoyadas por el programa y dados los últimos datos disponibles sobre la situación financiera de los hospitales públicos en Colombia, el CRG consideró que se debe modificar la apreciación sobre el logro de los objetivos del programa.  Se ha demostrado el logro del mejoramiento de la gestión de las unidades intervenidas, pero no se ha demostrado el logro de un aumento en la eficiencia de estas instituciones ni la liberación de recursos para la ampliación de cobertura (o aseguramiento) como resultados del mejoramiento de la gestión.  Si fuera posible, el CRG solicitó que se explique si se logró obtener ahorros del piloto de reestructuración de hospitales (componente de Fortalecimiento Institucional) que permitían expandir la cobertura o extender el régimen subsidiado.

Indicadores de desempeño.  El CRG solicitó que se presenten los avances logrados en  indicadores seleccionados de desempeño tanto del componente original de gestión  como del piloto para la reestructuración de 26 hospitales públicos.  Asimismo, en el caso del componente original de gestión, se debe especificar el denominador de cada indicador presentado para que el universo de intervención queda claro con respecto al universo inicialmente previsto (195 instituciones).

Recursos humanos. El CRG solicitó que se explicara en más detalle cómo se implementó la reducción de la planta hospitalaria, si se apoyó la reinserción laboral o capacitación de los empleados que se retiraron, cómo se financiaron las indemnizaciones y si el personal que recibió estos pagos regresó posteriormente a trabajar en el sistema de salud.

Ejecución. Dado los altos costos financieros que implica un período de ejecución extendida, el CRG pidió que se incluya mayor detalle sobre qué motivos causaron la extensión en la ejecución del programa a 10 años cuando originalmente se estimaba en 4 años.  ¿Fue este un problema de espacio fiscal? ¿Fue este un resultado de distintas prioridades políticas?  ¿Cómo afectaron los cambios de ministros a la estabilidad de la Unidad Ejecutora y por lo tanto el ritmo de ejecución?  ¿El Banco debería haber seguido otra estrategia?

Lecciones aprendidas.

Se sugirió considerar para las lecciones aprendidas, dado el extenso período de ejecución, si sería mejor diseñar este tipo de programa en dos fases o si la ejecución de este programa se extendió por haber sido demasiado ambicioso en su diseño. Se observó también que el tiempo de ejecución sirvió como oportunidad para seguir de cerca el proceso de las reformas.

Se recomendó incluir una lección aprendida sobre los tipos de indicadores de desempeño seguidos en el tiempo y la naturaleza del seguimiento y evaluación requerido por parte del Banco y el Prestatario para establecer el impacto del programa.

Se consideró una buena cualidad de la Unidad Ejecutora y el Banco sus capacidades de coordinación y adaptación a los cambios sobre la marcha, dado que la aprobación de la Ley 100 que reformaba profundamente el sector salud ocurrió justo después de la ejecución del programa.

Catastro físico. El CRG solicitó que se explique los motivos por los cuales el catastro físico no fue utilizado.  ¿Fue por limitaciones en el software?  ¿Qué hizo el proyecto para mejorar el uso?  Esto podría ser agregado a las lecciones aprendidas.  El catastro y el mapa de salud deberían estar relacionados con el sistema de información.

Secuencia de componentes. El comité solicitó explicar por qué la secuencia de los componentes de gestión no fue adecuada.

Estudios.  Se solicitó explicar en más detalle cuáles fueron los dos estudios que no se realizaron, por qué motivo no llegaron a hacerse, cuál era su relevancia y cómo se vio afectada la ejecución.

Finalmente, el CRG felicitó los autores del PCR para la alta calidad técnica y escrita del informe.

-original firmado-	-original firmado-

________________________________             _________________________________

Ethel Muhlstein			                      Juan M. Fariña

Secretaria del CRG				      Presidente del CRG

Informe de Terminación de Proyecto (PCR)

# Primera Parte

| Nombre del proyecto: | Programa de Mejoramiento de Servicios de Salud |
| --- | --- |
| Número del proyecto: | CO-0033 |
| Números del préstamo y de la CT: | 716/OC-CO |
| País: | Colombia |
| Organismo(s) Ejecutor(es): | Ministerio de Salud |
| Sector: | SA-SER |
| Modalidad: | Inversión |
| Fecha de aprobación: | 02/12/92 |
| Fecha de terminación: | 28/10/02 |
| Montos del préstamo o la CT: | US$40.000.000 |
| Clasificación final de la implementación del proyecto: | S |
| Clasificación final de los supuestos del proyecto: | H |
| Clasificación final de los objetivos de desarrollo: | P |

## Objetivos y componentes del proyecto

- Presente de manera sucinta los objetivos del proyecto.

El proyecto tenía por objetivo: (i) mejorar la gestión de aproximadamente 195 establecimientos públicos del sector salud para aumentar su eficiencia y liberar recursos financieros para utilizar en la ampliación de la cobertura de servicios; y (ii) elaborar los estudios requeridos para formular un programa de inversiones físicas consistente con el plan de reformas del sector. En este sentido, el proyecto apoyaría el proceso de descentralización administrativa del sector así como identificaría los requerimientos de inversión para adecuar la infraestructura existente.

- Describa brevemente los componentes del proyecto.

Se describen a continuación los dos componentes del proyecto: (i) mejoramiento de la gestión de salud; y (ii) estudios de preinversión.

1. Componente de Mejoramiento de la Gestión de Salud

Este componente incluía todas las actividades que correspondían al desarrollo automatizado de sistemas y procedimientos gerenciales en el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional Hospitalario y aproximadamente veintinueve establecimientos pilotos (diez direcciones departamentales, diez hospitales de segundo nivel y nueve hospitales de tercer nivel), denominados Centros de Diseño y Adiestramiento, y posteriormente al resto de las instituciones participantes (aproximadamente veintitrés direcciones departamentales de salud, veinte hospitales de tercer nivel y ciento y veintiún hospitales de segundo nivel).

El componente en su diseño original pretendía el desarrollo e implantación de quince áreas funcionales (sistema de información, gerencia corporativa, gestión de mantenimiento hospitalario, desarrollo de personal, contabilidad, sistema financiero, costos y tarifas, suministros, servicios generales, estadísticas de salud, control de gestión, servicios a usuarios, organización de servicios médicos, calidad de la atención, y jurídica) en cinco etapas básicas así: (i) inducción de las entidades participantes; (ii) prediseño en la que se sentarían las bases bajo las cuales todos los equipos de desarrollo de las áreas funcionales operarían; (iii) diseño e implementación del modelo conceptual y relacional de las unidades funcionales en las instituciones definidas como centros de diseño y adiestramiento, y elaboración del material requerido; (iv) evaluación a través de la cual se aseguraría que los sistemas y procedimientos que se replicarían en la última fase cumplan con los objetivos previstos; y (v) replicación en las demás instituciones objeto.

2. Componente de Estudios de Preinversión

Este componente consistía en la realización de estudios que permitirían determinar la magnitud de inversión física necesaria para recuperar la capacidad instalada de las instituciones hospitalarias objeto. Para ello se previó el desarrollo de cuatro estudios que incluían: (i) organización del modelo de seguro de salud; (ii) mapa de salud; (iii) catastro físico funcional; y (iv) programa de redes de servicios.

- Describa en forma sucinta los principales supuestos necesarios para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto; y los supuestos necesarios para el logro global de los objetivos del proyecto.

### En la propuesta metodológica inicial del proyecto, los supuestos de éxito incluían el desarrollo de los sistemas de gestión hospitalaria siguiendo un diseño modular y de forma paralela en varios centros, por si alguno de los mismos entrara en crisis durante la ejecución del proyecto en otros centros se alcanzarían las metas previstas. Este supuesto estuvo relacionado con el manejo del riesgo generado por la complejidad institucional resultante del gran número de instituciones que se esperaba resultaran beneficiadas.

Un segundo supuesto de éxito era la necesidad de generar estrategias que garantizaran la permanencia del personal capacitado a través del proyecto en sus instituciones, para lo que se previó que dicho personal percibiera incrementos salariales como incentivo para no dejar sus instituciones y que los hospitales se comprometieran a desarrollar actividades de capacitación continua del personal. Adicionalmente, se contempló una manera de garantizar la conservación en las instituciones de las lecciones transmitidas a través de las acciones de asistencia técnica y capacitación y minimizar el impacto de los cambios de personal, por medio del desarrollo de manuales y otro tipo de material técnico pedagógico que se preservara en las instituciones. En el caso de la capacitación formal del personal de las áreas de mantenimiento hospitalario, se planteó la suscripción de contratos de contraprestación de servicios que establecían la obligatoriedad de permanecer al servicio de la institución por un período mínimo de dos años, a partir de la terminación de la capacitación.

## Resultados y Objetivos de desarrollo del proyecto

- Con base en la Sección I (A, B, C), describa de manera sucinta:

- Cuál es el nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto.

El nivel alcanzado de logro de los componentes es muy alto. Se desarrollaron las áreas funcionales y se las implantaron en las instituciones previstas. De igual manera, se realizaron los estudios del catastro físico funcional y mapa de salud. Como se verá más adelante, debido a cambios en el contexto de las políticas de reforma del sector, era necesario alterar el esquema piloto de desarrollo de las áreas funcionales. Asimismo, no se llevaron a cabo dos de los cuatro estudios originalmente contemplados, siendo los de la organización del modelo de seguro de salud y programa redes de servicios, que se volvieron innecesarios con la implementación de nueva legislación.

En cuanto al propósito de mejorar la eficiencia de las instituciones hospitalarias y liberar recursos para el aumento de las coberturas de aseguramiento, es necesario destacar que el proceso de reforma generó la aparición de una serie de condiciones que favorecen el mejoramiento de la gestión de las instituciones hospitalarias y transformaron recursos denominados de oferta para aumentar las coberturas del régimen subsidiado, pero simultáneamente creó situaciones que incrementan el gasto hospitalario. Esta combinación de factores encubren o confunden los logros que pudiera tener el proyecto.

El proceso de “empresarización” de las instituciones hospitalarias las obligó a implementar procesos gerenciales y administrativos desconocidos antes de la reforma, procesos todos que implican la vinculación de recurso humano profesional, técnico y auxiliar para la ejecución de actividades relacionadas con los procesos de contratación, facturación y recaudo de recursos por venta de servicios, contabilidad, control interno (antes desarrollado por la Contraloría General de la República) y atención al usuario, entre otros. De otra parte la nivelación salarial de los funcionarios del sector salud decretada por el gobierno Nacional entre los años 1995 a 1998, generó incrementos en los costos de operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

De otra parte, el proceso de la reforma redujo entre los años 1997 a 2001 en forma sustancial la participación de los recursos que hacían parte del situado fiscal asignado a salud, destinado a los “subsidios de oferta”, el cual se ejecutaba mayoritariamente con los hospitales públicos. Lo anterior no solo significó una transformación importante de recursos de “oferta” a “demanda”, sino también una reducción real de los recursos recibidos por los hospitales públicos por la atención de la población pobre no asegurada. Esta reducción de los recursos denominados de “oferta”, destinados a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, se evidencia en la variación de la composición de los ingresos hospitalarios como se muestra en la gráfica 1.

Finalmente, se observa que, dada la amplitud de factores que pueden impactar la eficiencia y sostenibilidad hospitalaria, es muy difícil establecer relaciones de causalidad directa entre las acciones desarrolladas por el programa y el mejoramiento o no de la situación de las instituciones. Pese a la recolección anual de datos sobre indicadores de gestión especificados en el Contrato de Préstamo, presentados en el Anexo 1, el Ministerio no ha presentado un análisis de su comportamiento. No obstante, es posible deducir, que el proyecto ayudó en la sostenibilidad hospitalaria, y de acuerdo con lo descrito por los gerentes de los hospitales, “pese a las limitaciones y problemas que aún tienen los hospitales, la situación pudiera ser peor sin la presencia del programa”.

Es necesario destacar que los componentes originales del programa, estaban destinados exclusivamente a la modificación de las condiciones de gestión institucional, sin impactar las circunstancias estructurales que inciden directamente en la situación financiera de los hospitales. Así las cosas, con el propósito de incidir directamente en la misma, se diseñó e implementó con financiamiento del crédito un proyecto piloto de reorganización, fortalecimiento y ajuste de un grupo de instituciones.

Con los datos disponibles de la evaluación de este proyecto, se encuentra que el mismo generó un ahorro en el gasto total de los hospitales del 19.5%, debido en gran parte al ahorro en los gastos de personal del 30%, lo que implicó una reducción de 9 puntos porcentuales en la participación de los gastos de nómina en los gastos totales de las instituciones cubiertas.

En la Tabla 1, se presenta el resumen de los indicadores de las 26 instituciones cubiertas, que permiten observar la reducción en el gasto, con incremento de producción en la mayoría de los servicios.

Tabla 1 
Indicadores de evaluación de las 26 instituciones objeto del Proyecto piloto de reorganización, fortalecimiento y ajuste de la gestión, iniciado en 1999

Millones de $ constantes de 2002

| Indicador | 1999 | 2000 | 2001 | Variación % 1999/01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto total | 666,689 | 637,930 | 536,818 | -19.5 |
| Estructura de Gasto de personal |  |  |  |  |
| Servicios personales asociados a la nómina | 292,449 | 283,648 | 203,253 | -30.5 |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 106,560 | 78,735 | 68,918 | -35.3 |
| Costo total nómina | 399,009 | 362,383 | 272,171 | -31.8 |
| Servicios personales indirectos | 44,112 | 57,023 | 72,149 | 63.6 |
| Total gastos de personal | 443,121 | 419,406 | 344,319 | -22.3 |
| Número de cargos (planta de personal) | 15,827 | 11,068 | 10,531 | -33.5 |
| Indicador | 1999 | 2000 | 2001 | Variación % 1999/01 |
| Producción Consulta |  |  |  |  |
| Número de consultas externas | 925,131 | 790,201 | 967,167 | 4.5 |
| Número de consultas de urgencias | 738,036 | 806,553 | 829,501 | 12.4 |
| Producción Hospitalización |  |  |  |  |
| Número de camas | 5,585 | 5,019 | 4,654 | -16.7 |
| Número de egresos | 302,685 | 295,313 | 280,811 | -7.2 |
| Giro cama | 54 | 59 | 60 | 11.3 |
| Porcentaje ocupacional | 79.7 | 82.9 | 85.7 | 7.6 |
| Promedio día estancia | 5.2 | 5.0 | 5.0 | -5.1 |
| Producción cirugía y partos |  |  |  |  |
| Número de cirugías | 159,236 | 174,846 | 178,897 | 12.3 |
| Número total partos | 75,012 | 69,453 | 69,231 | -7.7 |

Fuente: Informes semestrales de evaluación presentados por las instituciones.

- El nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del proyecto.

Se considera que los objetivos del proyecto se han logrado, y la sección D de esta primera parte del informe trata de su sostenibilidad.

- Si hay diferencias entre las expectativas actuales con respecto a los componentes u objetivos y la declaración más reciente de componentes y objetivos del proyecto, convenida oficialmente con el prestatario, describa y explique:

- Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

Con respecto a los componentes del proyecto, no se presentan diferencias entre las expectativas actuales y la declaración más reciente, ni entre los resultados planificados y los logrados, con la principal excepción de la introducción de un proyecto piloto de reestructuración de hospitales que será tratado en las siguientes secciones del informe.

- Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

Con respecto a los objetivos del proyecto, no se presentan diferencias entre las expectativas actuales y la declaración más reciente, ni entre los resultados planificados y los logrados.

- ¿Logró el proyecto algo importante que no se preveía?  En caso afirmativo, sírvase explicar.

El proyecto en su propuesta inicial estaba direccionado a modificar las condiciones de gestión de las instituciones objeto y no las estructurales. Sin embargo, la aplicación de la reforma en el sistema de salud demostró que los hospitales tienen una gran dificultad para adaptarse a las exigencias y condiciones planteadas por la misma. Entre los problemas estructurales de los hospitales públicos se destacan: (i) el sobredimensionamiento de las plantas de recursos humanos frente a la demanda de servicios y el conjunto de la oferta de instituciones prestadoras; (ii) elevados costos de operación debido a la alta carga salarial y prestacional; y (iii) deterioro de la planta física y de equipos, por lo que se requirió hacer un abordaje de esta problemática que permitiera ajustar la estructura de los hospitales a los reales requerimientos de la demanda de servicios de salud.

En este sentido, como fue indicado en la sección II.A, con el apoyo del programa se inició desde el año 1999 un subproyecto piloto de mejoramiento, fortalecimiento y ajuste en la gestión, con el propósito de conducir a las instituciones hospitalarias a operar en condiciones de equilibrio y garantizar su viabilidad técnica y financiera, a través de la adecuación y venta de servicios que prestan, el mejoramiento de la gestión, la racionalización del gasto por medio de la reestructuración de producción de servicios (recursos humanos y físicos) y la flexibilización de su sistema de contratación, entre otros.

En desarrollo del proyecto, se realizaron en conjunto con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) acciones de coordinación para implementar procesos que permitieran la readaptación y reubicación laboral de los empleados a quienes se les suprimió el cargo. No obstante no se implementaron procesos de seguimiento a estas acciones, la principal modalidad observada corresponde a la conformación de cooperativas y otras formas de asociación, que en el caso del personal auxiliar prestan servicios mediante contrato con instituciones del sector para procesos de apoyo logístico, tales como lavandería, alimentos o aseo. En el caso de los profesionales de la salud con énfasis en los médicos especialistas, se presentan múltiples formas de asociación que contratan con las instituciones por la prestación de servicios, sujetas a mecanismos de pago que combinan los pagos fijos básicos y algunas primas adicionales asociadas a productividad. No hay evidencia que indique que el personal indemnizado regresó posteriormente a ser contratado por los mismos hospitales públicos.

Como fue mostrado anteriormente, los resultados del subproyecto piloto fueron bastante positivos: se logró reducir la planta total de personal de los 26 hospitales participantes en aproximadamente 31%, con un énfasis en las áreas intermedias, o sea, se suprimieron más cargos administrativos que asistenciales (46% y 24%, respectivamente). En general, se pudo observar que los hospitales han cumplido con los compromisos pactados en los convenios de desempeño, en los que se establecieron metas de producción y calidad en la prestación de los servicios a partir de los portafolios previamente definidos, han estabilizado su funcionamiento en la prestación de servicios, han reducido la situación de crisis financiera y el conflicto laboral, y han ajustado el gasto, dejándolo en un nivel sostenible y manteniendo o incrementando la producción.

Además de estos resultados, se obtuvo de esta experiencia piloto el desarrollo de metodologías para la formulación de estudios de reorganización de las instituciones prestadoras de servicios de salud, e instrumentos para la evaluación y seguimiento de estos procesos.

- ¿Cuán probable es que se logren los objetivos acordados del proyecto y de que éstos sean sostenibles? Explique, tomando en cuenta: (i) el grado de terminación de los componentes del proyecto y su uso, y (ii) si todavía son válidos, y si continuarán siendo válidos, los supuestos necesarios para lograr los objetivos del proyecto. (Ejemplos de factores que podrían tener un impacto sobre la sostenibilidad incluyen:  el compromiso del prestatario; el entorno de políticas; la capacidad institucional; la viabilidad técnica, financiera y económica; el impacto social; y los incentivos que alienten a los involucrados a mantener la sostenibilidad del proyecto.)

La sostenibilidad de los objetivos del proyecto en el mediano y largo plazo a nivel de las instituciones depende de varios factores. De una parte, es necesario que los desarrollos del proyecto a nivel conceptual y metodológico sean asumidos totalmente por las estructuras del Ministerio de Salud y las direcciones territoriales. Con respecto al Ministerio de Salud, este proceso ha venido dándose en los últimos años, pero en el caso de las direcciones territoriales de salud el desarrollo de sus capacidades aún es muy desigual en los distintos departamentos del país, siendo en algunos especialmente crítico por la alta rotación de personal de estas entidades, sujetas a los cambios políticos, y a los ajustes de que han sido objeto como parte del proceso de reducción del tamaño del Estado.

A nivel de las instituciones hospitalarias, es de esperarse que, con los desarrollos de las acciones de reorganización, rediseño y modernización a través de su transformación en empresas sociales del Estado: (i) se refuercen las acciones de mejoramiento de procesos en las instituciones de segundo y tercer nivel objeto del programa de mejoramiento; (ii) se repliquen en las instituciones de primer nivel, que tienen en la mayoría de los casos desarrollos muy incipientes; y (iii) se fortalezca la capacidad institucional y de gestión de las direcciones territoriales de salud, para que no sólo apoyen con acciones de asistencia técnica el mejoramiento de la gestión de los hospitales, sino que también ejerzan de manera adecuada sus competencias en la organización, coordinación y control de la red de prestadores de servicios de salud.

En función de la sostenibilidad de los resultados del proyecto, en materia del entorno de políticas, es de destacar lo establecido en la Ley 715 de 2001, por medio de la cual se fijan las competencias y recursos para la prestación de servicios de salud en el país. Esta ley determina que el servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta de servicios y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. Adicionalmente, la misma Ley establece que el Gobierno Nacional podrá otorgar préstamos condonables a las entidades territoriales con el fin de adelantar el programa de organización y modernización de redes, los cuales serán considerados como gastos de inversión del sector.

El documento CONPES 3204 establece que la política de prestación de servicios de salud en el sistema general de seguridad social se orientará a mejorar el acceso, la oportunidad, la utilización y la calidad de los servicios, independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones prestadoras, creando incentivos para que a través del mercado se ajuste la oferta requerida, así apoyando la sostenibilidad de la reforma. En particular, en el caso de la oferta pública, la política establece condiciones y alternativas para hacer posible su operación dentro del mercado y resolver los problemas que determinan las actuales condiciones de ineficiencia en la gestión, baja productividad, altos costos de operación e inadecuada capacidad resolutiva. El mismo documento CONPES establece que tanto la Nación como las entidades territoriales deberán concurrir, bajo la modalidad de créditos condonables, en el financiamiento del proceso de ajuste y modernización de las instituciones públicas mediante convenios de desempeño.

En términos de la sostenibilidad financiera de las reformas, el documento CONPES recomienda autorizar a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US$250 millones, con destino a la financiación del proyecto de modernización de la red pública de prestación de servicios de salud, e incluir estos recursos en el Plan Financiero del cuatrienio  2003 - 2006 y en el presupuesto de la Nación para los mismos años. Este conjunto de decisiones garantizará no solo la disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto, sino que al estar sujetas a la suscripción de créditos condonables, permitirá tener una mayor certeza del compromiso de los responsables de la prestación de los servicios a nivel territorial, para promover la sostenibilidad del proyecto.

La sostenibilidad de los proyectos de catastro físico funcional y mapa de salud está sujeta al grado de utilización que se dé a sus resultados a nivel del Ministerio de Salud, direcciones territoriales de salud e instituciones hospitalarias. Con relación al catastro físico funcional, sus resultados fueron entregados a las entidades interesadas, pero dado que es un producto complejo que requiere de la disponibilidad de equipos, software y personal capacitado para su uso, la utilización observada es menor a la esperada. De acuerdo con los resultados de la evaluación de medio término, el 87% de los hospitales encuestados respondieron que conocían la herramienta pero sólo el 41% la utilizaban.

Para que la utilidad del estudio de catastro sea plena en la toma de decisiones de inversión se requiere de su permanente actualización por parte de las entidades. En este sentido, el Ministerio de Salud ha hecho esfuerzos para que las dotaciones de equipamento médico realizadas por la Nación en los últimos años estén involucradas en el sistema de información. Sin embargo, se requiere de un mayor esfuerzo por parte de las direcciones territoriales en este sentido, más aún si se tiene en cuenta su responsabilidad en la organización y administración de la red pública de prestadores de servicios de salud. No obstante lo anterior, el desarrollo metodológico del estudio de catastro con el sistema de información son productos que seguirán siendo utilizables en el tiempo, tanto para su actualización en las instituciones de segundo y tercer nivel, como su aplicación en instituciones de primer nivel de atención.

Asimismo, la utilización del sistema de información del mapa de salud hace parte del quehacer diario del Ministerio, y es permanentemente utilizado y actualizado, lo que garantiza su sostenibilidad.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos del proyecto que presenten el riesgo de nunca ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

Como se ha expresado, los objetivos del proyecto se lograron, aunque se siguen requiriendo acciones por parte del Ministerio de Salud, las direcciones territoriales e instituciones prestadoras que permitan que el tamaño y características de la oferta de servicios de salud corresponda a la requerida por la demanda, y que su operación se dé en condiciones de equilibrio y sostenibilidad para mejorar las condiciones de acceso, eficacia y calidad.

- Si el análisis ex ante del proyecto incluyó un cálculo de la tasa interna de retorno o el análisis de eficiencia en función de los costos, ¿cuál es la tasa de retorno con la cual se puede establecer una comparación, o la eficiencia en función de los costos recalculados, después de la ejecución del proyecto? (Nota: el recálculo de la justificación económica del proyecto deberá realizarse en todos los casos para los cuales se disponga de información confiable y cuando pueda hacerse dentro del marco temporal requerido.)

El análisis ex ante del proyecto no incluyó un cálculo de la tasa interno de retorno.

## cambios en los Objetivos, componentes, y supuestos originales

- Después de la aprobación del proyecto, ¿se produjeron cambios importantes en sus objetivos, componentes o supuestos? En caso afirmativo, describa los cambios e incluya una apreciación de las razones que los motivaron.

Los objetivos del proyecto no variaron, pero a nivel de los componentes hubo cambios generados por el proceso de la reforma de la seguridad social en salud en Colombia, aprobada casi simultáneamente con el primer desembolso de los recursos del crédito, en el sentido de realizar algunos ajustes en las estrategias de desarrollo del programa previstas en la fase de preparación. Igualmente, algunos de los subproyectos incluidos en el componente de preinversión fueron reevaluados.

- Componente de Gestión

La estrategia de implementación prevista en este componente fue modificada teniendo en cuenta los requerimientos urgentes de ajuste en la organización y desempeño de los hospitales públicos introducidos en la Ley 100. Considerando que el diseño del componente partía de un desarrollo modular por grupos de instituciones, donde solamente un pequeño grupo de hospitales (19) serían beneficiados durante el primer año, en su calidad de centros de diseño y adiestramiento, y las otras, solamente hasta el final del proyecto, se generó un cambio que garantizara el acceso de todas las instituciones objeto desde el inicio del mismo. Adicionalmente, la Ley 100 definió nuevas competencias y funciones para las direcciones seccionales de salud, lo cual requirió el redireccionamiento del accionar del proyecto, priorizando a las instituciones hospitalarias e incidiendo en estas direcciones de una manera más tangencial.

En la práctica, y con el fin de dar una cobertura al 100% de las instituciones, en los aspectos de mejoramiento y ajuste de la gestión desde lo previsto por la legislación, se inició el desarrollo modular de las siguientes acciones en cada una de ellas: (i) configuración de la plataforma jurídica, que tenía como objetivo básico la transformación de las instituciones hospitalarias en empresas sociales del estado; (ii) análisis de la situación actual de la empresa; (iii) desarrollo de la plataforma estratégica; (iv) ejecución del proceso de planeación; (v) normalización de procesos, que permitiría mejorar la eficiencia de la empresa a través del rediseño de la estructura organizacional; y (vi) implementación de un control integrado de gestión, a través del monitoreo de un conjunto de indicadores cuantitativos manejados en un sistema de información.

Las mencionadas acciones incluyeron la preparación de material técnico pedagógico, capacitación a los equipos directivos de las instituciones hospitalarias y direcciones territoriales de salud, y asistencia técnica. Una vez superada esta primera etapa, se fortalecieron la implementación y mejoramiento de procesos críticos en la gestión de las entidades, tales como los de contratación, facturación y recaudo por venta de servicios, los procesos contables y el cálculo de costos hospitalarios. Por otra parte, las actividades de este componente se complementaron con la entrega de equipos de cómputo y software aplicativo que apoyara la modernización y automatización de los procesos.

Sin embargo, como producto de un estudio de la situación financiera y de gestión de las instituciones hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención realizado en 1998-1999, se concluyó que, si bien los esfuerzos realizados en términos de mejoramiento de procesos gerenciales y administrativos generaban cambios positivos en los hospitales, éstos continuaban arrastrando características estructurales, tales como el sobredimensionamiento de las plantas de personal y los altos costos salariales en forma de costos fijos, los cuales no les permitía operar y competir en condiciones de igualdad con proveedores privados, poniendo en duda la posibilidad de hacerlos sostenibles y autónomos.

En razón de lo anterior, en 1999 el Gobierno inició el proyecto piloto de recuperación de aquellas instituciones hospitalarias en situación más crítica. Aproximadamente US$75 millones fueron asignados al proyecto de adecuación de la planta de personal, reorganización y fortalecimiento institucional de 27 hospitales públicos de segundo y tercer nivel, US$30 millones originarios de la reorientación de los créditos Mejoramiento de Servicios de Salud (716/OC-CO) y Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (910/OC-CO), y el equivalente a US$45 millones aportado como contrapartida por parte del Gobierno de Colombia. Parte de estos recursos (aproximadamente $7 millones) fueron ejecutados a través de una nueva categoría de inversión creada dentro del componente de gestión del proyecto, denominada fortalecimiento institucional, a través de la cual se realizaron estudios que incluían aspectos de mercado, y producción de servicios de salud, financiamiento, costo y composición del recurso humano.

No obstante los cambios en las estrategias y categorías de inversión de este componente, los resultados obtenidos corresponden a los esperados en términos del mejoramiento de la capacidad de la gestión técnica, administrativa y financiera de las instituciones hospitalarias objeto.

- Componente de Preinversión

Al igual que en el componente de gestión, la implementación del proceso de reforma generó cambios en este componente. De los cuatro estudios proyectados para este componente, se desarrollaron como estaba previsto apenas dos, los de catastro físico funcional y el de mapa de salud.

Con relación al estudio sobre la organización del modelo de salud, la Ley 100 estableció un modelo de aseguramiento, inexistente en el momento de la formulación del crédito, para garantizar la prestación de servicios de salud a toda la población a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Obviamente en este contexto, se volvió inoperante el estudio del modelo de seguro de salud, y los recursos que se habían presupuestado para este estudio se reorientaron al proceso de reglamentación de la Ley.

De otra parte, y respecto al estudio de redes de servicios, es necesario tener en cuenta los siguientes supuestos de la reforma del sistema de salud del año 1993 planteados en la Ley 100: (i) se preveía cobertura de aseguramiento universal de la población para el año 2001; (ii) la organización y operación de redes de prestación de servicios sería una responsabilidad de las administradoras de planes de beneficios, en desarrollo de su función de “organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional”; y (iii) los hospitales públicos en un contexto de competencia regulada, se articularían a las redes organizadas por las administradoras de planes de beneficios. Dado esto, no se desarrolló el estudio de redes de servicios, teniendo en cuenta el nuevo entorno de los hospitales en un contexto de competencia y aseguramiento universal previsto en la Ley 100, que implicaba que la función de la organización y operación de las redes de prestación de servicios era una responsabilidad de las entidades administradoras de planes de beneficios. Solamente hasta el mes de diciembre de 2001, la Ley 715 dejó en cabeza de las direcciones territoriales de salud la competencia de la organización, dirección y administración de la red pública de prestación de servicios.

Finalmente, la normatividad de 1993 implicó la desaparición del Fondo Nacional Hospitalario, lo que obligó a ajustar el diseño original del programa, especialmente en la utilización de los resultados del catastro físico funcional hospitalario, como se tratará más adelante.

- Supuestos

### Como fue mencionado anteriormente, un supuesto de éxito del componente de gestión consistía en el desarrollo de una metodología modular que permitiera la replicación de áreas funcionales en las instituciones objeto. Este supuesto, que partía del desarrollo conceptual de estas áreas en las diferentes unidades funcionales de las instituciones seleccionadas como centros de diseño y adiestramiento durante el primer año y replicación al resto de instituciones objeto en los periodos subsiguientes del programa, implicaba que algunas instituciones serían objeto de las acciones del programa muy tardíamente, más si se tiene en cuenta los requerimientos de reorganización que se derivaron del proceso de reforma. Esto implicó un ajuste metodológico, que garantizara un cubrimiento de la totalidad de las instituciones objeto en los dos primeros años, con el fin de apoyar de manera adecuada los cambios jurídicos y organizacionales definidos en la Ley 100.

- Para operaciones sectoriales o híbridas, describa el cumplimiento con las condiciones en materia de políticas, contestando las preguntas siguientes para cada uno de los tramos.

Este ítem no aplica por no ser una operación de tipo sectorial o híbrida.

- Basado en los ISDP presentados a la Sede para el Informe Anual Sobre la Administración de la Cartera, presente las clasificaciones de fin de año, del desempeño para el proyecto, para cada año de ejecución.

| Clasificación de desempeño del ISDP a fin del Año | Años en Ejecución |
| --- | --- |
|  | 92* | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP, P, D, I] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, I, MI] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | S | S | S | S | S |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos [A, B] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | H | H | H | H | H |

* Año de la aprobación del Directorio

## lecciones aprendidas del proyecto

- Diseño del proyecto

- ¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto (cuando se aprobó el préstamo)? En caso negativo, ¿por qué?

Los objetivos originales del proyecto eran válidos y realistas considerando la situación de los hospitales en su momento, y su validez se reforzó aún más con la aprobación de la reforma del sistema general de seguridad social en salud, que tenía como propósito el mejoramiento de las condiciones de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

En este sentido, la Ley 100 de 1993 estableció que las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud deberían convertirse en empresas sociales del Estado. El nuevo sistema desmontó los subsidios a las instituciones y estableció una nueva regla de juego en la que los hospitales deben ser autofinanciables o desaparecen, pues los subsidios del Estado para la atención de la población pobre no asegurada llegan a las instituciones sólo contra la facturación de sus servicios. Lo anterior implica que las instituciones desarrollen sistemas para organizar la producción, distribución y cobro de sus servicios, pues de ello depende su supervivencia.

Así las cosas, los propósitos del proyecto en el momento de aprobación del crédito encajaron de manera precisa a los requerimientos de las instituciones hospitalarias en lo que hace relación con la implementación o mejoramiento de los procesos gerenciales, administrativos y asistenciales, para ajustarse a lo previsto por la reforma.

- ¿Fueron apropiados (esto es, necesarios y suficientes) los componentes originales del proyecto (cuando se aprobó) para lograr los objetivos establecidos?

Los componentes originales del proyecto eran los necesarios para el logro de los objetivos del programa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud a través del proyecto, se evidenció que el solo refinamiento de los procesos de gestión no era suficiente para mejorar las condiciones de operación y sostenibilidad de las instituciones hospitalarias. Existían además de las deficiencias en los procesos al interior de las instituciones un conjunto de circunstancias estructurales y de la operación misma del sistema que incidían directamente en la situación financiera de los hospitales, manteniéndolos permanentemente en crisis. Así las cosas, con el propósito de incidir directamente en las condiciones estructurales que afectaban la probabilidad de tener instituciones cuya operación corriente se mantuviera en equilibrio, se diseñó e implementó con financiamiento del crédito un proyecto piloto de reorganización, fortalecimiento y ajuste de un grupo de instituciones.

En el caso del componente de preinversión se incluyeron dos estudios (modelo de seguro de salud y redes de servicios) que una vez expedida la reforma no fueron pertinentes.

- Los supuestos del proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del contrato de préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos tenidos en cuenta eran adecuados, especialmente los que guardaron relación con la sostenibilidad de las acciones del programa al interior de las instituciones objeto. En ese sentido se previeron como medidas para disminuir los riesgos, la suscripción de convenios entre el Ministerio de Salud y las direcciones territoriales de salud y las instituciones hospitalarias, y la elaboración y difusión de material impreso que garantizara la probabilidad que los procesos pudieran ser replicados en las instituciones, a pesar de los cambios en las plantas de personal. No obstante lo anterior, la pérdida de personal capacitado ha sido uno de los riesgos más grandes con relación a la eficacia y sostenibilidad del programa.

Por otra parte, si bien el proceso de reforma generó la aparición de una serie de condiciones que favorecen el mejoramiento de la gestión de las instituciones hospitalarias, su implementación también les creó problemas que encubren o confunden los logros que ha tenido el proyecto. El primero de ellos es la nivelación salarial de los funcionarios del sector salud decretada por el gobierno Nacional entre los años 1995 a 1998, que generó incrementos en los costos de operación de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Además, en el contexto de la reforma y proceso de descentralización, aparecieron nuevos y diversos actores tales como los municipios y departamentos y las entidades administradoras de planes de beneficios, cada uno de los cuales intermedia, y en ocasiones retrasa, el flujo de recursos que finalmente llega a los hospitales, y que es uno de los motivos que incide en su déficit.

Por último, la reforma del sistema partió del supuesto de aseguramiento universal de la población a partir del año 2001, supuesto que por la crisis económica y fiscal que vive el país no se ha cumplido, lo que ha implicado una presión permanente hacia los hospitales públicos de demandas de servicios por parte de población pobre no cubierta por ninguno de los planes de beneficios.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

Los dos componentes incluidos en el proyecto no tenían carácter secuencial, por lo que no aplica este ítem. Sin embargo, se debe anotar que la secuencia que se planificó en las estrategias para el desarrollo del componente de gestión, no era el adecuado para los urgentes requerimientos de apoyo de parte de las instituciones objeto. Así las cosas, en vez de seguir el diseño de la metodología modular, se cambió la estrategia para implementar los mecanismos claves de mejoría de la gestión en todas las instituciones a la brevedad posible, en vez de sólo en las instituciones piloto de diseño y adestramiento.

- En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa?  En caso negativo, explique.

Las instituciones que se preveía que participaran en la ejecución eran el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional Hospitalario. En el caso del primero la evaluación fue adecuada, y para el caso del Fondo Nacional Hospitalario, aunque se preveía como un organismo importante para la ejecución del componte de preinversión, esta entidad fue liquidada por el proceso de reforma del sistema de salud.

- ¿Cuales fueron los aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo?

El diseño del proyecto fue lo suficientemente flexible para acomodar a los ajustes requeridos por el nuevo contexto creado por la normatividad promulgada casi al mismo tiempo que la elegibilidad del proyecto. Además, el diseño fue bastante sencillo y claro, con sólo dos componentes, lo cual facilitaba su ejecución y el logro de los resultados esperados.

- Ejecución del proyecto

- ¿Cuales fueron los aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o a los fracasos?

La relativa estabilidad del personal de la Unidad Coordinadora contribuyó para que hubiera continuidad en las líneas de acción, y en el conocimiento de la situación de las instituciones objeto. Igualmente, se considera como un factor de éxito la flexibilidad mostrada para ajustar la forma de operación y estrategias utilizadas por el proyecto para el logro de sus objetivos, en función de los cambios propuestos por la reforma.

Un aspecto menos favorable de la ejecución tiene que ver con las demoras enfrentadas, resultado de las bajas asignaciones presupuestarias asociadas con la crisis fiscal y económica.

- Si durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron problemas importantes, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se tomaron para resolverlos? ¿Tuvieron las medidas el impacto previsto?

No se produjeron problemas de mayor importancia durante la ejecución del proyecto. Se puede señalar la falta de asignación de presupuesto y recursos de contrapartida dentro de una situación difícil de manejo fiscal como el principal factor que atrasó la implementación del proyecto en el plazo previsto. Pese a los esfuerzos para conseguirle al proyecto el volumen de recursos adecuados para cumplir con su cronograma de ejecución, esto no fue posible, lo cual hizo necesario solicitar prórrogas en el plazo para el desembolso de los recursos del financiamiento.

Es necesario destacar que, si bien la ejecución del Programa abarcó más de dos períodos de gobierno, esto no afectó el direccionamiento técnico del proyecto, ni implicó cambios en la Unidad Coordinadora. Durante los ocho años de ejecución y teniendo en cuenta la importancia que tienen los hospitales públicos en la prestación de servicios de salud en el país, especialmente para las poblaciones más pobres, el programa fue una de las prioridades del Ministerio, hecho que se evidencia, entre otros aspectos, con el aporte de contrapartida local por encima de las metas previstas en el contrato.

Como fue señalado en la sección II.D, el nivel de utilización del estudio de catastro físico no fue el esperado, debido principalmente a dos tipos razones, una de carácter tecnológico y otra organizacional. Desde el punto de vista tecnológico, el sistema de información que se generó con el proyecto requería de equipos y software de alta complejidad que no siempre estaban disponibles en las entidades territoriales, y mucho menos en los hospitales. En este sentido, se desarrolló una aplicación que simplificaba los requerimientos tanto de equipo como de software, y facilitaría su utilización. Respecto a las razones organizacionales, se debe destacar que con el proceso de reforma se suprimió el Fondo Nacional Hospitalario, entidad que desde el nivel central tenía injerencia directa en la toma de decisiones en términos de infraestructura y dotación. La supresión de este organismo como parte del proceso descentralizador y la desaparición de las oficinas de arquitectura en las entidades territoriales, dejaron una mayor autonomía en las instituciones prestadoras de servicios de salud, para la toma de decisiones de inversión, donde no siempre se cuenta con personal especializado.

Sin embargo, como resultado de la definición de competencias específicas por parte de las entidades territoriales en la organización, coordinación, dirección y control de las redes de prestación de servicios de salud, establecidas en la Ley 715, en las direcciones territoriales de salud se ha venido incrementando progresivamente el interés de contar con sistemas de información que les facilite la toma de decisiones. En este sentido, se observan esfuerzos para actualizar el estudio del catastro en las instituciones de segundo y tercer nivel y ampliarlo a las de primero, para lo que desde el Ministerio se ha venido trabajando en la definición de metodologías, a partir de la experiencia aportada por el programa.

- ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad (timeliness) de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Por las razones expuestas en el ítem anterior, el tiempo de ejecución del proyecto duplicó el previsto. Sin embargo, esto que podría considerarse como una debilidad en la ejecución del programa, se convirtió en una oportunidad para prolongar el acompañamiento a las instituciones objeto en sus procesos de mejoramiento de la gestión, procesos que implican acciones repetitivas y continuas en el mediano plazo.

Por otro lado, para evitar el sobrecosto que implicó la extensión en el tiempo de ejecución del programa, se puede considerar diseñar este tipo de programa en dos fases o implementar las acciones del programa en un período más abreviado y efectuar la fase de acompañamiento de mediano o largo plazo con mecanismos implantados por el programa, pero que se extienden después del último desembolso de los recursos del préstamo.

- Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

El componente de preinversión se encuentra totalmente terminado. En el caso del componente de gestión, es necesario tener en cuenta que los procesos de mejoramiento de la gestión son dinámicos y seguirán requiriendo esfuerzos por parte de la Nación, los entes territoriales y las instituciones hospitalarias.

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor

- ¿Cuán acertado fue el desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto? (Por ejemplo, ¿se llevaron a cabo de manera eficaz las formalidades financieras y de adquisiciones? ¿Fue eficaz la coordinación del organismo ejecutor con otras instituciones? ¿Contaba con sistemas de información eficientes para la ejecución y el seguimiento del proyecto? ¿Utilizó la información para mejorar la gestión del proyecto? ¿Contaba con una capacidad analítica efectiva y para la toma de decisiones? ¿Identificó los problemas de manera oportuna y tomó acción expedita para resolverlos?)

Desde el punto de vista financiero y administrativo, se cumplieron todos los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, y en la legislación nacional, cuando correspondía. Los sistemas de seguimiento financiero y administrativo mostraron de manera adecuada la situación y estado de ejecución de los recursos, y fueron una herramienta útil para la toma de decisiones. La auditoria de los estados financieros realizada por la Contraloría General de la República fue oportuna y nunca se presentaron salvedades, lo que implica que fueron razonablemente presentados y reflejan la adecuada ejecución financiera del proyecto.

- ¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor?

La modalidad de ejecución con énfasis en la utilización de consultores individuales para apoyo en servicios de consultoria implicó un ahorro en los tiempos y costos de ejecución, lo cual se hizo evidente en el desarrollo del estudio de catastro físico funcional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta modalidad de ejecución requiere de un estricto sistema de control y de una adecuada capacidad administrativa y operativa tanto de la Unidad Coordinadora como de la entidad que maneje los recursos, por el número elevado de contratos requeridos.

Las contrataciones de los diferentes proyectos se realizaron en el contexto del plan operativo del Ministerio de Salud y del proyecto específicamente, y de acuerdo con una programación semestral de contrataciones presentada por la Unidad Coordinadora al Banco. Los productos de las consultorías fueron aprobados por el Banco y socializados a través de las distintas instituciones objeto del programa y del sector salud en general.

- La relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

El diseño del proyecto no implicó a instituciones diferentes a las definidas como objeto (hospitales y direcciones seccionales de salud). Sin embargo, durante su ejecución, la relación entre el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda de Crédito Público y los organismos de cooperación internacional fue fluida.

- Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor? En caso afirmativo, explique. En caso negativo, ¿por qué?

La capacidad institucional del Ministerio de Salud mejoró en términos de manejar y proveer asistencia técnica a los hospitales de la red pública. En este sentido, se desarrollaron metodologías y materiales para capacitación en temas de mejoramiento de la gestión de las instituciones hospitalarias. Además, el Ministerio de Salud se benefició de algunos de los productos del proyecto, como es especialmente el caso del mapa de salud, el cual permite incrementar el desempeño en áreas como la planeación y organización de servicios. Con respecto a adquisiciones y manejo administrativo-financiero, se instaló en el Ministerio la capacidad de utilizar los procedimientos del Banco.

- ¿Hizo el prestatario/ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomó las medidas para hacer los ajustes necesarios?

Con relación a los supuestos críticos determinados en la fase de diseño, el Ministerio de Salud tomó las acciones necesarias para su control. En este sentido, durante toda la ejecución del proyecto, se elaboró y difundió material técnico pedagógico que redujo la probabilidad de que por la rotación del personal al interior de las instituciones objeto se pierda la capacitación o asistencia impartida. De otra parte, y para asegurar la adherencia de las instituciones objeto al proyecto, se suscribieron al inicio del mismo convenios con los responsables de la dirección de las entidades objeto, en los que se comprometieron a apoyar la acción de consultores e implementar medidas de mejoramiento de los procesos de gestión.

Si bien el cambio de legislación y el proceso de reforma del sistema de salud no fue un supuesto crítico en el momento del diseño del proyecto, una vez que ésta se llevó a cabo, rápidamente el Ministerio ajustó las estrategias, con el fin de apoyar la implementación de la reforma que tenía propósitos similares a los del programa. Igualmente, el Ministerio ajustó las estrategias de intervención en las instituciones a medida que detectaron factores que incidían en el logro de los objetivos, como es el caso del proyecto de mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de los hospitales, una vez que se encontró que la problemática estructural estaba afectando de manera importante la probabilidad de conseguir condiciones de equilibrio y sostenibilidad en los mismos.

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del prestatario/ejecutor

- ¿Se estableció y acordó claramente con el prestatario/organismo ejecutor qué método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto (y la necesidad de recursos pertinentes)? En caso afirmativo, ¿en qué etapa?

En el contrato de préstamo están claramente definidos los mecanismos de plan operativo anual, recopilación de datos anuales, evaluación intermedia y evaluación “ex-post”, lo que indica que se estableció el método de seguimiento en la etapa de diseño del proyecto.

- En la práctica, ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto?  ¿Se encontraron dificultades?  En caso afirmativo, explique.

El seguimiento del proyecto se realizó a través de los instrumentos de planeación operativa y evaluación periódica dispuestos para ello. En este sentido, se elaboraron anualmente planes operativos que incluían los resultados esperados para cada período, metas, presupuesto, indicadores y actividades requeridas para su logro, todos los cuales hicieron parte de los planes operativos del Ministerio de Salud en el contexto de los planes de desarrollo de cada gobierno. Asimismo, se desarrolló la función de seguimiento a través de informes semestrales presentados al Banco, e informes anuales presentados al Ministerio de Salud y a la Contraloría General de la República.

Se presentaron las compilaciones de datos anuales, en función de los indicadores de gestión definidos con las instituciones prestadoras, que incluyeron aspectos de producción de servicios, calidad en la prestación y utilización de recursos humanos y físicos. En términos financieros, se utilizó la información presupuestal reportada por las direcciones territoriales de salud al Ministerio de Salud. Por último, en el año 1999 se llevó a cabo la evaluación de medio término.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles?  En caso negativo, explique.

En el numeral 8.01 del Anexo A del Contrato de Préstamo, se relaciona un conjunto de variables a ser medidas anualmente y para la evaluación “ex-post”. Con relación a estos datos es importante aclarar que la reforma de la que fue objeto el sistema de salud colombiano, implicó profundos cambios en la dinámica y organización de las instituciones hospitalarias, por lo que fue necesario ajustar algunos de los requerimientos de información a las condiciones de funcionamiento del sistema. Entre estos cambios se pueden destacar los siguientes:

(i) Datos demográficos. Si bien se cuenta con estimaciones de la proporción de la población que es atendida por los hospitales públicos, la implementación del sistema general de seguridad social en salud, cambia la figura de población asignada a los hospitales, por población asignada a las entidades administradoras de planes de beneficios, por lo que la población que es atendida por los hospitales es dinámica de acuerdo con las relaciones contractuales que éstos establezcan con las administradoras y su papel en la red de servicios de cada administrador.

(ii) Calidad de la atención. Este ítem incluye variables de estructura, procesos y resultados. En cuanto a las variables de estructura y procesos, es necesario tener en cuenta que se expidieron dos reglamentaciones relevantes. En el año 1996 se expidió decreto y reglamentación por lo cual se establecieron las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud. En el año 2002, en desarrollo de lo establecido en la Ley 715 de 2001, esta reglamentación fue modificada en lo referente a las condiciones de habilitación de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Sólo hasta el año 2002 se fijaron las normas para iniciar los procesos de acreditación de instituciones prestadoras. Todo lo anterior afectará la disponibilidad de información y formas de medición de las variables de calidad incluidas, especialmente en los componentes de estructura y procesos, aspecto que será relevante en la evaluación “ex-post”.

(iii) Algunos de los indicadores previstos en el Contrato de Préstamo a ser reportados periódicamente por las instituciones al Ministerio de Salud, tienen problemas por ser imprecisos en su formulación o muy dispendiosa su generación:

- Costos operativos. Para la estimación de estos indicadores en las compilaciones de datos se utilizó la metodología de Equivalente Paciente Día, en la medida que haya un mayor desarrollo de los sistemas de costeo hospitalario, será probable un mayor ajuste de este indicador.

- Tarifas. Las tarifas por la prestación de los servicios en los hospitales públicos están reguladas por un decreto, que las definió como obligatorias para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público (Decreto 2423 de 1996). Las mismas están fijadas en términos de salarios mínimos diarios legales vigentes. Es probable que, con el desarrollo del sistema de tarifas con codificación única planteado en el documento CONPES que define la política de prestación de servicios, cambien las condiciones actuales en este aspecto.

- Datos socioeconómicos de los pacientes. Este tipo de información no hace parte de las variables establecidas en el sistema integral de información en salud del sistema general de seguridad social en salud, y fue sustituido por la composición de los pacientes atendidos por las instituciones en términos del tipo de aseguramiento (contributivo, subsidiado, otros regímenes y población pobre no asegurada), lo que implica generación de información valiosa en cuanto a las modificaciones en la forma de financiación de las instituciones públicas.

Considerando lo expuesto y el hecho que el Ministerio no ha producido cabalmente hasta la fecha un análisis de los datos anuales recompilados sobre los indicadores (ver Anexo 1), se puede identificar como una lección importante que, en la etapa de diseño del programa, se requiere dedicar más cuidado a la selección de los indicadores para que tengan una relación más directa con los resultados esperados, en este caso, mejoramiento en la gestión de las instituciones hospitalarias.

- Supervisión del Banco

- Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco? (Por ejemplo, ¿anticipó el Banco correctamente los posibles problemas a nivel de objetivos, componentes y supuestos? ¿Aplicó medidas correctivas para solucionar los problemas de manera oportuna? ¿Fue el Banco un supervisor/asesor capaz y eficiente?)

Con respecto a los supuestos, que trata predominantemente de la etapa de diseño del proyecto, el Banco no anticipó con la necesaria precisión los efectos que el avance de la reforma podían tener sobre los componentes del proyecto, específicamente en la estrategia de implementación de las acciones de mejoramiento de la gestión en el contexto generado por la Ley 100, la cual fue aprobada justamente después del inicio de la ejecución del programa. Esta legislación obligó a la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado, e hizo obsoletos dos de los estudios proyectados bajo el componente de preinversión. No obstante lo anterior, tanto la Unidad Coordinadota como el Banco mostraron alta capacidad de coordinación y adaptación. El Banco se mostró suficientemente flexible para manejar estos cambios, por lo que se generó un ajuste en la estrategia que garantizara desde el inicio del programa el acceso a los módulos de mejoramiento de la gestión por parte de todas las instituciones objeto. El segundo ajuste en la estrategia se presentó en el año 1999, cuando se evidenció que el solo refinamiento de los procesos de gestión no era suficiente para mejorar las condiciones de operación y sostenibilidad de las instituciones hospitalarias y, en consecuencia, se sacó el proyecto piloto de reestructuración de 26 hospitales.

De igual manera, el Banco ayudó a evitar cuellos de botella durante la implementación del proyecto, como se evidencia a través de ágil procesamiento del ajuste del proyecto para acomodar el subproyecto piloto de reestructuración de hospitales.

- La relación Banco-ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes (positivos o negativos) sobre los resultados del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos?

Las relaciones del Banco con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud y organismos internacionales de cooperación y asistencia técnica, fueron manejadas acertadamente, lo cual agilizó las operaciones realizadas durante la vigencia del proyecto.

## lecciones principales y recomendaciones para futuros proyectos

- ¿Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros? (Por ejemplo, defectos en el diseño que se deben evitar en operaciones similares, asuntos institucionales que fueron omitidos o que no se tomaron en cuenta adecuadamente, soluciones innovadoras que resolvieron problemas durante la ejecución, esfuerzos exitosos o no exitosos para hacer el proyecto financieramente sostenible, sugerencias referentes a mejores indicadores de desempeño, etc.)

Entre todas las lecciones abordadas en la sección anterior, se destacan las siguientes dos de mayor valor en términos conceptuales:

1. En las condiciones de los hospitales colombianos, situación que podría ser replicable a la de otros países en vías de desarrollo, la intervención en los procesos de gestión exclusivamente, no es garantía del mejoramiento de las condiciones de operación de los mismos, pues subyacen factores estructurales que impiden su adecuado desempeño y viabilidad en un contexto de mercado, tales como sobredimensionamiento de las plantas de recursos humanos e ineficiencias en su estructura (por ejemplo, demasiados cargos administrativos y falta de médicos especialistas). En consecuencia, para tener un impacto mayor, la reforma debe abarcar no sólo los factores incrementales como es la gestión, sino los estructurales, que pueden representar un aspecto más significativo de la reforma.

2. Una lección interesante que se deriva para operaciones del Banco que pretenden apoyar o inclusive impulsar el proceso de reforma a través de experiencias piloto o intervenciones especificas en un sector, sin el respaldo de la respectiva legislación, y en un ambiente político caracterizado por algunas resistencias, es que, si se logra el consenso político para tornar aspectos de la reforma en ley, algunas de las acciones del proyecto pueden coincidir con aquéllas obligadas por la ley, requiriéndose así su adecuación para mantener su relevancia en el nuevo contexto. Esta observación también resalta la importancia de ejecutar un proyecto de este tipo dentro del plazo previsto, para que aporte experiencias que puedan ser útiles en la etapa de diseño de las reformas.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.  (Por ejemplo, recomendaciones para agilizar las adquisiciones, mejorar el dialogo con los prestatarios, facilitar reformulaciones oportunas, sugerencias para cambios en las políticas operativas y estrategias del Banco, etc.)

En términos generales, durante la ejecución del proyecto, no se presentaron mayores traumatismos, sin embargo se debe tener en cuenta las lecciones arriba señaladas en el diseño de programas de reforma del sector salud.

## comentarios adicionales

Si tuviera comentarios adicionales sobre esta operación, que hasta ahora no hayan sido mencionados, inclúyalos en esta sección.

No hay comentarios adicionales.

# Parte Dos

(A ser completado por el Prestatario)

| Nombre del proyecto: | Programa de Mejoramiento de Servicios de Salud |
| --- | --- |
| Número del proyecto el BID: | CO-0033 |
| Número(s) del préstamo y CT: | 716/OC-CO |
| Organismo u organismos prestatarios responsables de este informe: | Ministerio de Salud |

### Objetivos del Proyecto

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos( que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

En el componente de gestión se deben destacar los siguientes resultados del proyecto:

- Se convirtieron el 100% de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud del país de segundo y tercer nivel de atención en empresas sociales del Estado, con lo que se cumple plenamente con un aspecto del objetivo general, que es apoyar el proceso de descentralización administrativa de las instituciones del sector.

- Conforme a la evaluación del proyecto realizada por la Contraloría General de la República en el año 2001, el cumplimiento del objetivo de mejoramiento de la capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera de las instituciones hospitalarias se logró en el 84%, siendo más destacado el proyecto de automatización de procesos y procedimientos a través de la dotación de hardware y software para soportar los sistemas de información de facturación (prácticamente inexistente antes de 1994), suministros y financieros (contabilidad) en el 100%.

- El programa desarrolló un conjunto de metodologías apoyadas en instrumentos técnico-pedagógicos innovadoras que no solo le facilitan a las instituciones hospitalarias la implementación o mejoramiento de sus procesos, sino que además aseguran su replicabilidad y ajuste a los diferentes tipos de instituciones. Entre estas metodologías se deben destacar las utilizadas para apoyar los procesos de desarrollo empresarial hospitalario, los procesos de contratación, facturación y recaudo de recursos por venta de servicios y los sistemas de costos hospitalarios, y las diseñadas en la última etapa del programa para la implementación del proyecto piloto de reorganización y ajuste de las instituciones.

- Se mejoró la capacidad de operación de las unidades de mantenimiento de las instituciones hospitalarias, a través del desarrollo de las acciones de capacitación a profesionales y técnicos de las mismas, y dotación de herramientas básicas al 100% de las instituciones.

- En el ámbito cualitativo se logró un cambio de cultura en los funcionarios a través de incentivar el uso de fuentes y sistemas de información más confiables para orientar la toma de decisiones, en orden a la planificación y el desarrollo de sistemas de control interno. Esto está evidenciado en el reporte sistemático por parte de los hospitales de información de gestión, la cual es consolidada por el Ministerio de Salud, retroalimentando a las instituciones y direcciones de salud, con indicadores agregados y cálculo de promedios nacionales.

- Como resultado del proyecto piloto de reorganización y ajuste de 26 instituciones involucradas en el año 1999, se encontró en el año 2001 una reducción del costo total del 19.5%, más concentrado en los servicios personales donde la reducción promedio alcanzó el 22.3%. De manera simultánea se registró un crecimiento del 8% de la producción de los servicios ambulatorios, 12% en los servicios quirúrgicos, reducción de los tiempos de estancia de los pacientes hospitalizados del 5%, y aumento de 6 puntos porcentuales en los índices de ocupación de las camas hospitalarias, lo que implica el cumplimiento del objetivo de mejorar la eficiencia en la producción de servicios de salud.

Los principales resultados en el componente de preinversión se relacionan a continuación:

- A través de la elaboración del catastro físico funcional se generaron los resultados del catastro de 160 instituciones de segundo y tercer nivel de atención, (99.4% de las instituciones objeto), los cuales fueron entregados a cada una de ellas y a las direcciones seccionales de salud, conservándose el estudio completo en el Ministerio de Salud. Para el desarrollo de los estudios se diseñó y validó la metodología para el levantamiento de la información y el sistema de información para la utilización de los resultados del catastro, productos que aseguran su replicabilidad en cualquier momento para la actualización de los resultados o el desarrollo del proyecto en instituciones de primer nivel de atención.

- En cuanto al mapa de salud, se desarrolló la metodología y software para la implementación de este proyecto que a través de un sistema de información georreferenciado relaciona variables geográficas, socioeconómicas, demográficas, epidemiológicas y de prestación de servicios de salud que aportan información adecuada para la toma de decisiones de inversión entre otras.

- Conforme a la evaluación del proyecto realizada por la Contraloría General de la República en el año 2001, el cumplimiento del objetivo de elaboración de estudios de preinversión es cercano al 100% teniendo en cuenta el desarrollo de las metodologías para el levantamiento del catastro, la entrega del catastro a las entidades objeto y el montaje del sistema de información tanto de catastro como de mapa de salud.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos* que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

Como ya se mostró en el ítem anterior, los objetivos previstos para cada uno de los componentes incluidos en el proyecto se lograron.

- diseño y ejecución del Proyecto

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

En términos de pertinencia, el proyecto se diseñó e inició en el momento preciso en que los hospitales deberían emprender un proceso de modernización, o correr el riesgo de desaparecer víctimas de la competencia y de la transformación de los subsidios de oferta a demanda implementados por la Ley 100. Además, el diseño descentralizado del programa, mediante núcleos regionales integrados por equipos de alto nivel, facilitó el acompañamiento y las buenas relaciones entre el nivel central y los equipos directivos de las instituciones objeto.

- ¿Cuáles de los aspectos de ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Entre los aspectos que contribuyeron al éxito del proyecto se deben destacar:

- Estrategia participativa. Las estrategias participativas aplicadas en la ejecución del proyecto le permitieron absorber tecnologías de otras entidades, aprender de los propios hospitales y desarrollar soluciones en conjunto con los funcionarios de los hospitales.

- Pedagogía y pragmatismo. El proyecto desarrolló una pedagogía sencilla y pragmática, que pasa por acciones de capacitación con apoyos escritos, seguida de asistencia técnica y acompañamiento directo en la institución con fijación de compromisos y tareas que incentivaron el mejoramiento de los procesos institucionales.

- Estímulo al desempeño. Al proyecto como parte de su desarrollo y en forma coordinada con el Ministerio de Salud, le correspondió el diseño y seguimiento de un conjunto de convenios de desempeño que fomentaron el proceso de transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado e impulsaron los procesos de generación y análisis de indicadores de producción, calidad y control de gestión.

- Actitud de cooperación. El proyecto no llegó a las instituciones con actitud policiva y de recriminación, situación que es frecuente cuando el nivel nacional se acerca a las entidades locales y regionales. Al contrario, el proyecto llegó en actitud de cooperación, ofreciendo alternativas de solución a la problemática hospitalaria.

- Continuidad del equipo de la Unidad Coordinadora. La coordinación del proyecto fue relativamente estable durante los años de ejecución del mismo, lo que permitió continuidad en las líneas de acción, y en el conocimiento de la situación de las instituciones objeto.

Fueron amenazas para el logro de los objetivos las siguientes:

- Resistencia al cambio. Tanto en los equipos directivos como en el personal operativo, esto retrasó en algunas instituciones el logro de los objetivos.

- Alta rotación de personal directivo y operativo. Si bien la Ley 100 previó la permanencia de los gerentes de las instituciones hospitalarias por periodos de 3 años, continúa siendo un factor de retraso en este tipo de programa, la rotación en los equipos directivos de las instituciones. De otra parte algunas de las acciones de los procesos implementados fueron asignadas a personal temporal en las plantas de personal, lo que genera retrasos por la rotación permanente de este tipo de funcionarios.

- Los cambios generados por la aplicación de la reforma. Estos cambios afectaron las probabilidades de éxito del programa o confunden sus resultados, como se menciona más adelante en el ítem E.

- ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

En términos técnicos durante la ejecución del proyecto no se presentaron problemas importantes que traumatizaran su desarrollo. Las restricciones presupuestales asociadas a la situación fiscal del país ocasionaron reducciones en las asignaciones presupuestales previstas para cada vigencia, generando la necesidad de prorrogar los plazos para el desembolso de los recursos del financiamiento. Esto implicó un incremento de los costos financieros del préstamo.

- Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Dada su condición de institución objeto de las acciones del programa, la capacidad institucional del Ministerio de Salud se vio mejorada en los siguientes aspectos:

- Disponibilidad de metodologías y material técnico para abordar el mejoramiento de la gestión, y para la formulación de estudios de reorganización y rediseño de los hospitales.

- Apropiación por parte de los funcionarios del Ministerio de la conceptualización y técnicas inherentes a los procesos de mejoramiento de la gestión hospitalaria, aspecto en el que aún en la actualidad se está trabajando.

- Disponibilidad y capacidad de análisis de información relacionada con la situación financiera y de producción de las instituciones hospitalarias.

- Disponibilidad y capacidad para procesar la información de los estudios de mapa de salud y catastro físico funcional hospitalario.

- Mejoramiento de los procesos en las áreas técnicas y administrativas del Ministerio.

Por último es de destacar que algunas de las decisiones políticas tomadas en los últimos años con relación a la prestación de servicios de salud, han sido producto de las observaciones y análisis inherentes al proceso de mejoramiento de la gestión de las instituciones hospitalarias desarrolladas por el programa.

- ¿Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

No obstante que la implementación de la reforma del sistema general de seguridad social en salud, ha aportado oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones hospitalarias, especialmente por los procesos de descentralización administrativa y financiera, los requisitos y condiciones de vinculación aplicables a los gerentes, la posibilidad de contratar bajo el régimen privado y los mecanismos de financiación a través de la venta de servicios, también ha implicado la aparición o permanencia de condiciones que afectan su posibilidad de operar en equilibrio y sostenibilidad en el mediano plazo.

Entre los aspectos externos más relevantes que han afectado la posibilidad de autosostenibilidad de los hospitales públicos están:

- Flujo de recursos. La introducción de nuevos operadores en el sistema de seguridad social como son las entidades administradoras de planes de beneficios, implicó la aparición de nuevos intermediarios entre la disposición de los recursos para la atención de la población pobre y los proveedores de servicios de salud; esto aunado al hecho de que algunas de las entidades administradoras de recursos no han demostrado un manejo transparente de los mismos, ha implicado aumentos importantes en el monto y edad de las cuentas por cobrar de las instituciones hospitalarias dejándolas en el punto de no contar con recursos para cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales, lo que de forma inmediata afecta la prestación de los servicios a la población.

- Transformación de subsidios. Adicionalmente, el proceso de reforma ha conllevado a una reducción de los recursos que la Nación y los entes territoriales destinaban a la atención de la población pobre y vulnerable (denominados subsidios a la oferta), para transformarlos en recursos para financiar la afiliación de parte de esa población al régimen subsidiado. Este hecho ha implicado una reducción real de los recursos recibidos por las instituciones hospitalarias, porque si bien podrían acceder a ellos a través de la contratación con las administradoras del régimen subsidiado, en la práctica solo una fracción de los recursos transformados vuelve al hospital a través de la venta de servicios, sin que se reduzca la presión para la atención de la población pobre no asegurada.

- Descentralización municipal y crecimiento desordenado de la oferta de servicios. El proceso de descentralización no dio un tratamiento distinto a municipios no viables financieramente, o que por el tamaño de su población y otras características no tuvieran la suficiencia técnica y financiera para asumir de manera efectiva las funciones que se les transfirieron. Con relación a la oferta de servicios de salud, el proceso de descentralización incentivó la duplicación en el ámbito municipal de instituciones prestadoras de servicios. Adicionalmente, muchas de las empresas sociales del Estado creadas a nivel municipal no tienen el escala suficiente para sostener la carga administrativa que exige la normatividad, convirtiéndolas en entidades no viables financieramente, situación que podría corregirse con mecanismos de integración funcional y/o fusión de entidades

- Sobredimensionamiento de las plantas de personal y altos costos laborales. Los hospitales públicos por razones burocráticas, políticas o por ineficiencia en los procesos de control de la productividad, cuentan con plantas de personal que no corresponden en su perfil y tamaño a los requerimientos de la demanda. Esto aunado a los sobrecostos laborales generados por las inflexibilidades que se manejan en el régimen laboral, los beneficios prestacionales por su condición de entidades públicas y los procesos de nivelación salarial desarrollados durante los años 1995 a 1998 impiden la posibilidad de operar en condiciones de equilibrio.

- diseño y ejecución del Proyecto

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?)

Durante la ejecución del programa fue permanente la comunicación entre el Banco y el Ministerio de Salud, lo cual permitió que todas las acciones desarrolladas se concertaran previamente, obteniéndose de esta manera los resultados esperados. La asesoría del Banco en aspectos financieros y en materia de adquisiciones y contratación fue permanente, siendo esta interacción altamente beneficiosa para la adecuada ejecución del proyecto.

- ¿Qué impacto importante tuvo –si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

El Banco durante las fases de diseño y ejecución fue un facilitador permanente de los procesos adelantados.

- lecciones aprendidas

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto, ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

La coordinación fluida y permanente entre el Banco y el Ministerio de Salud es uno de los aspectos que favoreció el desarrollo del proyecto y deberán ser una constante para el desarrollo de este tipo de operaciones. Es necesario destacar la posición facilitadora del Banco al permitir introducir cambios en las estrategias del programa con el fin de ajustar las acciones a los requerimientos de las instituciones objeto y garantizar el logro de los objetivos.

- ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

No hay comentarios adicionales.

#### Parte Tres – Datos Básicos para las operaciones de préstamo

## Datos básicos del proyecto

|  | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Fechas del proyecto (mes/año) |  |  |
| Fechas de inclusión en el inventario de proyectos | 90 | - |
| Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo | 91 | - |
| Fecha de la Misión de Análisis | 07/92 | - |
| Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos | 12/92 | - |
| Fecha de aprobación por el Directorio | 12/92 | - |
| Fecha de vigencia del contrato | 03/93 | 02/93 |
| Fecha de cumplimiento de las condiciones previas | 09/93 | 09/93 |
| Calendario de inversiones |  |  |
| -- Fecha de inicio | 02/93 | 11/93 |
| -- Fecha de terminación | 02/97 | 10/02 |
| Calendario de desembolsos |  |  |
| -- Primer desembolso | 02/93 | 11/93 |
| -- Último desembolso | 02/97 | 10/02 |
| Para préstamos sectoriales |  |  |
| -- Primer tramo | N/A | N/A |
| -- Segundo tramo | N/A | N/A |
| -- Tercer tramo | N/A | N/A |
| Fecha de inicio físico de las obras | N/A | N/A |
| Fecha del compromiso de préstamo | N/A | N/A |
| Fecha (s) de cancelación (es) | - | 09/01 y 10/02 |

|  | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Revisión de Medio Término |  |  |
| Fecha de revisión de medio término (si es requerida) | 02/95 | 05/99 |
| Fecha en que el prestatario debe presentar su evaluación ex post (si es requerida) | 02/00 | 10/05 |
| Fecha en que el Banco debe presentar su evaluación ex post (si es requerida) | N/A | N/A |
| Resumen de Datos sobre Costos |  |  |
| Monto total del financiamiento del BID | $40.000.000 | $36.745.155,38 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 70% | 59.14% |
| Costo total de proyecto | $57.000.000 | $62.129.312,38 |
| Inversión acumulada al 10/02 | - | $62.129.312,38 |
| Monto requerido para terminar el proyecto | - | $0 |

## Costos y financiamiento del proyecto (montos expresados en miles de dólares de los Estados Unidos)

- Costo del proyecto y fuente de financiamiento

| Categoría de Inversión | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
|  | BID | Prestatario | Total | BID | Prestatario | Total |
| 1. Ingen. y Admin. | 1.610 |  | 1.610 | 2.557,1 | 168 | 2.725,1 |
| 1.1. Administración | 1.610 |  | 1.610 | 2.557,1 | 168 | 2.725,1 |
| 2. Costos Directos | 34.082 | 1.400 | 35.482 | 34.013,0 | 11.652,1 | 45.665,1 |
| 2.1. Equipos y software | 6.914 | 0 | 6.914 | 7.141,9 | 1.306,7 | 8.448,60 |
| 2.2. Mobiliario y materiales | 596 | 39 | 635 | 277,6 | 123,6 | 401,2 |
| 2.3. Herramientas y repuesto | 5.774 | 0 | 5.774 | 3.782,1 | 1.031,7 | 4.813,8 |
| 2.4. Consultores, pasaje/viat. | 17.578 | 1.303 | 18.881 | 12.938,7 | 1.997,1 | 14.935,8 |
| 2.5. Capacitación | 3.220 | 58 | 3.278 | 2.472,8 | 228 | 2.700,8 |
| 2.6. Fortalecimiento Inst. | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 6.965,1 | 14.365,1 |
| 3. Costos Concurrentes | 0 | 7.360 | 7.360 | 0 | 1.991,1 | 1.991,1 |
| 3.1. Personal/sueldos | 0 | 6.237 | 6.237 | 0 | 1.413,6 | 1.413,6 |
| 3.2. Suministro y mantenim. | 0 | 1.123 | 1.123 | 0 | 577,5 | 577,5 |
| 4. Sin Asignación | 3.908 | 590 | 4.498 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Imprevistos | 990 | 109 | 1.099 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Escalamiento de costos | 2.918 | 481 | 3.399 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Costos financieros | 400 | 7.650 | 8.050 | 175 | 11.573 | 11.748 |
| 5.1. Intereses | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 | 10.357,2 | 10.357,2 |
| 5.2. Comisión de crédito | 0 | 450 | 450 | 0 | 1.215,7 | 1.215,7 |
| 5.3. FIV | 400 | 0 | 400 | 175 | 0 | 175 |
| TOTAL | 40.000 | 17.000 | 57.000 | 36.745,2 | 25.384,1 | 62.129,3 |

- Calendario de inversiones

|  | Original |  | Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑOS | BID | Prestatario | Total | AÑOS | BID | Prestatario | Total |
| AÑO 1 | 12.406 | 1.910 | 14.316 | 1993 | 279,6 | 289,3 | 568,9 |
| AÑO 2 | 14.682 | 3.410 | 18.092 | 1994 | 1.812,3 | 745 | 2557,3 |
| AÑO 3 | 7.069 | 5.809 | 12.878 | 1995 | 2.543 | 1.465,4 | 4.008,4 |
| AÑO 4 | 5.843 | 5.871 | 11.714 | 1996 | 7.487,3 | 2.118,7 | 9.606 |
| AÑO 5 |  |  |  | 1997 | 6.785,9 | 2.900,5 | 9.686,4 |
| AÑO 6 |  |  |  | 1998 | 4.143 | 2.366,5 | 6.509,5 |
| AÑO 7 |  |  |  | 1999 | 1.856,4 | 1.910,3 | 3.766,7 |
| AÑO 8 |  |  |  | 2000 | 9.861,7 | 9.253,4 | 19.115,1 |
| AÑO 9 |  |  |  | 2001 | 1.726,7 | 2.338 | 4.064,7 |
| AÑO 10 |  |  |  | 2002 | 249,1 | 1.997,1 | 2.246.2 |
| Total | 40.000 | 17.000 | 57.000 |  | 36.745,2 | 25.384.2 | 62.129,3 |

## Datos Del préstamo/ct

| Monto original del préstamo/CT | US$40.000.000,00 |
| --- | --- |
| Monto desembolsado | US$36.745.155.38 |
| Monto cancelado | US$3.254.844.62 |
| Primer desembolso |  |
| -- Fecha original (m/a) | 02/93 |
| -- Fecha efectiva (m/a) | 10/93 |
| Último desembolso |  |
| -- Fecha original (m/a) | 02/97 |
| -- Fecha efectiva (m/a) | 10/02 |

Parte Cuatro

Acta del Comité de Revisión Gerencial (CRG)

Informe de Terminación de Operaciones (PCR)

En esta sección se incluyen las observaciones oficiales sobre el borrador del PCR resultantes de la revisión realizada en la Sede. Cuando el PCR se revise a nivel del CRG, en esta sección se deberán incluir las actas de la reunión. Cuando el PCR no sea revisado por el CRG, en esta sección se deberán incluir los comentarios de la división de la Sede a la que se le haya asignado la responsabilidad de hacer el seguimiento de la ejecución del proyecto, u otros comentarios que el Gerente regional considere pertinentes. De todos modos, estas observaciones pasan a formar parte del PCR y se deberán incluir en la versión final que se distribuya al personal del Banco.

COLOMBIA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR SALUD

(716/OC-CO)

INFORME DE FINALIZACIÓN DE PROYECTO

ACTA DEL COMITÉ DE REVISIÓN GERENCIAL

14 de marzo del 2003

Asistieron a la reunión: Juan M. Fariña (SO3/CHF), quien la presidió; Gisella García (OVE); Roberto Manrique (RE3/FI3); Carlos Pimenta (RE3/SC3); Javier León (RE3/OD5); Amanda Glassman (RE3/SO3); y Antonio Giuffrida (RE3/SO3). Fernando Montenegro (COF/CCO); e Ian Mac Arthur (COF/CCO) participaron por videoconferencia. Se recibieron comentarios  por correo electrónico de César Falconi (RE3/EN3) y Tomás Engler (RE1/SO1). Ethel Muhlstein (RE3/SO3) actuó como Secretaria del CRG.

- COMENTARIOS

El CRG solicitó que se incluyan o expliquen en más detalle los siguientes temas en el PCR:

Logros del programa.  A pesar del cumplimiento pleno y satisfactorio de las acciones apoyadas por el programa y dados los últimos datos disponibles sobre la situación financiera de los hospitales públicos en Colombia, el CRG consideró que se debe modificar la apreciación sobre el logro de los objetivos del programa.  Se ha demostrado el logro del mejoramiento de la gestión de las unidades intervenidas, pero no se ha demostrado el logro de un aumento en la eficiencia de estas instituciones ni la liberación de recursos para la ampliación de cobertura (o aseguramiento) como resultados del mejoramiento de la gestión.  Si fuera posible, el CRG solicitó que se explique si se logró obtener ahorros del piloto de reestructuración de hospitales (componente de Fortalecimiento Institucional) que permitían expandir la cobertura o extender el régimen subsidiado.

Indicadores de desempeño.  El CRG solicitó que se presenten los avances logrados en  indicadores seleccionados de desempeño tanto del componente original de gestión  como del piloto para la reestructuración de 26 hospitales públicos.  Asimismo, en el caso del componente original de gestión, se debe especificar el denominador de cada indicador presentado para que el universo de intervención queda claro con respecto al universo inicialmente previsto (195 instituciones).

Recursos humanos. El CRG solicitó que se explicara en más detalle cómo se implementó la reducción de la planta hospitalaria, si se apoyó la reinserción laboral o capacitación de los empleados que se retiraron, cómo se financiaron las indemnizaciones y si el personal que recibió estos pagos regresó posteriormente a trabajar en el sistema de salud.

Ejecución. Dado los altos costos financieros que implica un período de ejecución extendida, el CRG pidió que se incluya mayor detalle sobre qué motivos causaron la extensión en la ejecución del programa a 10 años cuando originalmente se estimaba en 4 años.  ¿Fue este un problema de espacio fiscal? ¿Fue este un resultado de distintas prioridades políticas?  ¿Cómo afectaron los cambios de ministros a la estabilidad de la Unidad Ejecutora y por lo tanto el ritmo de ejecución?  ¿El Banco debería haber seguido otra estrategia?

Lecciones aprendidas.

- Se sugirió considerar para las lecciones aprendidas, dado el extenso período de ejecución, si sería mejor diseñar este tipo de programa en dos fases o si la ejecución de este programa se extendió por haber sido demasiado ambicioso en su diseño. Se observó también que el tiempo de ejecución sirvió como oportunidad para seguir de cerca el proceso de las reformas.

- Se recomendó incluir una lección aprendida sobre los tipos de indicadores de desempeño seguidos en el tiempo y la naturaleza del seguimiento y evaluación requerido por parte del Banco y el Prestatario para establecer el impacto del programa.

- Se consideró una buena cualidad de la Unidad Ejecutora y el Banco sus capacidades de coordinación y adaptación a los cambios sobre la marcha, dado que la aprobación de la Ley 100 que reformaba profundamente el sector salud ocurrió justo después de la ejecución del programa.

Catastro físico. El CRG solicitó que se explique los motivos por los cuales el catastro físico no fue utilizado.  ¿Fue por limitaciones en el software?  ¿Qué hizo el proyecto para mejorar el uso?  Esto podría ser agregado a las lecciones aprendidas.  El catastro y el mapa de salud deberían estar relacionados con el sistema de información.

Secuencia de componentes. El comité solicitó explicar por qué la secuencia de los componentes de gestión no fue adecuada.

Estudios.  Se solicitó explicar en más detalle cuáles fueron los dos estudios que no se realizaron, por qué motivo no llegaron a hacerse, cuál era su relevancia y cómo se vio afectada la ejecución.

Finalmente, el CRG felicitó los autores del PCR para la alta calidad técnica y escrita del informe.

-original firmado-	-original firmado-

________________________________             _________________________________

Ethel Muhlstein			                      Juan M. Fariña

Secretaria del CRG				      Presidente del CRG

Anexo 1: Indicadores de Gestión de los Hospitales Participantes en el Programa

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CAMAS | NUMERO DE EGRESOS | NUMERO DE CONSULTA EXTERNA | NUMERO DE CONSULTA URGENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Medellín | General | 307 | 330 | 334 | 328 | 327 | 320 | 31,341 | 31,378 | 26,261 | 26,074 | 25,605 | 24,932 | 54,407 | 55,593 | 50,253 | 41,526 | 33,550 | 35,061 | 98,970 | 97,054 | 89,610 | 99,431 | 71,322 | 65,497 |
| Atlántico | Barranquilla | Universitario | 240 | 238 | 256 | 245 | 200 | 200 | 13,325 | 15,228 | 14,402 | 12,269 | 11,423 | 12,675 | 32,087 | 33,746 | 31,451 | 32,560 | 24,139 | 31,733 | 17,825 | 22,216 | 21,926 | 17,404 | 28,543 | 33,623 |
| Bogotá | Bogotá | El Tunal | 58 | 110 | 157 | 190 | 195 | 182 | 6,015 | 7,728 | 14,103 | 19,776 | 18,266 | 18,101 | 24,858 | 17,530 | 52,533 | 79,656 | 104,144 | 92,647 | 23,884 | 26,847 | 32,841 | 26,112 | 34,430 | 45,941 |
| Bogotá | Bogotá | Kennedy | 244 | 248 | 255 | 330 | 335 | 317 | 13,141 | 12,821 | 13,918 | 13,963 | 13,526 | 13,039 | 37,649 | 31,206 | 38,221 | 48,765 | 60,617 | 68,410 | 43,690 | 38,963 | 37,809 | 48,024 | 52,229 | 50,737 |
| Bogotá | Bogotá | La Victoria | 179 | 182 | 180 | 179 | 176 | 178 | 9,956 | 9,721 | 9,725 | 10,110 | 10,564 | 11,028 | 23,490 | 23,670 | 19,590 | 21,912 | 23,236 | 31,586 | 55,303 | 53,981 | 49,854 | 41,406 | 37,598 | 35,271 |
| Bogotá | Bogotá | Santa Clara | 166 | 164 | 173 | 189 | 178 | 152 | 3,910 | 3,918 | 3,540 | 4,321 | 4,871 | 4,141 | 48,141 | 36,777 | 42,623 | 39,794 | 38,221 | 31,151 | 10,400 | 9,840 | 13,275 | 15,935 | 22,776 | 21,386 |
| Bogotá | Bogotá | Simón Bolívar | 300 | 300 | 301 | 317 | 325 | 325 | 12,558 | 12,205 | 13,672 | 15,080 | 16,184 | 14,466 | 53,464 | 53,428 | 76,501 | 87,616 | 93,264 | 92,228 | 32,245 | 43,580 | 57,689 | 55,959 | 56,127 | 52,057 |
| Bolívar | Cartagena | Universitario | 313 | 304 | 295 | 244 | 147 | 110 | 5,951 | 4,459 | 5,262 | 3,235 | 2,252 | N.D. | 51,028 | 40,360 | 40,544 | 17,868 | 22,422 | N.D. | 54,379 | 70,874 | 39,206 | 28,467 | 28,284 | N.D. |
| Boyacá | Tunja | San Rafael | 225 | 225 | 227 | 225 | 226 | 218 | 10,052 | 11,588 | 12,122 | 10,882 | 11,693 | 10,648 | 40,061 | 39,046 | 35,996 | 39,892 | 43,002 | 38,801 | 19,945 | 41,851 | 45,941 | 38,587 | 33,168 | 25,329 |
| Caldas | Manizales | Caldas | 376 | 383 | 373 | 315 | 263 | 239 | 21,812 | 22,440 | 21,063 | 14,083 | 12,123 | 12,019 | 46,970 | 43,817 | 50,399 | 49,296 | 39,676 | 42,926 | 21,532 | 25,655 | 21,763 | 28,472 | 26,643 | 22,835 |
| Caldas | Manizales | Santa Sofía | 72 | 73 | 80 | 94 | 80 | 95 | 2,007 | 2,206 | 2,914 | 3,745 | 4,548 | 4,914 | 10,799 | 7,467 | 6,037 | 20,948 | 36,013 | 40,194 | 4,734 | 4,009 | 4,792 | 6,382 | 8,191 | 9,090 |
| Cauca | Popayán | San José | 458 | 463 | 453 | 410 | 370 | 234 | 22,608 | 20,733 | 20,364 | 18,555 | 18,475 | 11,896 | 80,847 | 78,911 | 64,517 | 47,543 | 43,581 | 21,501 | 26,668 | 27,009 | 29,912 | 28,874 | 35,565 | 14,895 |
| Cundinamarca | Bogotá | Samaritana | 259 | 268 | 245 | 242 | 244 | 226 | 8,402 | 9,198 | 9,531 | 10,122 | 8,727 | 7,986 | 37,069 | 50,355 | 60,152 | 58,633 | 67,445 | 60,176 | 13,788 | 16,781 | 15,982 | 14,511 | 15,244 | 12,537 |
| Cundinamarca | Girardot | San Rafael | 228 | 263 | 260 | 234 | 221 | 215 | 12,316 | 14,083 | 13,848 | 13,867 | 12,685 | 11,515 | 85,078 | 90,456 | 66,438 | 69,561 | 94,147 | 91,371 | 58,759 | 85,404 | 79,813 | 63,440 | 80,009 | 78,637 |
| Huila | Neiva | General | 293 | 289 | 243 | 281 | 273 | 275 | 9,597 | 9,835 | 9,784 | 13,535 | 15,384 | 16,358 | 34,969 | 30,664 | 28,221 | 31,286 | 32,532 | 30,862 | 25,446 | 23,186 | 19,435 | 19,813 | 20,657 | 14,979 |
| Magdalena | Santa Marta | Central Julio Méndez Barreneche | 230 | 220 | 208 | 200 | 141 | 146 | 11,978 | 10,951 | 9,896 | 4,441 | 8,064 | 9,201 | 31,481 | 29,531 | 23,387 | 8,659 | 11,302 | 20,421 | 24,797 | 28,021 | 30,483 | 14,937 | 26,502 | 32,769 |
| Nariño | Pasto | Departamental | 140 | 134 | 132 | 133 | 137 | 144 | 10,024 | 10,089 | 11,393 | 11,242 | 10,353 | 12,797 | 30,215 | 34,537 | 34,127 | 30,213 | 20,710 | 22,727 | 31,701 | 30,472 | 30,160 | 23,928 | 19,463 | 27,974 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Erasmo Meoz | 388 | 377 | 376 | 382 | 308 | 308 | 28,843 | 29,603 | 29,240 | 27,649 | 20,992 | 20,510 | 55,390 | 43,334 | 49,596 | 37,532 | 39,178 | 40,664 | 73,305 | 75,877 | 74,535 | 68,493 | 88,555 | 113,861 |
| Quindio | Armenia | San Juan de Dios | 320 | 320 | 323 | 328 | 256 | 244 | 18,350 | 17,944 | 14,229 | 14,850 | 18,280 | 14,439 | 51,922 | 45,641 | 37,322 | 29,402 | 25,468 | 36,718 | 49,143 | 54,751 | 52,090 | 45,640 | 62,730 | 51,757 |
| Risaralda | Pereira | Universitario San Jorge | 301 | 344 | 390 | 381 | 446 | 429 | 16,978 | 20,655 | 23,921 | 25,156 | 24,830 | 23,735 | 42,510 | 32,115 | 25,931 | 28,894 | 31,079 | 29,175 | 70,699 | 67,459 | 71,602 | 56,710 | 49,011 | 41,501 |
| Santander | Bucaramanga | Ramón González Valencia | 417 | 439 | 478 | 476 | 472 | 452 | 19,511 | 22,350 | 24,743 | 25,967 | 28,201 | 21,302 | 45,149 | 45,024 | 51,527 | 52,825 | 43,860 | 35,805 | 31,540 | 33,351 | 35,056 | 34,790 | 26,516 | 26,246 |
| Tolima | Ibagué | Federico Lleras Acosta | 354 | 362 | 355 | 341 | 312 | 240 | 17,399 | 15,907 | 16,311 | 16,018 | 12,220 | 11,076 | 55,937 | 45,579 | 44,780 | 36,986 | 36,436 | 33,122 | 33,834 | 25,078 | 31,539 | 31,174 | 19,351 | 20,085 |
| Valle del Cauca | Cali | Universitario Evaristo García | 578 | 642 | 728 | 714 | 713 | 724 | 37,714 | 35,998 | 41,946 | 45,231 | 40,961 | 32,987 | 100,831 | 100,560 | 94,256 | 85,288 | 62,889 | 145,938 | 63,697 | 71,463 | 40,789 | 41,311 | 19,886 | 55,257 |
| TOTAL |  |  | 6,444 | 6,677 | 6,822 | 6,776 | 6,344 | 5,971 | 343,788 | 351,038 | 362,188 | 360,171 | 350,227 | 319,765 | 1,074,352 | 1,009,347 | 1,024,402 | 996,655 | 1,026,911 | 1,073,217 | 886,284 | 973,722 | 926,102 | 849,800 | 862,800 | 852,264 |
| PROMEDIO |  | 280 | 290 | 297 | 295 | 276 | 260 | 14,947 | 15,263 | 15,747 | 15,660 | 15,227 | 14,535 | 46,711 | 43,885 | 44,539 | 43,333 | 44,648 | 48,783 | 38,534 | 42,336 | 40,265 | 36,948 | 37,513 | 38,739 |
| MEDIANA |  | 293 | 289 | 260 | 281 | 256 | 234 | 12,558 | 12,821 | 13,918 | 13,963 | 12,685 | 12,736 | 45,149 | 40,360 | 42,623 | 39,794 | 38,221 | 36,262 | 31,701 | 33,351 | 35,056 | 31,174 | 28,543 | 33,196 |
| DESV. ESTANDAR | 120 | 126 | 137 | 130 | 136 | 136 | 8,920 | 8,813 | 9,033 | 9,603 | 8,732 | 6,808 | 20,539 | 21,608 | 19,599 | 21,196 | 24,848 | 31,192 | 23,445 | 25,224 | 22,241 | 21,496 | 21,603 | 24,785 |
| MAXIMO |  |  | 578 | 642 | 728 | 714 | 713 | 724 | 37,714 | 35,998 | 41,946 | 45,231 | 40,961 | 32,987 | 100,831 | 100,560 | 94,256 | 87,616 | 104,144 | 145,938 | 98,970 | 97,054 | 89,610 | 99,431 | 88,555 | 113,861 |
| MINIMO |  |  | 58 | 73 | 80 | 94 | 80 | 95 | 2,007 | 2,206 | 2,914 | 3,235 | 2,252 | 4,141 | 10,799 | 7,467 | 6,037 | 8,659 | 11,302 | 20,421 | 4,734 | 4,009 | 4,792 | 6,382 | 8,191 | 9,090 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CIRUGIAS | CANCELACION DE CIRUGIA PROGRAMADA | GIRO CAMA | PORCENTAJE OCUPACIONAL | PROMEDIO DIA ESTANCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Medellín | General | 12,930 | 13,464 | 11,087 | 10,563 | 10,384 | 11,679 | 8.64 | 8.55 | 10.78 | 3.23 | 2.89 | 10.18 | 101.98 | 95.08 | 78.68 | 79.41 | 78.40 | 77.89 | 81.80 | 80.66 | 84.03 | 89.27 | 85.32 | 86.08 | 3.12 | 3.27 | 4.03 | 4.19 | 4.14 | 4.32 |
| Atlántico | Barranquilla | Universitario | 4,219 | 5,328 | 5,428 | 5,129 | 6,643 | 8,189 | 16.23 | 11.99 | 16.03 | 15.24 | 22.11 | 18.52 | 55.54 | 63.94 | 56.28 | 50.09 | 57.26 | 63.53 | 82.96 | 82.38 | 83.63 | 87.93 | 86.68 | 91.26 | 5.65 | 4.86 | 5.54 | 5.65 | 4.86 | 5.02 |
| Bogotá | Bogotá | El Tunal | 2,796 | 3,441 | 9,116 | 17,242 | 18,955 | 17,254 | 28.66 | 32.13 | 14.92 | 9.03 | 12.03 | 12.03 | 104.01 | 70.20 | 89.88 | 104.27 | 93.59 | 99.46 | 115.03 | 91.78 | 98.55 | 103.52 | 102.28 | 84.36 | 4.08 | 5.01 | 3.94 | 3.67 | 4.45 | 4.14 |
| Bogotá | Bogotá | Kennedy | 7,014 | 7,149 | 6,573 | 10,038 | 11,907 | 12,336 | 30.66 | 24.71 | 24.27 | 29.50 | 24.59 | 19.85 | 53.86 | 51.80 | 54.58 | 42.37 | 40.35 | 41.14 | 90.08 | 87.64 | 88.89 | 88.16 | 86.12 | 88.20 | 7.00 | 6.94 | 5.88 | 5.30 | 7.55 | 6.28 |
| Bogotá | Bogotá | La Victoria | 2,588 | 2,945 | 2,348 | 3,286 | 3,902 | 4,566 | 17.47 | 22.43 | 23.26 | 20.09 | 17.12 | 10.46 | 55.75 | 53.31 | 54.05 | 56.53 | 60.11 | 61.81 | 79.39 | 72.23 | 74.08 | 76.70 | 80.20 | 83.41 | 5.14 | 4.79 | 4.93 | 4.79 | 4.40 | 4.74 |
| Bogotá | Bogotá | Santa Clara | 1,704 | 1,900 | 1,499 | 2,178 | 3,169 | 2,547 | 8.17 | 17.55 | 8.75 | 3.49 | 5.40 | 9.43 | 23.60 | 23.83 | 20.42 | 22.89 | 27.30 | 27.23 | 69.74 | 72.27 | 77.23 | 83.64 | 82.87 | 84.40 | 10.90 | 10.75 | 13.54 | 12.81 | 11.39 | 12.14 |
| Bogotá | Bogotá | Simón Bolívar | 7,689 | 7,887 | 9,468 | 11,078 | 11,055 | 11,130 | 11.42 | 12.58 | 12.29 | 4.79 | 3.94 | 3.73 | 41.80 | 40.67 | 45.38 | 47.56 | 49.75 | 44.52 | 82.64 | 84.48 | 89.84 | 84.58 | 85.04 | 80.10 | 6.58 | 7.09 | 6.72 | 6.51 | 6.33 | 6.72 |
| Bolívar | Cartagena | Universitario | 6,433 | 4,982 | 5,671 | 3,282 | 6,584 | N.D. | 24.93 | 21.84 | 25.20 | 26.45 | 17.93 | N.D. | 19.01 | 14.66 | 17.82 | 13.27 | 15.37 | N.D. | 78.73 | 61.88 | 69.85 | 52.66 | 73.15 | N.D. | 15.86 | 17.50 | 14.96 | 17.58 | 11.46 | N.D. |
| Boyacá | Tunja | San Rafael | 6,338 | 7,657 | 8,178 | 8,194 | 8,218 | 7,474 | 15.94 | 16.42 | 15.67 | 16.18 | 20.12 | 20.32 | 44.68 | 51.50 | 53.38 | 48.36 | 51.85 | 48.92 | 67.47 | 91.07 | 94.19 | 88.48 | 85.73 | 78.73 | 5.39 | 5.21 | 5.52 | 6.09 | 6.30 | 5.72 |
| Caldas | Manizales | Caldas | 9,872 | 8,859 | 6,878 | 7,924 | 7,830 | 7,650 | 5.29 | 15.23 | 15.50 | 14.62 | 13.14 | 17.81 | 58.06 | 58.53 | 56.54 | 44.76 | 46.07 | 50.31 | 71.66 | 74.84 | 73.36 | 79.33 | 77.44 | 77.00 | 5.54 | 5.49 | 5.63 | 7.12 | 6.91 | 6.91 |
| Caldas | Manizales | Santa Sofía | 854 | 954 | 1,773 | 2,671 | 4,965 | 4,452 | 11.94 | 0.88 | 4.90 | 6.16 | 6.02 | 6.15 | 27.88 | 30.22 | 36.50 | 39.91 | 57.09 | 51.55 | 52.93 | 65.38 | 69.98 | 79.71 | 83.67 | 69.93 | 6.90 | 7.93 | 7.70 | 7.13 | 5.71 | 4.86 |
| Cauca | Popayán | San José | 20,288 | 16,908 | 15,299 | 13,675 | 13,225 | 10,819 | 17.56 | 15.39 | 21.78 | 18.27 | 21.71 | 20.43 | 49.38 | 44.80 | 44.91 | 45.22 | 49.93 | 50.77 | 82.10 | 81.06 | 74.87 | 72.06 | 78.70 | 78.45 | 6.10 | 6.80 | 6.02 | 5.81 | 5.87 | 5.82 |
| Cundinamarca | Bogotá | Samaritana | 6,901 | 7,582 | 9,171 | 9,359 | 11,612 | 10,327 | 12.88 | 9.02 | 10.37 | 10.44 | 10.80 | 13.55 | 32.44 | 34.28 | 38.93 | 41.78 | 35.72 | 35.36 | 74.65 | 84.95 | 88.44 | 86.15 | 84.34 | 84.22 | 8.50 | 8.87 | 8.21 | 7.83 | 8.89 | 8.58 |
| Cundinamarca | Girardot | San Rafael | 6,199 | 6,095 | 4,993 | 6,077 | 9,154 | 9,438 | 26.85 | 18.50 | 14.80 | 11.33 | 10.40 | 7.67 | 54.00 | 53.50 | 53.33 | 59.26 | 57.45 | 53.65 | 74.11 | 70.73 | 65.93 | 67.06 | 80.13 | 75.33 | 5.15 | 5.04 | 4.88 | 4.36 | 4.80 | 4.97 |
| Huila | Neiva | General | 6,297 | 6,151 | 6,753 | 9,161 | 9,793 | 9,953 | 18.87 | 22.17 | 17.94 | 10.65 | 9.03 | 12.11 | 32.74 | 34.05 | 40.22 | 48.17 | 56.44 | 59.54 | 77.46 | 73.32 | 81.00 | 76.29 | 82.88 | 79.61 | 8.43 | 8.08 | 7.43 | 5.97 | 5.73 | 5.18 |
| Magdalena | Santa Marta | Central Julio Méndez Barreneche | 7,457 | 6,618 | 6,792 | 2,152 | 7,091 | 8,389 | 21.54 | 33.57 | 21.49 | 24.83 | 26.91 | 16.99 | 52.17 | 49.83 | 47.63 | 22.25 | 57.19 | 63.02 | 70.75 | 71.18 | 63.91 | 68.45 | 85.66 | 95.42 | 4.78 | 4.98 | 4.59 | 4.43 | 5.12 | 5.53 |
| Nariño | Pasto | Departamental | 5,342 | 4,820 | 5,968 | 7,483 | 6,431 | 8,425 | 11.36 | 21.44 | 13.19 | 14.69 | 10.91 | 11.40 | 71.60 | 75.53 | 86.37 | 84.79 | 75.39 | 88.97 | 84.56 | 88.73 | 83.62 | 86.11 | 84.00 | 90.14 | 5.39 | 5.00 | 4.91 | 4.79 | 4.71 | 4.60 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Erasmo Meoz | 10,496 | 10,711 | 12,050 | 13,837 | 16,095 | 16,790 | 17.89 | 14.89 | 10.43 | 7.05 | 12.28 | 6.27 | 74.42 | 78.52 | 77.70 | 72.41 | 68.16 | 66.59 | 95.12 | 90.88 | 91.17 | 92.22 | 89.85 | 84.70 | 4.49 | 4.14 | 4.30 | 4.53 | 5.38 | 5.21 |
| Quindio | Armenia | San Juan de Dios | 9,379 | 8,762 | 7,468 | 6,904 | 12,040 | 13,280 | 8.63 | 6.91 | 6.02 | 3.40 | N.D. | 11.58 | 57.34 | 56.08 | 44.10 | 45.27 | 71.41 | 59.18 | 71.53 | 76.57 | 66.09 | 65.65 | 89.76 | 85.43 | 4.22 | 4.52 | 4.79 | 4.23 | 4.14 | 5.07 |
| Risaralda | Pereira | Universitario San Jorge | 8,579 | 8,440 | 8,352 | 10,235 | 10,024 | 9,655 | 16.15 | 22.59 | 25.19 | 13.53 | 17.68 | 9.15 | 56.41 | 60.13 | 61.36 | 66.06 | 55.71 | 55.39 | 78.05 | 77.81 | 82.67 | 93.79 | 83.45 | 89.48 | 5.01 | 4.53 | 4.69 | 4.88 | 5.09 | 5.38 |
| Santander | Bucaramanga | Ramón González Valencia | 12,699 | 16,214 | 16,678 | 16,724 | 22,452 | 10,590 | 17.59 | 16.92 | 15.27 | 9.00 | 4.94 | 6.00 | 46.78 | 50.90 | 51.72 | 54.59 | 59.74 | 47.15 | 76.31 | 91.26 | 81.29 | 85.36 | 88.49 | 74.42 | 6.61 | 6.20 | 5.60 | 5.69 | 5.25 | 5.25 |
| Tolima | Ibagué | Federico Lleras Acosta | 7,046 | 5,829 | 6,336 | 6,976 | 4,664 | 3,591 | 32.94 | 30.22 | 18.22 | 22.59 | 28.82 | 16.60 | 49.22 | 43.98 | 45.91 | 46.97 | 39.21 | 46.13 | 82.15 | 80.04 | 77.52 | 66.98 | 68.27 | 75.70 | 5.72 | 6.21 | 5.97 | 5.37 | 5.76 | 6.09 |
| Valle del Cauca | Cali | Universitario Evaristo García | 20,445 | 17,406 | 12,433 | 20,951 | 19,565 | 17,688 | 8.83 | 10.17 | 11.41 | N.D. | N.D. | 20.70 | 65.27 | 56.12 | 57.62 | 63.35 | 57.44 | 45.57 | 120.29 | 124.81 | 102.21 | 110.85 | 92.22 | 95.45 | 5.92 | 6.70 | 6.49 | 6.42 | 5.29 | 5.55 |
| TOTAL |  | 183,565 | 180,102 | 180,312 | 205,119 | 235,758 | 216,222 | 14.38 | 14.96 | 14.41 | 9.47 | 10.96 | 12.79 | 53.35 | 52.57 | 53.09 | 53.16 | 55.21 | 53.55 | 82.31 | 83.70 | 82.38 | 84.30 | 84.91 | 84.10 | 5.70 | 5.73 | 5.67 | 5.59 | 5.52 | 5.49 |
| PROMEDIO |  | 7,981 | 7,831 | 7,840 | 8,918 | 10,250 | 9,828 | 14.38 | 14.96 | 14.41 | 9.47 | 10.96 | 12.79 | 53.35 | 52.57 | 53.09 | 53.16 | 55.21 | 55.98 | 82.31 | 83.70 | 82.38 | 84.30 | 84.91 | 84.10 | 5.70 | 5.73 | 5.67 | 5.59 | 5.52 | 5.49 |
| MEDIANA |  | 7,014 | 7,149 | 6,878 | 8,194 | 9,793 | 9,804 | 16.23 | 16.92 | 15.27 | 12.43 | 12.28 | 11.81 | 53.86 | 51.80 | 53.33 | 48.17 | 57.09 | 52.60 | 78.73 | 80.66 | 81.29 | 84.58 | 84.34 | 84.29 | 5.65 | 5.49 | 5.60 | 5.65 | 5.38 | 5.31 |
| DESV. ESTANDAR | 4,989 | 4,511 | 3,850 | 5,045 | 5,112 | 4,119 | 7.66 | 8.15 | 5.91 | 7.73 | 7.77 | 5.35 | 21.07 | 18.19 | 17.93 | 20.42 | 16.91 | 16.55 | 14.34 | 12.72 | 10.48 | 12.96 | 6.67 | 6.80 | 2.66 | 2.95 | 2.74 | 3.08 | 2.03 | 1.72 |
| MAXIMO |  | 20,445 | 17,406 | 16,678 | 20,951 | 22,452 | 17,688 | 32.94 | 33.57 | 25.20 | 29.50 | 28.82 | 20.70 | 104.01 | 95.08 | 89.88 | 104.27 | 93.59 | 99.46 | 120.29 | 124.81 | 102.21 | 110.85 | 102.28 | 95.45 | 15.86 | 17.50 | 14.96 | 17.58 | 11.46 | 12.14 |
| MINIMO |  | 854 | 954 | 1,499 | 2,152 | 3,169 | 2,547 | 5.29 | 0.88 | 4.90 | 3.23 | 2.89 | 3.73 | 19.01 | 14.66 | 17.82 | 13.27 | 15.37 | 27.23 | 52.93 | 61.88 | 63.91 | 52.66 | 68.27 | 69.93 | 3.12 | 3.27 | 3.94 | 3.67 | 4.14 | 4.14 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | TOTAL DE PARTOS | % PARTOS POR CESAREA | % EGRESO POR PARTO VAGINAL | % MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA | % INFECCION INTRAHOSPITALARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Medellín | General | 10,536 | 9,881 | 8,238 | 8,437 | 7,937 | 7,313 | 36.55 | 37.40 | 38.87 | 43.01 | 40.66 | 34.08 | 21.33 | 19.71 | 19.18 | 18.44 | 18.39 | 19.34 | 1.71 | 1.60 | 1.91 | 2.32 | 2.25 | 2.56 | 1.44 | 1.45 | 1.61 | 1.85 | 1.88 | 1.55 |
| Atlántico | Barranquilla | Universitario | 2,613 | 3,251 | 2,745 | 2,966 | 2,367 | 2,542 | 52.66 | 47.12 | 46.89 | 54.86 | 51.37 | 48.15 | 9.28 | 11.29 | 10.12 | 10.91 | 10.08 | 10.40 | 5.28 | 4.01 | 4.30 | 9.82 | 5.76 | 5.20 | 6.16 | 4.54 | 5.37 | 3.50 | 2.91 | 2.46 |
| Bogotá | Bogotá | El Tunal | 11 | 306 | 3,032 | 4,917 | 4,982 | 4,879 | 0.00 | 29.08 | 32.65 | 37.28 | 38.82 | 35.75 | 0.18 | 2.81 | 14.48 | 15.59 | 16.69 | 17.32 | 6.43 | 4.89 | 2.90 | 2.78 | 3.62 | 3.96 | 3.14 | 0.49 | 1.16 | 2.20 | 3.27 | 3.28 |
| Bogotá | Bogotá | Kennedy | 3,975 | 3,850 | 4,909 | 5,066 | 4,117 | 3,820 | 33.23 | 34.03 | 30.54 | 35.37 | 41.49 | 38.30 | 20.20 | 19.81 | 24.50 | 23.45 | 17.81 | 18.08 | 4.16 | 3.59 | 2.47 | 2.25 | 2.75 | 2.55 | 2.12 | 2.25 | 1.49 | 3.01 | 1.97 | 3.18 |
| Bogotá | Bogotá | La Victoria | 3,635 | 3,572 | 3,521 | 3,432 | 3,277 | 3,202 | 27.46 | 26.29 | 25.08 | 30.54 | 34.70 | 37.85 | 26.49 | 27.09 | 27.13 | 23.58 | 20.26 | 18.04 | 2.46 | 2.64 | 2.32 | 2.53 | 2.56 | 1.71 | 0.59 | 2.08 | 2.20 | 1.07 | 1.30 | 1.32 |
| Bogotá | Bogotá | Santa Clara | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6.39 | 5.84 | 8.02 | 8.33 | 10.61 | 8.65 | 2.23 | 1.63 | 2.97 | 3.82 | 5.54 | 3.91 |
| Bogotá | Bogotá | Simón Bolívar | 3,336 | 3,207 | 3,909 | 4,599 | 5,208 | 4,059 | 27.61 | 24.91 | 21.31 | 26.48 | 22.75 | 27.42 | 19.23 | 19.73 | 22.50 | 22.42 | 24.86 | 20.36 | 5.46 | 3.95 | 3.47 | 3.19 | 3.32 | 3.94 | 3.23 | 1.34 | 5.65 | 3.41 | 4.98 | 5.66 |
| Bolívar | Cartagena | Universitario | 1 | N.A. | 23 | 13 | N.A. | N.A. | 100.00 | N.A. | 47.83 | 84.62 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0.23 | 0.06 | N.A. | N.A. | 7.66 | 8.30 | 8.23 | 9.58 | 9.99 | N.D. | 2.50 | 3.07 | 2.79 | 1.58 | 1.29 | N.D. |
| Boyacá | Tunja | San Rafael | 2,895 | 3,618 | 3,568 | 3,458 | 3,254 | 2,999 | 21.62 | 23.11 | 22.87 | 23.28 | 21.76 | 20.24 | 22.57 | 24.01 | 22.70 | 24.38 | 21.77 | 22.46 | 3.36 | 0.66 | 3.93 | 4.02 | 4.11 | 4.06 | 1.12 | 0.89 | N.D. | N.D. | 1.00 | 1.41 |
| Caldas | Manizales | Caldas | 4,212 | 5,647 | 3,918 | 4,358 | 3,717 | 3,037 | 29.65 | 25.25 | 29.56 | 28.29 | 27.17 | 30.23 | 13.58 | 18.81 | 13.10 | 22.19 | 22.33 | 17.63 | 4.11 | 3.48 | 3.24 | 3.15 | 3.55 | 3.72 | 2.48 | 2.39 | 2.37 | 4.65 | 3.97 | 2.29 |
| Caldas | Manizales | Santa Sofía | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8.32 | 7.57 | 5.80 | 5.15 | 4.18 | 3.60 | 0.20 | N.A.,N.D. | 0.51 | 1.17 | 0.81 | 0.69 |
| Cauca | Popayán | San José | 4,638 | 3,639 | 3,742 | 3,743 | 3,931 | 2,697 | 28.44 | 34.08 | 31.75 | 33.88 | 37.14 | 36.30 | 14.68 | 11.57 | 12.54 | 13.34 | 13.37 | 14.44 | 2.24 | 2.59 | 2.40 | 2.76 | 3.09 | 4.09 | 3.03 | 6.64 | 6.17 | 5.25 | 5.34 | 4.46 |
| Cundinamarca | Bogotá | Samaritana | 1,195 | 1,179 | 1,028 | 1,460 | 891 | 848 | 45.44 | 45.55 | 50.10 | 45.00 | 51.52 | 50.00 | 7.76 | 6.98 | 5.38 | 7.93 | 4.95 | 5.31 | 6.17 | 7.24 | 6.12 | 7.86 | 8.40 | 9.73 | 5.08 | 1.73 | 4.10 | 4.52 | 6.00 | 6.14 |
| Cundinamarca | Girardot | San Rafael | 2,988 | 2,880 | 2,498 | 2,841 | 2,805 | 2,445 | 23.03 | 30.97 | 26.50 | 31.78 | 35.79 | 31.74 | 18.67 | 14.12 | 13.26 | 13.98 | 14.20 | 14.49 | 1.84 | 0.24 | 2.27 | 1.93 | 4.75 | 5.63 | 2.55 | 1.66 | 1.70 | 1.32 | 2.60 | 2.37 |
| Huila | Neiva | General | 3,078 | 2,755 | 2,724 | 2,486 | 2,168 | 1,866 | 23.36 | 26.13 | 30.32 | 40.59 | 40.96 | 45.23 | 24.58 | 20.69 | 19.40 | 10.91 | 8.32 | 6.25 | 5.23 | 6.82 | 5.28 | 5.58 | 4.32 | 3.97 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 0.32 | 0.78 | 0.97 |
| Magdalena | Santa Marta | Central Julio Méndez Barreneche | 3,174 | 3,156 | 2,871 | 1,415 | 2,085 | 2,992 | 26.75 | 27.50 | 25.53 | 26.29 | 40.24 | 39.91 | 19.41 | 20.89 | 21.60 | 23.49 | 15.45 | 19.54 | 4.07 | 4.43 | 4.53 | 4.12 | 5.89 | 6.19 | 1.01 | 0.67 | 1.08 | 1.06 | 1.62 | 1.95 |
| Nariño | Pasto | Departamental | 1,990 | 1,582 | 1,551 | 1,662 | 1,517 | 2,126 | 15.18 | 17.32 | 19.86 | 31.77 | 31.58 | 35.89 | 16.84 | 12.96 | 10.91 | 10.09 | 10.03 | 10.65 | 3.42 | 4.05 | 3.70 | 4.71 | 4.00 | 4.79 | 1.70 | 2.23 | 1.74 | 1.60 | 2.02 | 2.03 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Erasmo Meoz | 7,191 | 7,903 | 7,274 | 7,498 | 8,013 | 7,273 | 31.02 | 29.65 | 30.45 | 35.88 | 33.10 | 36.81 | 17.20 | 18.78 | 17.30 | 17.39 | 25.54 | 22.41 | 1.90 | 3.12 | 3.88 | 4.20 | 4.83 | 5.79 | 2.63 | 1.16 | 1.54 | 1.08 | 2.19 | 0.59 |
| Quindio | Armenia | San Juan de Dios | 3,587 | 3,655 | 2,630 | 2,278 | 2,088 | 3,355 | 21.30 | 23.61 | 26.08 | 33.14 | 22.46 | 26.97 | 15.38 | 15.56 | 13.66 | 10.26 | 8.86 | 16.97 | 4.36 | 4.30 | 5.38 | 4.23 | 4.52 | 5.02 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 0.82 | N.D. | 1.70 |
| Risaralda | Pereira | Universitario San Jorge | 4,748 | 3,805 | 3,562 | 3,773 | 3,418 | 3,074 | 35.28 | 38.03 | 40.03 | 47.20 | 43.04 | 41.09 | 18.10 | 11.42 | 8.93 | 7.92 | 7.84 | 7.63 | 3.60 | 4.06 | 4.24 | 4.62 | 4.40 | 4.61 | 5.90 | 3.56 | 3.46 | 2.95 | 0.84 | 2.40 |
| Santander | Bucaramanga | Ramón González Valencia | 4,963 | 4,509 | 3,918 | 4,935 | 5,419 | 3,693 | 40.46 | 42.25 | 40.30 | 42.19 | 42.17 | 46.22 | 15.15 | 11.65 | 9.45 | 10.99 | 11.11 | 9.32 | 6.24 | 7.40 | 5.50 | 5.91 | 5.24 | 5.93 | 5.12 | 4.88 | 4.69 | 3.59 | 4.58 | 5.71 |
| Tolima | Ibagué | Federico Lleras Acosta | 3,547 | 3,400 | 3,238 | 3,306 | 1,730 | 1,718 | 20.47 | 26.82 | 33.94 | 36.00 | 44.68 | 59.14 | 16.21 | 15.64 | 13.11 | 13.21 | 7.83 | 6.34 | 4.39 | 5.50 | 1.07 | 3.93 | 3.51 | 5.01 | 2.65 | 3.90 | 0.86 | 2.59 | 3.14 | 2.94 |
| Valle del Cauca | Cali | Universitario Evaristo García | 9,126 | 8,040 | 7,355 | 11,274 | 8,407 | 9,067 | 25.89 | 24.30 | 22.24 | 28.03 | 19.86 | 24.48 | 17.93 | 16.91 | 13.63 | 17.94 | 16.45 | 20.76 | 8.15 | 8.04 | 7.44 | 7.55 | 5.19 | 6.26 | 3.64 | 3.63 | 3.11 | 2.36 | 1.29 | 3.25 |
| TOTAL |  | 81,439 | 79,835 | 76,254 | 83,917 | 77,331 | 73,005 | 30.12 | 30.79 | 30.89 | 35.26 | 34.36 | 34.99 | 16.55 | 15.74 | 14.55 | 15.08 | 14.49 | 14.84 | 4.31 | 4.29 | 4.13 | 4.64 | 4.38 | 4.74 | 2.74 | 2.52 | 2.59 | 2.43 | 2.49 | 2.73 |
| PROMEDIO |  | 3,878 | 3,992 | 3,631 | 3,996 | 3,867 | 3,650 | 30.12 | 30.79 | 30.89 | 35.26 | 34.36 | 34.99 | 16.55 | 15.74 | 14.55 | 15.08 | 14.49 | 14.84 | 4.31 | 4.29 | 4.13 | 4.64 | 4.38 | 4.74 | 2.74 | 2.52 | 2.59 | 2.43 | 2.49 | 2.73 |
| MEDIANA |  | 3,547 | 3,595 | 3,521 | 3,458 | 3,348 | 3,056 | 27.61 | 28.29 | 30.45 | 35.37 | 37.98 | 36.55 | 17.56 | 16.27 | 13.63 | 13.98 | 14.82 | 17.14 | 4.36 | 4.06 | 3.93 | 4.20 | 4.32 | 4.70 | 2.55 | 2.15 | 2.28 | 2.28 | 2.11 | 2.39 |
| DESV. ESTANDAR | 2,562 | 2,320 | 1,992 | 2,565 | 2,205 | 2,054 | 19.07 | 7.96 | 8.92 | 13.25 | 9.38 | 9.40 | 5.95 | 5.81 | 6.62 | 6.57 | 6.12 | 5.71 | 1.99 | 2.27 | 1.95 | 2.35 | 2.17 | 1.85 | 1.65 | 1.59 | 1.69 | 1.39 | 1.68 | 1.60 |
| MAXIMO |  | 10,536 | 9,881 | 8,238 | 11,274 | 8,407 | 9,067 | 100.00 | 47.12 | 50.10 | 84.62 | 51.52 | 59.14 | 26.49 | 27.09 | 27.13 | 24.38 | 25.54 | 22.46 | 8.32 | 8.30 | 8.23 | 9.82 | 10.61 | 9.73 | 6.16 | 6.64 | 6.17 | 5.25 | 6.00 | 6.14 |
| MINIMO |  | 1 | 306 | 23 | 13 | 891 | 848 | 0.00 | 17.32 | 19.86 | 23.28 | 19.86 | 20.24 | 0.18 | 2.81 | 0.23 | 0.06 | 4.95 | 5.31 | 1.71 | 0.24 | 1.07 | 1.93 | 2.25 | 1.71 | 0.20 | 0.49 | 0.51 | 0.32 | 0.78 | 0.59 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | FUNC. PLAN DE CARGOS | FUNC. POR CAMA OCUPADA | FUNC. POR CAMA DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Medellín | General | 750 | 750 | 867 | 857 | 840 | 841 | 2.98 | 2.82 | 3.09 | 2.92 | 3.01 | 3.05 | 2.44 | 2.27 | 2.60 | 2.61 | 2.57 | 2.63 |
| Atlántico | Barranquilla | Universitario | 629 | 624 | 624 | 646 | 417 | 417 | 3.16 | 3.18 | 2.92 | 3.00 | 2.41 | 2.29 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.64 | 2.09 | 2.09 |
| Bogotá | Bogotá | El Tunal | 332 | 332 | 330 | 325 | 326 | 326 | 4.99 | 3.29 | 2.13 | 1.66 | 1.63 | 2.12 | 5.74 | 3.02 | 2.10 | 1.71 | 1.67 | 1.79 |
| Bogotá | Bogotá | Kennedy | 729 | 729 | 749 | 711 | 711 | 711 | 3.32 | 3.36 | 3.30 | 2.45 | 2.46 | 2.54 | 2.99 | 2.95 | 2.94 | 2.16 | 2.12 | 2.24 |
| Bogotá | Bogotá | La Victoria | 517 | 517 | 508 | 506 | 506 | 506 | 3.65 | 3.93 | 3.81 | 3.69 | 3.59 | 3.40 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.83 | 2.88 | 2.84 |
| Bogotá | Bogotá | Santa Clara | 470 | 456 | 468 | 462 | 462 | 462 | 4.07 | 3.84 | 3.50 | 2.93 | 3.12 | 3.60 | 2.84 | 2.77 | 2.70 | 2.45 | 2.59 | 3.04 |
| Bogotá | Bogotá | Simón Bolívar | 792 | 792 | 797 | 790 | 781 | 781 | 3.19 | 3.12 | 2.94 | 2.95 | 2.82 | 3.00 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.49 | 2.40 | 2.40 |
| Bolívar | Cartagena | Universitario | 910 | 910 | 864 | 862 | 661 | 619 | 3.69 | 4.84 | 4.19 | 6.71 | 6.17 | N.D. | 2.91 | 2.99 | 2.93 | 3.54 | 4.51 | 5.63 |
| Boyacá | Tunja | San Rafael | 567 | 566 | 565 | 565 | 568 | 593 | 3.74 | 2.76 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.46 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.72 |
| Caldas | Manizales | Caldas | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,059 | 743 | 638 | 4.44 | 4.17 | 4.37 | 4.24 | 3.65 | 3.47 | 3.18 | 3.12 | 3.21 | 3.37 | 2.82 | 2.67 |
| Caldas | Manizales | Santa Sofía | 198 | 198 | 198 | 198 | 174 | 174 | 5.20 | 4.15 | 3.54 | 2.65 | 2.61 | 2.61 | 2.75 | 2.71 | 2.48 | 2.11 | 2.18 | 1.83 |
| Cauca | Popayán | San José | 911 | 823 | 912 | 912 | 768 | 745 | 2.42 | 2.19 | 2.69 | 3.08 | 2.64 | 4.05 | 1.99 | 1.78 | 2.01 | 2.22 | 2.08 | 3.18 |
| Cundinamarca | Bogotá | Samaritana | 890 | 890 | 893 | 856 | 741 | 741 | 4.60 | 3.90 | 4.12 | 4.10 | 3.60 | 3.90 | 3.44 | 3.32 | 3.65 | 3.53 | 3.03 | 3.28 |
| Cundinamarca | Girardot | San Rafael | 561 | 561 | 544 | 544 | 541 | 541 | 3.32 | 3.01 | 3.18 | 3.47 | 3.06 | 3.35 | 2.46 | 2.13 | 2.09 | 2.32 | 2.45 | 2.52 |
| Huila | Neiva | General | 656 | 633 | 550 | 559 | 514 | 470 | 2.89 | 2.99 | 2.79 | 2.61 | 2.28 | 2.15 | 2.24 | 2.19 | 2.26 | 1.99 | 1.89 | 1.71 |
| Magdalena | Santa Marta | Central Julio Méndez Barreneche | 587 | 613 | 613 | 576 | 265 | 265 | 3.61 | 3.92 | 4.62 | 4.22 | 2.19 | 1.90 | 2.56 | 2.79 | 2.95 | 2.89 | 1.88 | 1.82 |
| Nariño | Pasto | Departamental | 550 | 550 | 533 | 470 | 441 | 337 | 4.65 | 4.64 | 4.83 | 4.12 | 3.82 | 2.60 | 3.93 | 4.12 | 4.04 | 3.54 | 3.21 | 2.34 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Erasmo Meoz | 931 | 931 | 931 | 931 | 656 | 705 | 2.53 | 2.72 | 2.71 | 2.64 | 2.37 | 2.70 | 2.40 | 2.47 | 2.47 | 2.44 | 2.13 | 2.29 |
| Quindio | Armenia | San Juan de Dios | 635 | 635 | 646 | 670 | 451 | 365 | 2.77 | 2.59 | 3.03 | 3.11 | 1.96 | 1.75 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 2.04 | 1.76 | 1.50 |
| Risaralda | Pereira | Universitario San Jorge | 921 | 1,099 | 1,105 | 1,075 | 958 | 936 | 3.92 | 4.11 | 3.43 | 3.01 | 2.58 | 2.44 | 3.06 | 3.20 | 2.83 | 2.82 | 2.15 | 2.18 |
| Santander | Bucaramanga | Ramón González Valencia | 985 | 980 | 979 | 971 | 934 | 876 | 3.09 | 2.45 | 2.52 | 2.39 | 2.24 | 2.61 | 2.36 | 2.23 | 2.05 | 2.04 | 1.98 | 1.94 |
| Tolima | Ibagué | Federico Lleras Acosta | 821 | 820 | 821 | 821 | 678 | 503 | 2.83 | 2.83 | 2.98 | 3.59 | 3.19 | 2.77 | 2.32 | 2.27 | 2.31 | 2.41 | 2.18 | 2.10 |
| Valle del Cauca | Cali | Universitario Evaristo García | 1,933 | 1,933 | 1,927 | 1,927 | 1,606 | 1,452 | 2.78 | 2.41 | 2.59 | 2.43 | 2.44 | 2.10 | 3.35 | 3.01 | 2.65 | 2.70 | 2.25 | 2.01 |
| TOTAL |  | 17,470 | 17,537 | 17,619 | 17,293 | 14,742 | 14,004 | 3.29 | 3.14 | 3.14 | 3.03 | 2.74 | 2.79 | 2.71 | 2.63 | 2.58 | 2.55 | 2.32 | 2.35 |
| PROMEDIO |  | 760 | 762 | 766 | 752 | 641 | 609 | 3.29 | 3.14 | 3.14 | 3.03 | 2.74 | 2.79 | 2.71 | 2.63 | 2.58 | 2.55 | 2.32 | 2.35 |
| MEDIANA |  | 729 | 729 | 749 | 711 | 656 | 593 | 3.32 | 3.18 | 3.09 | 3.00 | 2.64 | 2.66 | 2.64 | 2.71 | 2.60 | 2.49 | 2.18 | 2.29 |
| DESV. ESTANDAR | 342 | 347 | 350 | 344 | 293 | 274 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.91 | 0.65 | 0.78 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.84 |
| MAXIMO |  | 1,933 | 1,933 | 1,927 | 1,927 | 1,606 | 1,452 | 5.20 | 4.84 | 4.83 | 6.71 | 6.17 | 4.05 | 5.74 | 4.12 | 4.04 | 3.54 | 4.51 | 5.63 |
| MINIMO |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 174 | 174 | 2.42 | 2.19 | 2.13 | 1.66 | 1.63 | 1.75 | 1.98 | 1.78 | 2.00 | 1.71 | 1.67 | 1.50 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON 80 Y MAS CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CAMAS | NUMERO DE EGRESOS | NUMERO DE CONSULTA EXTERNA | NUMERO DE CONSULTA URGENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Atlántico | Barranquilla | Pediátrico | 78 | 97 | 120 | 123 | 123 | 123 | 4,208 | 5,249 | 6,272 | 6,752 | 6,787 | 5,913 | 33,039 | 32,759 | 36,314 | 27,549 | 33,874 | 24,704 | 47,053 | 46,491 | 40,578 | 30,287 | 29,702 | 25,726 |
| Antioquia | Apartadó | Antonio Roldán Betancur | 138 | 140 | 151 | 135 | 123 | 113 | 9,023 | 10,276 | 11,019 | 11,508 | 11,484 | 9,258 | 28,277 | 24,592 | 27,498 | 13,163 | 11,030 | 7,969 | 26,871 | 28,193 | 27,210 | 25,912 | 18,290 | 13,590 |
| Antioquia | Rionegro | San Juan de Dios | 120 | 118 | 116 | 118 | 125 | 126 | 6,535 | 6,885 | 7,089 | 7,913 | 9,248 | 8,852 | 15,961 | 22,259 | 26,674 | 28,083 | 27,459 | 30,204 | 32,141 | 34,003 | 32,922 | 29,079 | 29,339 | 27,052 |
| Arauca | Arauca | San Vicente | 66 | 72 | 80 | 84 | 89 | 87 | 5,459 | 5,663 | 6,948 | 7,402 | 7,591 | 6,675 | 20,503 | 20,640 | 16,709 | 17,788 | 22,272 | 18,804 | 18,910 | 24,236 | 27,241 | 31,705 | 32,913 | 29,259 |
| Arauca | Saravena | San Ricardo Pampuri | 46 | 50 | 59 | 74 | 90 | 88 | 2,586 | 2,831 | 4,359 | 5,397 | 6,291 | 5,907 | 6,128 | 19,882 | 37,089 | 48,789 | 43,397 | 33,788 | 5,092 | 9,981 | 13,658 | 16,202 | 19,987 | 20,400 |
| Atlántico | Barranquilla | General | 170 | 169 | 173 | 173 | 173 | 173 | 9,290 | 9,771 | 10,331 | 11,823 | 11,447 | 10,009 | 40,833 | 34,915 | 32,341 | 20,433 | 25,055 | 19,098 | 46,710 | 38,972 | 44,223 | 43,684 | 42,854 | 42,559 |
| Bolívar | Cartagena | Rafael Calvo | 106 | 116 | 122 | 125 | 131 | 131 | 18,380 | 18,215 | 17,885 | 21,032 | 20,763 | 18,566 | 12,519 | 9,855 | 15,365 | 17,326 | 19,459 | 23,335 | 13,731 | 14,369 | 20,480 | 25,018 | 24,834 | 22,206 |
| Bolívar | Cartagena | San Pablo | 136 | 113 | 84 | 98 | 105 | 103 | 1,770 | 1,730 | 1,508 | 1,222 | 654 | 1,144 | 18,025 | 20,575 | 22,447 | 15,969 | 10,717 | 18,380 | 1,705 | 1,892 | 2,097 | 1,905 | 1,094 | 5,446 |
| Boyacá | Duitama | Regional | 130 | 141 | 132 | 134 | 134 | 143 | 6,814 | 7,860 | 8,276 | 9,622 | 12,428 | 10,364 | 30,741 | 37,498 | 40,218 | 43,567 | 41,033 | 36,526 | 29,820 | 26,429 | 34,510 | 24,967 | 26,067 | 30,380 |
| Boyacá | Sogamoso | San José | 114 | 124 | 118 | 145 | 141 | 145 | 4,935 | 5,829 | 6,029 | 6,494 | 7,001 | 6,872 | 61,886 | 62,081 | 63,967 | 26,884 | 54,652 | 43,988 | 20,073 | 55,021 | 95,400 | 69,430 | 35,699 | 54,509 |
| Caquetá | Florencia | María Inmaculada | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | 137 | 10,600 | 12,317 | 13,195 | 14,081 | 13,716 | 13,651 | 39,289 | 41,849 | 40,374 | 40,830 | 34,194 | 30,301 | 32,707 | 35,345 | 37,462 | 40,404 | 32,637 | 28,260 |
| Casanare | Yopal | Regional | 103 | 102 | 104 | 101 | 100 | 100 | 6,222 | 8,891 | 9,500 | 10,646 | 10,969 | 10,958 | 33,313 | 53,687 | 92,026 | 54,254 | 62,461 | 43,578 | 18,298 | 32,805 | 37,081 | 36,220 | 31,292 | 35,674 |
| Cesar | Aguachica | Aguachica | 106 | 100 | 100 | 106 | 106 | 82 | 7,128 | 7,812 | 6,340 | 6,122 | 5,790 | 6,369 | 53,513 | 49,086 | 21,522 | 23,085 | 29,352 | 21,491 | 17,193 | 17,088 | 14,546 | 11,753 | 9,521 | 8,514 |
| Cesar | Valledupar | Rosario Pumarejo de López | 134 | 142 | 127 | 121 | 125 | 122 | 14,751 | 13,785 | 10,777 | 10,069 | 11,613 | 12,710 | 76,431 | 109,026 | 52,326 | 28,786 | 26,199 | 28,831 | 26,048 | 28,010 | 19,442 | 7,834 | 14,746 | 31,835 |
| Córdoba | Cereté | San Diego | 112 | 123 | 115 | 106 | 87 | 82 | 7,928 | 8,595 | 5,581 | 5,186 | 5,827 | 7,433 | 20,899 | 18,590 | 8,918 | 14,152 | 17,569 | 21,012 | 19,930 | 17,521 | 12,707 | 12,878 | 16,856 | 22,529 |
| Córdoba | Lórica | San Vicente de Paúl | 90 | 82 | 89 | 90 | 86 | 90 | 7,413 | 7,249 | 5,985 | 6,744 | 6,671 | 6,439 | 13,894 | 15,773 | 9,851 | 13,161 | 11,783 | 10,430 | 14,027 | 16,822 | 13,145 | 14,089 | 17,820 | 18,148 |
| Córdoba | Montería | San Jerónimo | 200 | 165 | 188 | 200 | 198 | 187 | 13,829 | 10,713 | 12,584 | 14,446 | 14,877 | 13,641 | 22,279 | 13,241 | 100,368 | 89,557 | 17,672 | 23,154 | 59,907 | 46,924 | 47,111 | 45,174 | 47,786 | 46,589 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | San Rafael | 143 | 120 | 134 | 147 | 141 | 120 | 6,606 | 7,088 | 7,699 | 7,417 | 7,150 | 7,525 | 56,769 | 54,717 | 49,325 | 56,653 | 54,572 | 43,011 | 32,500 | 45,733 | 50,522 | 46,417 | 49,231 | 44,208 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | San Juan de Dios | 131 | 132 | 141 | 143 | 143 | 136 | 8,316 | 9,541 | 10,478 | 10,093 | 11,494 | 9,058 | 62,582 | 60,310 | 67,333 | 66,422 | 71,319 | 66,955 | 30,852 | 30,869 | 36,404 | 35,545 | 34,633 | 34,278 |
| Chocó | Quibdó | San Francisco de Asís | 112 | 119 | 104 | 107 | 90 | 90 | 5,510 | 5,476 | 4,593 | 4,685 | 4,246 | 4,721 | 8,749 | 14,528 | 15,255 | 17,091 | 15,653 | 18,362 | 42,108 | 28,925 | 32,653 | 33,744 | 30,380 | 22,137 |
| Huila | Garzón | San Vicente de Paúl | 89 | 91 | 94 | 94 | 94 | 84 | 5,634 | 7,219 | 6,839 | 6,501 | 6,587 | 6,515 | 29,921 | 38,061 | 23,422 | 15,441 | 17,546 | 16,833 | 19,459 | 25,042 | 24,771 | 20,780 | 17,846 | 16,352 |
| Huila | Pitalito | San Antonio | 98 | 98 | 99 | 106 | 104 | 95 | 6,425 | 6,946 | 7,332 | 7,586 | 7,315 | 6,130 | 42,864 | 32,887 | 16,428 | 12,497 | 10,454 | 9,402 | 17,155 | 25,219 | 29,880 | 27,361 | 25,047 | 22,034 |
| Magdalena | Ciénaga | San Cristóbal | 100 | 98 | 97 | 101 | 102 | 94 | 5,116 | 5,672 | 5,320 | 4,600 | 4,592 | 2,359 | 16,770 | 19,641 | 13,375 | 13,074 | 14,216 | 3,204 | 18,523 | 23,745 | 21,917 | 21,498 | 18,096 | 10,285 |
| Meta | Villavicencio | Departamental | 221 | 221 | 229 | 229 | 229 | 214 | 9,222 | 9,642 | 9,877 | 9,951 | 9,009 | 7,495 | 24,959 | 16,642 | 22,698 | 21,723 | 22,755 | 21,620 | 27,300 | 23,860 | 21,567 | 21,887 | 17,218 | 14,280 |
| Nariño | Ipiales | Civil | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 94 | 7,039 | 8,690 | 9,041 | 8,166 | 8,463 | 8,913 | 22,002 | 31,593 | 34,242 | 26,632 | 19,186 | 16,945 | 22,808 | 27,217 | 33,832 | 26,082 | 24,700 | 22,329 |
| Norte de Santander | Ocaña | Emiro Quintero Cañizares | 126 | 130 | 125 | 121 | 96 | 94 | 7,070 | 7,781 | 7,209 | 7,915 | 8,490 | 8,023 | 44,594 | 46,993 | 49,747 | 42,627 | 27,502 | 77,118 | 25,371 | 32,414 | 40,358 | 36,816 | 53,339 | 36,197 |
| Norte de Santander | Pamplona | San Juan de Dios | 127 | 127 | 127 | 90 | 90 | 90 | 4,692 | 4,602 | 4,642 | 4,188 | 4,319 | 4,231 | 20,487 | 17,152 | 26,341 | 21,049 | 21,429 | 24,271 | 25,970 | 22,703 | 22,791 | 17,462 | 14,805 | 13,586 |
| Santander | Barrancabermeja | San Rafael | 173 | 172 | 151 | 135 | 116 | 100 | 8,945 | 8,915 | 8,878 | 9,239 | 8,076 | 5,759 | 23,218 | 22,457 | 21,407 | 20,227 | 21,628 | 11,445 | 38,333 | 36,034 | 32,794 | 32,102 | 25,769 | 18,780 |
| Santander | Socorro | San Juan de Dios | 100 | 97 | 97 | 89 | 85 | 81 | 4,603 | 5,678 | 5,899 | 5,239 | 5,036 | 5,522 | 19,585 | 22,339 | 30,830 | 34,315 | 34,818 | 31,792 | 19,593 | 23,240 | 24,212 | 21,437 | 18,944 | 16,847 |
| Bogotá | Bogotá | Meissen | 26 | 44 | 73 | 87 | 90 | 104 | 4,098 | 6,057 | 9,322 | 11,100 | 10,022 | 11,365 | 32,998 | 44,877 | 65,370 | 68,550 | 69,761 | 94,507 | 44,078 | 62,747 | 106,088 | 124,084 | 48,348 | 54,015 |
| Bogotá | Bogotá | San Blás | 193 | 171 | 132 | 188 | 205 | 211 | 10,657 | 9,851 | 9,680 | 11,412 | 13,210 | 14,367 | 34,962 | 35,125 | 47,143 | 43,267 | 52,669 | 53,499 | 53,376 | 50,418 | 56,588 | 56,013 | 60,931 | 51,248 |
| Sucre | Corozal | Nuestra Sra. de las Mercedes | 89 | 90 | 90 | 90 | 109 | 120 | 5,956 | 5,802 | 5,385 | 6,177 | 6,751 | 6,529 | 25,762 | 21,743 | 18,445 | 23,860 | 23,495 | 21,731 | 27,208 | 18,797 | 18,829 | 18,535 | 16,459 | 12,179 |
| Sucre | Sincelejo | Sincelejo | 163 | 164 | 165 | 166 | 134 | 132 | 10,533 | 9,921 | 9,666 | 10,070 | 9,522 | 10,383 | 36,895 | 46,161 | 34,379 | 35,791 | 29,051 | 35,134 | 31,968 | 48,956 | 37,807 | 23,335 | 25,560 | 22,784 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Departamental | 202 | 178 | 183 | 181 | 142 | 119 | 14,302 | 11,753 | 11,296 | 7,066 | 8,228 | 8,265 | 38,353 | 27,575 | 29,583 | 14,228 | 15,154 | 14,232 | 64,360 | 67,206 | 58,519 | 26,804 | 25,031 | 30,604 |
| Valle del Cauca | Cartago | Sagrado Corazón de Jesús | 171 | 160 | 139 | 129 | 132 | 128 | 9,376 | 9,404 | 8,240 | 7,143 | 9,354 | 8,928 | 39,217 | 29,963 | 25,750 | 20,770 | 29,982 | 25,268 | 36,682 | 31,775 | 33,391 | 21,719 | 29,458 | 26,968 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Dptal Tomás Uribe Uribe | 127 | 127 | 110 | 101 | 100 | 105 | 14,276 | 13,440 | 9,567 | 8,815 | 9,761 | 9,804 | 97,087 | 67,080 | 37,070 | 41,215 | 59,663 | 84,548 | 36,377 | 35,831 | 24,926 | 26,921 | 28,810 | 36,963 |
| TOTAL |  |  | 4,458 | 4,418 | 4,391 | 4,460 | 4,363 | 4,241 | 285,247 | 297,149 | 294,641 | 303,822 | 314,781 | 300,653 | 1,205,304 | 1,236,152 | 1,272,150 | 1,118,809 | 1,099,031 | 1,105,470 | 1,044,237 | 1,134,833 | 1,227,662 | 1,105,083 | 996,043 | 968,750 |
| PROMEDIO |  | 124 | 123 | 122 | 124 | 121 | 118 | 7,924 | 8,254 | 8,184 | 8,439 | 8,744 | 8,351 | 33,481 | 34,338 | 35,338 | 31,078 | 30,529 | 30,708 | 29,007 | 31,523 | 34,102 | 30,697 | 27,668 | 26,910 |
| MEDIANA |  | 123 | 122 | 119 | 119 | 112 | 109 | 7,055 | 7,836 | 7,970 | 7,750 | 8,345 | 7,774 | 30,331 | 30,778 | 30,207 | 25,246 | 25,627 | 23,803 | 27,040 | 28,559 | 32,724 | 26,443 | 25,665 | 24,255 |
| DESV. ESTANDAR |  | 43 | 37 | 35 | 36 | 35 | 34 | 3,656 | 3,188 | 3,033 | 3,548 | 3,648 | 3,456 | 19,344 | 19,854 | 21,330 | 18,414 | 17,284 | 21,262 | 14,030 | 14,279 | 20,618 | 20,810 | 12,828 | 12,793 |
| MAXIMO |  |  | 221 | 221 | 229 | 229 | 229 | 214 | 18,380 | 18,215 | 17,885 | 21,032 | 20,763 | 18,566 | 97,087 | 109,026 | 100,368 | 89,557 | 71,319 | 94,507 | 64,360 | 67,206 | 106,088 | 124,084 | 60,931 | 54,509 |
| MINIMO |  |  | 26 | 44 | 59 | 74 | 85 | 81 | 1,770 | 1,730 | 1,508 | 1,222 | 654 | 1,144 | 6,128 | 9,855 | 8,918 | 12,497 | 10,454 | 3,204 | 1,705 | 1,892 | 2,097 | 1,905 | 1,094 | 5,446 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON 80 Y MAS CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CIRUGIAS | CANCELACION DE CIRUGIA PROGRAMADA | GIRO CAMA | PORCENTAJE OCUPACIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Atlántico | Barranquilla | Pediátrico | 1,608 | 1,521 | 1,825 | 3,603 | 4,109 | 3,382 | 48.91 | 43.22 | 20.84 | 26.39 | 15.31 | 2.51 | 54.01 | 53.88 | 52.30 | 55.04 | 55.18 | 48.07 | 81.20 | 83.78 | 79.85 | 73.82 | 77.72 | 73.42 |
| Antioquia | Apartadó | Antonio Roldán Betancur | 3,047 | 3,960 | 5,909 | 5,252 | 5,753 | 4,221 | 27.90 | 21.14 | 33.95 | 23.21 | 23.21 | 23.13 | 65.38 | 73.53 | 73.13 | 85.51 | 93.30 | 81.87 | 78.50 | 86.83 | 85.43 | 86.07 | 93.57 | 81.28 |
| Antioquia | Rionegro | San Juan de Dios | 4,815 | 5,297 | 7,188 | 8,089 | 10,295 | 11,282 | 7.75 | 5.70 | 3.19 | 4.01 | 1.62 | 1.04 | 54.65 | 58.35 | 61.02 | 67.06 | 74.03 | 70.35 | 73.86 | 81.17 | 83.96 | 88.01 | 87.37 | 86.17 |
| Arauca | Arauca | San Vicente | 3,364 | 4,103 | 3,458 | 3,685 | 3,782 | 2,825 | 36.65 | 33.93 | 34.04 | 12.71 | 17.21 | 23.90 | 82.71 | 78.65 | 86.58 | 88.31 | 85.37 | 76.72 | 86.24 | 85.27 | 68.06 | 71.10 | 62.07 | 53.22 |
| Arauca | Saravena | San Ricardo Pampuri | 272 | 1,151 | 1,880 | 4,092 | 3,478 | 2,805 | 13.79 | 17.42 | 45.54 | 9.01 | 6.93 | 8.42 | 56.63 | 56.43 | 73.47 | 73.26 | 69.64 | 67.38 | 52.29 | 47.39 | 65.23 | 80.91 | 72.56 | 68.70 |
| Atlántico | Barranquilla | General | 5,860 | 6,336 | 6,018 | 5,959 | 6,602 | 5,771 | 2.97 | 3.70 | 5.47 | 4.93 | 3.47 | 1.72 | 54.51 | 57.70 | 59.66 | 68.34 | 66.17 | 57.86 | 80.31 | 81.83 | 75.16 | 72.87 | 75.37 | 72.80 |
| Bolívar | Cartagena | Rafael Calvo | 3,427 | 3,523 | 3,882 | 5,272 | 5,241 | 5,253 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 172.85 | 156.91 | 146.70 | 168.93 | 158.50 | 141.73 | 90.97 | 93.23 | 94.27 | 93.82 | 114.41 | 89.00 |
| Bolívar | Cartagena | San Pablo | 944 | 777 | 866 | 673 | 431 | 1,377 | 11.19 | 16.95 | 9.79 | 5.62 | 13.45 | N.D. | 13.05 | 15.29 | 17.95 | 12.45 | 6.23 | 11.12 | 55.47 | 56.53 | 55.44 | 43.97 | 29.93 | 54.23 |
| Boyacá | Duitama | Regional | 3,305 | 3,983 | 3,524 | 3,917 | 3,834 | 4,076 | 16.42 | 16.67 | 19.14 | 21.08 | 19.88 | 16.87 | 52.42 | 55.88 | 62.66 | 71.81 | 92.75 | 72.48 | 74.33 | 77.73 | 77.56 | 80.15 | 68.26 | 67.86 |
| Boyacá | Sogamoso | San José | 1,987 | 2,805 | 2,986 | 2,922 | 3,723 | 3,053 | 16.62 | 9.63 | 5.85 | 5.83 | 10.01 | 5.75 | 43.48 | 46.91 | 51.09 | 44.79 | 49.56 | 47.39 | 56.09 | 68.25 | 76.49 | 58.22 | 72.61 | 51.17 |
| Caquetá | Florencia | María Inmaculada | 3,876 | 4,770 | 4,430 | 5,948 | 6,437 | 6,222 | 2.46 | 11.00 | 24.80 | 26.61 | 22.38 | 32.12 | 80.92 | 91.24 | 97.74 | 104.30 | 101.47 | 99.95 | 76.07 | 78.45 | 83.36 | 90.54 | 90.04 | 85.84 |
| Casanare | Yopal | Regional | 3,294 | 4,427 | 5,054 | 6,199 | 6,841 | 5,229 | 12.57 | 18.60 | 19.25 | 10.94 | 11.34 | 8.79 | 60.41 | 87.17 | 91.57 | 105.58 | 109.69 | 109.76 | 63.11 | 73.82 | 65.33 | 71.54 | 80.83 | 75.56 |
| Cesar | Aguachica | Aguachica | 1,400 | 2,817 | 2,211 | 2,381 | 2,540 | 2,598 | 10.50 | N.D. | N.D. | 0.11 | 2.21 | 3.99 | 67.25 | 78.45 | 63.61 | 57.75 | 54.62 | 77.67 | 55.40 | 62.62 | 49.26 | 47.99 | 45.35 | 47.39 |
| Cesar | Valledupar | Rosario Pumarejo de López | 6,946 | 7,555 | 5,436 | 5,657 | 6,747 | 7,868 | 4.80 | 15.04 | 16.77 | 19.69 | 27.98 | N.D. | 110.49 | 96.79 | 84.80 | 83.56 | 93.28 | 104.18 | 107.62 | 94.18 | 84.75 | 80.54 | 90.02 | 100.75 |
| Córdoba | Cereté | San Diego | 4,044 | 4,038 | 2,392 | 2,647 | 3,927 | 4,202 | 17.52 | 26.03 | 36.77 | 14.05 | N.D. | 10.51 | 70.73 | 69.74 | 48.67 | 48.72 | 66.98 | 90.19 | 73.15 | 66.57 | 39.63 | 47.24 | 82.31 | 79.49 |
| Córdoba | Lórica | San Vicente de Paúl | 2,565 | 2,720 | 2,129 | 2,507 | 3,155 | 3,285 | 12.35 | 15.38 | 24.09 | 20.66 | 14.45 | 8.09 | 82.44 | 87.96 | 67.25 | 74.57 | 77.58 | 71.63 | 65.03 | 75.27 | 55.09 | 71.00 | 71.31 | 68.54 |
| Córdoba | Montería | San Jerónimo | 6,425 | 4,900 | 6,108 | 6,221 | 6,698 | 7,206 | 16.24 | 18.30 | 22.85 | 19.59 | 24.35 | 17.91 | 69.03 | 64.80 | 66.94 | 72.32 | 75.23 | 73.04 | 78.45 | 73.92 | 83.46 | 88.01 | 92.65 | 91.76 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | San Rafael | 2,592 | 2,589 | 3,168 | 3,793 | 3,430 | 2,952 | 14.14 | 26.10 | 29.06 | 22.04 | 19.68 | 22.02 | 46.33 | 59.19 | 57.56 | 50.43 | 50.59 | 62.71 | 62.47 | 68.53 | 63.29 | 57.35 | 59.32 | 67.88 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | San Juan de Dios | 2,990 | 3,927 | 4,246 | 3,589 | 4,767 | 3,334 | 30.86 | 14.81 | 16.49 | 18.97 | 13.59 | 6.65 | 63.40 | 72.56 | 74.40 | 70.46 | 80.57 | 66.73 | 78.09 | 76.46 | 73.76 | 75.54 | 76.24 | 66.28 |
| Chocó | Quibdó | San Francisco de Asís | 1,924 | 1,731 | 1,688 | 1,406 | 2,189 | 2,489 | N.D. | 17.71 | 34.38 | 19.26 | 18.14 | 17.70 | 49.20 | 46.02 | 44.16 | 43.89 | 47.18 | 52.46 | 63.67 | 64.50 | 61.10 | 59.79 | 72.99 | 82.95 |
| Huila | Garzón | San Vicente de Paúl | 2,985 | 3,663 | 3,018 | 3,006 | 3,431 | 3,387 | 8.52 | 3.67 | 10.03 | 6.70 | 5.21 | 5.04 | 63.30 | 79.04 | 72.76 | 69.16 | 70.07 | 77.56 | 52.95 | 65.96 | 55.79 | 51.42 | 55.14 | 53.49 |
| Huila | Pitalito | San Antonio | 2,127 | 3,295 | 3,253 | 3,556 | 3,661 | 3,454 | 23.64 | 10.21 | 11.51 | 18.76 | 13.19 | 26.20 | 65.34 | 70.88 | 73.81 | 71.57 | 70.09 | 64.64 | 67.45 | 76.75 | 77.95 | 69.88 | 62.66 | 56.96 |
| Magdalena | Ciénaga | San Cristóbal | 1,402 | 1,418 | 1,288 | 1,319 | 940 | 835 | 23.02 | 24.82 | 21.05 | 17.05 | 25.32 | 12.63 | 51.07 | 57.78 | 54.85 | 45.47 | 45.02 | 25.10 | 36.95 | 56.43 | 58.95 | 41.02 | 43.56 | 57.66 |
| Meta | Villavicencio | Departamental | 6,513 | 6,074 | 6,804 | 8,466 | 8,284 | 7,168 | 16.36 | 21.40 | 22.30 | 16.40 | 14.28 | 12.47 | 41.73 | 43.63 | 43.13 | 43.45 | 39.34 | 35.00 | 76.57 | 79.45 | 79.61 | 78.09 | 73.96 | 69.75 |
| Nariño | Ipiales | Civil | 2,791 | 3,873 | 4,206 | 4,166 | 4,172 | 4,345 | 13.06 | 11.49 | 21.19 | 12.21 | 11.47 | 6.87 | 80.45 | 98.47 | 100.46 | 90.73 | 94.03 | 94.74 | 68.15 | 85.94 | 85.58 | 81.78 | 77.68 | 74.16 |
| Norte de Santander | Ocaña | Emiro Quintero Cañizares | 2,478 | 2,776 | 2,642 | 3,235 | 3,292 | 3,755 | 0.49 | 8.75 | N.D. | N.D. | N.D. | 9.55 | 56.15 | 60.05 | 57.71 | 65.28 | 88.44 | 85.20 | 67.05 | 65.45 | 64.78 | 71.84 | 87.89 | 78.58 |
| Norte de Santander | Pamplona | San Juan de Dios | 1,871 | 2,050 | 2,011 | 2,183 | 1,858 | 1,632 | 14.76 | 21.39 | 13.02 | 7.75 | 15.46 | 16.16 | 36.94 | 36.24 | 36.55 | 46.53 | 47.99 | 47.01 | 49.33 | 49.29 | 44.39 | 48.37 | 41.18 | 42.91 |
| Santander | Barrancabermeja | San Rafael | 3,797 | 3,639 | 3,685 | 4,161 | 3,099 | 2,957 | 7.69 | 3.46 | 2.47 | 12.30 | 13.28 | 9.28 | 51.63 | 51.73 | 58.89 | 68.27 | 69.52 | 57.54 | 55.38 | 54.29 | 58.56 | 62.45 | 60.56 | 46.49 |
| Santander | Socorro | San Juan de Dios | 1,794 | 3,257 | 3,526 | 3,520 | 2,986 | 2,897 | 3.63 | 1.49 | 22.79 | 29.14 | 20.56 | 13.04 | 46.03 | 58.44 | 60.81 | 58.87 | 59.25 | 67.82 | 67.21 | 65.75 | 64.82 | 49.61 | 46.96 | 46.82 |
| Bogotá | Bogotá | Meissen | 1,086 | 2,911 | 4,828 | 6,795 | 8,210 | 7,427 | 8.20 | 5.67 | 27.29 | 12.63 | 12.16 | 13.98 | 156.61 | 138.98 | 127.84 | 128.20 | 111.56 | 109.28 | 46.23 | 76.92 | 95.27 | 100.20 | 105.57 | 97.39 |
| Bogotá | Bogotá | San Blás | 3,288 | 2,809 | 3,433 | 5,286 | 5,259 | 6,911 | 13.56 | 6.84 | 12.94 | 18.08 | 14.68 | 13.76 | 55.10 | 57.64 | 73.52 | 60.86 | 64.39 | 68.20 | 72.02 | 73.02 | 78.16 | 75.67 | 79.47 | 79.14 |
| Sucre | Corozal | Nuestra Sra. de las Mercedes | 2,775 | 2,037 | 2,351 | 3,183 | 3,439 | 2,939 | N.D. | N.D. | N.D. | 11.50 | N.D. | N.D. | 67.17 | 64.47 | 59.83 | 68.63 | 62.22 | 54.41 | 68.11 | 64.31 | 66.06 | 79.17 | 77.10 | 65.92 |
| Sucre | Sincelejo | Sincelejo | 3,496 | 3,085 | 2,909 | 3,646 | 3,973 | 6,147 | 14.97 | 11.78 | 6.22 | 3.42 | 8.56 | 5.21 | 64.52 | 60.62 | 58.58 | 60.66 | 71.33 | 78.93 | 62.95 | 59.16 | 59.69 | 65.97 | 73.62 | 92.52 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Departamental | 3,493 | 2,406 | 2,635 | 1,509 | 2,124 | 2,144 | 41.69 | 43.21 | 35.94 | 64.47 | 38.22 | 38.47 | 70.98 | 65.90 | 61.90 | 39.15 | 57.89 | 69.60 | 71.96 | 65.82 | 67.71 | 39.49 | 57.57 | 69.22 |
| Valle del Cauca | Cartago | Sagrado Corazón de Jesús | 2,730 | 2,474 | 1,993 | 2,024 | 3,238 | 2,834 | 7.39 | 5.50 | 7.43 | 9.83 | 54.78 | 11.21 | 54.72 | 58.71 | 59.32 | 55.19 | 70.82 | 69.98 | 51.74 | 51.32 | 47.73 | 44.96 | 53.44 | 51.65 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Dptal Tomás Uribe Uribe | 2,345 | 6,451 | 3,071 | 3,075 | 5,042 | 5,185 | N.D. | N.D. | N.D. | 19.25 | 9.98 | 5.58 | 112.41 | 105.83 | 86.84 | 87.64 | 97.61 | 93.37 | 69.95 | 68.94 | 54.53 | 56.21 | 66.40 | 71.59 |
| TOTAL |  |  | 109,656 | 125,148 | 126,051 | 142,942 | 156,987 | 153,447 | 14.02 | 13.90 | 16.38 | 13.35 | 13.55 | 10.42 | 63.98 | 67.27 | 67.09 | 68.12 | 72.15 | 70.89 | 68.74 | 71.17 | 69.56 | 68.98 | 72.77 | 71.30 |
| PROMEDIO |  | 3,046 | 3,476 | 3,501 | 3,971 | 4,361 | 4,262 | 14.02 | 13.90 | 16.38 | 13.35 | 13.55 | 10.42 | 63.98 | 67.27 | 67.09 | 68.12 | 72.15 | 70.89 | 68.74 | 71.17 | 69.56 | 68.98 | 72.77 | 71.30 |
| MEDIANA |  | 2,888 | 3,276 | 3,211 | 3,625 | 3,808 | 3,421 | 13.68 | 15.21 | 20.84 | 15.22 | 14.37 | 10.86 | 61.86 | 62.54 | 62.28 | 68.30 | 70.08 | 70.16 | 67.78 | 70.98 | 66.88 | 71.32 | 73.30 | 69.48 |
| DESV. ESTANDAR |  | 1,548 | 1,547 | 1,579 | 1,851 | 2,106 | 2,173 | 11.28 | 10.56 | 11.15 | 11.25 | 10.50 | 8.86 | 30.26 | 26.50 | 23.89 | 27.44 | 26.08 | 24.85 | 13.73 | 11.91 | 14.02 | 16.37 | 18.16 | 15.45 |
| MAXIMO |  |  | 6,946 | 7,555 | 7,188 | 8,466 | 10,295 | 11,282 | 48.91 | 43.22 | 45.54 | 64.47 | 54.78 | 38.47 | 172.85 | 156.91 | 146.70 | 168.93 | 158.50 | 141.73 | 107.62 | 94.18 | 95.27 | 100.20 | 114.41 | 100.75 |
| MINIMO |  |  | 272 | 777 | 866 | 673 | 431 | 835 | 0.49 | 1.49 | 2.47 | 0.11 | 1.62 | 1.04 | 13.05 | 15.29 | 17.95 | 12.45 | 6.23 | 11.12 | 36.95 | 47.39 | 39.63 | 39.49 | 29.93 | 42.91 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON 80 Y MAS CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | PROMEDIO DIA ESTANCIA | TOTAL DE PARTOS | % PARTOS POR CESAREA | % EGRESO POR PARTO VAGINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Atlántico | Barranquilla | Pediátrico | 5.68 | 5.68 | 5.42 | 4.86 | 5.27 | 5.68 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Antioquia | Apartadó | Antonio Roldán Betancur | 4.01 | 3.84 | 4.01 | 3.58 | 3.40 | 3.45 | 2,938 | 2,470 | 2,331 | 2,920 | 3,204 | 2,308 | 19.40 | 25.22 | 23.47 | 33.01 | 31.12 | 34.58 | 26.24 | 17.97 | 16.19 | 17.00 | 19.22 | 16.31 |
| Antioquia | Rionegro | San Juan de Dios | 4.95 | 5.07 | 4.99 | 4.78 | 4.32 | 4.47 | 2,013 | 2,028 | 2,004 | 2,117 | 2,050 | 1,858 | 42.77 | 44.48 | 44.96 | 49.98 | 42.44 | 40.64 | 17.63 | 16.35 | 15.56 | 13.38 | 12.76 | 12.46 |
| Arauca | Arauca | San Vicente | 3.34 | 3.41 | 3.07 | 3.12 | 3.19 | 2.81 | 1,300 | 1,532 | 1,390 | 1,471 | 1,349 | 1,414 | 35.00 | 40.93 | 38.20 | 33.75 | 37.88 | 32.96 | 15.48 | 15.98 | 12.36 | 13.16 | 11.04 | 14.20 |
| Arauca | Saravena | San Ricardo Pampuri | 3.27 | 3.08 | 3.21 | 3.99 | 3.81 | 3.60 | 269 | 1,024 | 1,187 | 1,496 | 1,453 | 1,434 | 47.58 | 31.45 | 28.81 | 33.09 | 38.95 | 33.68 | 5.45 | 24.80 | 19.39 | 18.55 | 14.10 | 16.10 |
| Atlántico | Barranquilla | General | 3.86 | 3.55 | 3.30 | 2.99 | 2.61 | 2.77 | 4,865 | 5,042 | 5,286 | 6,712 | 6,989 | 6,098 | 33.20 | 32.69 | 26.86 | 25.18 | 26.61 | 28.80 | 34.98 | 34.74 | 37.42 | 42.48 | 44.81 | 43.38 |
| Bolívar | Cartagena | Rafael Calvo | 1.69 | 2.17 | 1.81 | 2.03 | 2.31 | 2.31 | 11,104 | 11,024 | 10,703 | 12,562 | 12,677 | 11,400 | 21.15 | 22.35 | 23.26 | 25.46 | 26.48 | 29.17 | 47.64 | 46.99 | 45.92 | 44.52 | 44.89 | 43.49 |
| Bolívar | Cartagena | San Pablo | 14.24 | 11.57 | 9.70 | 11.18 | 13.40 | 12.95 | N.A. | N.A. | N.A. | 26 | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 46.15 | 70.00 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1.15 | 1.38 | N.A. |
| Boyacá | Duitama | Regional | 4.42 | 4.52 | 3.90 | 3.56 | 2.85 | 3.43 | 1,813 | 2,009 | 1,970 | 1,985 | 1,938 | 1,966 | 20.19 | 20.11 | 21.32 | 21.16 | 22.50 | 23.09 | 21.24 | 20.42 | 18.73 | 16.26 | 12.09 | 14.59 |
| Boyacá | Sogamoso | San José | 4.65 | 4.88 | 4.78 | 4.54 | 4.43 | 3.94 | 1,479 | 1,509 | 1,669 | 1,877 | 1,969 | 1,783 | 18.12 | 19.28 | 22.93 | 22.86 | 22.35 | 22.38 | 24.54 | 20.90 | 21.34 | 22.30 | 21.84 | 20.14 |
| Caquetá | Florencia | María Inmaculada | 3.48 | 3.42 | 3.35 | 3.37 | 3.40 | 3.33 | 2,521 | 2,791 | 2,972 | 3,059 | 2,730 | 2,386 | 26.93 | 30.13 | 28.67 | 35.44 | 41.54 | 47.82 | 17.38 | 15.83 | 16.07 | 14.03 | 11.64 | 9.12 |
| Casanare | Yopal | Regional | 3.71 | 3.15 | 2.91 | 2.62 | 2.77 | 2.78 | 1,821 | 2,321 | 2,650 | 2,843 | 2,848 | 2,889 | 20.54 | 23.78 | 25.32 | 25.61 | 29.39 | 24.02 | 23.26 | 19.90 | 20.83 | 19.87 | 18.33 | 20.03 |
| Cesar | Aguachica | Aguachica | 3.02 | 2.94 | 2.83 | 3.12 | 3.02 | 2.71 | 1,733 | 1,562 | 1,446 | 1,371 | 1,202 | 1,136 | 22.22 | 26.31 | 23.31 | 35.89 | 42.01 | 41.11 | 18.91 | 14.73 | 17.49 | 14.36 | 12.04 | 10.50 |
| Cesar | Valledupar | Rosario Pumarejo de López | 3.57 | 3.54 | 3.64 | 3.52 | 3.54 | 3.53 | 4,580 | 4,363 | 3,806 | 2,953 | 3,114 | 2,834 | 17.88 | 22.12 | 28.61 | 34.78 | 50.77 | 65.67 | 25.50 | 24.65 | 25.21 | 19.13 | 13.20 | 7.66 |
| Córdoba | Cereté | San Diego | 3.78 | 3.76 | 3.40 | 3.63 | 4.15 | 3.21 | 2,261 | 1,951 | 1,577 | 2,005 | 2,238 | 2,385 | 25.48 | 20.86 | 21.37 | 26.98 | 0.00 | 31.11 | 21.25 | 17.96 | 22.22 | 28.23 | 38.41 | 22.10 |
| Córdoba | Lórica | San Vicente de Paúl | 2.96 | 3.16 | 3.00 | 3.36 | 3.22 | 3.42 | 2,534 | 2,511 | 2,134 | 2,293 | 2,262 | 1,824 | 23.44 | 23.89 | 22.68 | 27.47 | 24.85 | 17.53 | 26.17 | 26.36 | 27.57 | 24.66 | 25.48 | 23.36 |
| Córdoba | Montería | San Jerónimo | 4.26 | 4.31 | 4.65 | 4.44 | 4.44 | 4.45 | 5,495 | 4,672 | 5,148 | 6,177 | 5,860 | 5,294 | 25.08 | 24.85 | 27.62 | 28.54 | 29.11 | 31.53 | 29.77 | 32.77 | 29.61 | 30.56 | 27.92 | 26.57 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | San Rafael | 4.43 | 3.86 | 3.70 | 3.82 | 3.63 | 3.49 | 2,619 | 2,647 | 2,597 | 2,620 | 2,412 | 2,192 | 13.78 | 13.37 | 17.52 | 17.71 | 20.44 | 23.22 | 34.18 | 32.35 | 27.82 | 29.07 | 26.84 | 22.37 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | San Juan de Dios | 4.10 | 3.98 | 3.34 | 3.84 | 3.58 | 3.62 | 2,349 | 2,377 | 2,354 | 2,015 | 2,511 | 2,081 | 20.05 | 26.21 | 33.86 | 52.70 | 34.45 | 36.14 | 22.58 | 18.38 | 14.86 | 9.44 | 14.32 | 14.67 |
| Chocó | Quibdó | San Francisco de Asís | 4.77 | 5.28 | 5.16 | 5.13 | 5.42 | 5.60 | 1,572 | 1,758 | 1,505 | 2,175 | 1,582 | 1,326 | 18.38 | 15.24 | 14.20 | 14.67 | 26.93 | 45.55 | 23.28 | 27.21 | 28.12 | 39.62 | 27.23 | 15.29 |
| Huila | Garzón | San Vicente de Paúl | 3.23 | 2.99 | 2.81 | 2.73 | 2.90 | 2.64 | 1,619 | 1,984 | 1,934 | 1,917 | 1,975 | 1,963 | 28.60 | 28.48 | 30.30 | 30.41 | 33.27 | 35.76 | 20.52 | 19.66 | 19.71 | 20.52 | 20.01 | 19.36 |
| Huila | Pitalito | San Antonio | 3.29 | 3.57 | 3.46 | 3.35 | 2.84 | 2.58 | 1,958 | 2,199 | 2,490 | 2,616 | 2,433 | 2,340 | 34.32 | 32.29 | 28.67 | 33.07 | 37.80 | 37.61 | 20.02 | 21.44 | 24.22 | 23.08 | 20.69 | 23.82 |
| Magdalena | Ciénaga | San Cristóbal | 2.65 | 3.03 | 3.53 | 2.93 | 2.99 | 6.97 | 1,863 | 2,115 | 1,886 | 1,839 | 2,061 | 1,804 | 19.75 | 19.01 | 22.06 | 24.25 | 24.45 | 13.80 | 29.22 | 30.20 | 27.63 | 30.28 | 33.91 | 65.92 |
| Meta | Villavicencio | Departamental | 6.74 | 6.63 | 6.97 | 6.49 | 6.89 | 7.31 | 2,637 | 2,630 | 2,400 | 2,502 | 1,670 | 1,228 | 32.23 | 29.16 | 27.92 | 29.70 | 38.14 | 44.22 | 19.38 | 19.32 | 17.52 | 17.68 | 11.47 | 9.14 |
| Nariño | Ipiales | Civil | 2.85 | 2.94 | 2.90 | 2.98 | 2.92 | 2.83 | 2,364 | 2,485 | 2,762 | 2,590 | 2,373 | 2,255 | 21.40 | 27.20 | 24.84 | 28.42 | 28.57 | 28.03 | 26.40 | 20.82 | 22.96 | 22.70 | 20.03 | 18.21 |
| Norte de Santander | Ocaña | Emiro Quintero Cañizares | 4.09 | 3.68 | 4.02 | 3.72 | 3.33 | 3.21 | 1,654 | 1,578 | 1,533 | 1,800 | 3,023 | 2,399 | 21.40 | 22.88 | 25.11 | 28.17 | 15.88 | 30.30 | 18.39 | 15.64 | 15.92 | 16.34 | 29.95 | 20.84 |
| Norte de Santander | Pamplona | San Juan de Dios | 4.21 | 4.32 | 4.18 | 3.41 | 3.00 | 3.10 | 870 | 1,029 | 1,054 | 1,069 | 1,329 | 1,176 | 25.17 | 22.84 | 20.78 | 30.40 | 38.75 | 25.34 | 13.87 | 17.25 | 17.99 | 17.77 | 18.85 | 20.75 |
| Santander | Barrancabermeja | San Rafael | 4.04 | 3.93 | 3.54 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 2,556 | 2,167 | 2,064 | 2,350 | 2,219 | 1,423 | 18.90 | 22.06 | 23.84 | 31.06 | 33.66 | 40.97 | 23.17 | 18.95 | 17.71 | 17.53 | 18.23 | 14.59 |
| Santander | Socorro | San Juan de Dios | 4.27 | 3.88 | 3.65 | 3.18 | 3.11 | 2.68 | 664 | 969 | 1,071 | 1,144 | 1,058 | 988 | 32.68 | 32.20 | 35.11 | 40.65 | 42.72 | 46.56 | 9.71 | 11.57 | 11.78 | 12.96 | 12.03 | 9.56 |
| Bogotá | Bogotá | Meissen | 1.25 | 1.97 | 2.73 | 2.85 | 3.43 | 3.25 | 2,266 | 2,419 | 3,183 | 3,798 | 4,216 | 3,854 | 12.97 | 22.36 | 27.52 | 31.52 | 35.32 | 36.48 | 48.12 | 31.01 | 24.75 | 23.43 | 27.21 | 21.54 |
| Bogotá | Bogotá | San Blás | 4.18 | 4.77 | 4.74 | 4.64 | 4.71 | 4.98 | 4,885 | 4,153 | 3,798 | 3,767 | 4,079 | 3,722 | 12.18 | 13.82 | 13.80 | 12.18 | 15.15 | 16.34 | 40.26 | 36.33 | 33.82 | 28.99 | 26.20 | 21.67 |
| Sucre | Corozal | Nuestra Sra. de las Mercedes | 3.70 | 3.61 | 4.01 | 4.19 | 4.49 | 4.42 | 1,855 | 1,877 | 2,058 | 1,935 | 1,950 | 1,626 | 28.25 | 25.73 | 30.08 | 27.85 | 29.33 | 37.88 | 22.35 | 24.03 | 26.72 | 22.61 | 20.41 | 15.47 |
| Sucre | Sincelejo | Sincelejo | 3.73 | 3.73 | 3.82 | 4.02 | 3.80 | 4.46 | 4,102 | 3,967 | 3,636 | 3,224 | 2,752 | 3,233 | 17.21 | 17.75 | 21.40 | 29.75 | 44.11 | 42.96 | 32.24 | 32.89 | 29.57 | 22.49 | 16.15 | 17.76 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Departamental | 3.16 | 3.58 | 3.81 | 3.60 | 3.67 | 3.62 | 3,256 | 2,878 | 2,714 | 2,020 | 2,484 | 2,156 | 11.12 | 8.37 | 14.00 | 17.52 | 21.01 | 23.70 | 20.23 | 22.44 | 20.66 | 23.58 | 23.85 | 19.90 |
| Valle del Cauca | Cartago | Sagrado Corazón de Jesús | 3.45 | 3.24 | 2.95 | 2.87 | 2.67 | 2.64 | 2,056 | 1,871 | 2,523 | 1,518 | 1,873 | 1,686 | 30.06 | 31.16 | 22.51 | 30.57 | 27.66 | 26.22 | 15.34 | 13.70 | 23.73 | 14.76 | 14.49 | 13.93 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Dptal Tomás Uribe Uribe | 2.80 | 2.84 | 2.81 | 2.72 | 2.78 | 2.48 | 2,564 | 2,236 | 1,762 | 2,094 | 2,424 | 2,424 | 33.58 | 33.63 | 29.63 | 25.12 | 28.96 | 28.96 | 11.93 | 11.04 | 12.96 | 17.79 | 17.64 | 17.56 |
| TOTAL |  |  | 3.74 | 3.75 | 3.69 | 3.60 | 3.57 | 3.61 | 90,435 | 90,148 | 89,598 | 94,860 | 96,337 | 86,885 | 22.81 | 24.23 | 25.12 | 28.22 | 29.47 | 32.16 | 24.47 | 22.99 | 22.77 | 22.41 | 21.58 | 19.60 |
| PROMEDIO |  | 3.74 | 3.75 | 3.69 | 3.60 | 3.57 | 3.61 | 2,660 | 2,651 | 2,635 | 2,710 | 2,752 | 2,555 | 22.81 | 24.23 | 25.12 | 28.22 | 29.47 | 32.16 | 24.47 | 22.99 | 22.77 | 22.41 | 21.58 | 19.60 |
| MEDIANA |  | 3.75 | 3.64 | 3.59 | 3.54 | 3.40 | 3.42 | 2,264 | 2,218 | 2,233 | 2,117 | 2,262 | 2,119 | 21.81 | 24.37 | 24.98 | 29.70 | 29.39 | 32.24 | 22.47 | 20.62 | 21.08 | 19.87 | 19.22 | 17.98 |
| DESV. ESTANDAR |  | 2.01 | 1.60 | 1.38 | 1.52 | 1.88 | 1.95 | 1,908 | 1,783 | 1,749 | 2,124 | 2,149 | 1,913 | 8.44 | 7.49 | 6.53 | 8.67 | 11.93 | 10.54 | 9.45 | 8.02 | 7.42 | 8.93 | 9.59 | 11.26 |
| MAXIMO |  |  | 14.24 | 11.57 | 9.70 | 11.18 | 13.40 | 12.95 | 11,104 | 11,024 | 10,703 | 12,562 | 12,677 | 11,400 | 47.58 | 44.48 | 44.96 | 52.70 | 70.00 | 65.67 | 48.12 | 46.99 | 45.92 | 44.52 | 44.89 | 65.92 |
| MINIMO |  |  | 1.25 | 1.97 | 1.81 | 2.03 | 2.31 | 2.31 | 269 | 969 | 1,054 | 26 | 30 | 988 | 11.12 | 8.37 | 13.80 | 12.18 | 0.00 | 13.80 | 5.45 | 11.04 | 11.78 | 1.15 | 1.38 | 7.66 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON 80 Y MAS CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | % MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA | % INFECCION INTRAHOSPITALARIA | FUNC. PLAN DE CARGOS | FUNC. POR CAMA OCUPADA | FUNC. POR CAMA DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Atlántico | Barranquilla | Pediátrico | 5.20 | 4.46 | 4.64 | 4.92 | 4.79 | 6.56 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 3.91 | 4.01 | 4.33 | 398 | 427 | 424 | 427 | 372 | 369 | 6.29 | 5.23 | 4.43 | 4.72 | 3.89 | 4.09 | 5.11 | 4.38 | 3.54 | 3.48 | 3.02 | 3.00 |
| Antioquia | Apartadó | Antonio Roldán Betancur | 1.04 | 1.64 | 2.46 | 1.99 | N.D. | 1.54 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 1.51 | 1.96 | 1.97 | 0.87 | 408 | 388 | 342 | 295 | 293 | 293 | 3.77 | 3.20 | 2.66 | 2.55 | 2.54 | 3.19 | 2.96 | 2.78 | 2.27 | 2.19 | 2.38 | 2.59 |
| Antioquia | Rionegro | San Juan de Dios | 1.68 | 2.43 | 1.65 | 2.09 | 1.76 | 2.47 | 0.47 | 2.47 | 2.24 | 2.31 | 1.51 | 1.55 | 379 | 379 | 367 | 361 | 330 | 330 | 4.29 | 3.96 | 3.76 | 3.48 | 3.02 | 3.04 | 3.17 | 3.21 | 3.16 | 3.06 | 2.64 | 2.62 |
| Arauca | Arauca | San Vicente | 1.58 | 1.96 | 2.01 | 1.52 | 1.38 | 1.95 | 0.37 | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 129 | 134 | 180 | 193 | 214 | 219 | 2.27 | 2.18 | 3.30 | 3.24 | 3.88 | 4.73 | 1.95 | 1.86 | 2.24 | 2.30 | 2.41 | 2.52 |
| Arauca | Saravena | San Ricardo Pampuri | 0.50 | 1.77 | 1.19 | 1.02 | 1.40 | 1.47 | N.A.,N.D. | 1.59 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | N.D. | 125 | 139 | 194 | 186 | 183 | 184 | 5.23 | 5.85 | 5.01 | 3.12 | 2.79 | 3.06 | 2.74 | 2.77 | 3.27 | 2.52 | 2.03 | 2.10 |
| Atlántico | Barranquilla | General | 0.70 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.58 | 0.49 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 446 | 464 | 438 | 441 | 444 | 441 | 3.26 | 3.35 | 3.37 | 3.50 | 3.41 | 3.50 | 2.62 | 2.74 | 2.53 | 2.55 | 2.57 | 2.55 |
| Bolívar | Cartagena | Rafael Calvo | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.80 | 0.62 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 185 | 185 | 185 | 184 | 188 | 188 | 1.91 | 1.71 | 1.61 | 1.58 | 1.25 | 1.61 | 1.74 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
| Bolívar | Cartagena | San Pablo | 1.69 | 0.58 | 0.07 | 0.33 | 2.14 | 18.88 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 212 | 212 | 211 | 202 | 203 | 201 | 2.82 | 3.31 | 4.53 | 4.68 | 6.46 | 3.60 | 1.56 | 1.87 | 2.51 | 2.06 | 1.93 | 1.95 |
| Boyacá | Duitama | Regional | 2.19 | 2.12 | 1.85 | 1.80 | 1.29 | 1.82 | 4.33 | 3.68 | 3.61 | 3.77 | 3.02 | N.D. | 365 | 365 | 365 | 365 | 359 | 359 | 3.78 | 3.34 | 3.56 | 3.40 | 3.92 | 3.70 | 2.81 | 2.59 | 2.76 | 2.72 | 2.68 | 2.51 |
| Boyacá | Sogamoso | San José | 2.94 | 2.21 | 2.33 | 2.56 | 2.16 | 2.68 | 0.97 | 0.81 | 0.72 | 1.69 | 1.39 | 1.22 | 414 | 414 | 413 | 413 | 413 | 413 | 6.50 | 4.88 | 4.58 | 4.89 | 4.03 | 5.57 | 3.65 | 3.33 | 3.50 | 2.85 | 2.92 | 2.85 |
| Caquetá | Florencia | María Inmaculada | 2.71 | 2.96 | 3.33 | 2.89 | 2.73 | 2.42 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 357 | 360 | 373 | 316 | 315 | 315 | 3.58 | 3.40 | 3.31 | 2.59 | 2.59 | 2.69 | 2.73 | 2.67 | 2.76 | 2.34 | 2.33 | 2.31 |
| Casanare | Yopal | Regional | 2.28 | 1.05 | 1.12 | 1.67 | 1.20 | 0.28 | 5.01 | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 256 | 257 | 285 | 295 | 284 | 288 | 3.94 | 3.41 | 4.20 | 4.09 | 3.51 | 3.82 | 2.49 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.84 | 2.88 |
| Cesar | Aguachica | Aguachica | 1.32 | 1.37 | 1.15 | 1.24 | 0.92 | 1.11 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 225 | 225 | 173 | 170 | 169 | 172 | 3.83 | 3.61 | 3.52 | 3.34 | 3.52 | 4.43 | 2.12 | 2.26 | 1.74 | 1.60 | 1.59 | 2.10 |
| Cesar | Valledupar | Rosario Pumarejo de López | 2.43 | 2.40 | 2.99 | 2.46 | 3.80 | 5.18 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 2.09 | 4.28 | 625 | 625 | 644 | 483 | 184 | 183 | 4.35 | 4.66 | 5.98 | 4.98 | 1.64 | 1.49 | 4.68 | 4.39 | 5.07 | 4.01 | 1.48 | 1.50 |
| Córdoba | Cereté | San Diego | 1.98 | 1.99 | 1.94 | 1.10 | 0.74 | 0.83 | 0.05 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | N.D. | 0.05 | 369 | 369 | 369 | 292 | 156 | 128 | 4.50 | 4.50 | 8.12 | 5.81 | 2.18 | 1.95 | 3.29 | 2.99 | 3.22 | 2.74 | 1.79 | 1.55 |
| Córdoba | Lórica | San Vicente de Paúl | 2.08 | 2.79 | 2.76 | 3.02 | 3.03 | 2.87 | N.A.,N.D. | 2.23 | 2.06 | 3.56 | 2.41 | 2.73 | 386 | 241 | 241 | 233 | 202 | 202 | 6.60 | 3.88 | 4.92 | 3.63 | 3.29 | 3.28 | 4.29 | 2.92 | 2.71 | 2.58 | 2.35 | 2.25 |
| Córdoba | Montería | San Jerónimo | 2.65 | 2.81 | 3.08 | 2.87 | 2.70 | 3.13 | 2.86 | 1.46 | 1.53 | 1.34 | 1.47 | 1.87 | 702 | 704 | 704 | 663 | 275 | 275 | 4.47 | 5.76 | 4.49 | 3.77 | 1.50 | 1.60 | 3.50 | 4.26 | 3.74 | 3.32 | 1.39 | 1.47 |
| Cundinamarca | Fusagasugá | San Rafael | 1.89 | 2.43 | 2.05 | 1.98 | 1.97 | 2.01 | N.A.,N.D. | 0.45 | 1.12 | 1.89 | 2.42 | 0.90 | 409 | 409 | 407 | 407 | 407 | 407 | 4.59 | 4.98 | 4.81 | 4.82 | 4.85 | 5.00 | 2.87 | 3.42 | 3.04 | 2.77 | 2.88 | 3.39 |
| Cundinamarca | Zipaquirá | San Juan de Dios | 1.36 | 1.23 | 0.94 | 1.19 | 1.05 | 1.18 | 3.46 | 3.04 | 2.35 | 2.60 | 2.57 | 2.52 | 456 | 456 | 456 | 446 | 446 | 446 | 4.45 | 4.54 | 4.39 | 4.12 | 4.10 | 4.96 | 3.48 | 3.47 | 3.24 | 3.11 | 3.13 | 3.29 |
| Chocó | Quibdó | San Francisco de Asís | 2.34 | 3.85 | 7.10 | 3.86 | 5.44 | 9.53 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.33 | N.D. | N.D. | 0.34 | 308 | 308 | 308 | 360 | 168 | 168 | 4.32 | 4.01 | 4.85 | 5.64 | 2.56 | 2.25 | 2.75 | 2.59 | 2.96 | 3.37 | 1.87 | 1.87 |
| Huila | Garzón | San Vicente de Paúl | 2.33 | 2.11 | 1.78 | 1.60 | 1.31 | 1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.08 | 0.05 | N.D. | 275 | 275 | 186 | 231 | 224 | 223 | 5.84 | 4.56 | 3.55 | 4.78 | 4.32 | 4.96 | 3.09 | 3.01 | 1.98 | 2.46 | 2.38 | 2.65 |
| Huila | Pitalito | San Antonio | 1.14 | 1.58 | 1.47 | 1.65 | 1.72 | 2.04 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 345 | 349 | 235 | 243 | 244 | 226 | 5.20 | 4.64 | 3.04 | 3.28 | 3.73 | 4.18 | 3.51 | 3.56 | 2.37 | 2.29 | 2.34 | 2.38 |
| Magdalena | Ciénaga | San Cristóbal | 1.09 | 1.43 | 1.02 | 0.30 | 0.52 | 1.61 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 316 | 377 | 352 | 349 | 350 | 262 | 8.54 | 6.81 | 6.16 | 8.41 | 7.88 | 4.83 | 3.15 | 3.84 | 3.63 | 3.45 | 3.43 | 2.79 |
| Meta | Villavicencio | Departamental | 3.82 | 3.35 | 3.22 | 2.95 | 5.86 | 3.99 | 2.92 | 2.79 | 1.66 | 2.48 | 3.85 | 3.94 | 494 | 494 | 494 | 493 | 492 | 492 | 2.92 | 2.81 | 2.71 | 2.76 | 2.91 | 3.29 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.30 |
| Nariño | Ipiales | Civil | 1.43 | 1.63 | 1.37 | 1.63 | 1.44 | 1.03 | 0.09 | N.A.,N.D. | N.D. | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 380 | 380 | 340 | 284 | 259 | 253 | 6.37 | 5.01 | 4.41 | 3.86 | 3.70 | 3.63 | 4.34 | 4.31 | 3.78 | 3.16 | 2.88 | 2.69 |
| Norte de Santander | Ocaña | Emiro Quintero Cañizares | 2.01 | 1.35 | 1.14 | 1.35 | 1.30 | 1.70 | 0.13 | N.A.,N.D. | 0.10 | N.D. | 0.06 | 0.10 | 296 | 296 | 296 | 296 | 284 | 200 | 3.51 | 3.49 | 3.66 | 3.40 | 3.37 | 2.70 | 2.35 | 2.28 | 2.37 | 2.44 | 2.96 | 2.12 |
| Norte de Santander | Pamplona | San Juan de Dios | 1.75 | 2.80 | 2.43 | 2.05 | 1.48 | 1.65 | 1.04 | 0.91 | 1.14 | 0.91 | 0.74 | 0.59 | 225 | 225 | 227 | 227 | 227 | 227 | 3.59 | 3.59 | 4.03 | 5.21 | 6.12 | 5.88 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| Santander | Barrancabermeja | San Rafael | 1.77 | 1.83 | 1.19 | 1.40 | 2.19 | 2.52 | 1.15 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.84 | 0.31 | 326 | 326 | 338 | 309 | 320 | 274 | 3.40 | 3.48 | 3.83 | 3.66 | 4.55 | 5.89 | 1.88 | 1.89 | 2.24 | 2.28 | 2.75 | 2.74 |
| Santander | Socorro | San Juan de Dios | 1.24 | 1.39 | 1.51 | 1.89 | 2.36 | 1.85 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.37 | N.D. | 0.20 | N.D. | 235 | 235 | 245 | 259 | 231 | 223 | 3.50 | 3.68 | 3.90 | 5.87 | 5.79 | 5.85 | 2.35 | 2.42 | 2.53 | 2.91 | 2.72 | 2.74 |
| Bogotá | Bogotá | Meissen | 3.81 | 0.81 | 0.94 | 0.93 | 1.47 | 2.00 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.55 | 139 | 139 | 145 | 159 | 136 | 136 | 11.49 | 4.15 | 2.09 | 1.83 | 1.43 | 1.34 | 5.31 | 3.19 | 1.99 | 1.84 | 1.51 | 1.31 |
| Bogotá | Bogotá | San Blás | 0.90 | 1.43 | 0.92 | 0.62 | 0.99 | 0.90 | 2.99 | 1.92 | 1.67 | 1.20 | 2.02 | 1.62 | 471 | 471 | 471 | 467 | 452 | 452 | 3.38 | 3.77 | 4.58 | 3.29 | 2.77 | 2.71 | 2.44 | 2.76 | 3.58 | 2.49 | 2.20 | 2.15 |
| Sucre | Corozal | Nuestra Sra. de las Mercedes | 1.81 | 1.34 | 1.17 | 1.35 | 2.40 | 2.54 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 231 | 231 | 255 | 255 | 240 | 236 | 3.82 | 3.99 | 4.29 | 3.58 | 2.87 | 2.98 | 2.61 | 2.57 | 2.83 | 2.83 | 2.21 | 1.97 |
| Sucre | Sincelejo | Sincelejo | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 1.18 | 0.95 | N.D. | 0.43 | 0.66 | 0.33 | 0.22 | 0.67 | 0.52 | 456 | 456 | 456 | 440 | 249 | 280 | 4.44 | 4.71 | 4.63 | 4.02 | 2.53 | 2.30 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.65 | 1.87 | 2.13 |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Departamental | 1.97 | 1.85 | 1.52 | 2.25 | 2.34 | 2.21 | 0.32 | 0.14 | N.D. | N.D. | 0.03 | 0.05 | 401 | 401 | 473 | 494 | 494 | 494 | 2.77 | 3.42 | 3.83 | 6.93 | 6.04 | 6.01 | 1.99 | 2.25 | 2.59 | 2.74 | 3.48 | 4.16 |
| Valle del Cauca | Cartago | Sagrado Corazón de Jesús | 1.99 | 1.99 | 1.80 | 1.79 | 1.44 | 1.19 | 1.44 | 0.34 | 0.22 | N.D. | 0.19 | N.D. | 442 | 442 | 409 | 365 | 330 | 319 | 4.99 | 5.38 | 6.17 | 6.27 | 4.68 | 4.84 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 2.82 | 2.50 | 2.50 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Dptal Tomás Uribe Uribe | 2.22 | 2.15 | 1.99 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.09 | N.D. | N.D. | N.D. | 441 | 441 | 515 | 427 | 399 | 399 | 4.96 | 5.04 | 8.57 | 7.55 | 6.01 | 5.31 | 3.47 | 3.47 | 4.67 | 4.25 | 3.99 | 3.80 |
| TOTAL |  |  | 1.85 | 1.89 | 1.86 | 1.73 | 1.77 | 2.05 | 0.89 | 0.68 | 0.66 | 0.85 | 0.99 | 0.91 | 12,627 | 12,599 | 12,516 | 12,030 | 10,536 | 10,277 | 4.12 | 4.01 | 4.10 | 3.91 | 3.32 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.42 | 2.42 |
| PROMEDIO |  | 1.85 | 1.89 | 1.86 | 1.73 | 1.77 | 2.05 | 0.89 | 0.68 | 0.66 | 0.90 | 0.99 | 0.91 | 351 | 350 | 348 | 334 | 293 | 285 | 4.12 | 4.01 | 4.10 | 3.91 | 3.32 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.42 | 2.42 |
| MEDIANA |  | 1.85 | 1.84 | 1.72 | 1.64 | 1.48 | 1.85 | 0.89 | 0.81 | 0.38 | 1.27 | 1.11 | 0.89 | 367 | 367 | 347 | 313 | 280 | 268 | 4.31 | 3.97 | 4.25 | 3.81 | 3.51 | 3.62 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.69 | 2.39 | 2.51 |
| DESV. ESTANDAR |  | 0.97 | 0.89 | 1.29 | 0.99 | 1.31 | 3.34 | 1.55 | 1.11 | 0.94 | 1.31 | 1.25 | 1.39 | 128 | 129 | 132 | 116 | 102 | 103 | 1.80 | 1.03 | 1.41 | 1.51 | 1.53 | 1.38 | 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| MAXIMO |  |  | 5.20 | 4.46 | 7.10 | 4.92 | 5.86 | 18.88 | 5.01 | 3.68 | 3.61 | 3.91 | 4.01 | 4.33 | 702 | 704 | 704 | 663 | 494 | 494 | 11.49 | 6.81 | 8.57 | 8.41 | 7.88 | 6.01 | 5.31 | 4.39 | 5.07 | 4.25 | 3.99 | 4.16 |
| MINIMO |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 125 | 134 | 145 | 159 | 136 | 128 | 1.91 | 1.71 | 1.61 | 1.58 | 1.25 | 1.34 | 1.56 | 1.59 | 1.52 | 1.48 | 1.39 | 1.31 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MENOS DE 80 CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CAMAS | NUMERO DE EGRESOS | NUMERO DE CONSULTA EXTERNA | NUMERO DE CONSULTA URGENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1998 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Amazonas | Leticia | San Rafael | 78 | 76 | 77 | 84 | 72 | 72 | 3,502 | 3,905 | 3,756 | 2,964 | 3,021 | 3,263 | 27,875 | 21,954 | 10,659 | 12,205 | 10,790 | 9,588 | 22,280 | 18,339 | 16,220 | 18,465 | 19,235 | 16,474 |
| Antioquia | Bello | Marco Fidel Suarez | 51 | 53 | 64 | 71 | 73 | 73 | 4,787 | 5,341 | 6,257 | 6,289 | 6,474 | 6,225 | 38,151 | 37,139 | 40,125 | 23,790 | 16,815 | 17,753 | 35,432 | 35,092 | 40,071 | 32,808 | 30,866 | 35,052 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | La Merced | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 37 | 2,205 | 2,811 | 3,092 | 2,892 | 3,385 | 3,026 | 33,983 | 43,830 | 49,853 | 38,172 | 35,061 | 33,681 | 8,231 | 9,442 | 11,242 | 9,731 | 9,203 | 8,435 |
| Antioquia | Caldas | San Vicente de Paúl | 81 | 84 | 83 | 81 | 66 | 62 | 5,691 | 5,808 | 5,212 | 5,360 | 5,336 | 4,341 | 46,787 | 73,034 | 53,035 | 34,399 | 30,030 | 23,641 | 30,720 | 33,777 | 24,626 | 14,961 | 21,471 | 21,752 |
| Antioquia | Caucasia | Cesar Uribe Piedrahita | 49 | 53 | 52 | 66 | 68 | 70 | 5,048 | 6,379 | 7,397 | 8,415 | 8,072 | 7,824 | 26,547 | 28,470 | 32,160 | 33,950 | 43,201 | 39,358 | 17,935 | 26,427 | 26,194 | 22,131 | 22,115 | 17,442 |
| Antioquia | Envigado | Manuel Uribe Angel | 52 | 52 | 50 | 54 | 60 | 61 | 5,673 | 5,589 | 5,119 | 5,511 | 6,000 | 6,326 | 47,778 | 77,406 | 46,109 | 41,529 | 24,753 | 24,803 | 32,772 | 34,726 | 40,855 | 34,529 | 23,324 | 22,519 |
| Antioquia | Itagüi | San Rafael | 36 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 2,677 | 3,243 | 3,861 | 3,747 | 4,142 | 4,207 | 29,595 | 23,520 | 15,775 | 14,483 | 11,621 | 12,483 | 38,371 | 40,610 | 39,144 | 25,113 | 25,547 | 23,549 |
| Antioquia | Medellín | Sanatorio La María | 58 | 63 | 61 | 63 | 64 | 64 | 3,409 | 4,385 | 3,846 | 4,690 | 4,196 | 4,580 | 31,569 | 27,101 | 25,975 | 23,441 | 29,536 | 17,508 | 25,192 | 23,498 | 33,578 | 25,241 | 24,065 | 20,026 |
| Antioquia | Puerto Berrío | La Cruz | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 2,443 | 2,688 | 3,399 | 3,894 | 4,057 | 3,983 | 18,296 | 21,975 | 32,938 | 40,566 | 30,116 | 29,964 | 21,592 | 25,106 | 23,967 | 22,620 | 19,794 | 15,129 |
| Antioquia | Santafé de Antioquia | San Juan de Dios | 15 | 15 | 15 | 26 | 36 | 36 | 1,361 | 1,454 | 1,495 | 2,012 | 2,889 | 3,097 | 19,828 | 21,036 | 23,869 | 20,476 | 26,813 | 24,043 | 8,232 | 9,404 | 8,013 | 9,157 | 9,854 | 9,808 |
| Antioquia | Yarumal | San Juan de Dios | 51 | 60 | 48 | 45 | 45 | 45 | 3,417 | 3,458 | 3,094 | 3,552 | 3,757 | 3,692 | 43,877 | 44,421 | 33,102 | 23,426 | 21,924 | 31,133 | 9,027 | 10,846 | 12,417 | 12,795 | 26,054 | 15,050 |
| Antioquia | Yolombó | San Rafael | 35 | 34 | 39 | 41 | 35 | 34 | 1,542 | 1,635 | 2,430 | 2,061 | 1,803 | 2,297 | 19,403 | 25,558 | 24,622 | 18,826 | 14,724 | 19,048 | 5,927 | 6,702 | 5,949 | 4,012 | 3,434 | 3,846 |
| Atlántico | Barranquilla | Niño Jesús | 82 | 28 | 20 | 32 | 38 | 38 |  | 196 | 784 | 2,403 | 2,804 | 2,367 |  | 15,363 | 10,511 | 12,810 | 16,252 | 12,730 |  | 0 | N.D. | 4,194 | 3,864 | 5,703 |
| Atlántico | Soledad | Juan Domínguez Romero |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 4,763 |  |  |  |  |  | 11,162 |  |  |  |  |  | 17,655 |
| Atlántico | Sabanalarga | Departamental | 78 | 77 | 70 | 67 | 69 | 68 | 4,875 | 5,626 | 5,603 | 5,622 | 6,862 | 6,629 | 36,390 | 36,674 | 33,576 | 25,219 | 25,574 | 22,098 | 14,003 | 15,036 | 15,602 | 16,232 | 15,844 | 13,268 |
| Bolívar | Carmen de Bolívar | Monte Carmelo | 52 | 52 | 52 | 52 | N.D. | 54 | 4,051 | 4,361 | 4,164 | 4,065 | N.D. | 3,244 | 20,821 | 18,776 | 17,379 | 21,592 | N.D. | 14,780 | 14,392 | 20,771 | 18,091 | 20,048 | N.D. | 12,152 |
| Bolívar | Magangué | San Juan de Dios | 90 | 90 | 70 | 76 | 76 | 76 | 6,277 | 6,170 | 5,227 | 6,618 | 6,565 | 5,256 | 20,713 | 20,848 | 25,463 | 25,774 | 23,759 | 15,261 | 11,681 | 22,749 | 24,949 | 26,115 | 21,157 | 10,009 |
| Bolívar | Mompox | San Juan de Dios | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,235 | 3,185 | 2,885 | 2,841 | 2,774 | 2,655 | 6,067 | 15,877 | 11,608 | 7,566 | 4,443 | 5,525 | 3,896 | 10,029 | 8,971 | 6,467 | 4,987 | 5,452 |
| Bolívar | Simití | San Judas Tadeo | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 897 | 1,589 | 1,510 | 875 | 1,164 | 1,004 | 3,839 | 12,565 | 13,238 | 10,922 | 9,120 | 21,481 | 510 | 2,496 | 4,456 | 3,139 | 3,089 | 3,475 |
| Boyacá | Chiquinquirá | San Salvador | 81 | 81 | 81 | 76 | 70 | 70 | 5,081 | 5,079 | 5,618 | 5,292 | 5,456 | 4,533 | 43,564 | 62,244 | 74,834 | 44,131 | 30,540 | 22,936 | 13,240 | 12,186 | 24,244 | 14,956 | 18,537 | 16,616 |
| Boyacá | Garagoa | San Antonio de Padua | 62 | 58 | 59 | 59 | 57 | 57 | 1,901 | 2,353 | 2,370 | 2,340 | 1,856 | 1,796 | 31,445 | 33,298 | 37,015 | 28,146 | 16,670 | 18,398 | 4,549 | 5,277 | 5,906 | 4,853 | 4,766 | 4,852 |
| Boyacá | Guateque | San Rafael | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 40 | 2,205 | 2,260 | 2,050 | 1,894 | 1,925 | 1,544 | 9,991 | 10,585 | 12,690 | 13,014 | 14,067 | 16,753 | 4,670 | 4,542 | 3,974 | 4,155 | 5,619 | 6,436 |
| Boyacá | Miraflores | Elías Olarte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,171 | 1,772 | 1,827 | 1,351 | 1,611 | 1,569 | 27,635 | 35,867 | 37,301 | 28,655 | 31,312 | 29,369 | 3,230 | 4,417 | 4,562 | 3,833 | 4,954 | 10,065 |
| Boyacá | Moniquirá | San José | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 2,518 | 2,658 | 3,211 | 3,079 | 3,172 | 3,433 | 27,310 | 29,259 | 36,413 | 46,154 | 48,762 | 55,161 | 7,416 | 8,509 | 8,969 | 7,830 | 12,960 | 9,370 |
| Boyacá | Pto. Boyacá | José Cayetano Vásquez | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2,503 | 3,877 | 3,604 | 3,730 | 3,154 | 4,189 | 28,769 | 40,134 | 27,714 | 22,136 | 18,626 | 23,111 | 14,082 | 17,001 | 21,321 | 13,237 | 10,064 | 11,128 |
| Boyacá | Soatá | San Antonio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,762 | 1,965 | 2,231 | 2,697 | 3,060 | 2,471 | 14,099 | 44,355 | 19,502 | 21,801 | 24,193 | 22,995 | 2,499 | 2,685 | 3,373 | 3,503 | 3,811 | 4,270 |
| Caldas | Chinchiná | San Marcos | 65 | 69 | 71 | 71 | 55 | 54 | 5,485 | 6,068 | 6,395 | 5,072 | 4,136 | 2,899 | 29,362 | 32,289 | 30,830 | 22,739 | 29,770 | 25,397 | 42,866 | 45,664 | 41,254 | 29,932 | 20,087 | 13,811 |
| Caldas | La Dorada | San Félix | 96 | 96 | 96 | 96 | 62 | 43 | 4,231 | 4,653 | 4,231 | 3,455 | 3,172 | 3,676 | 26,968 | 39,958 | 29,108 | 19,878 | 16,383 | 25,220 | 26,925 | 47,117 | 50,216 | 27,741 | 24,423 | 26,961 |
| Caldas | Riosucio | San Juan de Dios | 38 | 38 | 36 | 30 | 30 | 30 | 2,282 | 1,823 | 2,102 | 2,224 | 2,292 | 2,718 | 27,407 | 20,151 | 16,663 | 37,474 | 26,106 | 32,760 | 11,524 | 10,951 | 10,888 | 9,582 | 8,933 | 10,956 |
| Cauca | Popayán | Susana López Valencia | 25 | 30 | 45 | 49 | 48 | 56 | 599 | 1,413 | 2,231 | 3,316 | 2,903 | 4,571 | 15,491 | 19,325 | 27,626 | 33,358 | 27,852 | 40,800 |  |  | N.D. | 8,328 | 9,864 | 16,038 |
| Cauca | Santander de Q. | Fco. de Paula Santander | 34 | 33 | 33 | 37 | 46 | 46 | 2,791 | 3,394 | 3,269 | 3,662 | 3,574 | 3,737 | 22,032 | 28,156 | 27,958 | 40,332 | 28,118 | 27,991 | 22,400 | 29,500 | 27,610 | 25,327 | 24,958 | 24,894 |
| Cesar | Chiriguaná | San Andrés | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 40 | 2,190 | 2,283 | 1,989 | 2,213 | 2,662 | 2,013 | 22,722 | 21,198 | 19,838 | 14,434 | 33,174 | 46,233 | 10,092 | 9,347 | 9,153 | 7,436 | 9,238 | 9,098 |
| Córdoba | Sahagún | San Juan | 70 | 71 | 65 | 70 | 70 | 70 | 5,046 | 5,428 | 4,610 | 4,002 | 3,526 | 3,662 | 24,252 | 8,678 | 8,498 | 8,096 | 5,281 | 7,553 | 21,654 | 25,477 | 17,140 | 12,112 | 9,902 | 8,779 |
| Cundinamarca | Cáqueza | San Rafael | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 52 | 2,550 | 2,890 | 2,967 | 3,047 | 3,422 | 3,060 | 25,419 | 24,300 | 19,325 | 20,150 | 28,884 | 33,823 | 6,395 | 6,633 | 7,346 | 6,715 | 7,395 | 7,749 |
| Cundinamarca | Facatativá | San Rafael | 123 | 118 | 115 | 102 | 87 | 74 | 7,469 | 6,968 | 7,332 | 7,684 | 5,686 | 5,868 | 59,546 | 39,870 | 49,807 | 39,211 | 35,808 | 58,625 | 46,046 | 65,995 | 61,522 | 39,274 | 23,732 | 26,198 |
| Cundinamarca | Gachetá | San Francisco | 68 | 68 | 67 | 62 | 52 | 50 | 1,770 | 2,399 | 2,579 | 2,827 | 3,389 | 2,859 | 18,058 | 22,207 | 25,842 | 29,797 | 35,320 | 23,059 | 4,275 | 5,181 | 5,397 | 4,279 | 5,094 | 4,946 |
| Cundinamarca | La Mesa | Regional Pedro León Alvarez | 77 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 | 4,179 | 4,602 | 4,888 | 4,828 | 5,133 | 4,711 | 41,830 | 33,757 | 37,978 | 31,824 | 37,532 | 42,589 | 10,658 | 13,185 | 13,178 | 12,659 | 13,842 | 15,383 |
| Cundinamarca | Pacho | San Rafael | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 2,739 | 3,287 | 3,989 | 3,902 | 3,783 | 3,670 | 25,216 | 29,443 | 35,871 | 39,725 | 43,690 | 42,842 | 11,441 | 13,506 | 14,577 | 13,706 | 14,075 | 13,841 |
| Cundinamarca | Ubaté | El Salvador | 95 | 96 | 95 | 79 | 79 | 79 | 4,956 | 5,059 | 5,549 | 6,124 | 6,365 | 6,423 | 39,463 | 32,396 | 37,477 | 53,715 | 50,393 | 51,589 | 10,326 | 13,332 | 15,553 | 15,926 | 15,943 | 17,382 |
| Guainia | Inírida | Manuel E. Patarroyo | 29 | 30 | 35 |  | 43 | 43 | 1,369 | 1,268 | 1,761 | N.D. | 1,117 | 896 | 10,121 | 11,560 | 21,474 | N.D. | 15,168 | 15,331 | 10,174 | 9,172 | 10,111 | N.D. | 8,211 | 6,146 |
| Guaviare | San José | San José del G. | 63 | 71 | 75 | 69 | 69 | 69 | 3,651 | 4,779 | 4,225 | 4,130 | 7,318 | 4,286 | 17,555 | 26,811 | 8,655 | 8,575 | 8,609 | 6,109 | 14,623 | 18,210 | 15,797 | 13,969 | 23,544 | 11,025 |
| Huila | La Plata | San Antonio de Padua | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 1,883 | 2,509 | 2,995 | 2,964 | 2,861 | 2,788 | 17,978 | 20,519 | 13,246 | 6,242 | 7,899 | 8,823 | 7,805 | 8,782 | 9,051 | 9,088 | 7,556 | 7,753 |
| La Guajira | Riohacha | Nuestra Sra. de los Remedios | 90 | 92 | 88 | 69 | 68 | 66 | 5,898 | 6,602 | 5,264 | 4,593 | 5,924 | 5,312 | 25,234 | 25,511 | 26,930 | 27,079 | 25,482 | 28,043 | 28,512 | 22,225 | 19,132 | 19,525 | 25,942 | 22,680 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | San Rafael | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 4,093 | 4,394 | 3,685 | 3,706 | 4,324 | 4,265 | 21,463 | 23,498 | 25,140 | 28,711 | 36,209 | 26,731 | 12,392 | 12,570 | 13,722 | 12,240 | 11,200 | 10,587 |
| La Guajira | Maicao | San José |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 4,686 |  |  |  |  |  | 24,650 |  |  |  |  |  | 16,684 |
| Magdalena | El Banco | La Candelaria | 69 | 68 | 63 | 52 | 52 | 44 | 3,860 | 3,780 | 3,319 | 3,154 | 3,154 | 2,638 |  | 10,192 | 15,962 | 16,161 | 16,161 | 12,904 | 13,044 | 15,266 | 14,151 | 12,393 | 12,393 | 7,836 |
| Magdalena | Fundación | San Rafael | 47 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 3,087 | 2,935 | 2,786 | 2,640 | 3,266 | 2,207 | 14,349 | 13,796 | 14,716 | 10,678 | 8,160 | 4,169 | 13,734 | 13,788 | 15,255 | 14,556 | 14,371 | 8,296 |
| Magdalena | Pivijay | Santander Herrera | 34 | 33 | 35 | 35 | N.D. | 36 | 1,679 | 1,515 | 1,593 | 2,018 | N.D. | 1,893 | 12,854 | 13,599 | 16,500 | 13,403 | N.D. | 17,890 | 5,277 | 7,547 | 8,462 | 9,317 | N.D. | 9,052 |
| Magdalena | Plato | Fray Luis de León |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  | 2,704 | 1,992 |  |  |  |  | 10,632 | 4,359 |  |  |  |  | 6,698 | 7,427 |
| Meta | Granada | Departamental | 44 | 48 | 62 | 64 | 64 | 64 | 2,167 | 2,827 | 4,331 | 5,029 | 4,245 | 3,896 | 28,516 | 28,731 | 20,332 | 18,438 | 12,188 | 14,189 | 9,725 | 10,422 | 10,742 | 11,862 | 9,352 | 7,265 |
| Nariño | La Unión | Eduardo Santos | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2,103 | 2,487 | 2,051 | 2,250 | 2,297 | 2,439 | 20,009 | 23,696 | 22,735 | 29,419 | 27,242 | 19,962 | 5,662 | 8,314 | 7,474 | 5,922 | 6,430 | 3,287 |
| Nariño | Tumaco | San Andrés | 76 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 5,561 | 5,358 | 3,917 | 5,848 | 6,884 | 6,973 | 20,709 | 26,860 | 12,441 | 18,334 | 12,613 | 11,366 | 26,493 | 29,839 | 23,914 | 28,202 | 29,568 | 31,304 |
| Putumayo | Mocoa | José María Hernández | 33 | 40 | 40 | 50 | 56 | 56 | 2,944 | 3,227 | 3,640 | 4,604 | 4,105 | 4,354 | 17,293 | 33,151 | 42,621 | 60,279 | 38,722 | 23,064 | 6,770 | 12,359 | 15,184 | 29,087 | 26,108 | 21,292 |
| Quindio | Calarcá | La Misericordia |  |  | 103 | 37 | N.D. | 49 |  |  | 2,792 | 1,582 | N.D. | 1,976 |  |  | 28,578 | 18,574 | N.D. | 23,845 |  |  | 24,819 | 24,298 | N.D. | 27,315 |
| Risaralda | Dosquebradas | Santa Mónica |  | 30 | 30 | 30 | 42 | 37 |  | 3,875 | 3,262 | 2,971 | 4,064 | 4,320 |  | 37,639 | 35,136 | 20,840 | 27,095 | 20,505 |  | 32,960 | 34,203 | 27,133 | 31,821 | 32,565 |
| Risaralda | La Virginia | San Pedro y San Pablo | 48 | 50 | 50 | 50 | 43 | 40 | 1,102 | 2,538 | 2,250 | 1,891 | 1,881 | 959 | 14,336 | 22,895 | 18,019 | 25,236 | 26,902 | 25,235 | 14,191 | 29,671 | 27,562 | 16,904 | 16,870 | 15,018 |
| San Andrés | San Andrés | Timothy Britton | 65 | 65 | 66 | 77 | 72 | 61 | 2,813 | 2,963 | 3,212 | 2,953 | 2,734 | 2,979 | 15,077 | 13,865 | 18,902 | 25,045 | 26,579 | 28,661 | 16,363 | 17,411 | 22,728 | 21,550 | 20,407 | 20,785 |
| Santander | Floridablanca | San Juan de Dios | 41 | 39 | 35 | 35 | 33 | 38 | 3,118 | 2,717 | 2,546 | 2,366 | 2,653 | 4,168 | 21,602 | 18,251 | 15,120 | 22,407 | 21,390 | 18,122 | 17,415 | 16,565 | 14,457 | 13,073 | 12,072 | 12,649 |
| Santander | Málaga | Santo Domingo | 70 | 70 | 61 | 60 | 60 | 60 | 2,463 | 2,937 | 3,247 | 3,023 | 3,025 | 4,083 | 12,847 | 19,296 | 24,554 | 33,056 | 20,295 | 16,177 | 5,123 | 6,155 | 7,221 | 3,539 | 5,854 | 6,501 |
| Santander | San Gil | San Juan de Dios | 129 | 129 | 128 | 109 | 79 | 65 | 6,961 | 7,579 | 8,723 | 6,718 | 6,842 | 6,852 | 28,093 | 24,576 | 31,518 | 26,436 | 24,945 | 20,961 | 14,465 | 21,802 | 32,081 | 17,446 | 15,740 | 15,595 |
| Santander | San Vicente de Chuc. | San Juan de Dios | 83 | 83 | 83 | 75 | 32 | 32 | 2,267 | 2,516 | 2,717 | 2,101 | 1,819 | 1,452 | 16,983 | 22,620 | 36,801 | 41,525 | 41,684 | 32,402 | 9,104 | 11,159 | 11,331 | 7,419 | 6,927 | 7,293 |
| Santander | Vélez | San Juan de Dios | 80 | 80 | 79 | 61 | 60 | 60 | 2,710 | 3,059 | 3,061 | 2,844 | 3,448 | 3,169 | 12,640 | 17,232 | 21,899 | 19,171 | 20,630 | 18,857 | 7,424 | 9,391 | 9,087 | 7,107 | 6,325 | 6,302 |
| Bogotá | Bogotá | Bosa | 48 | 49 | 60 | 62 | 73 | 77 | 7,304 | 6,223 | 7,110 | 8,024 | 8,710 | 9,489 | 15,172 | 14,020 | 20,262 | 16,624 | 11,233 | 15,082 | 31,714 | 34,381 | 34,316 | 29,625 | 24,088 | 34,557 |
| Bogotá | Bogotá | El Carmen | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | N.D. | 2,321 | 3,065 | 3,052 | 3,028 | 3,107 | N.D. | 19,233 | 19,509 | 21,089 | 15,484 | 14,746 | N.D. | 21,051 | 23,252 | 25,939 | 21,962 | 21,736 | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | El Guavio | 32 | 32 | 39 | 45 | 48 | 63 | 2,771 | 2,769 | 3,153 | 2,921 | 3,216 | 4,195 | 21,270 | 17,758 | 21,349 | 15,569 | 12,589 | 55,345 | 15,177 | 17,237 | 19,835 | 15,616 | 11,794 | 22,657 |
| Bogotá | Bogotá | Engativá | 14 | 12 | 13 | 16 | N.D. | N.D. | 1,223 | 1,641 | 1,929 | 2,112 | N.D. | N.D. | 28,119 | 26,242 | 28,563 | 26,989 | N.D. | N.D. | 14,511 | 16,741 | 11,419 | 10,543 | 0 | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | Fontibón | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 47 | 3,705 | 3,832 | 3,881 | 4,135 | 4,142 | 6,015 | 28,763 | 32,847 | 21,530 | 16,175 | 20,009 | 81,427 | 44,094 | 50,092 | 45,962 | 35,840 | 31,341 | 33,554 |
| Bogotá | Bogotá | La Granja | 24 | 31 | 41 | 44 | 50 | N.D. | 3,222 | 4,360 | 4,425 | 5,104 | 4,737 | N.D. | 23,303 | 24,205 | 21,053 | 25,792 | 17,595 | N.D. | 40,115 | 40,372 | 35,214 | 27,067 | 18,527 | N.D. |
| Sucre | San Marcos | San Marcos | 61 | 64 | 66 | 66 | 66 | 57 | 3,304 | 3,944 | 4,226 | 4,338 | 4,370 | 2,964 | 24,799 | 27,157 | 19,588 | 19,719 | 15,360 | 21,561 | 11,437 | 13,358 | 13,140 | 9,838 | 8,497 | 11,746 |
| Tolima | Chaparral | San Juan Bautista | 63 | 63 | 63 | 56 | 56 | 56 | 3,216 | 3,970 | 3,499 | 3,616 | 3,600 | 4,263 | 26,451 | 27,807 | 44,612 | 31,297 | 33,935 | 34,310 | 13,551 | 15,690 | 81,596 | 62,940 | 44,505 | 20,015 |
| Tolima | Espinal | San Rafael | 100 | 85 | 63 | 56 | 55 | 48 | 5,783 | 5,966 | 3,917 | 3,452 | 3,379 | 3,469 | 52,152 | 38,023 | 35,653 | 25,501 | 12,079 | 12,917 | 116,494 | 70,941 | 33,638 | 34,196 | 25,918 | 21,948 |
| Tolima | Honda | San Juan de Dios | 68 | 71 | 65 | 68 | 59 | 50 | 2,985 | 3,262 | 3,214 | 3,531 | 2,638 | 2,189 | 24,997 | 20,417 | 21,516 | 20,479 | 14,984 | 15,756 | 19,775 | 19,152 | 18,969 | 21,622 | 15,955 | 9,578 |
| Tolima | Lérida | Reina Sofia de España | 25 | 25 | 33 | 36 | 36 | 36 | 1,508 | 1,309 | 1,739 | 1,152 | 998 | 1,065 | 16,999 | 18,953 | 18,664 | 19,177 | 17,590 | 18,068 | 9,396 | 11,455 | 12,164 | 9,096 | 5,604 | 6,467 |
| Tolima | Líbano | Regional | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 3,792 | 3,639 | 3,707 | 3,413 | 3,275 | 3,311 | 27,400 | 25,993 | 33,123 | 28,026 | 21,896 | 27,251 | 13,579 | 17,311 | 16,518 | 12,283 | 12,514 | 11,316 |
| Tolima | Purificación | La Candelaria | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 42 | 2,123 | 2,981 | 3,045 | 2,960 | 3,844 | 3,976 | 19,786 | 20,390 | 21,824 | 16,451 | 24,075 | 31,715 | 8,711 | 12,105 | 49,714 | 43,197 | 47,023 | 39,123 |
| Valle del Cauca | Cali | Dptal Mario Correa Rengifo | 132 | 147 | 114 | 78 | 68 | 67 | 6,003 | 6,537 | 4,262 | 3,458 | 3,988 | 2,870 | 44,238 | 44,554 | 26,277 | 27,507 | 27,031 | 39,583 | 20,450 | 20,944 | 17,956 | 13,021 | 12,892 | 10,869 |
| Valle del Cauca | Palmira | San Vicente de Paúl | 143 | 157 | 121 | 81 | 68 | 64 | 9,856 | 11,489 | 5,811 | 3,649 | 6,068 | 7,282 | 69,500 | 54,315 | 35,638 | 29,957 | 29,759 | 47,195 | 39,134 | 35,230 | 35,509 | 18,632 | 38,339 | 49,702 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | Dptal San Antonio | 58 | 50 | 48 | 35 | 31 | 33 | 3,703 | 3,963 | 3,592 | 4,033 | 3,889 | 4,385 | 41,236 | 43,784 | 48,387 | 40,424 | 42,204 | 41,742 | 23,448 | 31,203 | 28,219 | 26,600 | 26,543 | 30,965 |
| Valle del Cauca | Zarzal | San Rafael | 61 | 57 | 53 | 40 | 38 | 38 | 4,159 | 4,315 | 4,721 | 2,931 | 4,649 | 3,850 | 46,930 | 41,767 | 44,233 | 39,897 | 41,567 | 46,381 | 30,963 | 30,800 | 34,672 | 21,827 | 25,731 | 23,401 |
| Vaupés | Mitú | San Antonio | 32 | 32 | 31 | 34 | 34 | 34 | 1,007 | 769 | 915 | 810 | 803 | 746 | 10,831 | 9,510 | 8,152 | 10,280 | 10,420 | 6,965 | 5,846 | 5,693 | 5,259 | 4,726 | 4,275 | 5,269 |
| Vichada | Pto. Carreño | San Juan de Dios | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1,088 | 1,186 | 1,170 | 1,164 | 1,393 | 1,203 | 13,243 | 10,138 | 11,955 | 11,965 | 13,876 | 13,854 | 5,713 | 4,190 | 7,403 | 7,109 | 8,400 | 8,378 |
| TOTAL |  |  | 4362 | 4389 | 4408 | 4,189 | 3963 | 4,012 | 251,321 | 283,139 | 280,918 | 277,767 | 285,050 | 288,036 | 1,914,179 | 2,124,704 | 2,087,034 | 1,930,838 | 1,766,566 | 1,964,751 | 1,297,936 | 1,469,310 | 1,574,455 | 1,303,512 | 1,213,171 | 1,189,771 |
| PROMEDIO |  | 56 | 56 | 57 | 54 | 53 | 51 | 3,222 | 3,630 | 3,602 | 3,607 | 3,801 | 3,693 | 24,541 | 27,240 | 26,757 | 25,076 | 23,554 | 25,189 | 16,640 | 18,837 | 20,717 | 16,929 | 15,963 | 15,253 |
| MEDIANA |  | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 | 2,802 | 3,253 | 3,294 | 3,413 | 3,422 | 3,666 | 23,013 | 24,438 | 24,881 | 23,441 | 24,075 | 23,027 | 13,142 | 15,151 | 16,009 | 13,969 | 13,959 | 12,401 |
| DESV. ESTANDAR |  | 28 | 28 | 24 | 19 | 15 | 14 | 1,894 | 1,895 | 1,568 | 1,607 | 1,700 | 1,739 | 13,297 | 13,587 | 12,218 | 11,089 | 10,822 | 14,143 | 16,118 | 14,222 | 14,578 | 11,041 | 9,971 | 9,546 |
| MAXIMO |  |  | 143 | 157 | 128 | 109 | 87 | 79 | 9,856 | 11,489 | 8,723 | 8,415 | 8,710 | 9,489 | 69,500 | 77,406 | 74,834 | 60,279 | 50,393 | 81,427 | 116,494 | 70,941 | 81,596 | 62,940 | 47,023 | 49,702 |
| MINIMO |  |  | 14 | 12 | 13 | 16 | 24 | 25 | 599 | 196 | 784 | 810 | 803 | 746 | 3,839 | 8,678 | 8,152 | 6,242 | 4,443 | 4,169 | 510 | 0 | 3,373 | 3,139 | 0 | 3,287 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MENOS DE 80 CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CIRUGIAS | CANCELACION DE CIRUGIA PROGRAMADA | GIRO CAMA | PORCENTAJE OCUPACIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Amazonas | Leticia | San Rafael | 991 | 1,036 | 1,148 | 1,032 | 985 | 856 | 5.64 | 11.58 | 4.61 | 6.45 | N.D. | 0.83 | 45.14 | 51.27 | 48.99 | 35.29 | 42.25 | 45.64 | 43.58 | 49.25 | 53.10 | 37.86 | 58.99 | 54.31 |
| Antioquia | Bello | Marco Fidel Suarez | 2,125 | 3,151 | 4,199 | 4,641 | 5,088 | 5,039 | 10.85 | 4.78 | 14.32 | 12.31 | 8.29 | 8.22 | 94.17 | 101.09 | 97.13 | 89.00 | 88.68 | 85.27 | 73.33 | 79.63 | 78.83 | 80.48 | 79.01 | 76.67 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | La Merced | 702 | 1,517 | 2,371 | 1,856 | 1,948 | 1,850 | N.D. | 15.52 | 15.23 | 2.56 | 7.14 | 9.69 | 64.85 | 82.68 | 90.72 | 84.85 | 80.60 | 81.23 | 55.87 | 83.75 | 86.54 | 86.34 | 72.79 | 66.92 |
| Antioquia | Caldas | San Vicente de Paúl | 4,019 | 4,253 | 3,896 | 3,546 | 3,446 | 2,998 | 13.85 | 10.70 | 10.18 | 11.05 | 4.40 | 11.52 | 70.19 | 69.56 | 63.11 | 66.04 | 80.75 | 69.92 | 92.98 | 96.69 | 97.85 | 79.84 | 97.10 | 85.44 |
| Antioquia | Caucasia | Cesar Uribe Piedrahita | 1,381 | 2,004 | 2,088 | 2,712 | 2,505 | 2,662 | 18.82 | 0.85 | 25.69 | 16.67 | 9.16 | 8.85 | 103.20 | 120.93 | 141.57 | 127.18 | 118.71 | 111.51 | 83.87 | 95.43 | 96.47 | 94.19 | 94.39 | 97.35 |
| Antioquia | Envigado | Manuel Uribe Angel | 4,808 | 6,406 | 5,193 | 6,164 | 6,822 | 7,319 | N.D. | 7.22 | 1.68 | 1.52 | 1.49 | N.D. | 109.10 | 107.48 | 102.72 | 101.27 | 99.86 | 103.42 | 77.58 | 78.51 | 82.53 | 86.03 | 80.40 | 83.55 |
| Antioquia | Itagüi | San Rafael | 1,620 | 2,153 | 4,100 | 5,263 | 5,711 | 7,935 | 14.33 | 19.71 | 14.48 | 6.78 | 4.94 | 2.96 | 73.51 | 69.12 | 81.00 | 74.82 | 81.35 | 82.76 | 61.04 | 67.31 | 84.23 | 86.43 | 88.52 | 81.44 |
| Antioquia | Medellín | Sanatorio La María | 2,177 | 2,794 | 2,087 | 2,686 | 2,136 | 2,469 | 4.26 | 2.11 | 2.09 | 3.49 | 2.14 | 2.17 | 58.61 | 69.51 | 62.62 | 74.54 | 65.56 | 71.94 | 70.56 | 73.81 | 78.78 | 83.21 | 82.50 | 89.18 |
| Antioquia | Puerto Berrío | La Cruz | 949 | 1,040 | 1,606 | 1,892 | 2,123 | 1,934 | 19.61 | 13.17 | 7.42 | 13.20 | 5.59 | 10.64 | 69.80 | 76.80 | 89.64 | 97.35 | 100.80 | 99.58 | 58.94 | 69.28 | 82.68 | 75.74 | 73.65 | 70.21 |
| Antioquia | Santafé de Antioquia | San Juan de Dios | 363 | 378 | 486 | 933 | 1,724 | 2,386 | N.D. | 11.67 | 3.60 | N.D. | N.D. | 0.43 | 90.73 | 96.93 | 98.57 | 78.90 | 80.25 | 86.03 | 74.78 | 69.35 | 72.43 | 75.11 | 80.91 | 86.56 |
| Antioquia | Yarumal | San Juan de Dios | 1,347 | 1,214 | 862 | 1,011 | 1,177 | 1,371 | 12.76 | 24.49 | 13.47 | 7.98 | 4.29 | 2.74 | 66.67 | 57.63 | 65.14 | 78.88 | 83.49 | 82.04 | 65.85 | 56.35 | 58.65 | 71.87 | 79.44 | 82.35 |
| Antioquia | Yolombó | San Rafael | 271 | 553 | 797 | 656 | 824 | 876 | N.D. | 14.70 | 12.03 | 6.74 | 5.68 | 3.79 | 44.06 | 48.09 | 63.12 | 50.68 | 51.38 | 67.55 | 50.04 | 54.37 | 80.15 | 65.49 | 64.28 | 68.67 |
| Atlántico | Barranquilla | Niño Jesús | N.A. | 14 | 1 | 788 | 1,148 | 1,127 | N.D. | 55.56 | N.D. | N.D. | 19.96 | 45.36 | 0.00 | 7.13 | 39.04 | 75.09 | 74.44 | 62.29 |  | 13.78 | 23.34 | 57.27 | 68.44 | 63.18 |
| Atlántico | Soledad | Juan Domínguez Romero |  |  |  |  |  | 1,736 |  |  |  |  |  | N.D. |  |  |  |  |  | 188.63 |  |  |  |  |  | 94.81 |
| Atlántico | Sabanalarga | Departamental | 3,850 | 2,879 | 2,723 | 2,978 | 3,342 | 2,703 | 26.82 | 24.71 | 22.80 | 19.35 | 10.92 | 10.63 | 62.23 | 72.99 | 79.66 | 83.39 | 98.97 | 97.25 | 65.09 | 69.53 | 74.65 | 75.46 | 84.77 | 81.44 |
| Bolívar | Carmen de Bolívar | Monte Carmelo | 1,303 | 1,283 | 1,124 | 1,460 | N.D. | 1,125 | N.D. | 4.84 | 17.52 | 21.20 | N.D. | 10.55 | 77.90 | 83.87 | 80.08 | 78.17 | N.D. | 60.07 | 54.97 | 56.06 | 49.27 | 55.22 | N.D. | 39.97 |
| Bolívar | Magangué | San Juan de Dios | 1,336 | 1,849 | 1,868 | 2,475 | 2,404 | 1,863 | 15.27 | 9.24 | 13.72 | 4.83 | 7.44 | 5.82 | 69.74 | 68.56 | 74.67 | 87.08 | 86.38 | 69.16 | 67.36 | 64.96 | 61.07 | 65.57 | 65.02 | 61.60 |
| Bolívar | Mompox | San Juan de Dios | 584 | 1,160 | 1,128 | 1,147 | 1,077 | 996 | 4.72 | 24.57 | 12.52 | 14.78 | 17.05 | 31.23 | 24.70 | 63.70 | 57.71 | 56.82 | 55.48 | 53.10 | 50.14 | 76.21 | 54.42 | 65.57 | 60.70 | 59.71 |
| Bolívar | Simití | San Judas Tadeo | N.A. | 654 | 794 | 306 | 363 | 915 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 34.50 | 61.12 | 58.08 | 33.65 | 44.77 | 38.62 | 22.78 | 49.03 | 45.16 | 27.10 | 30.86 | 34.70 |
| Boyacá | Chiquinquirá | San Salvador | 1,578 | 1,561 | 1,831 | 1,842 | 2,308 | 1,821 | 17.15 | 30.68 | N.D. | N.D. | 5.68 | 25.54 | 62.73 | 62.70 | 69.36 | 70.09 | 77.94 | 64.76 | 59.09 | 55.40 | 67.03 | 62.57 | 69.16 | 52.67 |
| Boyacá | Garagoa | San Antonio de Padua | 723 | 776 | 836 | 889 | 798 | 914 | N.D. | N.D. | N.D. | 9.14 | 8.18 | 12.54 | 30.66 | 40.57 | 40.17 | 39.83 | 32.56 | 31.51 | 40.45 | 55.50 | 54.17 | 48.39 | 32.32 | 29.39 |
| Boyacá | Guateque | San Rafael | 527 | 489 | 479 | 603 | 596 | 646 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11.39 | 46.91 | 48.09 | 43.62 | 40.30 | 48.13 | 38.60 | 65.68 | 69.58 | 60.14 | 57.73 | 54.74 | 37.24 |
| Boyacá | Miraflores | Elías Olarte | 182 | 180 | 353 | 283 | 415 | 399 | 9.45 | 6.60 | 6.69 | 4.63 | 0.92 | 2.35 | 39.03 | 59.07 | 60.90 | 45.03 | 53.70 | 52.30 | 46.29 | 69.57 | 67.47 | 73.76 | 53.99 | 70.38 |
| Boyacá | Moniquirá | San José | 589 | 689 | 762 | 731 | 738 | 1,087 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3.07 | N.D. | 41.97 | 44.30 | 52.93 | 49.43 | 51.16 | 57.22 | 46.10 | 49.03 | 55.97 | 49.09 | 43.65 | 66.08 |
| Boyacá | Pto. Boyacá | José Cayetano Vásquez | 1,023 | 1,837 | 1,463 | 1,158 | 997 | 2,217 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 50.06 | 77.54 | 72.08 | 74.23 | 63.08 | 83.78 | 51.33 | 74.69 | 76.19 | 80.18 | 54.29 | 80.79 |
| Boyacá | Soatá | San Antonio | 492 | 575 | 629 | 988 | 1,267 | 1,199 | 3.63 | 4.19 | 5.19 | 2.19 | 1.74 | N.D. | 35.24 | 39.30 | 44.62 | 53.94 | 61.20 | 49.42 | 62.10 | 68.32 | 66.49 | 68.48 | 62.86 | 60.97 |
| Caldas | Chinchiná | San Marcos | 364 | 505 | 167 | 115 | 439 | 155 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1.40 | 0.65 | 84.38 | 87.94 | 90.07 | 71.44 | 75.20 | 53.69 | 55.48 | 60.28 | 70.26 | 54.49 | 44.57 | 27.41 |
| Caldas | La Dorada | San Félix | 1,349 | 1,366 | 1,312 | 908 | 662 | 855 | 23.03 | 13.27 | 11.43 | 5.88 | 0.52 | 7.22 | 44.07 | 48.47 | 44.07 | 35.99 | 51.16 | 85.49 | 59.70 | 64.09 | 52.29 | 34.26 | 39.77 | 57.97 |
| Caldas | Riosucio | San Juan de Dios | 498 | 360 | 136 | 56 | 300 | 413 | 6.53 | N.D. | N.D. | 2.08 | 0.37 | N.D. | 60.05 | 47.97 | 58.39 | 74.13 | 76.40 | 90.60 | 41.75 | 31.64 | 38.55 | 46.48 | 44.54 | 50.47 |
| Cauca | Popayán | Susana López Valencia | 31 | 344 | 1,273 | 1,856 | 1,847 | 3,534 | 12.90 | 19.52 | 22.35 | 15.78 | 11.57 | 10.15 | 23.96 | 47.10 | 49.58 | 67.44 | 60.48 | 81.02 | 51.08 | 56.49 | 55.52 | 61.57 | 53.92 | 73.02 |
| Cauca | Santander de Q. | Fco. de Paula Santander | 1,363 | 2,022 | 2,280 | 2,661 | 3,859 | 4,552 | 8.12 | 17.02 | 4.59 | 8.75 | 5.92 | 16.24 | 83.31 | 102.85 | 99.06 | 98.09 | 77.70 | 81.24 | 67.65 | 76.55 | 75.33 | 80.22 | 68.06 | 67.42 |
| Cesar | Chiriguaná | San Andrés | 474 | 955 | 723 | 969 | 806 | 646 | 16.40 | 12.91 | 21.98 | 1.83 | N.D. | N.D. | 47.61 | 49.63 | 43.24 | 48.11 | 61.20 | 50.33 | 34.42 | 38.63 | 33.78 | 33.71 | 41.74 | 49.42 |
| Córdoba | Sahagún | San Juan | 1,245 | 1,799 | 1,666 | 1,353 | 1,160 | 1,340 | 10.00 | 2.99 | 9.28 | 8.97 | N.D. | 0.44 | 72.60 | 76.45 | 70.83 | 57.17 | 50.37 | 52.31 | 71.22 | 78.94 | 66.55 | 49.42 | 45.78 | 50.59 |
| Cundinamarca | Cáqueza | San Rafael | 1,032 | 1,135 | 1,054 | 1,286 | 1,851 | 1,998 | 27.21 | 31.82 | 21.20 | 8.47 | 4.36 | 7.48 | 42.80 | 48.98 | 50.29 | 51.64 | 58.00 | 59.42 | 55.11 | 47.29 | 57.85 | 50.21 | 51.36 | 53.91 |
| Cundinamarca | Facatativá | San Rafael | 3,548 | 4,176 | 5,792 | 4,382 | 4,300 | 4,602 | 27.48 | 39.59 | 26.49 | 29.09 | 20.80 | 27.15 | 60.56 | 59.09 | 63.51 | 75.03 | 65.42 | 78.94 | 73.06 | 79.18 | 87.31 | 68.67 | 65.44 | 70.62 |
| Cundinamarca | Gachetá | San Francisco | 800 | 1,050 | 1,275 | 1,455 | 1,553 | 1,236 | 14.15 | 17.52 | 31.52 | 25.15 | 30.26 | 32.68 | 26.03 | 35.28 | 38.49 | 45.60 | 65.17 | 57.19 | 41.35 | 57.38 | 40.68 | 39.40 | 55.83 | 48.07 |
| Cundinamarca | La Mesa | Regional Pedro León Alvarez | 1,713 | 1,724 | 1,608 | 2,117 | 2,445 | 2,365 | 23.68 | 37.44 | 48.24 | 33.73 | 31.45 | 25.67 | 54.27 | 63.04 | 66.96 | 66.14 | 76.80 | 70.31 | 61.26 | 68.27 | 70.08 | 70.70 | 78.75 | 79.62 |
| Cundinamarca | Pacho | San Rafael | 942 | 1,343 | 1,479 | 1,559 | 1,514 | 1,576 | 5.52 | 1.80 | 0.77 | 0.71 | N.D. | N.D. | 42.80 | 51.36 | 62.33 | 60.97 | 59.11 | 57.34 | 54.44 | 60.52 | 69.29 | 70.57 | 61.66 | 59.79 |
| Cundinamarca | Ubaté | El Salvador | 2,247 | 3,321 | 2,335 | 2,831 | 2,593 | 2,695 | 26.90 | 26.45 | 29.12 | 15.43 | 7.92 | 6.88 | 52.13 | 52.70 | 58.41 | 77.52 | 80.57 | 81.30 | 61.77 | 72.22 | 63.63 | 73.25 | 65.41 | 67.23 |
| Guainia | Inírida | Manuel E. Patarroyo | N.A. | 296 | 303 | N.D. | 720 | 310 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 47.21 | 42.15 | 49.96 | N.D. | 25.98 | 21.08 | 42.41 | 41.01 | 50.98 | N.D. | 28.44 | 22.71 |
| Guaviare | San José | San José del G. | 1,392 | 2,063 | 1,493 | 1,952 | 2,074 | 2,055 | 9.16 | 19.35 | 35.79 | 43.16 | 32.20 | 32.54 | 58.03 | 67.23 | 56.40 | 59.86 | 106.06 | 62.12 | 76.51 | 83.31 | 72.03 | 66.89 | 61.18 | 94.61 |
| Huila | La Plata | San Antonio de Padua | 421 | 545 | 908 | 1,009 | 1,620 | 1,536 | 2.21 | 2.49 | 5.63 | 18.98 | 5.29 | 14.50 | 44.22 | 57.46 | 66.41 | 63.97 | 61.09 | 59.32 | 40.45 | 48.68 | 58.20 | 51.03 | 43.68 | 45.07 |
| La Guajira | Riohacha | Nuestra Sra. de los Remedios | 1,842 | 2,100 | 2,094 | 1,659 | 1,934 | 4,079 | 16.69 | 12.07 | 13.03 | 22.79 | 5.08 | 13.08 | 65.35 | 72.15 | 59.93 | 66.32 | 87.76 | 80.79 | 82.07 | 78.45 | 87.46 | 75.53 | 78.88 | 73.83 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | San Rafael | 1,692 | 1,933 | 1,463 | 1,792 | 2,574 | 2,197 | 7.56 | 12.39 | 11.04 | 10.15 | 10.14 | 16.38 | 81.72 | 92.42 | 78.13 | 78.43 | 91.51 | 91.89 | 72.48 | 77.39 | 60.67 | 63.10 | 70.06 | 65.40 |
| La Guajira | Maicao | San José |  |  |  |  |  | 1,177 |  |  |  |  |  | N.D. |  |  |  |  |  | 93.72 |  |  |  |  |  | 79.52 |
| Magdalena | El Banco | La Candelaria | 1,370 | 1,360 | 1,088 | 930 | 930 | 876 | N.D. | 11.93 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 56.28 | 55.52 | 52.54 | 60.17 | 60.17 | 60.64 | 44.00 | 40.35 | 37.78 | 37.29 | 37.29 | 36.09 |
| Magdalena | Fundación | San Rafael | 442 | 374 | 404 | 655 | 643 | 291 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 65.33 | 65.22 | 60.57 | 56.17 | 69.50 | 48.15 | 53.34 | 55.41 | 49.58 | 37.14 | 43.25 | 30.24 |
| Magdalena | Pivijay | Santander Herrera | 433 | 536 | 547 | 594 | N.D. | 650 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 49.87 | 46.03 | 45.51 | 57.67 | N.D. | 52.58 | 35.01 | 34.86 | 33.46 | 41.06 | N.D. | 35.24 |
| Magdalena | Plato | Fray Luis de León | N.A. | N.A. | N.D. | N.D. | 1,017 | 612 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |  |  |  |  | 65.16 | 47.43 |  |  |  |  | 55.16 | 39.09 |
| Meta | Granada | Departamental | 949 | 1,732 | 2,920 | 4,523 | 3,196 | 3,561 | 3.23 | 1.53 | 1.23 | 3.13 | 1.05 | N.D. | 49.06 | 59.20 | 70.04 | 78.58 | 66.33 | 60.88 | 68.84 | 79.56 | 74.15 | 82.53 | 63.50 | 49.12 |
| Nariño | La Unión | Eduardo Santos | 527 | 620 | 506 | 592 | 443 | 814 | 26.01 | 6.07 | 1.08 | 15.25 | 23.33 | 8.73 | 87.63 | 103.63 | 82.04 | 89.40 | 91.88 | 97.56 | 62.98 | 74.29 | 63.32 | 82.15 | 85.05 | 81.27 |
| Nariño | Tumaco | San Andrés | 808 | 1,646 | 1,461 | 2,179 | 2,467 | 2,542 | 30.19 | 21.26 | 7.42 | 3.50 | 1.60 | 1.42 | 72.85 | 73.31 | 53.82 | 80.85 | 94.30 | 95.52 | 66.63 | 71.48 | 72.28 | 75.36 | 85.97 | 75.66 |
| Putumayo | Mocoa | José María Hernández | 848 | 1,118 | 1,367 | 1,956 | 2,152 | 2,498 | N.D. | N.D. | 0.90 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | 88.32 | 80.68 | 91.00 | 92.08 | 73.30 | 77.75 | 86.79 | 82.96 | 81.28 | 118.33 | 71.73 | 73.40 |
| Quindio | Calarcá | La Misericordia | N.A. | N.A. | 1,839 | 676 | N.D. | 749 | N.D. | N.D. | 12.55 | 10.97 | N.D. | 9.43 |  |  | 27.11 | 42.57 | N.D. | 40.33 |  |  | 24.97 | 34.21 | N.D. | 29.74 |
| Risaralda | Dosquebradas | Santa Mónica | N.A. | 972 | 739 | 907 | 1,024 | 949 | N.D. | 7.20 | 7.53 | 17.81 | 15.03 | 7.40 |  | 129.17 | 108.73 | 99.03 | 96.76 | 116.76 |  | 77.84 | 77.40 | 72.81 | 80.73 | 85.20 |
| Risaralda | La Virginia | San Pedro y San Pablo | N.A. | 188 | 199 | 463 | 521 | 414 | N.D. | 14.46 | 15.07 | 9.35 | 5.97 | 7.16 | 22.97 | 50.76 | 45.00 | 37.82 | 43.91 | 23.98 | 36.70 | 47.58 | 36.92 | 26.66 | 27.60 | 11.77 |
| San Andrés | San Andrés | Timothy Britton | 1,893 | 2,001 | 1,530 | 1,632 | 1,309 | 1,925 | 12.90 | 36.21 | 22.83 | 34.94 | 24.11 | 18.86 | 43.28 | 45.82 | 48.61 | 38.31 | 37.97 | 48.57 | 75.58 | 75.08 | 78.32 | 60.11 | 60.63 | 67.35 |
| Santander | Floridablanca | San Juan de Dios | 911 | 807 | 889 | 1,102 | 1,076 | 1,438 | 15.22 | 20.03 | 7.78 | 12.67 | 13.74 | 12.17 | 75.28 | 70.27 | 72.40 | 67.60 | 80.39 | 108.97 | 54.91 | 54.40 | 59.58 | 44.22 | 47.97 | 64.65 |
| Santander | Málaga | Santo Domingo | 1,010 | 1,255 | 1,376 | 1,206 | 1,182 | 1,182 | 2.11 | 0.49 | 1.66 | 2.16 | 0.59 | N.D. | 35.19 | 41.96 | 53.38 | 50.38 | 50.42 | 68.05 | 38.41 | 41.28 | 48.33 | 43.82 | 42.62 | 30.10 |
| Santander | San Gil | San Juan de Dios | 2,524 | 7,491 | 7,146 | 6,336 | 3,183 | 2,755 | 18.11 | 9.93 | 5.17 | 2.73 | 0.73 | 0.09 | 53.96 | 58.75 | 67.93 | 61.82 | 86.88 | 105.42 | 56.68 | 59.49 | 63.75 | 47.16 | 61.91 | 63.23 |
| Santander | San Vicente de Chuc. | San Juan de Dios | 857 | 348 | 464 | 545 | 648 | 727 | 6.76 | 28.62 | 23.34 | 27.69 | 10.93 | 7.43 | 27.31 | 30.31 | 32.73 | 28.11 | 56.99 | 45.38 | 29.23 | 32.75 | 33.98 | 21.45 | 48.03 | 30.39 |
| Santander | Vélez | San Juan de Dios | 777 | 885 | 1,003 | 1,106 | 1,067 | 1,128 | N.D. | 4.41 | 0.99 | 3.38 | 1.18 | N.D. | 33.73 | 38.24 | 38.58 | 46.37 | 57.47 | 52.82 | 38.06 | 39.98 | 39.94 | 42.99 | 54.57 | 52.12 |
| Bogotá | Bogotá | Bosa | N.A. | 766 | 1,461 | 1,863 | 2,222 | 2,878 | 20.51 | 15.85 | 15.11 | 18.59 | 20.77 | 10.79 | 151.12 | 127.00 | 118.50 | 129.07 | 119.04 | 123.64 | 85.56 | 79.69 | 91.23 | 95.93 | 81.95 | 90.13 |
| Bogotá | Bogotá | El Carmen | 1,517 | 914 | 1,126 | 1,368 | 1,900 | N.D. | 8.99 | 5.06 | 7.28 | 9.09 | N.D. | N.D. | 136.53 | 180.29 | 179.53 | 178.12 | 130.36 | N.D. | 73.30 | 98.58 | 95.18 | 95.13 | 67.49 | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | El Guavio | 455 | 1,327 | 1,877 | 1,409 | 1,179 | 1,084 | 7.51 | 14.21 | 16.75 | 9.48 | 7.37 | 10.16 | 86.59 | 86.53 | 81.19 | 65.03 | 66.88 | 66.41 | 66.72 | 70.92 | 76.96 | 78.93 | 77.93 | 70.89 |
| Bogotá | Bogotá | Engativá | N.A. | N.A. | 127 | 51 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5.88 | N.D. | N.D. | 88.95 | 133.96 | 143.96 | 136.26 | N.D. | N.D. | 34.76 | 60.18 | 72.75 | 77.36 | N.D. | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | Fontibón | 739 | 1,089 | 982 | 1,160 | 1,356 | 2,968 | 14.13 | 12.65 | 15.15 | 13.82 | 15.05 | 12.84 | 117.93 | 116.12 | 117.61 | 125.30 | 125.53 | 127.98 | 80.60 | 90.63 | 91.84 | 81.35 | 100.62 | 82.62 |
| Bogotá | Bogotá | La Granja | 1,363 | 1,263 | 1,353 | 1,836 | 1,360 | N.D. | 7.10 | 22.49 | 6.51 | 9.85 | 10.59 | N.D. | 136.62 | 142.56 | 108.59 | 114.91 | 94.33 | N.D. | 113.67 | 123.30 | 99.88 | 110.48 | 93.49 | N.D. |
| Sucre | San Marcos | San Marcos | 1,491 | 1,649 | 1,620 | 1,760 | 2,370 | 524 | 2.89 | 2.60 | 0.30 | 7.62 | 3.14 | 21.33 | 54.46 | 61.54 | 64.19 | 65.73 | 66.21 | 52.00 | 41.12 | 58.76 | 50.87 | 54.23 | 59.35 | 32.63 |
| Tolima | Chaparral | San Juan Bautista | 945 | 1,510 | 1,607 | 1,860 | 1,999 | 1,980 | 16.87 | 13.12 | 11.32 | 10.58 | 10.72 | 13.97 | 51.05 | 63.35 | 55.84 | 64.57 | 64.29 | 76.13 | 72.19 | 73.98 | 56.99 | 56.74 | 54.62 | 63.56 |
| Tolima | Espinal | San Rafael | 2,924 | 2,729 | 1,511 | 1,163 | 1,285 | 1,521 | 35.23 | 15.98 | 43.20 | 39.17 | N.D. | 23.36 | 57.93 | 70.53 | 62.51 | 61.64 | 61.81 | 71.65 | 75.92 | 78.58 | 64.79 | 52.50 | 52.93 | 60.34 |
| Tolima | Honda | San Juan de Dios | 1,744 | 1,722 | 1,581 | 1,782 | 1,266 | N.D. | N.D. | 41.06 | 12.24 | N.D. | N.D. | N.D. | 43.90 | 46.11 | 49.77 | 52.18 | 44.90 | 43.78 | 52.53 | 58.24 | 59.29 | 57.93 | 48.45 | 56.44 |
| Tolima | Lérida | Reina Sofia de España | 664 | 402 | 526 | 471 | 607 | 1,135 | 10.52 | 3.91 | 9.15 | 5.05 | 22.54 | 2.55 | 59.33 | 52.36 | 53.37 | 32.37 | 27.72 | 29.58 | 44.89 | 42.64 | 45.60 | 30.63 | 23.29 | 25.71 |
| Tolima | Líbano | Regional | 2,185 | 2,678 | 2,525 | 2,168 | 2,344 | 2,343 | 10.18 | 14.02 | 9.34 | 8.76 | 11.27 | 17.43 | 63.20 | 60.65 | 62.13 | 56.88 | 54.58 | 61.31 | 60.90 | 53.88 | 54.96 | 51.72 | 43.71 | 48.83 |
| Tolima | Purificación | La Candelaria | 274 | 715 | 979 | 1,013 | 2,037 | 1,950 | 40.00 | 65.45 | 28.81 | 37.16 | 21.82 | 32.08 | 44.23 | 62.10 | 63.44 | 61.67 | 82.82 | 94.11 | 35.37 | 59.48 | 57.45 | 48.16 | 57.00 | 64.01 |
| Valle del Cauca | Cali | Dptal Mario Correa Rengifo | 4,191 | 3,767 | 1,895 | 2,893 | 3,457 | 4,653 | 14.22 | 18.18 | 24.22 | 14.04 | 14.75 | 12.92 | 45.51 | 44.62 | 37.39 | 44.24 | 58.65 | 43.05 | 70.12 | 60.51 | 47.14 | 61.92 | 68.01 | 53.34 |
| Valle del Cauca | Palmira | San Vicente de Paúl | 3,998 | 3,804 | 2,389 | 894 | 1,227 | 3,281 | 15.50 | 28.20 | 32.37 | 39.06 | 27.88 | 18.30 | 68.92 | 73.14 | 48.22 | 45.24 | 89.24 | 113.78 | 64.64 | 64.15 | 47.45 | 38.85 | 70.88 | 80.12 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | Dptal San Antonio | 1,961 | 2,108 | 2,291 | 2,106 | 2,235 | 2,346 | 28.17 | 28.99 | 16.14 | 9.31 | 4.71 | 4.66 | 63.75 | 79.26 | 74.32 | 115.23 | 125.45 | 134.92 | 46.21 | 53.27 | 49.62 | 66.36 | 72.93 | 83.96 |
| Valle del Cauca | Zarzal | San Rafael | 1,925 | 1,887 | 1,895 | 1,153 | 1,490 | 1,289 | 4.09 | 17.50 | 16.17 | 16.25 | 13.31 | 9.56 | 68.74 | 76.26 | 88.38 | 73.89 | 122.34 | 101.32 | 53.13 | 57.10 | 68.79 | 58.74 | 90.25 | 70.82 |
| Vaupés | Mitú | San Antonio | 156 | 172 | N.D. | 294 | 126 | 114 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 31.47 | 24.03 | 30.00 | 23.82 | 23.62 | 21.94 | 56.27 | 40.39 | 37.30 | 28.56 | 34.97 | 33.73 |
| Vichada | Pto. Carreño | San Juan de Dios | 200 | 359 | 362 | 437 | 708 | 627 | 1.54 | 8.75 | 7.85 | 0.75 | N.D. | 0.24 | 32.97 | 35.94 | 35.45 | 35.27 | 42.21 | 36.45 | 44.72 | 42.97 | 47.07 | 38.56 | 44.08 | 36.13 |
| TOTAL |  |  | 93,974 | 117,676 | 119,770 | 127,083 | 132,219 | 145,568 | 13.53 | 14.70 | 12.41 | 11.26 | 9.03 | 9.86 | 57.62 | 64.51 | 63.73 | 66.30 | 71.92 | 71.80 | 59.55 | 63.81 | 62.40 | 61.20 | 62.85 | 61.88 |
| PROMEDIO |  | 1,342 | 1,548 | 1,555 | 1,650 | 1,763 | 1,890 | 13.01 | 14.13 | 11.77 | 10.54 | 8.12 | 9.10 | 57.62 | 64.51 | 63.73 | 66.30 | 71.92 | 71.80 | 58.02 | 62.99 | 62.40 | 61.20 | 62.85 | 61.88 |
| MEDIANA |  | 1,017 | 1,259 | 1,367 | 1,286 | 1,360 | 1,521 | 13.38 | 13.65 | 12.24 | 9.41 | 7.40 | 10.15 | 57.98 | 62.70 | 62.56 | 65.73 | 66.33 | 67.80 | 58.94 | 64.09 | 62.20 | 61.92 | 61.66 | 63.40 |
| DESV. ESTANDAR |  | 1,052 | 1,323 | 1,262 | 1,299 | 1,245 | 1,472 | 9.06 | 12.91 | 10.56 | 10.57 | 8.68 | 9.89 | 27.14 | 28.99 | 27.22 | 27.57 | 24.11 | 28.88 | 16.54 | 17.83 | 17.87 | 20.21 | 18.05 | 20.22 |
| MAXIMO |  |  | 4,808 | 7,491 | 7,146 | 6,336 | 6,822 | 7,935 | 40.00 | 65.45 | 48.24 | 43.16 | 32.20 | 45.36 | 151.12 | 180.29 | 179.53 | 178.12 | 130.36 | 188.63 | 113.67 | 123.30 | 99.88 | 118.33 | 100.62 | 97.35 |
| MINIMO |  |  | 31 | 14 | 1 | 51 | 126 | 114 | 1.54 | 0.49 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 7.13 | 27.11 | 23.82 | 23.62 | 21.08 | 22.78 | 13.78 | 23.34 | 21.45 | 23.29 | 11.77 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MENOS DE 80 CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | PROMEDIO DIA ESTANCIA | TOTAL DE PARTOS | % PARTOS POR CESAREA | % EGRESO POR PARTO VAGINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Amazonas | Leticia | San Rafael | 4.37 | 4.21 | 4.46 | 5.51 | 4.71 | 4.24 | 822 | 764 | 785 | 807 | 708 | 671 | 13.14 | 12.57 | 9.30 | 17.35 | 13.28 | 11.03 | 20.39 | 17.11 | 18.96 | 22.50 | 20.32 | 18.30 |
| Antioquia | Bello | Marco Fidel Suarez | 2.95 | 2.95 | 2.98 | 3.36 | 3.34 | 3.35 | 1,691 | 1,869 | 1,952 | 1,694 | 1,834 | 1,655 | 22.59 | 28.25 | 30.84 | 37.96 | 41.71 | 41.99 | 27.34 | 25.11 | 21.58 | 16.71 | 16.51 | 15.42 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | La Merced | 3.18 | 3.70 | 3.56 | 3.70 | 3.06 | 2.90 | 723 | 939 | 957 | 997 | 1,096 | 1,090 | 15.35 | 30.56 | 30.62 | 33.60 | 35.31 | 36.24 | 27.76 | 23.19 | 21.47 | 22.89 | 20.95 | 22.97 |
| Antioquia | Caldas | San Vicente de Paúl | 3.68 | 3.89 | 4.04 | 3.77 | 4.42 | 3.29 | 1,345 | 1,253 | 1,049 | 1,270 | 1,492 | 1,156 | 41.04 | 39.35 | 42.90 | 46.46 | 45.31 | 42.56 | 13.93 | 13.09 | 11.49 | 12.69 | 15.29 | 15.30 |
| Antioquia | Caucasia | Cesar Uribe Piedrahita | 2.93 | 2.82 | 2.69 | 2.84 | 3.13 | 2.99 | 1,672 | 1,918 | 1,909 | 2,235 | 2,385 | 2,404 | 29.72 | 31.07 | 30.70 | 32.89 | 33.79 | 34.53 | 23.28 | 20.72 | 17.89 | 17.83 | 19.56 | 20.12 |
| Antioquia | Envigado | Manuel Uribe Angel | 2.56 | 2.64 | 3.14 | 3.10 | 2.99 | 2.88 | 2,077 | 1,690 | 1,304 | 1,178 | 1,124 | 1,307 | 36.59 | 32.37 | 41.87 | 45.50 | 44.75 | 39.79 | 23.22 | 20.45 | 14.81 | 11.65 | 10.35 | 12.44 |
| Antioquia | Itagüi | San Rafael | 3.04 | 3.57 | 3.84 | 4.28 | 4.19 | 3.75 | 634 | 767 | 718 | 507 | 467 | 456 | 14.83 | 10.56 | 13.37 | 27.22 | 31.69 | 34.65 | 20.17 | 21.15 | 16.11 | 9.85 | 7.70 | 7.08 |
| Antioquia | Medellín | Sanatorio La María | 4.48 | 4.18 | 5.18 | 4.44 | 5.13 | 4.65 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Antioquia | Puerto Berrío | La Cruz | 3.10 | 3.24 | 3.19 | 2.82 | 2.58 | 2.52 | 822 | 866 | 895 | 1,168 | 1,304 | 1,196 | 19.46 | 20.21 | 20.34 | 23.89 | 27.38 | 25.17 | 27.10 | 25.71 | 20.98 | 22.83 | 23.34 | 22.47 |
| Antioquia | Santafé de Antioquia | San Juan de Dios | 3.27 | 2.75 | 2.80 | 3.34 | 3.71 | 3.72 | 333 | 381 | 420 | 597 | 795 | 937 | 12.01 | 20.73 | 31.43 | 44.72 | 51.57 | 56.46 | 21.53 | 20.77 | 19.26 | 16.40 | 13.33 | 13.17 |
| Antioquia | Yarumal | San Juan de Dios | 3.50 | 3.52 | 3.22 | 3.35 | 3.49 | 3.78 | 1,806 | 1,026 | 1,023 | 1,284 | 1,291 | 1,214 | 49.06 | 26.51 | 29.33 | 37.07 | 36.01 | 35.34 | 26.92 | 21.80 | 23.37 | 22.75 | 21.98 | 21.26 |
| Antioquia | Yolombó | San Rafael | 3.24 | 3.05 | 3.61 | 3.25 | 2.72 | 2.73 | 431 | 390 | 472 | 559 | 568 | 535 | 27.15 | 29.23 | 20.76 | 19.86 | 24.30 | 18.83 | 20.36 | 16.88 | 15.39 | 21.74 | 23.85 | 18.91 |
| Atlántico | Barranquilla | Niño Jesús |  | 7.83 | 1.91 | 2.21 | 2.96 | 3.48 | N.A. | 2 | 242 | 1,003 | 1,467 | 1,268 | N.A. | 100.00 | 54.55 | 69.09 | 59.92 | 65.89 | N.A. | N.A. | 14.03 | 12.90 | 20.97 | 18.27 |
| Atlántico | Soledad | Juan Domínguez Romero |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  | 2,556 |  |  |  |  |  | 38.07 |  |  |  |  |  | 33.24 |
| Atlántico | Sabanalarga | Departamental | 3.21 | 3.23 | 3.00 | 3.29 | 3.15 | 3.11 | 1,837 | 1,887 | 1,930 | 2,011 | 1,981 | 2,100 | 29.07 | 30.26 | 37.15 | 39.88 | 48.46 | 45.67 | 26.73 | 23.39 | 21.65 | 21.50 | 14.88 | 17.21 |
| Bolívar | Carmen de Bolívar | Monte Carmelo | 2.58 | 2.44 | 2.25 | 2.58 | N.D. | 1.86 | 1,702 | 1,656 | 1,649 | 1,698 | N.D. | 1,344 | 14.63 | 15.22 | 13.83 | 19.85 | N.D. | 19.74 | 35.87 | 32.19 | 34.13 | 33.48 | N.D. | 33.25 |
| Bolívar | Magangué | San Juan de Dios | 3.41 | 3.34 | 3.14 | 2.75 | 2.77 | 3.25 | 1,698 | 2,330 | 1,852 | 2,302 | 2,326 | 1,954 | 16.55 | 16.87 | 15.41 | 21.68 | 20.64 | 21.44 | 22.57 | 31.39 | 29.97 | 27.24 | 28.12 | 29.20 |
| Bolívar | Mompox | San Juan de Dios | 2.70 | 2.99 | 2.64 | 2.47 | 2.26 | 2.50 | N.A. | 1,018 | 873 | 870 | 899 | 736 | N.A. | 25.74 | 19.08 | 27.70 | 36.71 | 41.58 | N.A. | 23.74 | 24.49 | 22.14 | 20.51 | 16.20 |
| Bolívar | Simití | San Judas Tadeo | 1.18 | 2.93 | 2.81 | 2.89 | 2.45 | 3.51 | N.A. | 273 | 233 | 231 | 220 | 568 | N.A. | 27.11 | 21.03 | 27.71 | 20.00 | 33.10 | N.A. | 12.52 | 12.19 | 19.09 | 15.12 | 37.85 |
| Boyacá | Chiquinquirá | San Salvador | 3.14 | 2.96 | 3.05 | 3.00 | 2.86 | 3.05 | 1,695 | 1,750 | 1,611 | 1,585 | 1,644 | 1,354 | 20.65 | 24.00 | 22.59 | 20.82 | 24.88 | 25.33 | 26.47 | 26.19 | 22.20 | 23.72 | 22.64 | 22.30 |
| Boyacá | Garagoa | San Antonio de Padua | 4.67 | 4.84 | 4.76 | 4.33 | 3.63 | 3.40 | 533 | 559 | 606 | 595 | 502 | 529 | 26.64 | 27.91 | 28.22 | 32.77 | 30.88 | 30.62 | 20.57 | 17.13 | 18.35 | 17.09 | 18.70 | 20.43 |
| Boyacá | Guateque | San Rafael | 5.11 | 5.14 | 4.79 | 5.17 | 4.08 | 3.28 | 595 | 523 | 513 | 475 | 510 | 520 | 25.88 | 24.28 | 23.39 | 28.84 | 31.57 | 28.85 | 20.00 | 17.52 | 19.17 | 17.85 | 18.13 | 23.96 |
| Boyacá | Miraflores | Elías Olarte | 4.18 | 4.31 | 3.98 | 3.99 | 3.47 | 2.93 | 357 | 397 | 375 | 296 | 403 | 364 | 15.97 | 15.87 | 17.60 | 19.59 | 24.81 | 22.53 | 25.62 | 18.85 | 16.91 | 17.62 | 18.81 | 17.97 |
| Boyacá | Moniquirá | San José | 3.48 | 3.98 | 3.62 | 3.32 | 2.87 | 2.70 | 1,034 | 895 | 923 | 990 | 988 | 883 | 15.76 | 14.86 | 14.19 | 12.61 | 14.98 | 19.25 | 34.59 | 28.67 | 24.67 | 28.10 | 26.48 | 20.77 |
| Boyacá | Pto. Boyacá | José Cayetano Vásquez | 3.72 | 3.47 | 3.90 | 3.80 | 3.09 | 3.22 | 688 | 661 | 871 | 904 | 66 | 66 | 15.12 | 21.94 | 19.63 | 21.57 | 21.21 | 21.21 | 23.33 | 13.31 | 19.42 | 19.01 | 1.65 | 1.24 |
| Boyacá | Soatá | San Antonio | 6.00 | 6.28 | 5.40 | 4.39 | 3.42 | 3.81 | 529 | 528 | 526 | 515 | 590 | 469 | 10.02 | 10.42 | 7.79 | 8.54 | 17.97 | 22.81 | 27.01 | 24.07 | 21.74 | 17.46 | 15.82 | 14.65 |
| Caldas | Chinchiná | San Marcos | 2.42 | 2.49 | 2.80 | 2.56 | 2.11 | 1.84 | 968 | 858 | 880 | 750 | 717 | 603 | 4.34 | 1.40 | 0.57 | 0.40 | 1.53 | 0.00 | 16.88 | 13.94 | 13.68 | 14.73 | 17.07 | 20.80 |
| Caldas | La Dorada | San Félix | 4.79 | 4.68 | 4.76 | 3.77 | 2.36 | 2.63 | 1,299 | 1,555 | 1,375 | 1,396 | 1,338 | 1,284 | 19.94 | 17.23 | 22.55 | 18.19 | 19.06 | 18.07 | 24.58 | 27.66 | 25.17 | 33.05 | 34.14 | 28.62 |
| Caldas | Riosucio | San Juan de Dios | 2.50 | 2.38 | 2.45 | 2.36 | 2.11 | 1.70 | 583 | 506 | 451 | 559 | 524 | 572 | 18.70 | 22.13 | 7.32 | 4.29 | 5.92 | 6.29 | 20.77 | 21.61 | 19.89 | 24.06 | 21.51 | 19.72 |
| Cauca | Popayán | Susana López Valencia | 7.68 | 4.65 | 4.20 | 3.38 | 3.26 | 3.30 | 46 | 375 | 558 | 1,158 | 910 | 1,442 | 2.17 | 4.80 | 12.37 | 15.89 | 17.91 | 24.62 | 7.51 | 25.27 | 21.92 | 29.37 | 25.73 | 23.78 |
| Cauca | Santander de Q. | Fco. de Paula Santander | 3.13 | 2.79 | 2.85 | 2.79 | 2.99 | 2.67 | 1,114 | 1,624 | 1,526 | 1,464 | 1,695 | 1,742 | 28.01 | 20.44 | 18.31 | 22.13 | 22.60 | 26.00 | 28.74 | 38.07 | 38.12 | 31.13 | 36.71 | 34.49 |
| Cesar | Chiriguaná | San Andrés | 4.74 | 2.66 | 2.90 | 2.56 | 2.47 | 3.58 | 782 | 821 | 725 | 898 | 1,058 | 722 | 23.27 | 33.50 | 30.21 | 35.19 | 30.25 | 31.44 | 27.40 | 23.92 | 25.44 | 26.30 | 27.72 | 24.59 |
| Córdoba | Sahagún | San Juan | 2.82 | 2.88 | 2.57 | 2.41 | 2.54 | 2.66 | 1,876 | 1,922 | 1,700 | 1,527 | 1,381 | 1,156 | 21.43 | 23.57 | 23.29 | 24.03 | 22.30 | 25.69 | 29.21 | 27.06 | 28.29 | 28.99 | 30.43 | 23.46 |
| Cundinamarca | Cáqueza | San Rafael | 3.71 | 3.49 | 3.48 | 3.27 | 3.04 | 2.82 | 875 | 918 | 989 | 935 | 1,041 | 1,073 | 28.57 | 28.87 | 26.59 | 24.60 | 30.26 | 33.55 | 24.51 | 22.60 | 24.47 | 23.14 | 21.22 | 23.30 |
| Cundinamarca | Facatativá | San Rafael | 4.22 | 4.39 | 4.70 | 3.74 | 3.56 | 3.42 | 2,638 | 2,769 | 2,489 | 2,955 | 2,018 | 2,260 | 22.18 | 23.08 | 28.13 | 26.73 | 26.76 | 31.81 | 27.49 | 30.57 | 24.40 | 28.18 | 25.99 | 26.26 |
| Cundinamarca | Gachetá | San Francisco | 4.96 | 5.33 | 3.74 | 3.11 | 2.96 | 2.72 | 475 | 422 | 526 | 499 | 595 | 530 | 37.26 | 34.36 | 28.90 | 26.05 | 25.71 | 28.40 | 16.84 | 11.55 | 14.50 | 13.05 | 13.04 | 13.28 |
| Cundinamarca | La Mesa | Regional Pedro León Alvarez | 4.04 | 3.95 | 3.89 | 3.84 | 3.88 | 4.14 | 925 | 987 | 1,007 | 1,037 | 1,003 | 1,212 | 26.49 | 28.17 | 26.02 | 35.00 | 34.30 | 29.62 | 16.27 | 15.41 | 15.24 | 13.96 | 12.84 | 18.11 |
| Cundinamarca | Pacho | San Rafael | 4.64 | 4.14 | 3.95 | 3.65 | 3.20 | 3.04 | 510 | 612 | 674 | 627 | 736 | 699 | 14.31 | 20.92 | 20.77 | 26.79 | 27.58 | 26.75 | 15.95 | 14.72 | 13.39 | 11.76 | 14.09 | 13.95 |
| Cundinamarca | Ubaté | El Salvador | 4.28 | 4.17 | 3.80 | 3.25 | 2.58 | 2.63 | 1,462 | 1,482 | 1,555 | 1,646 | 1,510 | 1,610 | 23.39 | 26.59 | 20.96 | 27.22 | 19.60 | 27.45 | 22.60 | 21.51 | 22.15 | 19.56 | 19.07 | 18.18 |
| Guainia | Inírida | Manuel E. Patarroyo | 3.34 | 3.58 | 3.77 | N.D. | 4.15 | 3.95 | 316 | 319 | N.D | N.D. | 331 | 285 | 18.04 | 18.81 | N.D | N.D. | 24.47 | 15.09 | 18.92 | 20.43 | N.D | N.D. | 22.38 | 27.01 |
| Guaviare | San José | San José del G. | 4.59 | 4.58 | 4.75 | 4.15 | 2.13 | 3.60 | 888 | 939 | 831 | 920 | 936 | 1,014 | 16.10 | 16.83 | 23.49 | 35.98 | 34.62 | 19.72 | 20.41 | 16.34 | 15.05 | 14.26 | 8.36 | 18.99 |
| Huila | La Plata | San Antonio de Padua | 2.99 | 3.09 | 3.19 | 2.98 | 2.66 | 2.74 | 775 | 895 | 1,034 | 1,081 | 1,129 | 1,143 | 29.68 | 25.92 | 29.64 | 24.42 | 22.32 | 24.04 | 28.94 | 26.42 | 24.30 | 27.56 | 30.65 | 31.13 |
| La Guajira | Riohacha | Nuestra Sra. de los Remedios | 3.76 | 3.81 | 3.49 | 3.49 | 3.17 | 3.73 | 2,062 | 1,869 | 1,718 | 2,035 | 2,273 | 2,124 | 21.68 | 20.01 | 21.71 | 18.82 | 22.79 | 24.86 | 27.38 | 22.64 | 25.55 | 35.97 | 29.63 | 30.05 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | San Rafael | 3.10 | 3.16 | 2.93 | 2.91 | 3.10 | 2.83 | 1,113 | 1,138 | 1,054 | 1,119 | 1,249 | 1,249 | 25.25 | 21.96 | 22.49 | 25.47 | 29.70 | 28.66 | 20.33 | 20.21 | 22.17 | 22.50 | 20.31 | 20.89 |
| La Guajira | Maicao | San José |  |  |  |  |  | 2.41 |  |  |  |  |  | 2,029 |  |  |  |  |  | 24.94 |  |  |  |  |  | 32.50 |
| Magdalena | El Banco | La Candelaria | 3.06 | 2.71 | 2.55 | 2.33 | 2.33 | 2.41 | 1,217 | 1,287 | 1,195 | 1,244 | 1,244 | 1,034 | 24.82 | 21.76 | 17.41 | 20.98 | 20.98 | 21.28 | 23.70 | 26.64 | 29.74 | 31.17 | 31.17 | 30.86 |
| Magdalena | Fundación | San Rafael | 2.19 | 2.18 | 2.49 | 2.21 | 2.14 | 2.11 | 1,567 | 1,363 | 1,158 | 1,120 | 1,270 | 964 | 17.61 | 20.18 | 19.17 | 19.83 | 15.31 | 17.22 | 41.82 | 37.07 | 33.60 | 34.00 | 32.92 | 36.16 |
| Magdalena | Pivijay | Santander Herrera | 2.54 | 2.59 | 2.39 | 2.55 | N.D. | 2.42 | 695 | 665 | 670 | 707 | N.D. | 710 | 17.55 | 20.75 | 19.55 | 15.79 | N.D. | 20.85 | 34.13 | 34.79 | 33.84 | 29.49 | N.A. | 29.69 |
| Magdalena | Plato | Fray Luis de León |  |  |  |  | 2.45 | 2.33 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,047 | 784 | N.A. | N.A. |  |  | 29.42 | 29.97 | N.A. | N.A. |  |  | 27.33 | 27.56 |
| Meta | Granada | Departamental | 5.39 | 5.02 | 4.02 | 3.96 | 3.24 | 3.04 | 646 | 795 | 883 | 1,173 | 950 | 1,040 | 25.70 | 39.62 | 35.79 | 29.41 | 26.32 | 24.52 | 22.15 | 16.98 | 13.09 | 16.46 | 16.49 | 20.15 |
| Nariño | La Unión | Eduardo Santos | 2.57 | 2.54 | 2.81 | 3.35 | 3.59 | 2.98 | 685 | 757 | 729 | 710 | 624 | 562 | 17.81 | 23.12 | 18.52 | 20.42 | 20.99 | 16.55 | 26.77 | 23.40 | 28.96 | 25.11 | 21.46 | 19.23 |
| Nariño | Tumaco | San Andrés | 3.08 | 3.25 | 3.31 | 3.12 | 4.57 | 2.78 | 1,615 | 1,725 | 1,159 | 1,756 | 2,108 | 2,082 | 28.85 | 30.32 | 22.43 | 27.45 | 28.94 | 31.84 | 20.66 | 22.43 | 22.95 | 21.79 | 21.76 | 20.35 |
| Putumayo | Mocoa | José María Hernández | 3.24 | 3.41 | 3.55 | 5.85 | 3.08 | 3.09 | 650 | 727 | 922 | 1,466 | 873 | 812 | 36.92 | 30.95 | 27.33 | 32.13 | 35.28 | 43.10 | 13.93 | 15.56 | 18.41 | 21.61 | 13.76 | 10.61 |
| Quindio | Calarcá | La Misericordia |  |  | 3.34 | 2.67 | N.D. | 2.72 | N.A. | N.A. | 718 | 667 | N.D. | 701 | N.A. | N.A. | 6.96 | 6.59 | N.D. | 4.71 | N.A. | N.A. | 23.93 | 39.39 | N.D. | 33.81 |
| Risaralda | Dosquebradas | Santa Mónica |  | 2.31 | 2.48 | 2.67 | 2.89 | 2.81 | N.A. | 792 | 671 | 869 | 1,066 | 1,080 | N.A. | 6.57 | 9.84 | 8.52 | 7.41 | 10.83 | N.A. | 19.10 | 18.55 | 26.76 | 24.29 | 22.29 |
| Risaralda | La Virginia | San Pedro y San Pablo | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 2.64 | 2.31 | 1.88 | 219 | 493 | 544 | 500 | 617 | 484 | 0.00 | 2.43 | 0.74 | 4.00 | 5.51 | 4.13 | 19.86 | 18.95 | 24.00 | 25.38 | 30.99 | 48.38 |
| San Andrés | San Andrés | Timothy Britton | 6.66 | 6.05 | 5.73 | 5.40 | 5.51 | 5.16 | 784 | 746 | 792 | 851 | 761 | 735 | 64.67 | 67.69 | 67.42 | 70.27 | 66.36 | 64.49 | 9.85 | 8.13 | 8.03 | 8.57 | 9.36 | 8.76 |
| Santander | Floridablanca | San Juan de Dios | 2.30 | 2.28 | 2.39 | 1.91 | 1.96 | 2.11 | 1,263 | 896 | 670 | 771 | 871 | 1,185 | 7.84 | 12.28 | 24.63 | 27.63 | 31.69 | 42.53 | 37.33 | 28.93 | 19.84 | 23.58 | 22.43 | 16.34 |
| Santander | Málaga | Santo Domingo | 3.46 | 3.18 | 3.10 | 2.87 | 2.15 | 1.77 | 781 | 760 | 782 | 800 | 790 | 731 | 23.43 | 26.32 | 27.49 | 32.88 | 30.25 | 28.73 | 24.28 | 19.07 | 17.46 | 17.76 | 18.21 | 12.76 |
| Santander | San Gil | San Juan de Dios | 3.94 | 3.85 | 3.47 | 2.95 | 2.66 | 2.37 | 908 | 1,408 | 1,354 | 1,231 | 1,126 | 1,033 | 20.70 | 20.03 | 21.86 | 22.50 | 35.61 | 40.76 | 10.34 | 14.86 | 12.13 | 14.20 | 10.60 | 8.93 |
| Santander | San Vicente de Chuc. | San Juan de Dios | 4.13 | 3.90 | 3.71 | 2.61 | 2.62 | 2.36 | 692 | 643 | 601 | 666 | 665 | 639 | 27.60 | 26.44 | 25.12 | 24.47 | 28.72 | 28.48 | 22.10 | 18.80 | 16.56 | 23.94 | 26.06 | 31.47 |
| Santander | Vélez | San Juan de Dios | 4.24 | 3.82 | 3.77 | 3.39 | 3.48 | 3.61 | 691 | 728 | 649 | 661 | 883 | 736 | 38.64 | 37.36 | 37.75 | 39.03 | 33.75 | 37.50 | 15.65 | 14.91 | 13.20 | 14.17 | 16.97 | 14.52 |
| Bogotá | Bogotá | Bosa | 2.42 | 2.70 | 2.71 | 2.64 | 2.45 | 2.49 | N.A. | 2,516 | 2,395 | 2,584 | 2,585 | 2,424 | N.A. | 10.49 | 13.07 | 17.11 | 25.26 | 25.25 | N.A. | 36.19 | 29.28 | 26.69 | 22.18 | 19.10 |
| Bogotá | Bogotá | El Carmen | 1.99 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | N.D. | 1,487 | 1,341 | 1,352 | 1,277 | 1,537 | N.D. | 14.06 | 15.36 | 19.67 | 24.35 | 33.90 | N.D. | 55.06 | 37.03 | 35.58 | 31.90 | 32.70 | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | El Guavio | 2.81 | 2.99 | 3.46 | 4.43 | 4.26 | 0.71 | 378 | 889 | 915 | 710 | 767 | 974 | 8.99 | 18.22 | 16.72 | 15.21 | 16.95 | 7.70 | 12.41 | 26.25 | 24.17 | 20.61 | 19.81 | 21.43 |
| Bogotá | Bogotá | Engativá | 1.35 | 1.61 | 1.44 | 2.07 | N.D. | N.D. | 433 | 446 | 420 | 448 | N.D. | N.D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N.D. | N.D. | 35.40 | 27.18 | 21.77 | 21.21 | N.D. | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | Fontibón | 2.51 | 2.85 | 2.87 | 2.38 | 2.92 | 2.36 | 1,451 | 1,685 | 1,499 | 1,441 | 1,317 | 1,996 | 3.17 | 4.27 | 6.47 | 12.28 | 22.53 | 27.35 | 37.92 | 42.09 | 36.12 | 30.57 | 24.63 | 24.11 |
| Bogotá | Bogotá | La Granja | 2.42 | 2.98 | 3.31 | 3.50 | 3.42 | N.D. | 1,747 | 1,814 | 1,524 | 1,829 | 1,235 | N.D. | 15.17 | 23.21 | 25.33 | 29.85 | 26.89 | N.D. | 46.00 | 31.95 | 25.72 | 25.14 | 19.05 | N.D. |
| Sucre | San Marcos | San Marcos | 2.82 | 3.13 | 3.00 | 3.05 | 3.03 | 2.21 | 1,281 | 1,296 | 1,157 | 1,254 | 1,269 | 666 | 35.21 | 35.42 | 30.51 | 33.01 | 31.76 | 16.37 | 25.12 | 21.22 | 19.03 | 19.36 | 19.82 | 18.79 |
| Tolima | Chaparral | San Juan Bautista | 5.19 | 4.34 | 3.80 | 3.28 | 3.23 | 3.10 | 712 | 1,188 | 1,046 | 1,091 | 1,153 | 1,293 | 13.76 | 18.43 | 18.55 | 22.64 | 21.68 | 27.69 | 19.09 | 24.41 | 24.35 | 23.34 | 25.08 | 21.93 |
| Tolima | Espinal | San Rafael | 4.78 | 4.26 | 4.14 | 3.58 | 3.51 | 3.52 | 1,448 | 1,777 | 1,173 | 1,199 | 1,156 | 1,060 | 29.35 | 32.86 | 23.10 | 21.77 | 22.06 | 24.25 | 17.69 | 20.00 | 23.03 | 27.17 | 26.66 | 23.15 |
| Tolima | Honda | San Juan de Dios | 3.60 | 4.20 | 4.24 | 4.79 | 3.67 | 4.42 | 787 | 828 | 720 | 815 | 727 | 421 | 20.33 | 30.31 | 26.81 | 32.52 | 31.22 | 16.39 | 21.01 | 17.69 | 16.40 | 15.58 | 18.95 | 16.08 |
| Tolima | Lérida | Reina Sofia de España | 2.82 | 3.14 | 3.13 | 3.47 | 3.23 | 3.19 | 334 | 368 | 376 | 285 | 351 | 359 | 27.54 | 24.18 | 42.55 | 7.02 | 16.24 | 15.60 | 16.05 | 21.31 | 12.42 | 23.00 | 29.46 | 28.45 |
| Tolima | Líbano | Regional | 3.67 | 3.33 | 3.27 | 3.31 | 3.00 | 2.43 | 938 | 954 | 1,038 | 983 | 1,008 | 1,088 | 23.77 | 31.03 | 29.09 | 27.77 | 24.21 | 26.10 | 18.86 | 18.08 | 19.85 | 20.80 | 23.33 | 24.28 |
| Tolima | Purificación | La Candelaria | 2.89 | 3.49 | 3.39 | 2.90 | 2.62 | 2.54 | 354 | 382 | 390 | 422 | 626 | 645 | 8.76 | 13.35 | 8.21 | 14.45 | 34.82 | 30.23 | 15.21 | 11.10 | 11.76 | 12.20 | 10.61 | 11.32 |
| Valle del Cauca | Cali | Dptal Mario Correa Rengifo | 5.72 | 4.98 | 4.78 | 5.41 | 3.76 | 4.75 | 661 | 584 | 507 | 109 | 112 | 164 | 2.27 | 6.85 | 5.33 | 71.56 | 30.36 | 34.76 | 10.76 | 8.32 | 11.26 | 0.90 | 1.96 | 3.73 |
| Valle del Cauca | Palmira | San Vicente de Paúl | 3.29 | 3.34 | 3.90 | 3.30 | 2.93 | 2.68 | 3,016 | 2,661 | 1,677 | 1,235 | 1,816 | 2,777 | 20.52 | 21.57 | 19.02 | 9.80 | 22.69 | 23.87 | 24.32 | 18.17 | 23.37 | 30.53 | 23.14 | 29.03 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | Dptal San Antonio | 2.61 | 2.43 | 2.46 | 2.14 | 2.16 | 2.22 | 857 | 836 | 883 | 1,105 | 991 | 1,036 | 32.21 | 30.86 | 31.60 | 38.01 | 32.39 | 33.11 | 15.69 | 14.58 | 16.82 | 16.98 | 17.23 | 15.80 |
| Valle del Cauca | Zarzal | San Rafael | 2.77 | 2.71 | 2.89 | 2.87 | 2.69 | 2.58 | 1,055 | 984 | 936 | 705 | 891 | 826 | 39.34 | 35.67 | 36.97 | 31.21 | 34.23 | 26.03 | 15.39 | 14.67 | 12.50 | 16.55 | 12.60 | 15.87 |
| Vaupés | Mitú | San Antonio | 6.43 | 5.63 | 5.25 | 4.46 | 4.91 | 5.28 | 168 | 194 | 183 | 196 | 196 | 202 | 19.05 | 24.74 | 19.13 | 15.82 | 14.80 | 18.81 | 13.51 | 18.99 | 16.17 | 20.37 | 20.80 | 21.98 |
| Vichada | Pto. Carreño | San Juan de Dios | 4.91 | 4.21 | 4.94 | 4.15 | 3.58 | 3.66 | 266 | 236 | 264 | 294 | 331 | 269 | 15.41 | 21.61 | 20.08 | 22.11 | 27.49 | 32.71 | 20.68 | 15.60 | 18.03 | 19.67 | 17.23 | 15.05 |
| TOTAL |  |  | 3.54 | 3.49 | 3.45 | 3.32 | 3.11 | 2.94 | 71,517 | 79,117 | 74,733 | 79,551 | 78,066 | 81,593 | 23.06 | 23.06 | 23.14 | 26.20 | 28.52 | 28.87 | 21.89 | 21.50 | 20.45 | 21.14 | 19.58 | 20.15 |
| PROMEDIO |  | 3.54 | 3.49 | 3.45 | 3.32 | 3.11 | 2.94 | 1,007 | 1,041 | 983 | 1,047 | 1,055 | 1,060 | 23.06 | 23.06 | 23.38 | 26.46 | 28.52 | 29.14 | 22.18 | 21.78 | 20.98 | 21.41 | 19.84 | 20.41 |
| MEDIANA |  | 3.29 | 3.34 | 3.33 | 3.27 | 3.04 | 2.89 | 822 | 892 | 889 | 987 | 997 | 1,014 | 20.65 | 23.10 | 22.15 | 24.45 | 27.13 | 26.10 | 22.15 | 21.15 | 20.43 | 21.76 | 20.65 | 20.77 |
| DESV. ESTANDAR |  | 1.19 | 1.06 | 0.86 | 0.87 | 0.76 | 0.80 | 596 | 610 | 505 | 559 | 553 | 607 | 11.32 | 13.65 | 11.46 | 13.63 | 11.08 | 11.96 | 8.39 | 7.10 | 6.51 | 7.03 | 7.15 | 8.11 |
| MAXIMO |  |  | 7.68 | 7.83 | 5.73 | 5.85 | 5.51 | 5.28 | 3,016 | 2,769 | 2,489 | 2,955 | 2,585 | 2,777 | 64.67 | 100.00 | 67.42 | 71.56 | 66.36 | 65.89 | 55.06 | 42.09 | 38.12 | 39.39 | 36.71 | 48.38 |
| MINIMO |  |  | 1.18 | 1.61 | 1.44 | 1.91 | 1.89 | 0.71 | 46 | 2 | 183 | 109 | 66 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 7.51 | 8.13 | 8.03 | 0.90 | 1.65 | 1.24 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MENOS DE 80 CAMAS

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | % MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA | % INFECCION INTRAHOSPITALARIA | FUNC. PLAN DE CARGOS | FUNC. POR CAMA OCUPADA | FUNC. POR CAMA DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Amazonas | Leticia | San Rafael | 0.86 | 1.59 | 1.12 | 3.48 | 4.07 | 4.23 | N.A.,N.D. | 0.18 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 219 | 227 | 222 | 222 | 220 | 218 | 6.48 | 6.05 | 5.45 | 6.98 | 5.22 | 5.61 | 2.82 | 2.98 | 2.90 | 2.64 | 3.08 | 3.05 |
| Antioquia | Bello | Marco Fidel Suarez | 1.84 | 1.70 | 1.66 | 1.27 | 1.10 | 1.02 | 0.71 | 2.02 | 1.13 | 0.64 | 0.79 | 0.96 | 292 | 292 | 321 | 321 | 243 | 243 | 7.83 | 6.94 | 6.32 | 5.64 | 4.21 | 4.34 | 5.74 | 5.53 | 4.98 | 4.54 | 3.33 | 3.33 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | La Merced | 2.31 | 2.21 | 1.58 | 1.21 | 1.54 | 1.12 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 2.49 | 1.65 | 0.93 | 148 | 149 | 165 | 164 | 145 | 145 | 7.79 | 5.23 | 5.59 | 5.57 | 4.74 | 5.82 | 4.35 | 4.38 | 4.84 | 4.81 | 3.45 | 3.89 |
| Antioquia | Caldas | San Vicente de Paúl | 1.56 | 1.33 | 1.30 | 1.47 | 1.05 | 1.15 | 2.37 | 1.89 | 2.15 | 1.92 | 1.52 | 1.73 | 301 | 324 | 336 | 285 | 183 | 191 | 3.99 | 4.01 | 4.16 | 4.40 | 2.85 | 3.60 | 3.71 | 3.88 | 4.07 | 3.51 | 2.77 | 3.08 |
| Antioquia | Caucasia | Cesar Uribe Piedrahita | 2.04 | 1.49 | 1.50 | 0.96 | 1.62 | 1.34 | 1.53 | 1.30 | 1.19 | 0.77 | 0.33 | 0.15 | 188 | 186 | 168 | 170 | 176 | 176 | 4.58 | 3.69 | 3.33 | 2.73 | 2.74 | 2.58 | 3.84 | 3.53 | 3.22 | 2.57 | 2.59 | 2.51 |
| Antioquia | Envigado | Manuel Uribe Angel | 1.00 | 0.54 | 1.00 | 1.07 | 0.82 | 1.17 | 1.18 | 1.75 | 1.91 | 2.00 | 1.20 | 1.06 | 284 | 285 | 240 | 300 | 252 | 252 | 7.04 | 6.98 | 5.84 | 6.41 | 5.22 | 4.93 | 5.46 | 5.48 | 4.82 | 5.51 | 4.19 | 4.12 |
| Antioquia | Itagüi | San Rafael | 1.34 | 1.60 | 1.53 | 1.60 | 1.59 | 1.52 | 1.16 | 1.05 | 1.06 | 1.33 | 1.69 | 1.09 | 232 | 234 | 203 | 202 | 179 | 179 | 10.44 | 7.41 | 5.06 | 4.67 | 3.97 | 4.32 | 6.37 | 4.99 | 4.26 | 4.03 | 3.52 | 3.52 |
| Antioquia | Medellín | Sanatorio La María | 1.26 | 2.01 | 2.26 | 2.00 | 2.26 | 2.16 | 0.73 | 2.44 | 1.72 | 1.32 | 1.05 | 1.31 | 263 | 263 | 230 | 229 | 228 | 235 | 6.41 | 5.65 | 4.75 | 4.37 | 4.32 | 4.14 | 4.52 | 4.17 | 3.74 | 3.64 | 3.56 | 3.69 |
| Antioquia | Puerto Berrío | La Cruz | 2.29 | 1.79 | 1.91 | 1.98 | 1.75 | 1.15 | 0.94 | 0.26 | 0.68 | 0.74 | 0.35 | N.D. | 136 | 196 | 200 | 200 | 139 | 138 | 6.59 | 8.08 | 6.38 | 6.60 | 4.69 | 4.91 | 3.89 | 5.60 | 5.27 | 5.00 | 3.45 | 3.45 |
| Antioquia | Santafé de Antioquia | San Juan de Dios | 1.18 | 1.24 | 2.01 | 1.64 | 1.94 | 2.55 | 0.51 | 0.21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 135 | 133 | 113 | 113 | 119 | 119 | 12.03 | 12.78 | 10.29 | 5.90 | 4.09 | 3.82 | 9.00 | 8.87 | 7.45 | 4.43 | 3.31 | 3.31 |
| Antioquia | Yarumal | San Juan de Dios | 1.52 | 1.59 | 1.00 | 1.01 | 1.31 | 1.41 | 2.05 | 1.36 | 1.16 | 0.62 | 0.49 | 0.08 | 222 | 222 | 244 | 188 | 142 | 142 | 6.58 | 6.57 | 8.76 | 5.81 | 3.97 | 3.83 | 4.33 | 3.70 | 5.14 | 4.17 | 3.16 | 3.16 |
| Antioquia | Yolombó | San Rafael | 1.23 | 0.86 | 1.07 | 1.65 | 1.72 | 1.37 | 1.04 | 0.18 | 0.45 | 0.29 | 1.11 | 0.30 | 134 | 135 | 113 | 109 | 103 | 103 | 7.65 | 7.30 | 3.66 | 4.09 | 4.57 | 4.41 | 3.83 | 3.97 | 2.94 | 2.68 | 2.94 | 3.03 |
| Atlántico | Barranquilla | Niño Jesús | N.D. | 1.02 | 1.91 | 1.12 | 0.86 | 0.55 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 0.18 | 0.42 | 88 | 120 | 98 | 140 | 102 | 102 |  | 31.67 | 20.91 | 7.64 | 3.96 | 4.25 | 1.07 | 4.36 | 4.88 | 4.38 | 2.71 | 2.68 |
| Atlántico | Soledad | Juan Domínguez Romero |  |  |  |  |  | N.D. |  |  |  |  |  | N.A.,N.D. |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  | 4.91 |
| Atlántico | Sabanalarga | Departamental | 1.27 | 2.81 | 2.53 | 2.40 | 2.61 | 2.35 | 0.59 | 0.52 | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 234 | 248 | 248 | 101 | 221 | 214 | 4.59 | 4.63 | 4.72 | 1.99 | 3.76 | 3.85 | 2.99 | 3.22 | 3.53 | 1.50 | 3.19 | 3.14 |
| Bolívar | Carmen de Bolívar | Monte Carmelo | 1.06 | 1.51 | 1.46 | 1.53 | N.D. | 1.44 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 0.17 | N.D. | N.D. | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 140 | 5.25 | 5.15 | 5.82 | 5.19 | N.D. | 6.48 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.87 | N.D. | 2.59 |
| Bolívar | Magangué | San Juan de Dios | 0.89 | 1.22 | 1.10 | 1.09 | 1.19 | 1.05 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 189 | 189 | 191 | 186 | 182 | 187 | 3.12 | 3.23 | 4.47 | 3.73 | 3.68 | 3.99 | 2.10 | 2.10 | 2.73 | 2.45 | 2.39 | 2.46 |
| Bolívar | Mompox | San Juan de Dios | N.D. | 1.44 | 1.29 | 1.55 | 1.08 | 1.28 | N.A.,N.D. | 0.82 | 1.57 | 1.23 | 1.23 | 1.69 | 161 | 161 | 155 | 152 | 145 | 135 | 6.42 | 4.23 | 5.70 | 4.64 | 4.78 | 4.52 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.04 | 2.90 | 2.70 |
| Bolívar | Simití | San Judas Tadeo | N.D. | 0.63 | 0.46 | 0.34 | 0.69 | 0.60 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 11.15 | 5.18 | 5.71 | 9.51 | 8.35 | 7.43 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Boyacá | Chiquinquirá | San Salvador | 2.03 | 1.99 | 1.39 | 1.32 | 0.97 | 1.30 | 0.39 | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 0.33 | 0.38 | 294 | 294 | 294 | 294 | 285 | 294 | 6.14 | 6.55 | 5.41 | 6.22 | 5.89 | 7.97 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.89 | 4.07 | 4.20 |
| Boyacá | Garagoa | San Antonio de Padua | 2.26 | 1.95 | 3.00 | 2.74 | 2.48 | 2.56 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 0.73 | 1.13 | 1.73 | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | 197 | 8.21 | 6.40 | 6.41 | 7.21 | 11.13 | 11.76 | 3.32 | 3.55 | 3.47 | 3.49 | 3.60 | 3.46 |
| Boyacá | Guateque | San Rafael | 3.40 | 2.79 | 2.73 | 1.95 | 3.22 | 1.88 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.19 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 5.54 | 5.26 | 6.09 | 6.34 | 7.86 | 11.55 | 3.64 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 4.30 | 4.30 |
| Boyacá | Miraflores | Elías Olarte | 2.05 | 1.64 | 1.42 | 2.07 | 1.68 | 2.04 | 0.26 | 0.79 | 0.44 | 1.18 | 0.68 | 1.34 | 107 | 105 | 105 | 105 | 103 | 108 | 7.70 | 5.03 | 5.19 | 4.75 | 6.36 | 5.12 | 3.57 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 3.60 |
| Boyacá | Moniquirá | San José | 2.14 | 2.48 | 2.40 | 1.68 | 1.58 | N.D. | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 188 | 7.05 | 6.63 | 5.74 | 6.38 | 7.21 | 4.74 | 3.25 | 3.25 | 3.21 | 3.13 | 3.15 | 3.13 |
| Boyacá | Pto. Boyacá | José Cayetano Vásquez | 1.16 | 0.88 | 1.53 | 1.82 | 1.36 | 1.53 | 0.20 | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 5.49 | 3.78 | 3.70 | 3.50 | 5.19 | 3.49 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 2.82 | 2.82 |
| Boyacá | Soatá | San Antonio | 3.86 | 3.36 | 3.36 | 2.45 | 2.61 | 2.63 | 2.89 | 2.44 | 2.11 | 1.89 | 1.31 | 2.79 | 217 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 6.99 | 6.35 | 6.53 | 6.34 | 6.94 | 7.15 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.36 | 4.36 |
| Caldas | Chinchiná | San Marcos | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 158 | 158 | 191 | 60 | 109 | 105 | 4.38 | 3.80 | 3.83 | 1.55 | 4.45 | 7.09 | 2.43 | 2.29 | 2.69 | 0.85 | 1.98 | 1.94 |
| Caldas | La Dorada | San Félix | 2.29 | 1.72 | 1.47 | 1.39 | 0.41 | 0.49 | 2.25 | 0.92 | 1.16 | 0.67 | 0.50 | 0.38 | 169 | 169 | 169 | 169 | 93 | 78 | 2.95 | 2.75 | 3.37 | 5.14 | 3.77 | 3.13 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.50 | 1.81 |
| Caldas | Riosucio | San Juan de Dios | 1.18 | 1.48 | 1.09 | 1.84 | 1.00 | 1.36 | 0.44 | 0.60 | 0.38 | N.D. | N.D. | 0.15 | 107 | 112 | 113 | 113 | 57 | 57 | 6.74 | 9.32 | 8.14 | 8.10 | 4.27 | 3.76 | 2.82 | 2.95 | 3.14 | 3.77 | 1.90 | 1.90 |
| Cauca | Popayán | Susana López Valencia | 0.83 | 0.92 | 0.58 | 0.33 | 0.93 | 0.59 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.09 | 106 | 106 | 109 | 114 | 114 | 119 | 8.30 | 6.25 | 4.36 | 3.77 | 4.40 | 2.89 | 4.24 | 3.53 | 2.42 | 2.32 | 2.38 | 2.11 |
| Cauca | Santander de Q. | Fco. de Paula Santander | 0.47 | 0.32 | 0.37 | 0.05 | 0.45 | 0.35 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 88 | 88 | 97 | 97 | 96 | 96 | 3.88 | 3.48 | 3.90 | 3.24 | 3.07 | 3.10 | 2.63 | 2.67 | 2.94 | 2.60 | 2.09 | 2.09 |
| Cesar | Chiriguaná | San Andrés | 1.23 | 0.79 | 1.11 | 1.36 | 0.86 | 0.99 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | N.D. | 0.34 | 0.35 | 113 | 113 | 114 | 116 | 117 | 117 | 7.14 | 6.36 | 7.34 | 7.48 | 6.44 | 5.92 | 2.46 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.69 | 2.93 |
| Córdoba | Sahagún | San Juan | 1.76 | 2.06 | 1.97 | 1.40 | 1.59 | 1.50 | 0.99 | 0.28 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 212 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 4.28 | 3.23 | 4.18 | 5.26 | 5.68 | 5.14 | 3.05 | 2.55 | 2.78 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Cundinamarca | Cáqueza | San Rafael | 1.96 | 1.94 | 2.09 | 1.97 | 1.58 | 1.14 | 2.04 | 1.18 | 0.98 | 1.41 | 1.26 | 1.41 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 207 | 6.33 | 7.46 | 6.06 | 6.99 | 6.83 | 7.46 | 3.49 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 4.02 |
| Cundinamarca | Facatativá | San Rafael | 1.75 | 1.61 | 1.77 | 1.64 | 2.50 | 2.27 | N.A.,N.D. | 1.09 | 4.57 | 3.14 | 2.87 | 0.90 | 340 | 340 | 350 | 350 | 250 | 250 | 3.77 | 3.64 | 3.47 | 4.98 | 4.40 | 4.76 | 2.76 | 2.88 | 3.03 | 3.42 | 2.88 | 3.36 |
| Cundinamarca | Gachetá | San Francisco | 1.47 | 2.42 | 1.59 | 1.66 | 1.21 | 1.33 | 0.28 | N.A.,N.D. | 0.23 | N.D. | 0.12 | N.D. | 194 | 194 | 194 | 197 | 194 | 194 | 6.90 | 4.97 | 7.12 | 8.07 | 6.68 | 8.07 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | 3.18 | 3.73 | 3.88 |
| Cundinamarca | La Mesa | Regional Pedro León Alvarez | 1.29 | 1.15 | 1.51 | 1.86 | 1.54 | 1.38 | 0.17 | 0.65 | 0.74 | 0.62 | 1.01 | 0.83 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 5.68 | 5.38 | 5.24 | 5.19 | 5.09 | 5.02 | 3.48 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 4.01 | 4.00 |
| Cundinamarca | Pacho | San Rafael | 2.04 | 2.49 | 2.08 | 1.92 | 0.95 | 1.36 | 0.22 | 0.40 | N.D. | 0.10 | N.D. | 0.41 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 185 | 5.28 | 4.75 | 4.15 | 4.07 | 4.69 | 4.83 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.89 |
| Cundinamarca | Ubaté | El Salvador | 1.13 | 1.66 | 1.95 | 1.70 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 0.71 | 0.43 | 1.85 | 1.81 | 2.93 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 5.06 | 4.28 | 4.91 | 5.13 | 5.75 | 5.59 | 3.12 | 3.09 | 3.13 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Guainia | Inírida | Manuel E. Patarroyo | 1.61 | N.D. | 1.19 | N.D. | 1.52 | 1.23 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 122 | 131 | 129 | 129 | 129 | 140 | 9.92 | 10.62 | 7.18 | N.D. | 10.55 | 14.51 | 4.21 | 4.35 | 3.66 | N.D. | 3.00 | 3.29 |
| Guaviare | San José | San José del G. | 2.16 | 1.32 | 1.42 | 1.19 | 0.66 | 1.17 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | 0.51 | 0.25 | N.D. | 211 | 211 | 183 | 183 | 183 | 183 | 4.38 | 3.56 | 3.39 | 3.97 | 4.34 | 2.80 | 3.35 | 2.97 | 2.44 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Huila | La Plata | San Antonio de Padua | 0.80 | 1.36 | 0.84 | 0.67 | 0.63 | 1.22 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 135 | 135 | 78 | 114 | 114 | 114 | 7.84 | 6.35 | 2.97 | 4.82 | 5.57 | 5.38 | 3.17 | 3.09 | 1.73 | 2.46 | 2.43 | 2.43 |
| La Guajira | Riohacha | Nuestra Sra. de los Remedios | 1.34 | 0.97 | 1.33 | 1.79 | 1.65 | 1.60 | 1.25 | 0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.11 | 373 | 373 | 274 | 254 | 141 | 111 | 5.04 | 5.20 | 3.57 | 4.86 | 2.65 | 2.28 | 4.13 | 4.08 | 3.12 | 3.67 | 2.09 | 1.68 |
| La Guajira | San Juan del Cesar | San Rafael | 1.22 | 0.87 | 0.87 | 1.46 | 1.11 | 1.20 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 219 | 219 | 188 | 149 | 152 | 148 | 6.03 | 5.95 | 6.57 | 5.00 | 4.59 | 4.88 | 4.37 | 4.61 | 3.99 | 3.15 | 3.22 | 3.19 |
| La Guajira | Maicao | San José |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  |  | 2.82 |
| Magdalena | El Banco | La Candelaria | 1.37 | 2.04 | 2.44 | 2.31 | 2.31 | 2.35 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 239 | 246 | 247 | 168 | 245 | 239 | 7.92 | 8.95 | 10.35 | 8.60 | 12.53 | 15.22 | 3.48 | 3.61 | 3.91 | 3.21 | 4.67 | 5.49 |
| Magdalena | Fundación | San Rafael | 0.87 | 1.02 | 1.26 | 1.18 | 1.45 | 0.86 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 139 | 146 | 149 | 143 | 112 | 103 | 5.51 | 5.86 | 6.53 | 8.19 | 5.51 | 7.43 | 2.94 | 3.24 | 3.24 | 3.04 | 2.38 | 2.25 |
| Magdalena | Pivijay | Santander Herrera | 0.83 | 1.65 | 1.32 | 1.07 | N.D. | 1.11 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 129 | 133 | 134 | 137 | 137 | 125 | 10.94 | 11.59 | 11.44 | 9.53 | N.D. | 9.85 | 3.83 | 4.04 | 3.83 | 3.91 | N.D. | 3.47 |
| Magdalena | Plato | Fray Luis de León | N.D. | N.D. |  |  | 2.29 | 1.51 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. |  |  | N.D. | N.D. |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  |  |  | 6.33 | 8.83 |  |  |  |  | 3.49 | 3.45 |
| Meta | Granada | Departamental | 2.22 | 2.16 | 1.75 | 1.31 | 1.58 | 2.39 | 1.29 | 0.32 | 0.46 | 0.28 | N.D. | N.D. | 128 | 128 | 140 | 137 | 137 | 120 | 4.21 | 3.37 | 3.05 | 2.59 | 3.37 | 3.82 | 2.90 | 2.68 | 2.26 | 2.14 | 2.14 | 1.88 |
| Nariño | La Unión | Eduardo Santos | 1.66 | 1.37 | 0.98 | 1.42 | 0.44 | 1.03 | 0.48 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | N.D. | 0.57 | 140 | 140 | 115 | 94 | 88 | 88 | 9.26 | 7.85 | 7.26 | 4.55 | 4.14 | 4.33 | 5.83 | 5.83 | 4.60 | 3.74 | 3.52 | 3.52 |
| Nariño | Tumaco | San Andrés | 2.43 | 2.52 | 2.99 | 2.02 | 1.83 | 1.78 | 0.09 | N.A.,N.D. | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 282 | 282 | 282 | 284 | 240 | 240 | 5.54 | 5.40 | 5.36 | 5.21 | 3.82 | 4.35 | 3.69 | 3.86 | 3.87 | 3.93 | 3.29 | 3.29 |
| Putumayo | Mocoa | José María Hernández | 1.39 | 1.30 | 1.54 | 0.48 | 1.17 | 1.01 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.14 | 0.50 | 0.29 | N.D. | 120 | 121 | 121 | 72 | 72 | 72 | 4.15 | 3.65 | 3.72 | 1.22 | 1.79 | 1.75 | 3.60 | 3.03 | 3.03 | 1.44 | 1.29 | 1.29 |
| Quindio | Calarcá | La Misericordia | N.D. | N.D. | 1.04 | 0.47 | N.D. | 0.66 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 208 | 208 | 209 | 208 | 208 | 208 |  |  | 8.13 | 16.36 | N.D. | 14.27 |  |  | 2.03 | 5.60 | N.D. | 4.24 |
| Risaralda | Dosquebradas | Santa Mónica | N.D. | N.D. | 0.43 | 0.37 | 0.57 | 0.19 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 0.07 | 0.09 | 135 | 190 | 188 | 170 | 115 | 110 |  | 8.14 | 8.10 | 7.78 | 3.39 | 3.49 |  | 6.33 | 6.27 | 5.67 | 2.74 | 2.97 |
| Risaralda | La Virginia | San Pedro y San Pablo | 1.00 | N.D. | 1.29 | 1.32 | 0.85 | 0.63 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 98 | 98 | 115 | 115 | 104 | 110 | 5.56 | 4.12 | 6.23 | 8.63 | 8.80 | 23.37 | 2.04 | 1.96 | 2.30 | 2.30 | 2.43 | 2.75 |
| San Andrés | San Andrés | Timothy Britton | 1.60 | 1.65 | 1.84 | 2.34 | 2.49 | 2.11 | 0.43 | 0.17 | 1.53 | 1.79 | 0.11 | 0.37 | 296 | 299 | 308 | 297 | 246 | 221 | 6.03 | 6.16 | 5.95 | 6.41 | 5.64 | 5.35 | 4.55 | 4.62 | 4.66 | 3.85 | 3.42 | 3.60 |
| Santander | Floridablanca | San Juan de Dios | 0.51 | 1.32 | 1.14 | 1.44 | 1.70 | 2.16 | 0.26 | 0.33 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 146 | 147 | 172 | 164 | 169 | 160 | 6.42 | 6.99 | 8.21 | 10.60 | 10.68 | 6.47 | 3.53 | 3.80 | 4.89 | 4.69 | 5.12 | 4.18 |
| Santander | Málaga | Santo Domingo | 2.35 | 1.63 | 1.76 | 2.68 | 2.61 | 1.57 | 0.69 | 0.78 | 0.40 | 0.20 | 0.33 | 0.07 | 159 | 159 | 161 | 146 | 130 | 106 | 5.91 | 5.50 | 5.48 | 5.55 | 5.08 | 5.87 | 2.27 | 2.27 | 2.65 | 2.43 | 2.17 | 1.77 |
| Santander | San Gil | San Juan de Dios | 0.99 | 1.77 | 2.20 | 2.08 | 1.89 | 1.69 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.37 | N.D. | N.D. | N.D. | 296 | 296 | 304 | 290 | 211 | 188 | 4.05 | 3.86 | 3.71 | 5.66 | 4.33 | 4.57 | 2.29 | 2.29 | 2.37 | 2.67 | 2.68 | 2.89 |
| Santander | San Vicente de Chuc. | San Juan de Dios | 1.28 | 1.35 | 1.03 | 0.57 | 1.21 | 0.96 | 0.26 | 0.48 | 0.29 | 0.48 | 0.38 | N.D. | 150 | 150 | 136 | 136 | 126 | 125 | 6.18 | 5.52 | 4.82 | 8.48 | 8.22 | 12.86 | 1.81 | 1.81 | 1.64 | 1.82 | 3.95 | 3.91 |
| Santander | Vélez | San Juan de Dios | 1.77 | 1.08 | 0.95 | 1.05 | 1.65 | 1.45 | 0.30 | 0.10 | N.D. | 0.18 | 0.29 | N.D. | 165 | 165 | 170 | 166 | 152 | 120 | 5.40 | 5.16 | 5.37 | 6.30 | 4.64 | 3.84 | 2.05 | 2.06 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.00 |
| Bogotá | Bogotá | Bosa | N.D. | 3.05 | 2.14 | 1.63 | 1.75 | 2.09 | 1.05 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 236 | 236 | 236 | 232 | 231 | 231 | 5.71 | 6.04 | 4.31 | 3.89 | 3.85 | 3.34 | 4.88 | 4.82 | 3.93 | 3.73 | 3.16 | 3.01 |
| Bogotá | Bogotá | El Carmen | 1.55 | 0.03 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.99 | 0.46 | 0.20 | 0.26 | N.D. | N.D. | 141 | 141 | 141 | 120 | 130 | N.D. | 11.31 | 8.41 | 8.71 | 7.42 | 8.08 | N.D. | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 7.06 | 5.45 | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | El Guavio | 0.40 | 1.30 | 0.82 | 1.13 | 1.06 | N.D. | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 0.12 | N.D. | 178 | 178 | 175 | 167 | 170 |  | 8.34 | 7.84 | 5.86 | 4.71 | 4.54 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 4.51 | 3.72 | 3.54 | 0.00 |
| Bogotá | Bogotá | Engativá | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 0.76 | N.D. | N.D. | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 77 | 77 | 82 | 67 | 570 | N.D. | 16.11 | 10.45 | 8.41 | 5.59 | N.D. | N.D. | 5.60 | 6.29 | 6.12 | 4.32 | N.D. | N.D. |
| Bogotá | Bogotá | Fontibón | 2.48 | 2.82 | 3.07 | 2.73 | 2.97 | N.D. | 0.13 | 1.64 | 1.67 | 0.70 | 0.73 | 0.57 | 175 | 175 | 171 | 171 | 273 | 273 | 6.91 | 5.85 | 5.64 | 6.37 | 8.22 | 7.03 | 5.57 | 5.30 | 5.18 | 5.18 | 8.27 | 5.81 |
| Bogotá | Bogotá | La Granja | 5.46 | 2.09 | 2.78 | 1.92 | 1.80 | N.D. | 0.84 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | N.D. | 229 | 229 | 225 | 225 | 226 | N.D. | 8.54 | 6.07 | 5.53 | 4.59 | 4.81 | N.D. | 9.71 | 7.49 | 5.52 | 5.07 | 4.50 | N.D. |
| Sucre | San Marcos | San Marcos | 1.60 | 1.60 | 1.25 | 0.99 | 1.30 | 0.84 | N.A.,N.D. | 0.10 | N.D. | N.D. | 0.16 | N.D. | 178 | 123 | 123 | 125 | 125 | 122 | 7.14 | 3.27 | 3.67 | 3.49 | 3.19 | 6.56 | 2.93 | 1.92 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 2.14 |
| Tolima | Chaparral | San Juan Bautista | 1.68 | 2.14 | 1.40 | 1.69 | 1.44 | 0.99 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 165 | 165 | 165 | 166 | 164 | 151 | 3.63 | 3.56 | 4.62 | 5.22 | 5.36 | 4.24 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.96 | 2.93 | 2.70 |
| Tolima | Espinal | San Rafael | 2.54 | 1.58 | 1.05 | 0.96 | 0.77 | 1.35 | 0.81 | 3.29 | 5.08 | 1.80 | 18.73 | N.D. | 294 | 294 | 276 | 262 | 226 | 226 | 3.88 | 4.42 | 6.80 | 8.91 | 7.81 | 7.74 | 2.94 | 3.48 | 4.40 | 4.68 | 4.13 | 4.67 |
| Tolima | Honda | San Juan de Dios | 0.90 | 0.67 | 0.84 | 0.65 | N.D. | N.D. | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 4.14 | 3.59 | 3.87 | 3.78 | 5.20 | 5.24 | 2.18 | 2.09 | 2.29 | 2.19 | 2.52 | 2.96 |
| Tolima | Lérida | Reina Sofia de España | 1.86 | 1.45 | 2.01 | 1.30 | 1.40 | 0.85 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | 0.46 | N.D. | N.D. | N.D. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 99 | 9.29 | 9.94 | 7.13 | 9.72 | 12.64 | 10.70 | 4.17 | 4.24 | 3.25 | 2.98 | 2.94 | 2.75 |
| Tolima | Líbano | Regional | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.73 | 0.92 | 1.39 | 0.32 | N.A.,N.D. | 0.73 | 0.26 | 0.43 | 0.57 | 266 | 265 | 264 | 264 | 264 | 202 | 7.28 | 8.20 | 8.05 | 8.51 | 10.07 | 7.66 | 4.43 | 4.42 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 3.74 |
| Tolima | Purificación | La Candelaria | 1.27 | 0.81 | 1.41 | 1.05 | 1.12 | 1.36 | N.A.,N.D. | 0.54 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 7.95 | 4.73 | 4.90 | 5.84 | 5.10 | 4.99 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.91 | 3.20 |
| Valle del Cauca | Cali | Dptal Mario Correa Rengifo | 1.42 | 1.16 | 0.73 | 0.64 | 0.95 | 0.77 | 3.28 | 1.36 | 0.35 | N.D. | 0.45 | 0.28 | 516 | 516 | 513 | 394 | 284 | 284 | 5.58 | 5.82 | 9.55 | 8.14 | 6.14 | 7.99 | 3.91 | 3.52 | 4.50 | 5.04 | 4.18 | 4.26 |
| Valle del Cauca | Palmira | San Vicente de Paúl | 0.91 | 0.64 | 0.96 | 1.29 | 0.89 | 0.41 | 2.21 | 1.93 | 2.93 | 2.71 | N.D. | N.D. | 452 | 452 | 454 | 454 | 272 | 237 | 4.89 | 4.49 | 7.94 | 14.49 | 5.64 | 4.62 | 3.16 | 2.88 | 3.77 | 5.63 | 4.00 | 3.70 |
| Valle del Cauca | Roldanillo | Dptal San Antonio | 1.24 | 1.09 | 1.48 | 1.59 | 1.05 | 1.12 | 0.43 | 1.29 | 0.33 | 0.60 | 0.26 | 0.07 | 184 | 184 | 192 | 192 | 145 | 145 | 6.85 | 6.91 | 8.01 | 8.27 | 6.41 | 5.31 | 3.17 | 3.68 | 3.97 | 5.49 | 4.68 | 4.46 |
| Valle del Cauca | Zarzal | San Rafael | 0.99 | 0.88 | 0.70 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | N.D. | 0.16 | 175 | 177 | 181 | 181 | 161 | 154 | 5.44 | 5.48 | 4.93 | 7.77 | 4.69 | 5.72 | 2.89 | 3.13 | 3.39 | 4.56 | 4.24 | 4.05 |
| Vaupés | Mitú | San Antonio | 2.48 | 2.73 | 3.61 | 2.96 | 3.49 | 2.95 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81 | 95 | 100 | 102 | 102 | 102 | 4.50 | 7.35 | 8.79 | 10.51 | 8.58 | 8.90 | 2.53 | 2.97 | 3.28 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Vichada | Pto. Carreño | San Juan de Dios | 2.11 | 1.77 | 3.59 | 2.15 | 2.44 | 1.75 | N.A.,N.D. | N.A.,N.D. | N.D. | N.D. | 4.81 | N.D. | 141 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 9.55 | 6.98 | 6.37 | 7.62 | 6.67 | 8.14 | 4.27 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| TOTAL |  |  | 1.50 | 1.49 | 1.54 | 1.46 | 1.43 | 1.32 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.40 | 14,984 | 15,100 | 14,855 | 14,145 | 13,668 | 12,505 | 5.77 | 5.39 | 5.40 | 5.52 | 5.49 | 5.04 | 3.44 | 3.44 | 3.37 | 3.38 | 3.45 | 3.12 |
| PROMEDIO |  | 1.50 | 1.49 | 1.54 | 1.44 | 1.36 | 1.32 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.40 | 192 | 194 | 190 | 181 | 173 | 162 | 5.92 | 5.46 | 5.40 | 5.45 | 5.21 | 5.10 | 3.44 | 3.44 | 3.37 | 3.33 | 3.27 | 3.16 |
| MEDIANA |  | 1.40 | 1.50 | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.33 | 0.70 | 0.57 | 0.46 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 175 | 178 | 178 | 169 | 152 | 145 | 6.33 | 5.82 | 5.67 | 5.66 | 5.09 | 5.07 | 3.42 | 3.52 | 3.33 | 3.49 | 3.15 | 3.14 |
| DESV. ESTANDAR |  | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 1.09 | 0.78 | 2.84 | 0.71 | 82 | 83 | 81 | 77 | 74 | 59 | 2.31 | 3.58 | 2.53 | 2.55 | 2.26 | 3.51 | 1.51 | 1.40 | 1.24 | 1.16 | 1.01 | 0.94 |
| MAXIMO |  |  | 5.46 | 3.36 | 3.61 | 3.48 | 4.07 | 4.23 | 3.28 | 3.29 | 5.08 | 3.14 | 18.73 | 2.93 | 516 | 516 | 513 | 454 | 570 | 297 | 16.11 | 31.67 | 20.91 | 16.36 | 12.64 | 23.37 | 9.71 | 8.87 | 8.29 | 7.06 | 8.27 | 5.81 |
| MINIMO |  |  | 0.40 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 66 | 66 | 67 | 60 | 57 | 57 | 2.95 | 2.75 | 2.97 | 1.22 | 1.79 | 0.00 | 1.07 | 1.76 | 1.64 | 0.85 | 1.29 | 0.00 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES MENTALES

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | NUMERO DE CAMAS | NUMERO DE EGRESOS | NUMERO DE CONSULTA EXTERNA | NUMERO DE CONSULTA URGENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Bello | Mental | 306 | 302 | 308 | 317 | 288 | 279 | 3,702 | 4,039 | 4,325 | 4,101 | 3,760 | 3,623 | 15,433 | 16,942 | 16,442 | 18,154 | 16,183 | 14,727 | 5,844 | 6,194 | 7,003 | 7,160 | 6,347 | 5,405 |
| Atlántico | Barranquilla | CARI | 137 | 123 | 122 | 125 | 134 | 137 | 1,006 | 782 | 821 | 660 | 838 | 716 | 13,669 | 15,696 | 16,367 | 13,445 | 22,636 | 21,914 | 2,796 | 2,635 | 2,965 | 2,577 | 2,647 | 2,628 |
| Boyacá | Tunja | Psiquiátrico | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | 401 | 358 | 444 | 476 | 443 | 2,593 | 1,839 | 1,706 | 2,246 | 2,754 | 4,782 | 64 | 621 | 1,240 | 818 | 489 | 609 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Mental Rudesindo Soto | 155 | 155 | 154 | 107 | 107 | 107 | 1,347 | 1,290 | 1,279 | 1,240 | 1,113 | 1,040 | 5,172 | 4,657 | 3,446 | 3,313 | 4,471 | 5,196 | 808 | 788 | 785 | 894 | 1,143 | 933 |
| Quindio | Filandia | Mental | 60 | 60 | 60 | 61 | 63 | 79 | 431 | 524 | 599 | 572 | 869 | 1,161 | 1,699 | 1,725 | 2,639 | 2,587 | 5,369 | 6,762 | 0 | 484 | 502 | 759 | 603 | 573 |
| Risaralda | Pereira | Mental | 70 | 65 | 61 | 70 | 62 | 62 | 378 | 451 | 699 | 1,352 | 1,383 | 1,292 | 1,186 | 4,354 | 4,170 | 4,657 | 6,722 | 7,075 | 1,666 | 765 | 1,290 | 3,683 | 3,173 | 3,872 |
| Santander | Bucaramanga | Psiquiátrico San Camilo | 388 | 353 | 353 | 332 | 332 | 341 | 1,804 | 1,883 | 2,192 | 1,973 | 2,133 | 2,360 | 15,414 | 14,862 | 18,628 | 16,933 | 16,852 | 16,835 | 1,113 | 2,040 | 1,129 | 1,181 | 1,799 | 8,804 |
| Tolima | Lérida | Granja Integral | 29 | 31 | 34 | 34 | 54 | 54 | 303 | 305 | 370 | 367 | 490 | 449 | 12,321 | 14,494 | 19,068 | 9,937 | 8,917 | 5,091 | 373 | 443 | 474 | 496 | 581 | 545 |
| Valle del Cauca | Cali | Psiquiátrico San Isidro | 217 | 214 | 183 | 184 | 186 | 197 | 3,349 | 3,492 | 3,261 | 3,089 | 3,378 | 2,902 | 10,118 | 8,512 | 6,615 | 4,690 | 8,132 | 9,984 | 18,177 | 22,985 | 13,533 | 9,531 | 11,154 | 10,570 |
| TOTAL |  |  | 1,460 | 1,404 | 1,375 | 1,330 | 1,327 | 1,355 | 12,770 | 13,167 | 13,904 | 13,798 | 14,440 | 13,986 | 77,605 | 83,081 | 89,081 | 75,962 | 92,036 | 92,366 | 30,841 | 36,955 | 28,921 | 27,099 | 27,936 | 33,939 |
| PROMEDIO |  |  | 162 | 156 | 153 | 148 | 147 | 151 | 1,419 | 1,463 | 1,545 | 1,533 | 1,604 | 1,554 | 8,623 | 9,231 | 9,898 | 8,440 | 10,226 | 10,263 | 3,427 | 4,106 | 3,213 | 3,011 | 3,104 | 3,771 |
| MEDIANA |  |  | 137 | 123 | 122 | 107 | 107 | 107 | 1,006 | 782 | 821 | 1,240 | 1,113 | 1,161 | 10,118 | 8,512 | 6,615 | 4,690 | 8,132 | 7,075 | 1,113 | 788 | 1,240 | 1,181 | 1,799 | 2,628 |
| DESV. ESTANDAR |  | 120 | 112 | 112 | 109 | 102 | 101 | 1,299 | 1,405 | 1,418 | 1,302 | 1,225 | 1,140 | 5,973 | 6,294 | 7,500 | 6,335 | 6,748 | 6,163 | 5,826 | 7,315 | 4,382 | 3,248 | 3,545 | 3,779 |
| MAXIMO |  |  | 388 | 353 | 353 | 332 | 332 | 341 | 3,702 | 4,039 | 4,325 | 4,101 | 3,760 | 3,623 | 15,433 | 16,942 | 19,068 | 18,154 | 22,636 | 21,914 | 18,177 | 22,985 | 13,533 | 9,531 | 11,154 | 10,570 |
| MINIMO |  |  | 29 | 31 | 34 | 34 | 54 | 54 | 303 | 305 | 358 | 367 | 476 | 443 | 1,186 | 1,725 | 1,706 | 2,246 | 2,754 | 4,782 | 0 | 443 | 474 | 496 | 489 | 545 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES MENTALES

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | GIRO CAMA | PORCENTAJE OCUPACIONAL | PROMEDIO DIA ESTANCIA | % MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Bello | Mental | 12.11 | 13.37 | 14.03 | 12.96 | 13.06 | 12.99 | 81.31 | 83.60 | 87.95 | 81.65 | 76.54 | 76.48 | 25.33 | 23.00 | 22.24 | 22.89 | 21.91 | 21.49 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| Atlántico | Barranquilla | CARI | 7.33 | 6.35 | 6.76 | 5.28 | 6.24 | 5.24 | 93.70 | 89.55 | 98.56 | 95.82 | 95.59 | 91.42 | 30.14 | 32.73 | 30.94 | 37.42 | 31.58 | 44.09 | 0.30 | N.D. | 0.49 | 0.30 | 0.12 | 0.28 |
| Boyacá | Tunja | Psiquiátrico | 4.58 | 4.01 | 3.58 | 4.44 | 4.76 | 4.43 | 89.92 | 75.87 | 72.00 | 68.33 | 63.40 | 58.45 | 14.88 | 13.66 | 17.20 | 18.74 | 14.85 | 13.73 | N.D. | 1.00 | N.D. | N.D. | 0.21 | N.D. |
| Norte de Santander | Cúcuta | Mental Rudesindo Soto | 8.69 | 8.32 | 8.30 | 11.59 | 10.40 | 9.72 | 69.73 | 74.24 | 61.38 | 82.42 | 74.87 | 63.87 | 20.40 | 28.27 | 32.20 | 46.97 | 53.25 | 15.59 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.09 | N.D. |
| Quindio | Filandia | Mental | 7.18 | 8.73 | 9.98 | 9.38 | 13.72 | 14.79 | 86.71 | 79.91 | 82.17 | 90.01 | 80.37 | 86.14 | 77.91 | 27.60 | 26.91 | 29.86 | 21.83 | 18.13 | 0.93 | N.D. | 0.50 | 0.35 | N.D. | 0.09 |
| Risaralda | Pereira | Mental | 5.40 | 6.94 | 11.41 | 19.31 | 22.31 | 20.84 | 70.97 | 63.98 | 64.55 | 66.78 | 66.68 | 68.00 | 26.76 | 44.53 | 47.38 | 12.10 | 10.71 | 11.69 | 0.26 | 0.44 | 0.14 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Santander | Bucaramanga | Psiquiátrico San Camilo | 4.65 | 5.33 | 6.22 | 5.95 | 6.42 | 6.92 | 81.33 | 89.89 | 89.83 | 86.41 | 88.80 | 90.58 | 59.77 | 41.56 | 113.09 | 67.98 | 38.06 | 49.62 | 0.44 | 0.32 | 0.14 | 0.35 | 0.38 | 0.17 |
| Tolima | Lérida | Granja Integral | 10.42 | 9.76 | 10.88 | 10.72 | 9.07 | 8.31 | 63.60 | 58.85 | 71.30 | 73.11 | 69.54 | 55.96 | 12.62 | 18.75 | 21.12 | 21.49 | 22.96 | 24.79 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Valle del Cauca | Cali | Psiquiátrico San Isidro | 15.43 | 16.32 | 17.83 | 16.79 | 18.19 | 14.74 | 70.05 | 74.95 | 73.69 | 72.59 | 92.21 | 88.53 | 16.10 | 16.49 | 14.60 | 15.59 | 18.07 | 14.93 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.15 |
| TOTAL |  |  | 8.75 | 9.38 | 10.12 | 10.38 | 10.88 | 10.32 | 79.55 | 81.25 | 81.54 | 81.40 | 82.16 | 80.22 | 28.78 | 25.56 | 37.51 | 29.62 | 25.10 | 24.27 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| PROMEDIO |  |  | 8.75 | 9.38 | 10.12 | 10.38 | 10.88 | 10.32 | 79.55 | 81.25 | 81.54 | 81.40 | 82.16 | 80.22 | 28.78 | 25.56 | 37.51 | 29.62 | 25.10 | 24.27 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| MEDIANA |  |  | 7.33 | 8.32 | 9.98 | 10.72 | 10.40 | 9.72 | 81.31 | 75.87 | 73.69 | 81.65 | 76.54 | 76.48 | 25.33 | 27.60 | 26.91 | 22.89 | 21.91 | 18.13 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.17 |
| DESV. ESTANDAR |  | 3.67 | 3.92 | 4.32 | 5.12 | 5.86 | 5.37 | 10.44 | 10.53 | 12.43 | 10.08 | 11.48 | 14.27 | 22.38 | 10.75 | 30.45 | 17.89 | 13.15 | 13.74 | 0.30 | 0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| MAXIMO |  |  | 15.43 | 16.32 | 17.83 | 19.31 | 22.31 | 20.84 | 93.70 | 89.89 | 98.56 | 95.82 | 95.59 | 91.42 | 77.91 | 44.53 | 113.09 | 67.98 | 53.25 | 49.62 | 0.93 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.38 | 0.28 |
| MINIMO |  |  | 4.58 | 4.01 | 3.58 | 4.44 | 4.76 | 4.43 | 63.60 | 58.85 | 61.38 | 66.78 | 63.40 | 55.96 | 12.62 | 13.66 | 14.60 | 12.10 | 10.71 | 11.69 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

INDICADORES DE GESTION HOSPITALES PUBLICOS 1996 - 2001

HOSPITALES MENTALES

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOSPITAL | FUNC. PLAN DE CARGOS | FUNC. POR CAMA OCUPADA | FUNC. POR CAMA DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Antioquia | Bello | Mental | 400 | 391 | 297 | 394 | 253 | 253 | 1.61 | 1.55 | 1.10 | 1.52 | 1.15 | 1.19 | 1.31 | 1.29 | 0.96 | 1.24 | 0.88 | 0.91 |
| Atlántico | Barranquilla | CARI | 115 | 120 | 121 | 129 | 126 | 130 | 0.89 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 0.98 | 1.04 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0.94 | 0.95 |
| Boyacá | Tunja | Psiquiátrico | 110 | 96 | 90 | 90 | 86 | 84 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.12 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.84 |
| Norte de Santander | Cúcuta | Mental Rudesindo Soto | 121 | 121 | 121 | 121 | 113 | 113 | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.65 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 1.13 | 1.06 | 1.06 |
| Quindio | Filandia | Mental | 67 | 68 | 69 | 69 | 67 | 65 | 1.29 | 1.42 | 1.40 | 1.26 | 1.32 | 0.96 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.06 | 0.83 |
| Risaralda | Pereira | Mental | 78 | 78 | 78 | 85 | 84 | 78 | 1.57 | 1.88 | 1.97 | 1.82 | 2.03 | 1.85 | 1.11 | 1.20 | 1.27 | 1.21 | 1.35 | 1.26 |
| Santander | Bucaramanga | Psiquiátrico San Camilo | 211 | 211 | 193 | 191 | 187 | 182 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| Tolima | Lérida | Granja Integral | 71 | 71 | 71 | 67 | 64 | 64 | 3.84 | 3.86 | 2.93 | 2.68 | 1.70 | 2.12 | 2.44 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.19 | 1.19 |
| Valle del Cauca | Cali | Psiquiátrico San Isidro | 306 | 306 | 308 | 308 | 250 | 247 | 2.01 | 1.91 | 2.28 | 2.31 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.68 | 1.67 | 1.35 | 1.25 |
| TOTAL |  |  | 1,479 | 1,462 | 1,348 | 1,454 | 1,230 | 1,216 | 1.27 | 1.28 | 1.20 | 1.34 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.09 | 0.93 | 0.90 |
| PROMEDIO |  |  | 164 | 162 | 150 | 162 | 137 | 135 | 1.27 | 1.28 | 1.20 | 1.34 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.09 | 0.93 | 0.90 |
| MEDIANA |  |  | 115 | 120 | 121 | 121 | 113 | 113 | 1.29 | 1.42 | 1.28 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | 1.06 | 0.95 |
| DESV. ESTANDAR |  | 118 | 116 | 95 | 116 | 75 | 75 | 0.94 | 0.93 | 0.72 | 0.62 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | 0.25 | 0.24 |
| MAXIMO |  |  | 400 | 391 | 308 | 394 | 253 | 253 | 3.84 | 3.86 | 2.93 | 2.68 | 2.03 | 2.12 | 2.44 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.35 | 1.26 |
| MINIMO |  |  | 67 | 68 | 69 | 67 | 64 | 64 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |

# Footnotes

Una evaluación hecha por el Ministerio de Salud en 2002 y reflejado en el Conpes 3204, mostró que solamente 35 de los 165 hospitales públicos de segundo y tercer nivel se encontraban en una situación financiera ordenada y operaban adecuadamente. A su vez, la situación financiera de 30 hospitales se encontraba tan deteriorada que en el muy corto plazo tendrían pocas posibilidades reales de continuar operando. Los demás presentaban niveles importantes de endeudamiento y, aunque estuvieran desarrollando sus procesos de mejoramiento, no habían logrado resultados suficientes para salir de una situación de grave crisis.

Se anticipaba originalmente que el área funcional mantenimiento iba ser ejecutado separadamente por el Fondo Nacional Hospitalario, y el mismo constituía un subcomponente independiente.

Las instituciones hospitalarias indicadas en el Anexo 1 representan el universo de las mismas intervenidas en el programa.

Hallazgos en el componente de mejoramiento de la gestión, Evaluación de Medio Término del programa elaborado por Iván Jaramillo, 1999.

El valor total de indemnizaciones y liquidaciones a personal a quien se les suprimió el cargo ascendió a $93.068 millones, los cuales fueron financiados con los recursos del crédito y de la contrapartida local

Consejo Superior de Política Económica y Social (CONPES).

La evaluación hecha por el Ministerio de Salud en 1998-1999 mostró que solamente el 21% los hospitales públicos de segundo y tercer nivel se encontraban en una situación financiera ordenada y operaban adecuadamente. A su vez, la situación financiera de 30 hospitales se encontraba tan deteriorada que en el muy corto plazo tendrían pocas posibilidades reales de continuar operando. Los demás presentaban niveles importantes de endeudamiento y aunque estuvieran trabajando en sus procesos de mejoramiento, no habían logrado resultados suficientes para salir de una situación de grave crisis.

Este proyecto se designó como “Programa de Mejoramiento, Fortalecimiento y Ajuste en la Gestión de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel”.

( Refiérase a los objetivos materiales y no materiales.

Contraloría General de la República. Evaluación de los principios del control de gestión, Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud. Bogotá, 2001.

Si bien sería previsible que con las acciones de mejoramiento de los procesos administrativos y financieros se lograra una reducción del gasto por parte de las instituciones objeto, es difícil medir el impacto del programa en este aspecto, porque los costos de los hospitales durante los primeros años de implementación de la reforma crecieron de manera importante debido al proceso de nivelación salarial impulsado por las regulaciones del Gobierno Nacional, lo que se considera una condición exógena a las condiciones de éxito previstas para el programa.

Una evaluación hecha por el Ministerio de Salud en 2002 y reflejado en el Conpes 3204, mostró que solamente 35 de los 165 hospitales públicos de segundo y tercer nivel se encontraban en una situación financiera ordenada y operaban adecuadamente. A su vez, la situación financiera de 30 hospitales se encontraba tan deteriorada que en el muy corto plazo tendrían pocas posibilidades reales de continuar operando. Los demás presentaban niveles importantes de endeudamiento y, aunque estuvieran desarrollando sus procesos de mejoramiento, no habían logrado resultados suficientes para salir de una situación de grave crisis.

# Text boxes

Grafica 1
Composición de los ingresos de los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de acuerdo con la fuente de ingresos 1994 - 2001