## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5729/OC-PE
Operation Number | PE-L1268
Country | Perú
Coverage Plan | 30 Oct 2026 - 30 Jun 2027
Executing Agency | PE-MED - MINISTERIO DE EDUCACION
Goods and Services Total | 1597689.54
Works Total | 101406019.29
Consulting Services Total | 27508893.99
External Audit | 216768.43
Version | 2026-17
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PE-L1268-P00001 | Jefe de la Oficina Componente 2: Adecuada Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de la ESTP | Cod. POA: 3.01.01.06.01 | 9189.19 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2023-11-01 05:00 | 2024-10-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 53737.95
PE-L1268-P00005 | Coordinador de Proyectos 1 del Componente 2: Adecuada Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de la ESTP | Cod. POA: 3.01.01.07.03 | 7297.3 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-11-01 05:00 | 2024-10-31 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-12-05 | 2024-12-01 | 42674.25
PE-L1268-P00008 | Elab. Exped. Téc.: Mejoramiento Serv. Formación de PreGrado en las Escuelas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo - La Libertad | POA 2.01.01.01 | 360722.18 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-03-03 05:00 | 2024-08-23 05:00:00 | CONSORCIO PROYECTA | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-11-06 | 2025-09-01 | 341976.94
PE-L1268-P00010 | Superv. de Elab. Exp. Téc. Obra, Equip. Mob.: Mejoram. Serv. de Pre Grado en las Escuelas de Ing. de Sistemas e Ing. Mecatrónica de la Univ. Nacional de Trujillo La Libertad | POA 2.01.01.02 | 167658.68 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2024-03-03 05:00 | 2024-05-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00011 | Apoyo en gestión documentaria para los TdR para Consultorías de los proyectos Univ. Nacional de Trujillo y Univ. Nacional de Cajamarca | POA 3.01.01.07.06 | 1216 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-10 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-13 | 1185.4
PE-L1268-P00012 | Especialista en Arquitectura para elaborar TdR para consultorías de proyectos Univ. Nacional de Trujillo, Univ. Nacional de Cajamarca, IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.07 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00013 | Especialista en comunicaciones para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca e IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.08 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00014 | Especialista en costos y presupuestos para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca | POA 3.01.01.07.09 | 3243 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-10 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-07 | 3185.18
PE-L1268-P00015 | Especialista en ingeniería eléctrica para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca e IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.10 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-10 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00016 | Especialista en equipamiento y mobiliario para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca e IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.11 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-10 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00017 | Especialista en estructuras para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca | POA 3.01.01.07.12 | 3243 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-07 | 3185.18
PE-L1268-P00018 | Especialista en estudios básicos para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca y IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.13 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00019 | Especialista en ingeniería ambiental para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo y Univ. Nac. de Cajamarca | POA 3.01.01.07.14 | 3649 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-07 | 3583.33
PE-L1268-P00020 | Especialista en ingeniería sanitaria para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: Univ. Nac. de Trujillo, Univ. Nac. de Cajamarca e IESPP Rosario | POA 3.01.01.07.15 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-10-12 05:00 | 2023-11-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 5574.06
PE-L1268-P00021 | Especialista en arquitectura para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.16 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 5574.06
PE-L1268-P00022 | Especialista en en comunicaciones para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.17 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 5574.06
PE-L1268-P00023 | Especialista en ingeniería eléctrica para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.18 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 5574.06
PE-L1268-P00024 | Especialista en equipamiento y mobiliario para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.19 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-12 | 5574.06
PE-L1268-P00025 | Especialista en estudios básicos para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.20 | 5676 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 5574.06
PE-L1268-P00026 | Especialista en ingeniería sanitaria para elab. prop. de TdR para consultorías de proyectos: IESPP Azángaro, IESTP Basadre e IESTP Huancavelica | POA 3.01.01.07.21 | 4054 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 05:00 | 2023-12-30 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 5574.06
PE-L1268-P00027 | Diseño, Construc. y Equip. y mobiliario proyecto: Mejoram. Serv. Formac. PreGrado E.A.P. Biología y Biotecnología Fac. Ciencias Salud - Univ. Nac. Cajarmaca | POA (D) 2.02.01.01 / (C) 2.02.02.01 / (E) 2.02.04.01 | 8071448.15 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2024-03-10 05:00 | 2024-09-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00028 | Especialista BIM, proyectos: IESTP Huancavelica, ESFA José María Arguedas, e IESTP Jorge Basadre Grohman | POA 3.01.01.07.40 | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 9555.53
PE-L1268-P00029 | Profes. Modelo en entorno BIM de Especialidad Arquitectura para elab. de TdR para Consult. de Proyectos: IESTP Huancavelica, ESFA José María Arguedas e IESTP Jorge Basadre | POA 3.01.01.07.41 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 6896.55
PE-L1268-P00030 | Profes. Modelo en entorno BIM de Especialidad Estructuras para elab. de TdR para Consult. de Proyectos: IESTP Huancavelica, ESFA José María Arguedas e IESTP Jorge Basadre | POA 3.01.01.07.42 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 6366.05
PE-L1268-P00031 | Profes. Modelo en entorno BIM de Especialidad Instalac. Elect., Sanitarias y Comunic. para elab. TdR para Consult. de Proyectos: IESTP Huancavelica, ESFA José María Arguedas e IESTP Jorge Basadre | POA 3.01.01.07.43 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 6366.05
PE-L1268-P00032 | Profes. Modelo en entorno BIM de Especialidad Instalac. Mecanicas y Equipam. para elab. TdR para Consult. de Proyectos: IESTP Huancavelica, ESFA José María Arguedas e IESTP Jorge Basadre | POA 3.01.01.07.44 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 6366.05
PE-L1268-P00033 | Especialista en Arquitectura 1 de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.45 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 7957.56
PE-L1268-P00034 | Especialista en Tecnología de la Información y Comunicaciones de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.46 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 7957.56
PE-L1268-P00035 | Especialista en Ingeniería Eléctrica de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.47 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 7957.56
PE-L1268-P00036 | Especialista en Equipamiento y Mobiliario de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.48 | 7812.5 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 7957.56
PE-L1268-P00037 | Especialista en Estudios Básicos de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.49 | 7812.5 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 8134.49
PE-L1268-P00038 | Especialista en Ingeniería Sanitaria de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.50 | 7812.5 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 8134.49
PE-L1268-P00039 | Especialista en Ingeniería Civil 1 de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.51 | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 9761.39
PE-L1268-P00040 | Especialista en Arquitectura 2 de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.52 | 8375.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 8947.94
PE-L1268-P00041 | Especialista en Arquitectura 3 de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.53 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 8134.49
PE-L1268-P00042 | Profesional de Apoyo en la Elaboración de Anteproyectos para Ingeniería Referencial de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.54 | 3807.11 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 4067.25
PE-L1268-P00043 | Especialista en Ingeniería Civil 2 de la OMSE (C2) | POA 3.01.01.07.55 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-02 | 2024-03-22 | 6507.59
PE-L1268-P00044 | Contratación de un Especialista en Inversión Pública II para la Unidad Formuladora del Componente 1 del PMESTP | POA 3.01.01.03.04 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-01 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 8134.49
PE-L1268-P00045 | Profesional para la Coordinación Técnica del Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP de la Unidad Formuladora UE 118 | POA 3.01.01.03.02 | 19796.95 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-07-29 05:00:00 | * | Perú | Expirado | 2024-02-01 | 2024-07-29 | 21152.54
PE-L1268-P00046 | Especialista en Información e indicadores para la Unidad Formuladora UE 118 (Componente 1 del PMESTP) | POA 3.01.01.03.06 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-03-31 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 8135.59
PE-L1268-P00047 | Especialista en Sistemas de la Información para la Unidad Formuladora UE 118 (Componente 1 del PMESTP) | POA 3.01.01.03.07 | 9644.67 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 10305.08
PE-L1268-P00048 | Especialista en Inversión Pública I, para la Unidad Formuladora UE 118 (Componente 1 del PMESTP) | POA 3.01.01.03.03 | 17766.49 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-02-28 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-02-01 | 2024-07-28 | 18983.05
PE-L1268-P00049 | Coordinador de Adquisiciones del PMESTP | POA 3.01.01.04.01 | 23984.77 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-01 05:00 | 2024-08-29 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 25627.12
PE-L1268-P00050 | Serv. Analista de la Oferta de 04 Servicios de la ESTP del MINEDU correspondiente al Módulo de Identificación del Proyecto de Inversión del Componente 1 - PMESTP | POA 3.01.01.03.13 | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-02 05:00 | 2024-02-16 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-02-03 | 2024-02-17 | 2711.86
PE-L1268-P00051 | Adquisición de Licencias para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP | POA 3.01.12.01.01 / 3.01.12.01.02 / 3.01.12.01.03 / 3.01.12.01.04 / 3.01.12.01.05 / 3.01.12.01.06 | 22027.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 6 | 2023-12-05 05:00 | 2023-12-22 05:00:00 | XENTIC S.A.C. | Perú | Completado | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 6496
PE-L1268-P00051 | Adquisición de Licencias para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP | POA 3.01.12.01.01 / 3.01.12.01.02 / 3.01.12.01.03 / 3.01.12.01.04 / 3.01.12.01.05 / 3.01.12.01.06 | 22027.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 6 | 2023-12-05 05:00 | 2023-12-22 05:00:00 | PROFILE CONSULTING GROUP | Perú | Completado | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 1741.68
PE-L1268-P00051 | Adquisición de Licencias para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP | POA 3.01.12.01.01 / 3.01.12.01.02 / 3.01.12.01.03 / 3.01.12.01.04 / 3.01.12.01.05 / 3.01.12.01.06 | 22027.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 6 | 2023-12-05 05:00 | 2023-12-22 05:00:00 | PROFILE CONSULTING GROUP | Perú | Completado | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 11328
PE-L1268-P00051 | Adquisición de Licencias para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP | POA 3.01.12.01.01 / 3.01.12.01.02 / 3.01.12.01.03 / 3.01.12.01.04 / 3.01.12.01.05 / 3.01.12.01.06 | 22027.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 6 | 2023-12-05 05:00 | 2023-12-22 05:00:00 | PROFILE CONSULTING GROUP | Perú | Completado | 2023-12-27 | 2023-12-30 | 3136.44
PE-L1268-P00052 | Adquisición de equipos de cómputo para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP | POA 3.01.10.19.01 / 3.01.10.19.02 / 3.01.10.19.03 / 3.01.10.19.04 / 3.01.10.19.05 / 3.01.10.19.06 / 3.01.10.19.07 / 3.01.10.19.09 | 36038.56 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 8 | 2023-12-06 05:00 | 2023-12-22 05:00:00 | PC MARKET S.A.C. | Perú | Completado | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 17062.72
PE-L1268-P00053 | Adquisición de 6 laptos (para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP) | POA 3.01.10.19.07 | 8450.25 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2023-12-22 05:00 | 2023-12-28 05:00:00 | Peru Data Consult EIRL | Perú | Completado | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 9031.58
PE-L1268-P00054 | Adquisición de un servidor de almacenamiento (para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - OMSE del PMESTP) | POA 3.01.10.19.01 | 3685.64 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-12 05:00 | 2024-02-19 05:00:00 | RANDOZA SAC | Perú | Completado | 2024-03-13 | 2024-03-17 | 3937.96
PE-L1268-P00055 | Contratación del Diseño-Constr.-Equip. del Proyecto Mejoramiento del Serv. Educación Superior de Formación de la ESFA José María Arguedas - Distr. Comas - Prov. Lima - Dpto. Lima CUI 2475185 | POA D: 2.06.01.01 / POA C: 2.06.02.01 / POA E: 2.06.04.01 | 23791670.57 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-01-28 05:00 | 2025-05-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00056 | Supervisión Diseño, Construc. y Equip. proyecto: Mejoram. Serv. Formac. PreGrado E.A.P. Biología y Biotecnología Fac. Ciencias Salud - Univ. Nac. Cajamarca | POA D: 2.02.01.02/ POA C: 2.02.03.01 / POA E: 2.02.04.02 | 747818 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2024-03-17 05:00 | 2024-09-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00057 | Supervisión del Diseño-Constr.-Equip. del Proyecto Mejoramiento del Serv. Educación Superior de Formación de la ESFA José María Arguedas - Distr. Comas - Prov. Lima - Dpto. Lima CUI 2475185 | POA D: 2.06.01.02/ POA C: 2.06.03.01 / POA E: 2.06.04.02 | 1035344.28 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-03-17 05:00 | 2024-09-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00058 | Servicio para Elaboración de las Alternativas Técnicas de Solución de 2 Servicios de Desarrollo Institucional para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | POA 3.01.01.03.15 | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-27 05:00 | 2024-04-27 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 5417.85
PE-L1268-P00059 | Coordinador de Presupuesto y Gestión de Proyectos para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos | POA 3.01.01.07.37 | 39593.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-04 05:00 | 2024-11-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2023-12-04 | 2024-11-30 | 42259.24
PE-L1268-P00060 | Especialista de Inversiones en la Unidad de Inversiones de la OPPMC | POA 3.01.01.03.03 | 36548.22 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-01 05:00 | 2024-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39008.53
PE-L1268-P00061 | Servicio de publicación de avisos en diarios de circulación nacional para los procesos de selección del PMESTP | POA 3.01.06.01.01 | 2116.75 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-22 05:00 | 2024-02-25 05:00:00 | Publicidad Legal S.A.C. | Perú | Completado | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2259.24
PE-L1268-P00062 | Servicio de publicación de avisos en diarios de circulación nacional para los procesos de selección del PMESTP | POA 3.01.06.01.01 | 12276.65 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-03-01 05:00 | 2024-12-31 05:00:00 | Publicidad Legal S.A.C. | Perú | Completado | 2024-04-19 | 2024-12-31 | 3807.11
PE-L1268-P00063 | Adquisición de mobiliario de melamina para el ambiente de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos - PMESTP, UE.118 | POA 3.01.10.19.03 | 13048.73 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Adquisición completada | 0 | 2024-03-22 05:00 | 2024-03-27 05:00:00 | Lizano Enterprise Solutions S.A.C. | Perú | Completado | 2024-04-10 | 2024-05-05 | 13382.32
PE-L1268-P00064 | Adquisición de útiles de oficina para el PMESTP - UE.118 | POA 3.01.10.04.01 | 1419.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 6 | 2024-03-07 05:00 | 2024-03-13 05:00:00 | OGAMIC S.A.C. | Perú | Completado | 2024-03-20 | 2024-03-24 | 1375.18
PE-L1268-P00065 | Servicio de emisión de pasajes aéreos traslado de personal comisión de servicios | POA 3.01.02.03.01 | 1557.65 | Servicios de no consultoría | SN - Catálogos Electrónicos de Convenios Marco- 1 | Sistema Nacional | Adquisición completada | 0 | 2024-03-06 05:00 | 2024-03-07 05:00:00 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | Perú | Completado | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 1655.56
PE-L1268-P00066 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de EST del IESTP Huancavelica, Ascensión, Huancavelica, Huancavelica con CUI 2506626 | POA D: 2.03.01.01/POA C: 2.03.02.01/POA E: 2.03.04.01 | 25304647.31 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-04-30 05:00 | 2024-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00067 | Supervisión de Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de EST del IESTP Huancavelica, Ascensión, Huancavelica, Huancavelica con CUI 2506626 | POA D: 2.03.01.02/ POA C: 2.03.03.01/ POA E: 2.03.04.02 | 1279653.58 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-04-30 05:00 | 2024-10-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00068 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de EST del IESTP Jorge Basadre Grohman, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios con CUI 2475486 | POA D: 2.04.01.01/POA C: 2.04.02.01/POA E: 2.04.04.01 | 17907625.74 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-05-07 05:00 | 2024-11-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00069 | Supervisión de Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de EST del IESTP Jorge Basadre Grohman, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios con CUI 2475486 | POA D: 2.04.01.02/POA C: 2.04.03.01/POA E: 2.04.04.02 | 1163319.22 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-05-07 05:00 | 2024-10-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00070 | Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de ESP en I.S.P.P. de Azángaro, Azángaro, Azángaro, Puno, CUI 2538005 | POA D: 2.08.01.01/POA C: 2.08.02.01/POA E: 2.08.04.01 | 10006448.03 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2024-05-14 05:00 | 2024-11-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00071 | Supervisión del Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de ESP en I.S.P.P. de Azángaro, Azángaro, Azángaro, Puno, CUI 2538005 | POA D: 2.08.01.02/POA C: 2.08.03.01/POA E: 2.08.04.02 | 971250.25 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-05-14 05:00 | 2024-11-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00072 | Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento del Servicio de ETP del CETPRON N° 007 Andrés Araujo Morán, Tumbes, Tumbes, Tumbes", CUI 2432205 | Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de ETP del CETPRON N° 007 Andrés Araujo Morán, Tumbes, Tumbes, Tumbes", CUI 2432205 | 6339436.61 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-02-14 05:00 | 2025-06-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00073 | Supervisión del Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento del Servicio de ETP del CETPRON N° 007 Andrés Araujo Morán, Tumbes, Tumbes, Tumbes", CUI 2432205 | Supervisión del Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de ETP del CETPRON N° 007 Andrés Araujo Morán, Tumbes, Tumbes, Tumbes", CUI 2432205 | 530290.08 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-02-07 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00074 | Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento y Ampliación del Serv. Educativo en el IES Pedagógico Público Nuestra Sra del Rosario, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios", CUI 2553078 | Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación del Serv. Educativo en el IES Pedagógico Público Nuestra Sra del Rosario, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios", CUI 2553078 | 13147161.86 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-02-14 05:00 | 2025-06-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00075 | Supervisión del Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento y Ampliación del SE en el IES Pedagógico Público Nuestra Sra del Rosario, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios", CUI 2553078 | Supervisión del Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación del SE en el IES Pedagógico Público Nuestra Sra del Rosario, Tambopata, Tambopata, Madre de Dios", CUI 2553078 | 1018332.43 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-02-07 05:00 | 2025-07-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00076 | Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento del servicio de ES Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, Acomayo, Acomayo, Cusco", CUI 2542652 | Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del servicio de ES Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, Acomayo, Acomayo, Cusco", CUI 2542652 | 6634733.96 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2025-02-14 05:00 | 2025-06-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00077 | Supervisión del Diseño y Construcción del PI "Mejoramiento del servicio de ES Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, Acomayo, Acomayo, Cusco", con CUI 2542652 | Supervisión del Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del servicio de ES Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, Acomayo, Acomayo, Cusco", con CUI 2542652 | 565480.61 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-01-23 05:00 | 2025-07-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00078 | Servicio de publicación de avisos en diarios de circulación nacional para los procesos de selección del PMESTP | POA 3.01.06.01.01 | 778.43 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-03-15 05:00 | 2024-03-15 05:00:00 | MULTIAVISA S.A.C. | Perú | Completado | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 827.35
PE-L1268-P00079 | Servicio de emisión de pasajes aéreos traslado de personal comisión de servicios | POA 3.01.02.03.01 | 366.67 | Servicios de no consultoría | SN - Catálogos Electrónicos de Convenios Marco- 1 | Sistema Nacional | Adquisición completada | 0 | 2024-03-20 05:00 | 2024-03-20 05:00:00 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | Perú | Completado | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 389.39
PE-L1268-P00080 | Especialista en gestión de proyectos 3 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 41116.75 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 41116.75
PE-L1268-P00081 | Especialista en gestión de proyectos 4 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 41116.75 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 41116.75
PE-L1268-P00082 | Especialista I-2 en gestión de proyectos de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 33502.54 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 33502.54
PE-L1268-P00083 | Especialista I-3 en gestión de proyectos de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 33502.54 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 33502.54
PE-L1268-P00084 | Especialista II en Arquitectura de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00085 | Especialista II en Ingeniería Eléctrica de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00086 | Especialista II en Equipamiento y Mobiliario de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00087 | Especialista II en Estudios Básicos de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00088 | Especialista II en Ingeniería Sanitaria de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00089 | Especialista II en Tecnología de la Información y Comunicación de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00090 | Especialista BIM 1 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 36548.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 36548.22
PE-L1268-P00091 | Especialista BIM 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 30456.85 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 30456.85
PE-L1268-P00092 | Especialista BIM 3 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Cod. POA | 30456.85 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-05-08 | 2025-04-30 | 30456.85
PE-L1268-P00093 | Adquisición de sellos | Cod. POA 3.01.10.19.03 | 139.6 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-04-15 05:00 | 2024-04-17 05:00:00 | ESPINOZA BAUTISTA FREDDY MARIO | Perú | Completado | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 153.3
PE-L1268-P00094 | Especialista en Educación Superior y Gestión de Proyectos para la Unidad Formuladora de la UE118 | Cod. POA 3.01.01.03.17 | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-23 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 6852.79
PE-L1268-P00095 | Analista en Educación Superior y Gestión para la Unidad Formuladora de la UE 118 | Cod. POA 3.01.01.03.18 | 5329.95 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-04-17 05:00 | 2024-04-24 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 5329.95
PE-L1268-P00096 | Contratación de un especialista en Educación Superior y Costos para la Unidad Formuladora de la UE118 | POA 3.01.01.03.19 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-04-19 05:00 | 2024-04-26 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 7614.21
PE-L1268-P00097 | Asistente 1 de la Unidad de Estudios, Proyectos y Obras de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.14/ POA 2.02.05.14 / POA 2.03.05.14 / POA 2.04.05.14 / POA 2.08.05.14 | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-25 05:00 | 2024-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 10152.28
PE-L1268-P00098 | Modelador BIM 2 para la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.15 / POA 2.02.05.15 / POA 2.03.05.15/ POA 2.04.05.15 / POA 2.08.05.15 | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-25 05:00 | 2024-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-05-08 | 2024-12-31 | 16243.65
PE-L1268-P00099 | Modelador BIM 1 para la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.16 / POA 2.02.05.16 / POA 2.03.05.16/ POA 2.04.05.16 / POA 2.08.05.16 | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-25 05:00 | 2024-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución con Enmiendas | 2024-05-08 | 2024-12-31 | 16243.65
PE-L1268-P00100 | Especialista en ingeniería mecánica o electromecánica para elaborar propuesta de TdR para la consultoría de los proyectos del IESTP Jorge Basadre Grohman y el IESTP Huancavelica de la UE 118 - PMESTP | POA 2.03.05.17/ POA 2.04.05.17 | 3553.31 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-05-06 05:00 | 2024-05-10 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 3553.3
PE-L1268-P00101 | Servicio de Sistematización, Planteamiento de Alternativas de Solución y Marco Conceptual para dos Servicios de Desarrollo Institucional para el proyecto de inversión del componente 1 del PMESTP | POA 3.01.01.03.14 | 3553.3 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-02-14 05:00 | 2024-02-14 05:00:00 | Brenda Janet Terrones Argumedo | Perú | Completado | 2024-02-20 | 2024-04-15 | 3553.3
PE-L1268-P00102 | Asesor Técnico de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.18 / 2.02.05.18 / 2.03.05.18 / 2.04.05.18 / 2.05.05.01 / 2.08.05.18 | 36548.22 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-10 05:00 | 2024-05-17 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 36548.22
PE-L1268-P00103 | Asistente Técnico I-2 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.19 / 2.02.05.19 / 2.03.05.19 / 2.04.05.19 / 2.05.05.02 / 2.08.05.19 | 21319.8 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-10 05:00 | 2024-05-17 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 21319.8
PE-L1268-P00104 | Especialista I-3 en Costos y Presupuestos de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.20 / 2.02.05.20 / 2.03.05.20 / 2.04.05.20 / 2.05.05.03 / 2.08.05.20 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-10 05:00 | 2024-05-17 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 33502.54
PE-L1268-P00105 | Especialista I-3 en Estructuras 1 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.21 / 2.02.05.21 / 2.03.05.21 / 2.04.05.21 / 2.05.05.04 / 2.08.05.21 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-24 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 33502.54
PE-L1268-P00106 | Especialista I-3 en Ingeniería Civil de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.22 / 2.02.05.22 / 2.03.05.22 / 2.04.05.22 / 2.05.05.05 / 2.08.05.22 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-24 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 33502.54
PE-L1268-P00107 | Especialista I-3 en Gestión de Proyectos 2 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.23 / 2.02.05.23 / 2.03.05.23 / 2.04.05.23 / 2.05.05.06 / 2.08.05.23 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-24 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 33502.54
PE-L1268-P00108 | Especialista II en Costos y Presupuestos de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.24 / 2.02.05.24 / 2.03.05.24 / 2.04.05.24 / 2.05.05.07 / 2.08.05.24 | 36548.22 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00109 | Especialista II en Gestión de Proyectos 5 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.25 / 2.02.05.25 / 2.03.05.25 / 2.04.05.25 / 2.05.05.08 / 2.08.05.25 | 41116.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-13 05:00 | 2024-05-24 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-06-03 | 2025-05-31 | 41116.75
PE-L1268-P00110 | Apoyo administrativo de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.26 / 2.02.05.26 / 2.03.05.26 / 2.04.05.26 / 2.05.05.09 / 2.08.05.26 | 10659.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-06-14 05:00 | 2024-06-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00111 | Especialista I-3 en Arquitectura de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.27 / 2.02.05.27 / 2.03.05.27 / 2.04.05.27 / 2.05.05.10 / 2.08.05.27 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-06-14 05:00 | 2024-06-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00112 | Especialista I-3 en Estructuras 2 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.28 / 2.02.05.28 / 2.03.05.28 / 2.04.05.28 / 2.05.05.11 / 2.08.05.28 | 33502.54 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-06-14 05:00 | 2024-06-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00113 | Especialista II en Gestión de Proyectos 6 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.29 / 2.02.05.29 / 2.03.05.29 / 2.04.05.29 / 2.05.05.12 / 2.08.05.29 | 41116.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-06-14 05:00 | 2024-06-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00114 | Especialista I-3 en Gestión de Proyectos 1 de la OMSE del PMESTP | POA 2.01.05.30 / 2.02.05.30 / 2.03.05.30 / 2.04.05.30 / 2.05.05.13 / 2.08.05.30 | 41116.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2024-08-15 05:00 | 2024-08-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00115 | Servicio de Licencias Google Workspace (GWS) - PMESTP | Servicio de Licencias Google Workspace (GWS) - PMESTP | 3419 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-24 05:00 | 2024-05-27 05:00:00 | NIVAL SOLUTIONS SAC | Perú | En Ejecución | 2024-05-25 | 2025-05-24 | 3604.68
PE-L1268-P00116 | Especialista en Adquisiciones - SR | Especialista en Adquisiciones - SR | 39593.9 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-03 05:00 | 2025-09-02 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 41744.16
PE-L1268-P00117 | Especialista en Adquisiciones - SR | Especialista en Adquisiciones - SR | 39593.9 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-02 05:00 | 2025-08-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 41744.16
PE-L1268-P00118 | Asistente en Adquisiciones | Asistente en Adquisiciones | 6282.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-20 05:00 | 2024-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 5619.41
PE-L1268-P00119 | Asistente en adquisiciones | Asistente en adquisiciones | 13300 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-10-28 05:00 | 2024-10-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 3558.96
PE-L1268-P00120 | Auditoría de informes financieros del PMESTP” - Contrato de Préstamo BID N° 5729/OC-PE | AUDITORÍA DE INFORMES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO – PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL” - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 5729/OC-PE (Los ejercicios económicos materia de auditoría externa comprenden los ejercicios dentro del periodo del 01.11.2023 hasta el 01.03.2028) | 216768.43 | Auditoría Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2024-11-28 05:00 | 2025-02-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00121 | Consultor en Adquisiciones | Servicio de Consultor en Adquisiciones para el PMESTP | 5139.59 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-09-18 05:00 | 2024-10-31 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-09-18 | 2024-11-01 | 5415.96
PE-L1268-P00122 | Analista en Adquisiciones | Servicio de analista en Adquisiciones para el PMESTP | 4568.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-09-19 05:00 | 2024-11-18 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-09-23 | 2024-11-22 | 4814.19
PE-L1268-P00123 | Diseño, Construc. y Equip. y mobiliario proyecto: Mejoram. Serv. Formac. PreGrado E.A.P. Biología y Biotecnología Fac. Ciencias Salud - Univ. Nac. Cajarmaca | Contratación del Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto de Inversión: Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria E.A.P. de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del Distrito de Cajamarca - Provincia de Cajamarca - Departamento de Cajamarca” | 9564585.88 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-01-13 05:00 | 2025-04-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00124 | Supervisión Diseño, Construc. y Equip. Proyecto: Mejoram. Serv. Formac. PreGrado E.A.P. Biología y Biotecnología Fac. Ciencias Salud - Univ. Nac. Cajamarca | Supervisión del Diseño, Construcción y Equipamiento del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la E.A.P de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del Distrito de Cajamarca - Provincia De Cajamarca - Departamento De Cajamarca" | 1076785.92 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-12-02 05:00 | 2025-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00125 | Elaboración de un informe complementario que contribuya en la estimación de la metodología de evaluación | Contratación de Profesional para la elaboración de un informe complementario que contribuya en la estimación de la metodología de evaluación del proyecto de inversión del Componente 1 del PMESTP | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-11-25 05:00 | 2024-12-20 05:00:00 | * | Perú | Completado | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 2674.55
PE-L1268-P00126 | Adquisición de Equipos informáticos para la UE 118 | Adquisición de Equipos informáticos: Computadora Workstation - monitor - Acumulador de Energía 1000VA / 750VA (UPS) | 29345.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | MISIÓN TECNOLÓGICA S.A. | Perú | Completado | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 10277.45
PE-L1268-P00126 | Adquisición de Equipos informáticos para la UE 118 | Adquisición de Equipos informáticos: Computadora Workstation - monitor - Acumulador de Energía 1000VA / 750VA (UPS) | 29345.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | PC MARKET S.A.C. | Perú | Expirado | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 5903.13
PE-L1268-P00126 | Adquisición de Equipos informáticos para la UE 118 | Adquisición de Equipos informáticos: Computadora Workstation - monitor - Acumulador de Energía 1000VA / 750VA (UPS) | 29345.69 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | MAGIC TECHNOLOGIES EIRL | Perú | Completado | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 5036.59
PE-L1268-P00127 | Adquisición de computadoras de escritorio | Adquisición de computadoras de escritorio para la UE 118 | 44183.76 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | INTERNATIONAL BUSINESS NETWORK SAC | Perú | Completado | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 21865.59
PE-L1268-P00128 | Adquisición de computadoras Workstation para la UE 118 | Adquisición de computadoras Workstation | 49884.01 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | MAGIC TECHNOLOGIES EIRL | Perú | Completado | 2024-12-17 | 2024-12-29 | 47847.56
PE-L1268-P00129 | Publicación de aviso de expresiones de interés para contratistas y consultores del PMESTP | Servicio de publicación de aviso de expresiones de interés para contratistas y consultores del Programa de Inversión para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva a Nivel Nacional - PMESTP | 1774.11 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-11-24 05:00 | 2024-12-31 05:00:00 | LUBAL ARTS & DESINGS EIRL | Perú | Completado | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1869.51
PE-L1268-P00130 | Alquiler Local PMESTP | Alquiler Local PMESTP | 25077 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00131 | Servicio de Linea Telefonica IP para la UE118 | Servicio de Linea Telefonica IP para la UE118 | 1056 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Cancelado | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00132 | Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la UE118 | Servicio de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la UE118 | 5077 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2025-06-16 05:00:00 | ALFARO SALAS Y ASOCIADOS S.A.C. | Perú | En Ejecución | 2024-12-18 | 2025-01-26 | 5297.94
PE-L1268-P00133 | Adquisición de Impresora Multifuncional de Oficina | Adquisición de Impresora Multifuncional de Oficina | 10277 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-10 05:00 | 2024-12-28 05:00:00 | REPRESENTACIONES FAROA S.A.C. | Perú | Completado | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 10136.54
PE-L1268-P00134 | Adquisición de Mobiliario - OGA | Adquisición de Mobiliario - OGA | 2539 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00135 | Adquisición de Mobiliario de Melamina para el ambientes de la OFSM del PMESTP - UE118 | Adquisición de Mobiliario de Melamina para el ambientes de la OFSM del PMESTP - UE118 | 3848 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-10 05:00 | 2025-01-24 05:00:00 | SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L. | Perú | En Ejecución | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2214.53
PE-L1268-P00136 | Adquisición de sillas giratoria para las Oficinas de la UE118 | Adquisición de sillas giratoria para las Oficinas de la UE118 | 4389 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-10 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | PROYECTOS Y SOLUCIONES A&M S.A.C. | Perú | Completado | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 6412.23
PE-L1268-P00137 | Adquisición de producto Architecture Engineering Construction Collection IC Comercial New Single-User ELD Annual | Adquisición de producto Architecture Engineering Construction Collection IC Comercial New Single-User ELD Annual | 41023.6 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-26 05:00:00 | PROFILE CONSULTING GROUP | Perú | Expirado | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 37760
PE-L1268-P00138 | Adquisición de Licencias de Microsoft Office LTSC Estándar 2021 | Adquisición de Licencias de Microsoft Office LTSC Estándar 2021 | 28045 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | XENTIC S.A.C. | Perú | Expirado | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 28096.63
PE-L1268-P00139 | Adquisición de Licencias Project Profesional 2024 | Adquisición de Licencias Project Profesional 2024 | 12499 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | XENTIC S.A.C. | Perú | Expirado | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 12832.1
PE-L1268-P00140 | Adquisición de Licencias Software Antivirus Empresarial | Adquisición de Licencias Software Antivirus Empresarial | 10487 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | ENGIPERU S.A.C | Perú | Expirado | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 1366.24
PE-L1268-P00141 | Adquisición de Productos Nube Pro-Suscription Cloud Comercial New Annual Subscription | Adquisición de Productos Nube Pro-Suscription Cloud Comercial New Annual Subscription | 979 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | PROFILE CONSULTING GROUP | Perú | Expirado | 2024-12-14 | 2024-12-18 | 1059.82
PE-L1268-P00142 | Adquisición de Licencias de Microsoft Project | Adquisición de Licencias de Microsoft Project | 8413 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-17 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | RS INNOVACION TEC S.A.C. | Perú | Expirado | 2024-12-14 | 2024-12-18 | 7044.3
PE-L1268-P00144 | Adquisición de Indumentaria para personal de OMSE - PMESTP | Adquisición de Indumentaria para personal de OMSE - PMESTP | 1889 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-13 05:00 | 2024-12-26 05:00:00 | ALTOSTOCK PERU E.I.R.L. | Perú | Expirado | 2024-11-20 | 2024-12-18 | 1991.7
PE-L1268-P00145 | Especialista Legal 1 | Especialista Legal 1 | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38763.34
PE-L1268-P00146 | Especialista Legal 2 | Especialista Legal 2 | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2024-12-20 05:00 | 2024-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39536.54
PE-L1268-P00147 | Coordinador de Adquisiciones | Coordinador de Adquisiciones | 41117 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43554.24
PE-L1268-P00148 | Especialista en Adquisiciones | Especialista en Adquisiciones | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38714.88
PE-L1268-P00149 | Asistente de Servicios Generales y Operaciones | Asistente de Servicios Generales y Operaciones | 21320 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 22583.68
PE-L1268-P00150 | Especialista en Presupuesto | Especialista en Presupuesto | 39594 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 41993.62
PE-L1268-P00151 | Especialista en Planificación | Especialista en Planificación | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38763.34
PE-L1268-P00152 | Especialista en Monitoreo y Evaluación | Especialista en Monitoreo y Evaluación | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38763.34
PE-L1268-P00153 | Responsable de Unidad de Inversiones | Responsable de Unidad de Inversiones | 41117 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43608.76
PE-L1268-P00154 | Especialista II en la Unidad de Inversiones de la OPPMC | Especialista II en la Unidad de Inversiones de la OPPMC | 27412 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 29072.51
PE-L1268-P00155 | Especialista II: En Formulación | Especialista II: En Formulación | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38763.34
PE-L1268-P00156 | Responsable de la Unidad de Monitoreo para el Cumplimiento | Responsable de la Unidad de Monitoreo para el Cumplimiento | 41117 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43554.24
PE-L1268-P00157 | Responsable de la Unidad Formuladora para la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo para el Cumplimiento de la UE.118 | Responsable de la Unidad Formuladora para la Oficina de Planificación, Presupuesto y Monitoreo para el Cumplimiento de la UE.118 | 41117 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 43554.24
PE-L1268-P00158 | Analista en Adquisiciones | Analista en Adquisiciones | 30457 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32262.4
PE-L1268-P00159 | Asistente Logístico para Procesos de Contratación | Asistente Logístico para Procesos de Contratación | 16752 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 17744.32
PE-L1268-P00160 | Especialista en Adquisiciones | Especialista en Adquisiciones | 36549 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-01 05:00 | 2025-12-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 38714.88
PE-L1268-P00161 | Profesional en gestión para la Educación superior para la OFSM | Profesional en gestión para la Educación superior para la Oficina de Fortalecimiento de servicios misionales de la UE 118 | 9899 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-02 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 10728.29
PE-L1268-P00162 | Analista en Educación Superior para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | Analista en Educación Superior para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 5330 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-02 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5776.77
PE-L1268-P00163 | Adquisición de Ecran Retráctil para la UE 118 | Adquisición de Ecran Retráctil para la UE 118 | 254 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-12-26 05:00 | 2024-12-27 05:00:00 | MAGIC TECHNOLOGIES EIRL | Perú | Expirado | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 274.53
PE-L1268-P00164 | Adquisición de Cámaras Web | Adquisición de Camaras Web | 345 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-11-23 05:00 | 2024-12-03 05:00:00 | PC MARKET S.A.C. | Perú | Expirado | 2024-11-23 | 2024-12-02 | 360
PE-L1268-P00165 | Adquisición de Audífonos Alámbrico para la UE 118 | Adquisición de Audífonos Alámbrico para la UE 118 | 477 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2024-11-23 05:00 | 2024-11-29 05:00:00 | RAM STORE S.A.C | Perú | Expirado | 2024-11-23 | 2024-11-27 | 516.39
PE-L1268-P00166 | Especialista en Licenciamiento y Supervisión en Educación Superior Técnico - Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | Especialista en Licenciamiento y Supervisión en Educación Superior Técnico - Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 7615 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-01 05:00 | 2025-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 8252.53
PE-L1268-P00167 | Especialista en Gestión de Sistemas de Información I para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | Especialista en Gestión de Sistemas de Información I para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 7615 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-01 05:00 | 2025-04-30 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 8252.53
PE-L1268-P00168 | Especialista BIM 4 para la OMSE | Especialista BIM 4 para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP de la U.E. 118 | 25381.71 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 26683.17
PE-L1268-P00169 | Especialista BIM 5 para la OMSE | Especialista BIM 5 para la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP de la U.E. 118 | 25381 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-11-30 | 26683.17
PE-L1268-P00170 | Especialista II en Ingeniería Eléctrica 2 de la OMSE | Especialista II en Ingeniería Eléctrica 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-17 | 2025-12-31 | 34550.58
PE-L1268-P00171 | Especialista II en Tecnología De La Información Y Comunicaciones 2 de la OMSE | Especialista II en Tecnología De La Información Y Comunicaciones 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-06 | 2025-12-31 | 35760.95
PE-L1268-P00172 | Especialista II en Ingeniería Sanitaria 2 de la OMSE | Especialista II en Ingeniería Sanitaria 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 35320.82
PE-L1268-P00173 | Asistente Administrativo de Oficina | Asistente Administrativo de Oficina | 9772 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 10301.9
PE-L1268-P00174 | Especialista I-3 en estructuras 2 de la OMSE | Especialista I-3 en estructuras 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa "Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional, PMESTP" | 30711 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 32680.01
PE-L1268-P00175 | Especialista I-3 en Gestión de Proyectos 4 De La OMSE | Especialista I-3 en Gestión de Proyectos 4 De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 30711 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 32775.58
PE-L1268-P00176 | Especialista II en Arquitectura 2 De La OMSE | Especialista II en Arquitectura 2 De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-06 | 2025-12-31 | 35760.95
PE-L1268-P00177 | Especialista II en Ingeniería Electrónica De La OMSE | Especialista II en Ingeniería Electrónica De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-06 | 2025-12-31 | 35760.95
PE-L1268-P00178 | Especialista II en Ingeniería Mecánica De La OMSE | Especialista II en Ingeniería Mecánica De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 35320.82
PE-L1268-P00179 | Especialista II en Seguridad y Evacuación De La OMSE | Especialista II en Seguridad y Evacuación De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-10 | 2025-12-31 | 35320.82
PE-L1268-P00180 | Especialista II-1 en Gestión de Proyectos 1 De La OMSE | Especialista II-1 en Gestión de Proyectos 1 De La Oficina De Mejora De Servicios Educativos Del Programa “Mejora De La Calidad De Los Servicios De Educación Superior Y Técnico Productiva A Nivel Nacional”, PMESTP. | 33503 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-02-06 | 2025-12-31 | 35760.95
PE-L1268-P00181 | Publicación de 1 aviso de expresión de interés - PMESTP | Publicación de 1 aviso de expresión de interés - PMESTP | 779 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Adquisición completada | 0 | 2025-01-09 05:00 | 2025-01-16 05:00:00 | MULTIAVISA S.A.C. | Perú | Expirado | 2025-01-19 | 2025-01-19 | 846.08
PE-L1268-P00182 | PUBLICACIÓN DE AVISOS DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA CONTRATISTAS Y CONSULTORES QUE SE REQUIERAN EN EL PMESTP | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA CONTRATISTAS Y CONSULTORES QUE SE REQUIERAN EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | 10019 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-14 05:00 | 2025-01-24 05:00:00 | MULTIAVISA S.A.C. | Perú | En Ejecución | 2025-01-24 | 2025-12-31 | 10890.43
PE-L1268-P00183 | ESPECIALISTA PARA LA UNIDAD DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OPPMC - UE118 | ESPECIALISTA PARA LA UNIDAD DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OPPMC - UE118 | 25381 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-10 05:00 | 2025-02-24 05:00:00 | * | Perú | En Ejecución | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 27508.42
PE-L1268-P00184 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 13450.12 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-18 05:00:00 | PROYECTOS Y SOLUCIONES A&M S.A.C. | Perú | Expirado | 2025-03-04 | 2025-03-23 | 9297.85
PE-L1268-P00185 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA EN ESTP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA EN ESTP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 6092 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-28 05:00 | 2025-03-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00186 | Especialista II en Gestión de proyectos 1, de la Oficina de mejora de Servicios Educativos del PMESTP | Especialista II en Gestión de proyectos 1, de la Oficina de mejora de Servicios Educativos del Programa "Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productia a Nivel Nacional", PMESTP | 34264 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-20 05:00 | 2025-02-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00187 | Especialista en gestión curricular para la educación superior pedagógica para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE. 118 | Especialista en gestión curricular para la educación superior pedagógica para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE. 118 | 12183 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00188 | Especialista en optimización I para la Educación Superior y Técnico - Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | Especialista en optimización I para la Educación Superior y Técnico - Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 9138 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00189 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 17666 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00190 | Adquisición de un servidor de almacenamiento (storage server) | Adquisición de un servidor de almacenamiento (storage server) | 3808 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00191 | Servicio de Suscripción de Licencia de Software Architecture engineering & contruacción Collecction | Servicio de Suscripción de Licencia de Software Architecture engineering & contruacción Collecction | 28717 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00192 | Adquisición de Equipos Informáticos: Computadora Workstation-Computadora de Escritorio-Monitor-Acumulador de Energía 1000va (Ups) | Adquisición de Equipos Informáticos: Computadora Workstation-Computadora de Escritorio-Monitor-Acumulador de Energía 1000va (Ups) | 37964 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00193 | Adquisición de Licencias de Microsoft Office | Adquisición de Licencias de Microsoft Office | 7567 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-02-24 05:00 | 2025-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00194 | ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LAS OFICINAS UE118 | ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LAS OFICINAS UE118 | 2261 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00195 | Especialista para soporte técnico y desarrollo de soluciones informáticas para procesos de Licenciamiento y Supervisión en la Educación Superior para la OFSM de la UE 118 | Especialista para soporte técnico y desarrollo de soluciones informáticas para procesos de Licenciamiento y Supervisión en la Educación Superior para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 9137 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-03-17 05:00 | 2025-04-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00196 | ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE DOC EQUIV SOBRE MÓDULOS INFORMÁTICOS PARA PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA E.S.P. | SERVICIO DE ANÁLISIS TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES SOBRE MÓDULOS INFORMÁTICOS PARA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA | 8122 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-17 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00197 | ANÁLISIS TÉCNICO EN INFRAEST Y EQUIP PARA LA FORMULACIÓN DE DOC EQUIV SOBRE MÓDULOS INFORMÁTICOS PARA PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA E.S.P. Y LA E.S.T. | SERVICIO DE ANÁLISIS TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES SOBRE MÓDULOS INFORMÁTICOS PARA LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 9645 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-17 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00198 | ELABORACIÓN DE LA NOTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y EL TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA LÍNEA DE BASE DEL PMESTP | CONSULTORÍA PARA ELABORAR LA NOTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y EL TÉRMINO DE REFERENCIA PARA LA LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | 9517.77 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-04-11 05:00 | 2025-04-29 05:00:00 | * | Perú | Firmado | 2025-05-01 | 2025-07-14 | 10151.6
PE-L1268-P00199 | ESPECIALISTA SENIOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE118 | ESPECIALISTA SENIOR EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE118 | 10280 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00200 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 28223 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00201 | Profesional Técnico para la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora 118 | Profesional Técnico para la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora 118 | 7614 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00202 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-01-20 05:00 | 2025-01-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00203 | Análisis técnico para la formulación de documentos equivalentes sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento y supervisión en la EST | Servicio de análisis técnico para la formulación de documentos equivalentes sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento y supervisión en la educación superior tecnológica | 8122 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00204 | Análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema SIRIES | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema SIRIES | 6091 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00205 | Análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento y supervisión en la ESP | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento y supervisión en la educación superior pedagógica | 8122 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00206 | Análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento, supervisión y fiscalización en la EST | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de documento equivalente sobre módulos informáticos para los procesos de licenciamiento, supervisión y fiscalización en la educación superior tecnológica | 8122 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00207 | Adquisición de Mobiliario de Melamina de la OMSE del PMESTP | Adquisición de Mobiliario de Melamina de la OMSE del PMESTP | 1805 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-03-28 05:00 | 2025-04-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00208 | ASISTENTE TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UE118 | ASISTENTE TÉCNICO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UE118 | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00209 | Asistente de logística y Servicio Generales del PMESTP | Asistente de logistica y Servicio Generales del PMESTP | 3553.29 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00210 | Contratación de un Asistente en Adquisiciones | Contratación de un Asistente en Adquisiciones | 3553.29 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00211 | Contratación de un Especialista en Adquisiciones | Contratación de un Especialista en Adquisiciones | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00212 | Contratación de un Especialista de Gestión para la Oficina de Gestión Administrativa | Contratación de un Especialista de Gestión para la Oficina de Gestión Administrativa | 7614.32 | Consultores Individuales | SN - Consultores individuales | Sistema Nacional | Previsto | 0 | 2025-04-04 05:00 | 2025-04-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00213 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 609137 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-09 05:00 | 2025-04-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00214 | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | 12563.45 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-30 05:00 | 2025-09-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00215 | Contratación de servicio temático especializado en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema SIA | Servicio Temático especializado en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema SIA | 2638.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-23 05:00 | 2025-04-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00216 | Contratación de servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de nuevas funcionalidades al sistema SIA | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación de nuevas funcionalidades al sistema SIA | 4221.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-23 05:00 | 2025-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00217 | Contratación de servicio especializado en evaluación curricular en adecuación secundaria, especialidad ciudadanía y ciencias sociales para la formulación del documento equivalente sobre metodología para evaluación de diseño curricular en la educación superior pedagógica | Servicio especializado en evaluación curricular en adecuación secundaria, especialidad ciudadanía y ciencias sociales para la formulación del documento equivalente sobre metodología para evaluación de diseño curricular en la educación superior pedagógica | 5277.04 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-23 05:00 | 2025-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00218 | Contratación de servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema REGISTRA | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema REGISTRA | 4221.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-04-23 05:00 | 2025-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00220 | Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento Del Servicio de Educación Técnico Productiva del CETPRO N° 007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes – Departamento de Tumbes | Diseño y Construcción del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento Del Servicio de Educación Técnico Productiva del CETPRO N° 007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes – Departamento de Tumbes | 6339436.61 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-05-04 05:00 | 2025-07-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00221 | CONTRATACION SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO BASE “DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS IESP Y EESP” | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO BASE “DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS IESP Y EESP” | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-05 05:00 | 2025-07-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00222 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-07 05:00 | 2025-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00223 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 20918.89 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-08 05:00 | 2025-05-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00224 | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | 1416.24 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-11 05:00 | 2025-05-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00225 | Especialista en Gestión de Sistemas de Información II para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | Especialista en Gestión de Sistemas de Información II para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-12 05:00 | 2025-05-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00226 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE 118 | 10659.9 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-12 05:00 | 2025-05-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00227 | JEFE DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | JEFE DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | 34517.76 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-15 05:00 | 2025-05-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00228 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA | 1890.86 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-15 05:00 | 2025-05-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00229 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 7487.31 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-15 05:00 | 2025-05-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00230 | SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TERRENO DESTINADO A LA INTERVENCIÓN DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO EN I.S.P.P DE AZANGARO | SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | 3807.1 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-16 05:00 | 2025-06-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00231 | Contratación de profesional para el servicio especializado en la elaboración, presentación, seguimiento y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRAS) del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación Superior Superior Pedagógica en I.S.P.P de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI N°2538005 | Contratación de profesional para el servicio especializado en la elaboración, presentación, seguimiento y obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRAS) del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de Educación Superior Superior Pedagógica en I.S.P.P de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI N°2538005 | 1522.84 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-19 05:00 | 2025-05-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00232 | Servicio de Estudio Topográfico para el Proyecto de Inversión: Mejoramiento y ampliación del Servicio de Educación Superior Pedagógica en I.S.P.P de Azángaro-Provincia de Azángaro-distrito de Azángaro Departamento de Puno" CUI 2538005, Componente 2 del PMESTP | Servicio de Estudio Topográfico para el Proyecto de Inversión: Mejoramiento y ampliación del Servicio de Educación Superior Pedagógica en I.S.P.P de Azángaro-Provincia de Azángaro-distrito de Azángaro Departamento de Puno" CUI 2538005, Componente 2 del PMESTP | 6345.18 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-19 05:00 | 2025-05-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00233 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICAMENTE EN I.S.P.P DE AZÁNGARO DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO -DEPARTAMENTO DE PUNO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICAMENTE EN I.S.P.P DE AZÁNGARO DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO -DEPARTAMENTO DE PUNO | 1522.84 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-19 05:00 | 2025-10-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00234 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UE 118 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UE 118 | 15989.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-22 05:00 | 2025-05-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00235 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL TALLER SOBRE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN CENTROS LABORALES, EN EL MARCO DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA (CEC) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICI | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL TALLER SOBRE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL EN CENTROS LABORALES, EN EL MARCO DE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA (CEC) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICI | 748.73 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-26 05:00 | 2025-05-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00236 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS Y BALDOSAS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS Y BALDOSAS | 3502.53 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-27 05:00 | 2025-06-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00237 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE OGA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA DE OGA | 9771.57 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-29 05:00 | 2025-05-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00239 | ASESOR TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA U.E. 118 | ASESOR TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO A INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA U.E. 118 | 8629.44 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-05-29 05:00 | 2025-05-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00242 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A CONCRETAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE UE 118 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y SOPORTE A LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A CONCRETAR LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE UE 118 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-29 05:00 | 2025-05-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00243 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET Y PUERTAS DE MADERA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET Y PUERTAS DE MADERA | 5025.38 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-30 05:00 | 2025-06-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00244 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1972.71 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-03 05:00 | 2025-06-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00245 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 501.52 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-03 05:00 | 2025-06-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00246 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO TÉCNICO | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO TÉCNICO | 7834.9 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-03 05:00 | 2025-06-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00247 | SERVICIO PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE Y ANÁLISIS DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA | SERVICIO PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE Y ANÁLISIS DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-03 05:00 | 2025-06-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00248 | CONTRATACION DE SERVICIO DE MUDANZA | CONTRATACION DE SERVICIO DE MUDANZA | 5748.73 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-09 05:00 | 2025-06-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00249 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES | 977.15 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-09 05:00 | 2025-06-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00250 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA, TANQUE ELEVADO Y BAÑOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA, TANQUE ELEVADO Y BAÑOS | 1154.82 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-09 05:00 | 2025-06-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00252 | Especialista en Gestión Funcional de Control, Pertinencia y Fomento de la Calidad de la ESTP-Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales (OFSEM) de la UE118 | Especialista en Gestión Funcional de Control, Pertinencia y Fomento de la Calidad de la ESTP-Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales (OFSEM) de la UE118 | 10659.89 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-06-13 05:00 | 2025-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00253 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-27 05:00 | 2025-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00254 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL III PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL III PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-11 05:00 | 2025-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00255 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL DEL TERRENO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN ISPP DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZANGARO-PROVINCIA DE AZÁNGARO-DEPARTAMENTO DE PUNO (CUI 2538005) | EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | 20304.56 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-17 05:00 | 2025-07-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00256 | Servicio para la Formulación del documento equivalente y Análisis de condiciones para la ejecución de la Metodología para el Diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Técnico-Productiva | Servicio para la Formulación del documento equivalente y Análisis de condiciones para la ejecución de la Metodología para el Diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Técnico-Productiva | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-18 05:00 | 2025-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00257 | Servicio para la Formulación del documento equivalente para la Ejecución de la Metodología para el Diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Superior Pedagógico y Técnico Productiva | Servicio para la Formulación del documento equivalente para la Ejecución de la Metodología para el Diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Superior Pedagógico y Técnico Productiva | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-18 05:00 | 2025-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00258 | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE.118 | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE.118 | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-16 05:00 | 2025-06-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00259 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA (MOP) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO – PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL | SERVICIO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA (MOP) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO – PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-19 05:00 | 2025-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00260 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN III PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN III PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-23 05:00 | 2025-06-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00261 | Especialista III en Formulación de Proyectos de Inversión para la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora 118 | Especialista III en Formulación de Proyectos de Inversión para la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora 118 | 15228.42 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-06-24 05:00 | 2025-07-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00262 | Servicio para el Desarrollo de los Requerimientos de Negocio para los documentos Equivalentes de las Acciones de Intervención 1.5. Módulo Informático para la Gestión de los Procesos de Supervisión de la Educación Superior Pedagógica (ESP) y 1.10 Módulo Informático para la Gestión de los Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Educación Superior Tecnológica (EST) | Servicio para el Desarrollo de los Requerimientos de Negocio para los documentos Equivalentes de las Acciones de Intervención 1.5. Módulo Informático para la Gestión de los Procesos de Supervisión de la Educación Superior Pedagógica (ESP) y 1.10 Módulo Informático para la Gestión de los Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Educación Superior Tecnológica (EST) | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-25 05:00 | 2025-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00263 | Servicio de Suscripción de Licencias de Google Workspace para la Unidad Ejecutora N°118 | Servicio de Suscripción de Licencias de Google Workspace para la Unidad Ejecutora N°118 | 22260.91 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-26 05:00 | 2025-07-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00264 | Especialista en sistema de Información y Soluciones Informáticas para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | Especialista en sistema de Información y Soluciones Informáticas para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | 18274.11 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-27 05:00 | 2025-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00265 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL SISTEMA TITULA | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL SISTEMA TITULA | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-26 05:00 | 2025-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00266 | SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL MNCP DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE 118 | SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL MNCP DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE 118 | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-26 05:00 | 2025-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00267 | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | 786.8 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-01 05:00 | 2025-07-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00268 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LICENCIAS SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 10191.62 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-04 05:00 | 2025-07-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00269 | Servicio de Análisis y Diseño Técnico en Sistemas de Información para la Formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema conecta | Servicio de Análisis y Diseño Técnico en Sistemas de Información para la Formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema conecta | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-07 05:00 | 2025-10-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00270 | Asistente Administrativo de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales -PMESTP | Asistente Administrativo de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales -PMESTP | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-16 05:00 | 2025-07-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00271 | Contratación de un analista programador senior | Contratación de un analista programador senior | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-21 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00272 | Contratación de soporte técnico informático | Contratación de soporte técnico informático | 8883.24 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-21 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00273 | Contratación de soporte técnico informático | Contratación de soporte técnico informático | 6345.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-21 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00274 | Asistente Técnico Administrativo para la Oficina de Asesoría Legal | Asistente Técnico Administrativo para la Oficina de Asesoría Legal | 6979.69 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-27 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00275 | Profesional Legal para la Oficina de Asesoría Legal | Profesional Legal para la Oficina de Asesoría Legal | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00276 | ANALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA | ANALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00280 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00281 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00282 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00283 | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES | 9517.76 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00284 | Apoyo Administrativo | Apoyo Administrativo | 4187.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00285 | Asistente de Logística en Adquisiciones | Asistente de Logística en Adquisiciones | 4187.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00286 | Auxiliar Administrativo y Apoyo para Archivo | Auxiliar Administrativo y Apoyo para Archivo | 4441.62 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00287 | Asistente Administrativo para el Control Patrimonial y Almacén | Asistente Administrativo para el Control Patrimonial y Almacén | 2664.97 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00288 | ANALISTA 1 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 1 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00289 | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00290 | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (OGA) | APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (OGA) | 5710.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00291 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 6345.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00292 | Coordinación, Organización y Supervisión de Archivo | Coordinación, Organización y Supervisión de Archivo | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00293 | SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES | SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES | 9517.76 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00294 | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00295 | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00296 | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-30 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00297 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-31 05:00 | 2025-09-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00298 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00299 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 5710.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00300 | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00301 | SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE | SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE | 3807.1 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00302 | SERVICIO DE ANALISTA CONTABLE - I | SERVICIO DE ANALISTA CONTABLE - I | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00303 | SERVICIO DE ANALISTA CONTABLE - II | SERVICIO DE ANALISTA CONTABLE - II | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-31 05:00 | 2025-08-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00304 | SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS CONTRACTUALES | SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS CONTRACTUALES | 2791.87 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-03 05:00 | 2025-08-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00305 | ESPECIALISTA TEMATICO IX PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA TEMATICO IX PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-04 05:00 | 2025-08-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00306 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-04 05:00 | 2025-08-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00315 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IV PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IV PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-08 05:00 | 2025-08-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00317 | SERVICIO PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE BASES DE DATOS PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS AL PROCESO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | SERVICIO PROFESIONAL EN ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE BASES DE DATOS PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS AL PROCESO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-08 05:00 | 2025-08-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00318 | SERVICIO PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES RELACIONADAS A LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | SERVICIO PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES RELACIONADAS A LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 10279.18 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-05 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00319 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 4653.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-06 05:00 | 2025-08-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00322 | Servicio de un Profesional para la Elaboración de Insumos vinculados a la Implementación de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la EST/ETP para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Profesional para la Elaboración de Insumos vinculados a la Implementación de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la EST/ETP para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00323 | Servicio de un Profesional para la Elaboración de Insumos vinculados a la Implementación de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ESP y de Estrategias AD HOC para el Fomento de la Permanencia y Graduación Oportuna de los Estudiantes de la ESU para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Profesional para la Elaboración de Insumos vinculados a la Implementación de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ESP y de Estrategias AD HOC para el Fomento de la Permanencia y Graduación Oportuna de los Estudiantes de la ESU para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00324 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.5 "Guia Digital para la Adecuación de Planes de Estudio en los CETPROS" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.5 "Guia Digital para la Adecuación de Planes de Estudio en los CETPROS" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00325 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.6 "Metodología para el Diseño e Implementación de Servicios de Acompañamiento Acádemico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación Oportuna de los Estudiantes de la ESP" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.6 "Metodología para el Diseño e Implementación de Servicios de Acompañamiento Acádemico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación Oportuna de los Estudiantes de la ESP" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00326 | Servicio de un Especialista para la Elaboración del documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.7 "Metodología para el Diseño e Implementación de Servicios de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la EST" y la Acción de Intervención 4.8 "Metodología para el Diseño de Implementación de Servicios de Tutoria para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ETP" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Especialista para la Elaboración del documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.7 "Metodología para el Diseño e Implementación de Servicios de Acompañamiento Académico y Socioemocional para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la EST" y la Acción de Intervención 4.8 "Metodología para el Diseño de Implementación de Servicios de Tutoria para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ETP" p | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00327 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.9 "Metodología para el Diseño e Implementación de Estrategías AD HOC para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ESU" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | Servicio de un Profesional para la Elaboración del Documento Equivalente correspondiente a la Acción de Intervención 4.9 "Metodología para el Diseño e Implementación de Estrategías AD HOC para el Fomento de la Permanencia y Graduación oportuna de los Estudiantes de la ESU" para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE.118 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-11 05:00 | 2025-08-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00328 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LOGÍSTICO | SERVICIO DE ESPECIALISTA LOGÍSTICO | 4483.92 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-07-10 05:00 | 2025-08-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00329 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 4017.41 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-17 05:00 | 2025-08-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00330 | ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITORES | ADQUSICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITORES | 3224.28 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-18 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00331 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES | ADQUISICION DE ESCRITORIOS | 4118.27 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-14 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00332 | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | 10279.18 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-14 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00333 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LOGÍSTICO | SERVICIO DE ESPECIALISTA LOGÍSTICO | 9306.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-14 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00334 | ESPECIALISTA EN GESTION FUNCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN GESTION FUNCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 16819.04 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-14 05:00 | 2025-08-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00335 | ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS | ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS | 213.6 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-18 05:00 | 2025-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00336 | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-18 05:00 | 2025-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00337 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES | 634.52 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-26 05:00 | 2025-08-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00338 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-27 05:00 | 2025-08-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00339 | Servicio profesional legal para la elaboración y/o la revisión de documentos equivalentes relacionados con el proyecto de inversión del C1 - PMESTP | Servicio profesional legal para la elaboración y/o la revisión de documentos equivalentes relacionados con el proyecto de inversión del C1 - PMESTP | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-29 05:00 | 2025-09-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00340 | SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-28 05:00 | 2025-08-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00341 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 16202.94 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00342 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-28 05:00 | 2025-08-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00343 | SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS CONTRACTUALES | SERVICIO DE COORDINACIÓN EN TEMAS CONTRACTUALES | 8375.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-28 05:00 | 2025-08-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00344 | ADQUISICIÓN DE ACUMULADOR DE ENERGIA Y MONITORES, PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE ACUMULADOR DE ENERGIA Y MONITORES, PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 3528.03 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-08 05:00 | 2025-09-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00345 | SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1012.69 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00346 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE.118 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE.118 | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00347 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA L AIMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL SISTEMA REGISTRA | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA L AIMPLEMENTACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL SISTEMA REGISTRA | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00348 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-07 05:00 | 2025-09-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00349 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 54689.9 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-14 05:00 | 2025-10-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00350 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 85283.45 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-14 05:00 | 2025-10-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00351 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PAPEL BOND - CARTULINA | ADQUISICION DE - PAPEL BOND - CARTULINA | 933.24 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-09 05:00 | 2025-09-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00352 | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA EL DATA CENTER PRINCIPAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - SEDE LOS LAURELES | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA EL DATA CENTER PRINCIPAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - SEDE LOS LAURELES | 2538.07 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-16 05:00 | 2025-09-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00353 | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema avanza | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema avanza | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-16 05:00 | 2025-09-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00354 | Actualización del diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades de los sistemas titula y conecta | Actualización del diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades de los sistemas titula y conecta | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-16 05:00 | 2025-09-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00355 | ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA WORKSTATION Y SERVIDOR PROLIANT - SIGA | ADQUISICION DE MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA WORKSTATION Y SERVIDOR PROLIANT - SIGA | 345.17 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-16 05:00 | 2025-09-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00356 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC ESTÁNDAR 2024 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE LTSC ESTÁNDAR 2024 | 607.63 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-17 05:00 | 2025-09-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00357 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | 4187.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-22 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00358 | ANALISTA DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-22 05:00 | 2025-09-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00359 | ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-23 05:00 | 2025-09-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00360 | Especialista en Adquisiciones | Especialista en Adquisiciones | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00361 | Especialista en Ejecución Contractual | Especialista en Ejecución Contractual | 8375.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00362 | ANALISTA EN ADQUISICIONES | ANALISTA EN ADQUISICIONES | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00363 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 4187.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-24 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00364 | ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 448.36 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-25 05:00 | 2025-09-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00365 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-26 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00366 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-30 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00367 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-30 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00368 | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ANALISTA EN ADQUISICIONES | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-30 05:00 | 2025-10-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00369 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | 4187.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-09-30 05:00 | 2025-10-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00370 | SERVICIO DE ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | SERVICIO DE ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-30 05:00 | 2025-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00371 | Consultoría para la elaboración de la Metodología de un Algoritmo de identificación temprana del riesgo de deserción en Educación superior a partir de la Encuesta Nacional de Hogares para la evaluación del Indicador de Resultado sobre Estudiantes en Riesgo del PMESTP | Consultoría para la elaboración de la Metodología de un Algoritmo de identificación temprana del riesgo de deserción en Educación superior a partir de la Encuesta Nacional de Hogares para la evaluación del Indicador de Resultado sobre Estudiantes en Riesgo del PMESTP | 15228.42 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00372 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 2944.16 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-01 05:00 | 2025-10-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00373 | PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE 118 | PROFESIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE 118 | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-03 05:00 | 2025-10-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00374 | SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 659.89 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-02 05:00 | 2025-10-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00376 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES | ADQUISICION DE GABINETES AEREOS DE MELAMINE, MESA DE REUNIONES DE MELAMINE Y SILLAS GIRATORIAS | 4814.72 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-06 05:00 | 2025-10-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00377 | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-03 05:00 | 2025-10-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00380 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA WORKSTATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA WORKSTATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 36603.18 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-10 05:00 | 2025-11-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00381 | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD | 2030.45 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-07 05:00 | 2025-10-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00383 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1827.41 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2025-10-09 05:00 | 2025-10-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00384 | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 7309.64 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-14 05:00 | 2025-10-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00385 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 2855.33 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-14 05:00 | 2025-10-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00386 | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 2298.73 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-09 05:00 | 2025-10-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00387 | ADQUISICION DE EQUIPO DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE EQUIPO DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1218.27 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-16 05:00 | 2025-10-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00388 | EJECUCION DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL PRT DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN ISSP DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | EJECUCION DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL PRT DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN ISSP DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 1635216.86 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2025-11-09 05:00 | 2026-01-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00391 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CETPRO N°007 ANDRES ARAUJO MORAN DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CETPRO N°007 ANDRES ARAUJO MORAN DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | 466738.16 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-02-08 05:00 | 2026-08-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00392 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DEL PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 4383.24 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-10 05:00 | 2025-10-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00393 | ANALISTA EN ADQUISICIONES | ANALISTA EN ADQUISICIONES | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-10-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00394 | ASISTENTE DE LOGISTICA EN ADQUISICIONES | ASISTENTE DE LOGISTICA EN ADQUISICIONES | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00395 | ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | ANALISTA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 5922.16 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-11-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00396 | COORDINADOR LOGÍSTICO | COORDINADOR LOGÍSTICO | 6345.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00397 | ANALISTA EN ADQUISICIONES | ANALISTA EN ADQUISICIONES | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00398 | COORDINADOR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | COORDINADOR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 5583.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-21 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00399 | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 939.08 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-28 05:00 | 2025-10-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL DESPLIEGUE DEL SGD-PCM DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA EL DESPLIEGUE DEL SGD-PCM DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 18236.82 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-24 05:00 | 2025-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00401 | Servicio Especializado para la consolidación del documento equivalente de metodología para el diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Técnico-Productiva y la Formulación del documento técnico de sustento de la guía Metodológica de las supervisiones | Servicio Especializado para la consolidación del documento equivalente de metodología para el diseño y Gestión de Planes de Optimización de la Educación Técnico-Productiva y la Formulación del documento técnico de sustento de la guía Metodológica de las supervisiones | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-27 05:00 | 2025-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00402 | Servicio Especializado 1 para la Asistencia técnica en la elaboración, revisión y levantamiento de observaciones al documento equivalente de la metodología para la implementación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la educación superior pedagógica. | Servicio Especializado 1 para la Asistencia técnica en la elaboración, revisión y levantamiento de observaciones al documento equivalente de la metodología para la implementación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la educación superior pedagógica. | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-27 05:00 | 2025-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00403 | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-28 05:00 | 2025-11-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00404 | ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 2393.4 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-28 05:00 | 2025-11-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00405 | Servicio ESPECIALISTA LEGAL 3 PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGA | Servicio ESPECIALISTA LEGAL 3 PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGA | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-28 05:00 | 2025-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00406 | ANALISTA CONTABLE | ANALISTA CONTABLE | 4822.33 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-28 05:00 | 2025-10-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00407 | ANALISTA 2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 3553.29 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-28 05:00 | 2025-10-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00408 | ANALISTA EN CONTABILIDAD I | ANALISTA EN CONTABILIDAD I | 4314.72 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-29 05:00 | 2025-11-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00409 | ANALISTA EN CONTABILIDAD II | ANALISTA EN CONTABILIDAD II | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-29 05:00 | 2025-11-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00410 | ANALISTA EN CONTABILIDAD III | ANALISTA EN CONTABILIDAD III | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-29 05:00 | 2025-11-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00411 | ANALISTA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA | ANALISTA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-29 05:00 | 2025-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00412 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-29 05:00 | 2025-12-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00413 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | 1269.03 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00414 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | 1269.03 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00415 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | 1269.03 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00416 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | 1269.03 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00417 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO | 1269.03 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2025-11-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00418 | SERVICIO TÉCNICO PARA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIRIES Y LICENCIAMIENTO DEL MINEDU PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL C1 DEL PMESTP | SERVICIO TÉCNICO PARA VALIDACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL DISEÑO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SIRIES Y LICENCIAMIENTO DEL MINEDU PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL C1 DEL PMESTP | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-03 05:00 | 2025-11-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00419 | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ASESORÍA Y OBTENCIÓN DE LA PRECERTIFICACIÓN EDGE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2538005 | SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ASESORÍA Y OBTENCIÓN DE LA PRECERTIFICACIÓN EDGE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2538005 | 6598.98 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-11-06 05:00 | 2025-11-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00420 | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | SERVICIO DE ASISTENTE EN ADQUISICIONES | 2030.45 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-07 05:00 | 2025-11-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00421 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA EN GENERAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 2059.65 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-09 05:00 | 2025-11-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00422 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-07 05:00 | 2025-11-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00423 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-10 05:00 | 2025-11-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00424 | SERVICIO DE ANALISTA I EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | SERVICIO DE ANALISTA I EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | 3857.86 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-11 05:00 | 2025-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00425 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1670.44 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-27 05:00 | 2025-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00426 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL I PARA EL AREA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL I PARA EL AREA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-12 05:00 | 2025-11-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00427 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LOS SUBMÓDULOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LOS SUBMÓDULOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 3654.82 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-13 05:00 | 2025-11-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00428 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LOS SUBMÓDULOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE SOBRE LOS MÓDULOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LOS SUBMÓDULOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 3451.77 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-13 05:00 | 2025-11-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00429 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE EN CONTABILIDAD | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE EN CONTABILIDAD | 1903.55 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-17 05:00 | 2025-11-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00430 | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología orientada al fortalecimiento de la gestión de la investigación y la implementación de mecanismos de fomento y realización en la esu para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología orientada al fortalecimiento de la gestión de la investigación y la implementación de mecanismos de fomento y realización en la esu para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | 4035.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-17 05:00 | 2025-11-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00431 | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología y guía para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en la ESP de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología y guía para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en la ESP de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | 4035.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-17 05:00 | 2025-11-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00432 | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología y guía para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en la EST de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | Profesional para la elaboración de insumos y gestión del activo intangible vinculado a la metodología y guía para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en la EST de la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales | 4035.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-17 05:00 | 2025-11-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00433 | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN BIENESTAR ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN SUPERIORES UNIVERSITARIA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN BIENESTAR ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN SUPERIORES UNIVERSITARIA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 3578.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-18 05:00 | 2025-11-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00434 | GLOSA: SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN BIENESTAR ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA UNIVERSITARIA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | GLOSA: SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN BIENESTAR ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA UNIVERSITARIA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 3654.82 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-18 05:00 | 2025-11-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00435 | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA INSUMOS AL MÓDULO INFORMÁTICO VINCULADO A BECAS Y GESTIÓN ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | SERVICIO DE ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA INSUMOS AL MÓDULO INFORMÁTICO VINCULADO A BECAS Y GESTIÓN ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 2893.4 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-18 05:00 | 2025-11-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00436 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA U.E. 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA U.E. 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR | 54689.9 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-11-30 05:00 | 2025-12-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00437 | SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO I PARA LA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO I PARA LA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00438 | SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO II PARA LA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | SERVICIO DE APOYO INFORMÁTICO II PARA LA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00439 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCANERS DE PRODUCCIÓN PARA LA UE 118 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCANERS DE PRODUCCIÓN PARA LA UE 118 | 670.88 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-24 05:00 | 2025-12-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00440 | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES (MULTIRIESGO Y DESHONESTIDAD 3D) PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR | CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES (MULTIRIESGO Y DESHONESTIDAD 3D) PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR | 45034.17 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-11-25 05:00 | 2025-11-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00441 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS EMPRESARIAL | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS EMPRESARIAL | 3467.4 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-11-20 05:00 | 2025-11-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00442 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL IESPP ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL IESPP ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 434205.5 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-02-08 05:00 | 2026-08-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00444 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BASE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS IESP Y EESP | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BASE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS IESP Y EESP | 207039.28 | Firmas Consultoras | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2025-12-07 05:00 | 2026-04-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00446 | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL II PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL II PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-10-27 05:00 | 2025-10-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00447 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO Y SERVICIOS MISIONALES DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO Y SERVICIOS MISIONALES DE LA UE 118 | 11421.31 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-30 05:00 | 2025-06-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00448 | ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE118 | ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE118 | 18274.11 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-05-30 05:00 | 2025-06-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00449 | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIO MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIO MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 | 11844.33 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-08 05:00 | 2025-08-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00450 | Especialista en supervisión I para la Educación Superior y Técnico Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | Especialista en supervisión I para la Educación Superior y Técnico Productiva para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE 118 | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00451 | PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | PROFESIONAL EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 14213.2 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-08 05:00 | 2025-08-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00452 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ATRACCIÓN I PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE118 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ATRACCIÓN I PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE118 | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00453 | Servicio especializado 2 para la formulación del documento equivalente sobre metodología para el Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación | Servicio especializado 2 para la formulación del documento equivalente sobre metodología para el Fortalecimiento de la Gestión de la Investigación | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00454 | Servicio para la formulación del documento equivalente y análisis de condiciones para la ejecución de la metodología para el desarrollo de estrategias para las supervisión | Servicio para la formulación del documento equivalente y análisis de condiciones para la ejecución de la metodología para el desarrollo de estrategias para las supervisión | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00455 | Servicio especializado 1 para la formulación del documento equivalente sobre la metodología para la implementación de estrategias de tracción de estudiantes | Servicio especializado 1 para la formulación del documento equivalente sobre la metodología para la implementación de estrategias de tracción de estudiantes | 4568.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00456 | Servicio para la formulación del documento equivalente y análisis de condiciones para la ejecución de la metodología para el desarrollo de estrategias para las supervisión | Servicio para la formulación del documento equivalente y análisis de condiciones para la ejecución de la metodología para el desarrollo de estrategias para las supervisión | 6852.79 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00457 | SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACI´N PARA LA FORMUACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE | SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACI´N PARA LA FORMUACIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00458 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia | LPI N° PE-L1268-P00622 Ejecución de la Obra “Mejoramiento del Servicio de Formación de Pre-Grado en las Escuelas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo - provincia de Trujillo - departamento de La Libertad” | 60000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-08-28 05:00 | 2026-09-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00459 | Servicio de Experto de proyectos de inversión pública para la Unidad Ejecutora 118 | Servicio de Experto de proyectos de inversión pública para la Unidad Ejecutora 118 | 5710 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00460 | Servicio de Experto Legtal I para la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora 118 | Servicio de Experto Legtal I para la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora 118 | 6091 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00461 | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE UN DIGANOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORAS EN MATERIA PRESUPUESTAL Y DE PLANIFICACION DE LOS PROGRAMAS PMESUT Y PMESTP PARA LA DIRECCION EJECUTIVA | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE UN DIGANOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORAS EN MATERIA PRESUPUESTAL Y DE PLANIFICACION DE LOS PROGRAMAS PMESUT Y PMESTP PARA LA DIRECCION EJECUTIVA | 5583.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-23 05:00 | 2026-01-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00462 | Servicio de Especialista Legal en Procesos Conciliatorios y/o Arbitrales para la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora 118 | Servicio de Especialista Legal en Procesos Conciliatorios y/o Arbitrales para la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora 118 | 6091 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-26 05:00 | 2026-01-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00463 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-23 05:00 | 2026-01-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00464 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y ACCIONES EFECTIVAS REFERIDAS A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA - UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y ACCIONES EFECTIVAS REFERIDAS A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA - UNIDAD EJECUTORA 118 | 5583.75 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-23 05:00 | 2026-01-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00465 | EXPERTO EN FORMULACION DE PROGRAMA DE INVERSION DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | EXPERTO EN FORMULACION DE PROGRAMA DE INVERSION DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 5520.3 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-23 05:00 | 2026-01-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00466 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LEGAL | 47461.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00467 | JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION | 47461.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00468 | JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO | contratación del servicio para la oficina de Presupuesto | 47461.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00469 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE.118 | Contratación del servicio para la Unidad Formuladora | 40482.23 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00470 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE.118 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA UNIDAD DE INVERSIONES | 40482.23 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00471 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE.118 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA UNIDAD DE MONITOREO | 40482.23 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00472 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00473 | ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, COSTOS Y PRESUPUESTOS | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA APOYO EN EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | 5583.76 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00474 | Proyectista Especialista en Arquitectura - Expediente Técnico Azangaro y Expediente Técnico Basadre | Proyectista Especialista en Arquitectura - Expediente Técnico Azangaro y Expediente Técnico Basadre | 30456.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00475 | Proyectista Especialista en Estructuras - ET Azangaro y E.T. Basadre | Proyectista Especialista en Estructuras - ET Azangaro y E.T. Basadre | 27918.78 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00476 | Proyectista Especialista en Tecnología de Información y Comunicación - ET Azángaro y ET Basadre | Proyectista Especialista en Tecnología de Información y Comunicación - ET Azángaro y ET Basadre | 30456.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00477 | Proyectista Especialista en Estructuras - ET Basadre PRT | Proyectista Especialista en Estructuras - ET Basadre PRT | 13959.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00478 | Proyectista Especialista en Arquitectura 2 - ET Basadre | Proyectista Especialista en Arquitectura 2 - ET Basadre | 27918.78 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00479 | Proyectista Especialista en Instalaciones electricas - ET Basadre | Proyectista Especialista en Instalaciones electricas - ET Basadre | 30456.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00480 | Proyectista Especialista en Instalaciones sanitarias - ET Basadre | Proyectista Especialista en Instalaciones sanitarias - ET Basadre | 30456.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00481 | Proyectista Especialista en mobiliario y equipamiento - ET Basadre | Proyectista Especialista en mobiliario y equipamiento - ET Basadre | 30456.85 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00482 | Proyectista Especialista en costos y presupuestos - ET Basadre | Proyectista Especialista en costos y presupuestos - ET Basadre | 27918.78 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00483 | Proyectista Especialista en Arquitectura - ET Basadre PRT | Proyectista Especialista en Arquitectura - ET Basadre PRT | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00484 | Asistencia Técnica en la Especialidad de Arquitectura - ET Basadre | Asistencia Técnica en la Especialidad de Arquitectura - ET Basadre | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00485 | Proyectista Especialista en Estudios Basicos - ET Basadre | Proyectista Especialista en Estudios Basicos - ET Basadre | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00486 | Proyectista Especialista en Instalaciones mecánica - ET Basadre | Proyectista Especialista en Instalaciones mecánica - ET Basadre | 24365.48 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00487 | Proyectista Especialista en Arquitectura 3 - ET Basadre | Proyectista Especialista en Arquitectura 3 - ET Basadre | 33502.24 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00488 | Apoyo en CAD - ET Basadre | Apoyo en CAD - ET Basadre | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00489 | Apoyo en CAD 2 - ET Basadre | Apoyo en CAD 2 - ET Basadre | 5176.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00490 | Apoyo en CAD 3 - ET Basadre | Apoyo en CAD 3 - ET Basadre | 11421.32 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00491 | Especialista BIM Revisor y Modelador - ET Basadre | Especialista BIM Revisor y Modelador - ET Basadre | 20304.57 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00492 | Especialista BIM Modelador - ET Basadre | Especialista BIM Modelador - ET Basadre | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00493 | Especialista BIM Modelador 2 - ET Basadre | Especialista BIM Modelador 2 - ET Basadre | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00494 | Especialista BIM Modelador 3 - ET Basadre | Especialista BIM Modelador 3 - ET Basadre | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00495 | Especialista BIM Modelador 4 - ET Basadre | Especialista BIM Modelador 4 - ET Basadre | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00496 | Especialista BIM Modelador 5 - ET Basadre | Especialista BIM Modelador 5 - ET Basadre | 16243.65 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00497 | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Eléctrica - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Eléctrica - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00498 | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Sanitaria - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Sanitaria - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00499 | Supervisor/a Especialidad en Equipamiento y Mobiliario - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en Equipamiento y Mobiliario - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00500 | Supervisor/a Especialidad en TIC - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en TIC - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00501 | Supervisor/a Especialidad Costos y Presupuestos - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad Costos y Presupuestos - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00502 | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Mecánica - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Mecánica - ET Basadre | 21319.8 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00503 | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Ambiental - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en Ingeniería Ambiental - ET Basadre | 21319.8 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00504 | Supervisor/a Especialidad en arquitectura - ET Basadre | Supervisor/a Especialidad en arquitectura - ET Basadre | 27411.17 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00505 | Supervisor/a Especialidad en arquitectura - ET Basadre PRT | Supervisor/a Especialidad en arquitectura - ET Basadre PRT | 12182.74 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00506 | Temático - Ing Agrónomo | Temático - Ing Agrónomo | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00507 | Temático - Zootecnista | Temático - Zootecnista | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00508 | Especialista en optimización y supervisión de la educación superior tecnológica y técnico-productiva (AI 3.3 y 1.9) | Especialista en optimización y supervisión de la educación superior tecnológica y técnico-productiva (AI 3.3 y 1.9) | 18274.11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00509 | Especialista en adecuación de planes de estudio y gestión curricular en los ESP Y CETPROS | Especialista en adecuación de planes de estudio y gestión curricular en los ESP Y CETPROS | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-29 05:00 | 2026-02-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00510 | Especialista en optimización de ESP | Especialista en optimización de ESP | 12690.35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-01-28 05:00 | 2026-02-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00511 | Especialista en el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú - MNCP | Especialista en el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú - MNCP | 12690.36 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-02-03 05:00 | 2026-02-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00512 | Coordinador de Adquisiciones | Coordinador de Adquisiciones | 34263.96 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-02 05:00 | 2026-02-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00513 | Especialista en Sistemas de información y soluciones informáticas para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | Especialista en Sistemas de información y soluciones informáticas para el Proyecto de Inversión del Componente 1 del PMESTP | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00514 | Especialista en metodologías y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en ESP | Especialista en metodologías y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en ESP | 4568.23 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00515 | Especialista en metodología para la implementación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la ESP (AI 3.5) | Especialista en metodología para la implementación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la ESP (AI 3.5) | 4568.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00516 | Especialista en sistemas informaticos II | Especialista en sistemas informaticos II | 6700.51 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00517 | Especialista en metodología y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en ESP | Especialista en metodología y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en ESP | 4568.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00518 | Especialista en metodologías y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en EST | Especialista en metodologías y guías para el desarrollo de estrategias para las supervisiones en EST | 4568.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00519 | Especialista en metodologías para el diseño e implementación de servicios de acompañamiento academico y socioemocional para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la EST y ETP | Especialista en metodologías para el diseño e implementación de servicios de acompañamiento academico y socioemocional para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la EST y ETP | 4568.53 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00520 | Servicio para la elaboración de los términos de referencia del documento equivalente del módulo informático de los procesos de supervisión y fiscalización de la educación superior tecnológica | Servicio para la elaboración de los términos de referencia del documento equivalente del módulo informático de los procesos de supervisión y fiscalización de la educación superior tecnológica | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00521 | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema REGISTRA | Servicio de análisis y diseño técnico en sistemas de información para la formulación del documento equivalente para la implementación de nuevas funcionalidades al sistema REGISTRA | 4060.91 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00522 | Servicio de asistencia técnica para la elaboracion y/o revisión del documento equivalente vinculadas a las acciones de intervención de módulos informáticos | Servicio de asistencia técnica para la elaboracion y/o revisión del documento equivalente vinculadas a las acciones de intervención de módulos informáticos | 5076.14 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00523 | SERVICIO DE ANALISTA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE ANALISTA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 4060 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00524 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OFICINA | 34700 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-28 05:00 | 2026-01-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00525 | SERVICIO DE BÚSQUEDA, REVISIÓN, REGISTRO Y MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS CONTRATADAS POR LA UE118, REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA SIRICC DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR | SERVICIO DE BÚSQUEDA, REVISIÓN, REGISTRO Y MONITOREO DE LAS CONSULTORÍAS CONTRATADAS POR LA UE118, REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA SIRICC DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR | 4060 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00526 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1269 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00527 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN 2 | 2791 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-27 05:00 | 2026-01-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00528 | SERVICIO DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS (NIVEL JUNIOR) | SERVICIO DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS (NIVEL JUNIOR) | 3170.02 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-29 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00529 | JEFE DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA | JEFE DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA | 47461 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-01-29 05:00 | 2026-03-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00530 | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | COORDINADOR DE ADQUISICIONES | 36548 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-29 05:00 | 2026-02-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00531 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA | 40482 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-14 05:00 | 2026-08-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00532 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 6345 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-30 05:00 | 2026-01-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00533 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 47948.71 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Adquisición completada | 0 | 2026-08-11 05:00 | 2026-08-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00534 | SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y OTROS EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | SERVICIO DE ANÁLISIS LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y OTROS EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | 10152 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-01-30 05:00 | 2026-02-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00535 | COORDINADOR DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | COORDINADOR DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 42307.69 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-08-25 05:00 | 2026-09-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00536 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE 118 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE 118 | 40482.23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-14 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00537 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE118 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE118 | 40482.23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-11 05:00 | 2026-08-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00538 | JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO | JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO | 47461.92 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-14 05:00 | 2026-08-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00539 | ASESOR DE INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | ASESOR DE INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 41878.17 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-18 05:00 | 2026-08-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00540 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 33502 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-18 05:00 | 2026-08-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00541 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 33502 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00542 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 33502 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00543 | ANALISTA 1 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 1 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 6091.37 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-09 05:00 | 2026-02-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00545 | SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL C1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA ESTP DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL DEL PMESTP | SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL C1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA ESTP DEL MINEDU A NIVEL NACIONAL DEL PMESTP | 3045 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-10 05:00 | 2026-02-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00546 | ESPECIALISTA EN EJECUCION CONTRACTUAL | ESPECIALISTA EN EJECUCION CONTRACTUAL | 30710 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00547 | Analista de Gestión de la Dirección Ejecutiva | Analista de Gestión de la Dirección Ejecutiva | 22335.25 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00548 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UE118 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UE118 | 40482.23 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00549 | ANALISTA DE GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA | ANALISTA DE GESTION DE LA DIRECCION EJECUTIVA | 22335.02 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00550 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UE 118 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UE 118 | 11023 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-02-16 05:00 | 2026-02-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00551 | CONSULTORIA PARA LA SUPERV. OBRA, EQUIP. MOB.: MEJORAM. SERV. DE PRE GRADO EN LAS ESCUELAS DE ING. DE SISTEMAS E ING. MECATRÓNICA DE LA UNIV. NACIONAL DE TRUJILLO LA LIBERTAD | POA 2.01.02.02 2.01.03.02 | 564355.34 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-02-22 05:00 | 2026-06-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00552 | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO – PROVINCIA DE AZÁNGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO” | POA 2.08.02.03 | 50761.42 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2026-02-22 05:00 | 2026-04-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00553 | ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INVERSIONES PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UE 118 | ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE INVERSIONES PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UE 118 | 9137 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-06 05:00 | 2026-02-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00554 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UE 118 | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UE 118 | 7614 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-06 05:00 | 2026-02-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00555 | ANALISTA EN ADQUISICIONES | ANALISTA EN ADQUISICIONES | 29745 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-02-24 05:00 | 2026-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00556 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS PARA EL PROYE???: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO PROVINCIA DE AZÁNGARO DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI Nº 2538005, PERTENECIENTE A LA CARTERA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL", | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS PARA EL PROYEСТО: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO PROVINCIA DE AZÁNGARO DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI Nº 2538005, PERTENECIENTE A LA CARTERA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL", | 2030 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-23 05:00 | 2026-02-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00557 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2538005 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2538005 | 2030 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-23 05:00 | 2026-02-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00558 | CONTRATACION DEL SERVICIO ASISTENTE I-1 DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | CONTRATACION DEL SERVICIO ASISTENTE I-1 DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | 10152.28 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00559 | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNOT - CUI N°2538005, PERTENECIENTE A LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION DE PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL (PMESTP) | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN METRADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN I.S.P.P DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNOT - CUI N°2538005, PERTENECIENTE A LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION DE PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR Y TECNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL (PMESTP) | 1192.25 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-03 05:00 | 2026-03-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00560 | ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO – SIRICC. | ANALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO – SIRICC. | 23809.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-02-27 05:00 | 2026-03-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00561 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 16369.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-02-27 05:00 | 2026-03-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00562 | SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ALOJAMIENTO WEB DE LA UNIDAD EJECUTORA 118. | SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PARA ALOJAMIENTO WEB DE LA UNIDAD EJECUTORA 118. | 12500 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-02-27 05:00 | 2026-03-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00563 | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA "MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y OBRAS DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA "MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP - UNIDAD EJECUTORA 118 | 31725 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-14 05:00 | 2026-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00564 | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN DE LA ESP | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN DE LA ESP | 5262.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-03 05:00 | 2026-03-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00565 | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS IV | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS IV | 5362.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-03 05:00 | 2026-03-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00566 | CONTRATACION DE UN DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (NIVEL JUNIOR) | CONTRATACION DE UN DESARROLLO Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (NIVEL JUNIOR) | 13950.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00567 | ESPECIALISTA II PARA REVISION Y ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA II PARA REVISION Y ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 2538 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-04 05:00 | 2026-03-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00568 | ESPECIALISTA I DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA I DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 5076 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-04 05:00 | 2026-03-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00569 | ESPECIALISTA I PARA REVISION Y ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA I PARA REVISION Y ASISTENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 2538 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-04 05:00 | 2026-03-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00570 | SERVICIO EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE118 | SERVICIO EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE118 | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-09 05:00 | 2026-03-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00571 | ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE 118 | ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE 118 | 9137.06 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-03-09 05:00 | 2026-03-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00572 | ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA UE 118 | ASISTENTE LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA UE 118 (POA 3.01.01.02.10) | 11649.92 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-11 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00573 | ESPECIALISTA TECNICO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA UE 118 | ESPECIALISTA TECNICO PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA UE 118 (POA 3.01.01.02.17) | 10484.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-11 05:00 | 2026-05-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00574 | SERVICIO DE ANALISTA LEGAL EN PROCESOS CONCILIATORIOS, ARBITRALES, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (OAL) DE LA UE 118 | SERVICIO DE ANALISTA LEGAL EN PROCESOS CONCILIATORIOS, ARBITRALES, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (OAL) DE LA UE 118 (POA 3.01.01.02.15) | 10484.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-11 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00575 | ESPECIALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (OAL) DE LA UE 118 | ESPECIALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (OAL) DE LA UE 118 (POA 3.01.01.02.14) | 11358.67 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-11 05:00 | 2026-05-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00576 | OPERADOR ADMINISTRATIVO PARA EL TRÁMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE CONCILIACIÓN, SECRETARIA ARBITRAL Y PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA UE 118 | OPERADOR ADMINISTRATIVO PARA EL TRÁMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES CON LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE CONCILIACIÓN, SECRETARIA ARBITRAL Y PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL DE LA UE 118 (POA 3.01.01.02.16) | 10530.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-11 05:00 | 2026-10-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00577 | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 37935 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-03-12 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00578 | Seguimiento de la Programación Física y Financiera del Componente 1 “Mejoramiento de los Servicios Misionales Institucionales de las Direcciones a cargo de la ESTP del MINEDU a Nivel Nacional” del PMESTP | Seguimiento de la Programación Física y Financiera del Componente 1 “Mejoramiento de los Servicios Misionales Institucionales de las Direcciones a cargo de la ESTP del MINEDU a Nivel Nacional” del PMESTP | 27411.16 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00579 | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00580 | ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, MECANISMOS DE FOMENTO Y REALIZACIÓN EN LA ESU | ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, MECANISMOS DE FOMENTO Y REALIZACIÓN EN LA ESU | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00581 | ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE ESTUDIANTES HACIA LA ESP. (AI 3.5) | ESPECIALISTA EN METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE ESTUDIANTES HACIA LA ESP. (AI 3.5) | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00582 | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS II | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS II | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00583 | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS Y GUIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN ESP | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS Y GUIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN ESP | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00584 | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS Y GUIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN EST | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS Y GUIAS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN EST | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00585 | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EST Y ETP | ESPECIALISTA EN METODOLOGIAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EST Y ETP | 2284.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00586 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y/O LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE VINCULADAS A LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y/O LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE VINCULADAS A LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-16 05:00 | 2026-03-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00587 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA | 10659.89 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-23 05:00 | 2026-03-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00588 | Servicio de Contratación de un Analista Programador Full Stack I | Servicio de Contratación de un Analista Programador Full Stack I | 12631.58 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00589 | Servicio de Contratación de un Analista Programador Full Stack II | Servicio de Contratación de un Analista Programador Full Stack II | 8421.05 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-01 05:00 | 2026-04-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00590 | ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 2656.82 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-19 05:00 | 2026-03-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00591 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1269 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-19 05:00 | 2026-03-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00592 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1116.75 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-20 05:00 | 2026-03-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00593 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 247.46 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-27 05:00 | 2026-04-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00594 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 478.5 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-26 05:00 | 2026-03-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00595 | SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 164.97 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-27 05:00 | 2026-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00596 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 243.65 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-03-26 05:00 | 2026-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00597 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 7411.16 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-26 05:00 | 2027-06-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00598 | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (POA: 3.01.01.02.09) | SERVICIO DE EXPERTO LEGAL I PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL POA: 3.01.01.02.09 | 10449.93 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-26 05:00 | 2026-06-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00599 | ASESOR EN RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES Y GESTION DEL CAMBIO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA - UNIDAD EJECUTORA 118 | ASESOR EN RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES Y GESTION DEL CAMBIO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA - UNIDAD EJECUTORA 118 | 11421.31 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00600 | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-10 05:00 | 2026-04-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00601 | Responsable de la Unidad de Contabilidad PMESTP | Responsable de la Unidad de Contabilidad PMESTP (POA 3.01.01.04.40) | 38325.99 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2027-01-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00602 | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS II - SIA | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS II - SIA | 9729.73 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00603 | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS III - REGISTRA | ESPECIALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS III - REGISTRA | 9729.73 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00604 | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS II | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS II | 4324.32 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00605 | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS III | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS III | 4324.32 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00606 | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS I | ANALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS I | 4324.32 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00607 | ESPECIALISTA EN ATRACCION A LA ESP | ESPECIALISTA EN ATRACCION A LA ESP | 7567.57 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00608 | ESPECIALISTA EN CURRÍCULO PARA ESP | ESPECIALISTA EN CURRÍCULO PARA ESP | 12972.97 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00609 | ESPECIALISTA EN ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACION OPORTUNA DE LA ESTP | ESPECIALISTA EN ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO PARA LA PERMANENCIA Y GRADUACION OPORTUNA DE LA ESTP | 8108.11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00610 | ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN DE LA ESP | ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN DE LA ESP | 14864.86 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00611 | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN EN ETP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN EN ETP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 9729.73 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00612 | ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN EN EST PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN EN EST PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 7567.57 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00613 | ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN EN ESP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN EN ESP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 10810.81 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00614 | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN EN ESP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN OPTIMIZACIÓN EN ESP PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 3783.78 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00615 | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION I PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION I PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 10810.81 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00616 | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LICENCIAMIENTO | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LICENCIAMIENTO | 4324.32 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00617 | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN EL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES DEL PERÚ - MNCP PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE ITERVENCIÓN 4.10 “METODOLOGÍA PARA LA USABILIDAD DE LAS CUALIFICACIONES DEL MNCP EN LA OFERTA FORMATIVA DE EST Y ETP” – OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES, UE.118 | SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN EL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES DEL PERÚ - MNCP PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE ITERVENCIÓN 4.10 “METODOLOGÍA PARA LA USABILIDAD DE LAS CUALIFICACIONES DEL MNCP EN LA OFERTA FORMATIVA DE EST Y ETP” – OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES, UE.118 | 21351.35 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00618 | Responsable de la Unidad de Tesoreria PMESTP | Responsable de la Unidad de Tesoreria PMESTP (POA 3.01.01.04.45) | 38325.99 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2027-01-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00619 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN I.S.P.P DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO- PROVINCIA DE AZANGARO- DEPARTAMENTO DE PUNO- CUI 2538005 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN I.S.P.P DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO- PROVINCIA DE AZANGARO- DEPARTAMENTO DE PUNO- CUI 2538005 | 10279.18 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-13 05:00 | 2026-04-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00620 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAL"- CUI 2517831 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAL"- CUI 2517831 | 10279.18 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-13 05:00 | 2026-04-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00621 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA UE 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA UE 118 | 3837.98 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-14 05:00 | 2026-04-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00622 | EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE-GRADO EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE-GRADO EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 15624842.31 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-07-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00623 | COORDINADOR EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | COORDINADOR EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | 28426.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-20 05:00 | 2026-04-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00624 | COORDINADOR EN GESTIÓN FUNCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | COORDINADOR EN GESTIÓN FUNCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES DE LA UE. 118 | 28426.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-20 05:00 | 2026-04-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00625 | COORDINADOR EN GESTION FUNCIONAL DE CONTROL, PERTINENCIA Y FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA ESTP - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | COORDINADOR EN GESTION FUNCIONAL DE CONTROL, PERTINENCIA Y FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA ESTP - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | 28426.39 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-20 05:00 | 2026-04-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00626 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DELICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTIONCOLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAUNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DELICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTIONCOLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAUNIDAD EJECUTORA 118 | 36802.03 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-21 05:00 | 2026-05-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00627 | Servicio para la Elaboración de Planes de Asistencia Técnica para la ejecución de la etapa de capacitación y/o difusión de las acciones de intervención vinculadas al Componente 1 | Servicio para la Elaboración de Planes de Asistencia Técnica para la ejecución de la etapa de capacitación y/o difusión de las acciones de intervención vinculadas al Componente 1 (POA 3.01.01.05.55) | 8690.61 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-28 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00628 | Servicio para la Elaboración de Contenidos Pedagógicos de los Materiales Institucionales en la etapa de difusión, en el marco de las acciones de intervención del Componente 1 | Servicio para la Elaboración de Contenidos Pedagógicos de los Materiales Institucionales en la etapa de difusión, en el marco de las acciones de intervención del Componente 1 (POA 3.01.01.05.54) | 8690.61 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-28 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00629 | Especialista en Ejecución Contractual | Especialista en Ejecución Contractual (POA: 3.01.01.04.102) | 8690.61 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-28 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00630 | Especialista Contable | Especialista Contable (POA 3.01.01.04.103 | 27826.09 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-28 05:00 | 2027-02-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00631 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA GESTION Y APROBACION DE IDEAS DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA GESTION Y APROBACION DE IDEAS DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 2538.07 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-04-22 05:00 | 2026-04-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00632 | ESPECIALISTA II EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA II EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UNIDAD EJECUTORA 118 | 9137.05 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-22 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00633 | ESPECIALISTA III EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA III EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO UNIDAD EJECUTORA 118 | 7614.21 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-22 05:00 | 2026-04-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00634 | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA 3 DE LA UNIDAD DE TESORERIA (POA: 3.01.01.04.101) | 8620.69 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00635 | ANALISTA CONTABLE I | ANALISTA CONTABLE I (POA: 3.01.01.04.91) | 5747.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00636 | ANALISTA CONTABLE I I | ANALISTA CONTABLE I I (POA: 3.01.01.04.58) | 5747.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00637 | ANALISTA CONTABLE III | ANALISTA CONTABLE III (POA: 3.01.01.04.42) | 5747.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00638 | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN LA EST, ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 1.8 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN LA EST | 42395.8 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2026-09-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00639 | Jefe de Proyectos del PI "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en IESTP Huancavelica distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica" - CUI 2506626. | Jefe de Proyectos del PI "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en IESTP Huancavelica distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica" - CUI 2506626. | 27692.3 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00640 | Jefe de Proyectos del PI: “Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, con CUI N° 2475486. | Jefe de Proyectos del PI: “Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, con CUI N° 2475486. | 27692.3 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00642 | Especialista I-3 en Estructuras 1 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | Especialista I-3 en Estructuras 1 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | 27692.3 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00643 | Especialista II en Arquitectura 3 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | Especialista II en Arquitectura 3 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | 24615.38 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00644 | Especialista II en Arquitectura 4 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | Especialista II en Arquitectura 4 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | 24615.38 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00645 | Especialista I-3 en Ingeniería Civil 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | Especialista I-3 en Ingeniería Civil 2 de la Oficina de Mejora de Servicios Educativos del Programa “Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico Productiva a Nivel Nacional”, PMESTP. | 22564.1 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-04 05:00 | 2026-05-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00646 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO (NAS) PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO (NAS) PARA LA UNIDAD DE SOPORTE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 7947.4 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-11 05:00 | 2026-05-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00647 | ESPECIALISTA LEGAL 1 PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (OAL) UE.118 | ESPECIALISTA LEGAL 1 PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (OAL) UE.118 (POA: 3.01.01.02.13) | 27617.95 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-11 05:00 | 2026-12-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00648 | ANALISTA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA | ANALISTA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (POA: 3.01.01.04.48) | 6906.47 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-01 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00649 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LA UE 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LA UE 118 | 1256.34 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-08 05:00 | 2026-05-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00650 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL PMESTP DE LA UE 118 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL PMESTP DE LA UE 118 | 2718.24 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-08 05:00 | 2026-05-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00651 | ESPECIALISTA EN SUPERVISION TECNICA | ESPECIALISTA EN SUPERVICION TECNICA | 13868.82 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-22 05:00 | 2026-05-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00652 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 1456.03 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-13 05:00 | 2026-05-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00653 | Metodología para el diseño y gestión de los planes de optimización de la ESP - Acción 3.1: | METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTION DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESP | 1184419.7 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-02-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00654 | ESPECIALISTA CONTABLE | ESPECIALISTA CONTABLE | 10507.89 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-15 05:00 | 2026-05-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00655 | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE DATA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO IN HOUSE DEL PI IESTP HUANCAVELICA (CUI 2506626) E IESTP BASADRE (CUI 2475486) DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE DATA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO IN HOUSE DEL PI IESTP HUANCAVELICA (CUI 2506626) E IESTP BASADRE (CUI 2475486) DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 10152.28 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-15 05:00 | 2026-05-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00656 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA DEFINICION TECNICA DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA Y MODULARIZACION DEL APLICATIVO VALIDA, EN EL MARCO DE LA ACCION DE INTERVENCION 1.6’’ | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA DEFINICION TECNICA DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA Y MODULARIZACION DEL APLICATIVO VALIDA, EN EL MARCO DE LA ACCION DE INTERVENCION 1.6’’ | 13161.75 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-05 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00657 | ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 1.3 - METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN LA ESP | ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 1.3 - METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LAS SUPERVISIONES EN LA ESP | 76000.2 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2026-08-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00659 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1269 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00660 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE GASFITERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE GASFITERÍA Y ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 4887 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00663 | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la E.A.P. de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del distrito de Cajamarca – provincia de Cajamarca – departamento de Cajamarca" CUI: 2561950. | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la E.A.P. de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del distrito de Cajamarca – provincia de Cajamarca – departamento de Cajamarca" CUI: 2561950. | 364834.52 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00664 | Supervisión de Expediente Técnico para el “Mejoramiento del servicio de educación superior de formación artística de la ESFA José María Arguedas del distrito de Comas – provincia de Lima – departamento de Lima” CUI 2475185. | Supervisión de Expediente Técnico para el “Mejoramiento del servicio de educación superior de formación artística de la ESFA José María Arguedas del distrito de Comas – provincia de Lima – departamento de Lima” CUI 2475185. | 420836.64 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00665 | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata -departamento de Madre de Dios, con CUI 2553078." | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata -departamento de Madre de Dios, con CUI 2553078." | 309779.3 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00666 | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico productiva del CETPRO N°007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes” CUI 2432205. | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico productiva del CETPRO N°007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes” CUI 2432205. | 223599.85 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00667 | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, distrito de Acomayo - provincia de Acomayo - departamento de Cusco”, con CUI 2542652. | Supervisión de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, distrito de Acomayo - provincia de Acomayo - departamento de Cusco”, con CUI 2542652. | 270490.4 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00668 | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la E.A.P. de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del distrito de Cajamarca – provincia de Cajamarca – departamento de Cajamarca" CUI: 2561950. | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Formación de Pregrado en Educación Superior Universitaria de la E.A.P. de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca del distrito de Cajamarca – provincia de Cajamarca – departamento de Cajamarca" CUI: 2561950. | 655739.33 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00669 | Elaboración de Expediente Técnico para el “Mejoramiento del servicio de educación superior de formación artística de la ESFA José María Arguedas del distrito de Comas – provincia de Lima – departamento de Lima” CUI 2475185. | Elaboración de Expediente Técnico para el “Mejoramiento del servicio de educación superior de formación artística de la ESFA José María Arguedas del distrito de Comas – provincia de Lima – departamento de Lima” CUI 2475185. | 745310.08 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00670 | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata -departamento de Madre de Dios, con CUI 2553078." | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata -departamento de Madre de Dios, con CUI 2553078." | 601117.63 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00671 | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico productiva del CETPRO N°007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes” CUI 2432205. | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico productiva del CETPRO N°007 Andrés Araujo Moran del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes” CUI 2432205. | 536136.54 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00672 | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, distrito de Acomayo - provincia de Acomayo - departamento de Cusco”, con CUI 2542652. | Elaboración de Expediente Técnico para el "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Pedagógica del I.E.S.P.P. Acomayo, distrito de Acomayo - provincia de Acomayo - departamento de Cusco”, con CUI 2542652. | 561189.73 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-05-25 05:00 | 2026-08-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00673 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PRT (POA 2.03.01.11) | 2778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00674 | CADISTA EN INGENIERÍA DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | CADISTA EN INGENIERÍA DEL PRT (POA 2.03.01.12) | 2778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00675 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PRT (POA 2.03.01.09) | 5556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00676 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEL PRT (POA 2.03.01.06) | 5556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00677 | METRADISTA DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | METRADISTA DEL PRT (POA 2.03.01.13) | 3334 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00678 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PRT (POA 2.03.01.05) | 5556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00679 | ESPECIALISTA EN TIC DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN TIC DEL PRT (POA 2.03.01.07) | 5556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00680 | INGENIERO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | INGENIERO PARA EL CONTROL DE CALIDAD (POA 2.03.01.30) | 32500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00681 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (POA 2.03.01.21) | 27778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00682 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (POA 2.03.01.22) | 27778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00683 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | EESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (POA 2.03.01.20) | 27778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-10 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00684 | Especialista Legal | Especialista Legal POA 3.01.01.02.14 | 10495.63 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2025-06-27 05:00 | 2026-06-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00685 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y SEÑALÉTICA DEL SECTOR 1 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y SEÑALÉTICA DEL SECTOR 1 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 30556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-29 05:00 | 2026-10-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00686 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y SEÑALÉTICA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL Y DEL SECTOR 2 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y SEÑALÉTICA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL Y DEL SECTOR 2 DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 30000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00687 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL SECTOR 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL SECTOR 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 27778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00688 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL SECTOR 2 Y DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL SECTOR 2 Y DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 30556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00689 | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 30556 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00690 | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 7223 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00691 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 24445 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00692 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 24445 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00693 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 2778 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00694 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 9723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00695 | CADISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 9723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00696 | CADISTA EN INGENIERÍA 1 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN INGENIERÍA 1 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 9723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00697 | CADISTA EN INGENIERÍA 2 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN INGENIERÍA 2 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 9723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00698 | CADISTA EN INGENIERÍA 3 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN INGENIERÍA 3 DEL PROYECTO DE OBRA PRINCIPAL Y OBRA PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 9723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00699 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 24445 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00700 | INGENIERO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | INGENIERO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 26667 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00701 | METRADISTA DE ESTRUCTURAS DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | METRADISTA DE ESTRUCTURAS DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3334 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00702 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL Y PRT DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL Y PRT DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 14167 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00703 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL Y PRT DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL Y PRT DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 5556 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00704 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 4166.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00705 | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 12083.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00706 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 11388.89 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00707 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL Y LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL Y LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 8333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00708 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 13055.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00709 | METRADISTA DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | METRADISTA DE INGENIERÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 5000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00710 | METRADISTA DE ARQUITECTURA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | METRADISTA DE ARQUITECTURA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486 | 3333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-15 05:00 | 2026-06-27 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00711 | JEFE DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | JEFE DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES | 34826 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2026-06-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00712 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 10857.15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00713 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 10857.15 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00714 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 23333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00715 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 23333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00716 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 11944.44 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00717 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 11944.44 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00718 | ESPECIALISTA BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | EESPECIALISTA BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA PRINCIPAL DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 22222.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00719 | MODELADOR BIM 1 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 1 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00720 | MODELADOR BIM 2 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 2 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00721 | MODELADOR BIM 3 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 3 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00722 | MODELADOR BIM 4 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 4 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00723 | MODELADOR BIM 5 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 5 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00724 | MODELADOR BIM 6 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | MODELADOR BIM 6 PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00725 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 17777.78 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00726 | CADISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN ARQUITECTURA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 8333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00727 | CADISTA EN INGENIERÍA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN INGENIERÍA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 9722.22 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00728 | CADISTA EN INGENIERÍA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN INGENIERÍA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 8333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00729 | CADISTA EN INGENIERÍA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN INGENIERÍA 3 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 6944.44 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00730 | CADISTA EN INGENIERÍA 4 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN INGENIERÍA 4 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 6944.44 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00731 | METRADISTA EN ARQUITECTURA PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | METRADISTA EN ARQUITECTURA PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 6666.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00732 | METRADISTA EN ESTRUCTURAS PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | METRADISTA EN ESTRUCTURAS PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 6666.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00733 | METRADISTA EN INGENIERÍA PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | METRADISTA EN INGENIERÍA PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 6666.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-17 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00734 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 2858 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-03 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00735 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 2858 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-03 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00736 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION PEDAGÓGICA DE PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TECNICA EN GESTION PEDAGÓGICA DE PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 5715 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-03 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00737 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL IESPP ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2542652 | ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA DEL IESPP ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2542652 | 26250 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00738 | Metodología para el diseño e implementación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la ESP. Acción 4.6 | ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 4.6: FASE 1: “METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESP” | 844081.32 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00739 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 33889 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00740 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 33333 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00741 | Administrador de contrato del ET del PI "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en el instituto de educación superior pedagógico público Nuestra Señora del Rosario distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios" - CUI 2553078 | Administrador de contrato del ET del PI "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en el instituto de educación superior pedagógico público Nuestra Señora del Rosario distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios" - CUI 2553078 | 26250 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-11 05:00 | 2026-06-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00742 | Administrador de contrato del ET del PI "Mejoramiento del servicio de educación superior artística en escuela nacional superior de folklore José María Arguedas distrito de Comas de la provincia de Lima del departamento de Lima" - CUI 2475185 | Administrador de contrato del ET del PI "Mejoramiento del servicio de educación superior artística en escuela nacional superior de folklore José María Arguedas distrito de Comas de la provincia de Lima del departamento de Lima" - CUI 2475185 | 26138.89 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-11 05:00 | 2026-06-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00743 | CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA TÉCNICO | Contratar los servicios de un Especialista Técnico para la Unidad de Soporte Estratégico Institucional de la UE 118, que permita brindar soporte técnico en la digitalización, organización, sistematización y seguimiento de la información de los proyectos del Componente 3 del PMESUT, mediante el desarrollo e implementación de herramientas y aplicativos que optimicen la gestión institucional. | 3045.68 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-05 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00744 | ANALISTA EN ADQUISICIONES | ANALISTA EN ADQUISICIONES | 16265 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-05 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00745 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 34563 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-05 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00746 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 33888.88 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00747 | ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 33889 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00748 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 13889 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00749 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | CADISTA EN ARQUITECTURA 2 DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506627 | 11112 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-09 05:00 | 2026-06-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00750 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PRT DEL PI "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626 | 4166.67 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00751 | Consultor para Desarrollo y Soporte de Sistemas Informáticos FRONTEND | Contratar los servicios un consultor para desarrollo y soporte de sistemas informáticos FRONTEND para la Unidad de Soporte Estratégico Institucional de la UE 118, que permita atender y asegurar la operatividad de TI. | 6340.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00752 | Adquisición de SWITCH especializado | Adquisición de SWITCH especializado POA 3.01.10.19.62 | 735.68 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-06-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00753 | SERVICIO DE EJECUCION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA POZO TUBULAR CON AUTORIZACION DE LA ANA PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE EJECUCION DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA POZO TUBULAR | 4707.26 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00754 | SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS TEMATICOS DEL PROYECTO PRINCIPAL Y DEL PROYECTO DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) PARA EL ESTUDIO BÁSICO DENOMINADO INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ORIGINADOS POR FENÓMENOS NATURALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS TEMATICOS | 2942.04 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00755 | SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRAS) DEL PROYECTO INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRAS) | 2059.43 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00756 | SERVICIO PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PRE-CERTIFICACION EDGE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, SIMULACIÓN, FORMULACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE LA PRE-CERTIFICACIÓN EDGE (FASE DE DISEÑO) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | SERVICIO PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PRE-CERTIFICACION EDGE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, SIMULACIÓN, FORMULACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE LA PRE-CERTIFICACIÓN EDGE (FASE DE DISEÑO) | 17652.25 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-28 05:00 | 2026-10-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00757 | Especialista Legal II | Contratar un Especialista legal para que brinde apoyo al Jefe de la Oficina de Asesoría Legal poa 3.01.01.02.03 | 26804.12 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2026-06-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00758 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 11810.86 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-22 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00759 | PROFESIONAL LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE.118 | PROFESIONAL LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE.118 | 19444.44 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-22 05:00 | 2026-06-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00760 | ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN I | ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN I | 15928.26 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-24 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00761 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ALMACEN | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ALMACEN | 7964.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-24 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00762 | ANALISTA DE ARCHIVO | ANALISTA DE ARCHIVO | 14158.45 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-24 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00763 | ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN | ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN | 7964.13 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-24 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00764 | ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | ESPECIALISTA LEGAL I PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL - PMESTP | 13333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-03 05:00 | 2026-07-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00765 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 224 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00766 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS S10 PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS S10 PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 1618.96 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00767 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE FORMA DESIGN COLLABORATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE FORMA DESIGN COLLABORATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 6799.18 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00768 | Asistente Administrativo para la Dirección Ejecutiva | POA 3.01.01.01.02 | 12380.7 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-30 05:00 | 2026-07-03 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00769 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 50000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00770 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 50000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00771 | ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PUBLICA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN INVERSIÓN PUBLICA PARA LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE 118 | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00772 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS - HUANCAVELICA | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS - HUANCAVELICA | 50000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00773 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | 224 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00774 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS S10 PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN COSTOS Y PRESUPUESTOS S10 PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | 1618.96 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00775 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE FORMA DESIGN COLLABORATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE FORMA DESIGN COLLABORATION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | 6799.18 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00776 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION PARA LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 - HUANCAVELICA | 50000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-10 05:00 | 2026-08-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00777 | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) PARA EL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 16666.64 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00778 | Acción de Intervención 4.6 FASE 1 “METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESP” | Acción de Intervención 4.6 FASE 1 “METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y SOCIOEMOCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA PERMANENCIA Y GRADUACIÓN OPORTUNA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESP” | 291034.06 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-07-19 05:00 | 2027-01-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00779 | ADQUISICIÓN DE ACUMULADOR DE ENERGÍA (UPS) PARA LA SALA DE SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICIÓN DE ACUMULADOR DE ENERGÍA (UPS) PARA LA SALA DE SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 7371.43 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-30 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00780 | COORDINADOR EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | COORDINADOR EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OFICINA DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS MISIONALES (OFSEM) DE LA UE. 118 | 24000 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-06-30 05:00 | 2026-07-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00781 | ESPECIALISTA BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 (PAQUETE 03) | ESPECIALISTA BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 (PAQUETE 03) | 24723 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-24 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00782 | SEIS (6) MODELADORES BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 (PAQUETE 3) | SEIS (6) MODELADORES BIM DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 (PAQUETE 3) | 62223 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-24 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00783 | SERVICIOS NOTARIALES PARA LA UE 118 | SERVICIOS NOTARIALES PARA LA UE 118 | 7667 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-07-01 05:00 | 2026-07-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00784 | Estudios básicos. Topografía Huancavelica | Estudios básicos. Topografía (primer paquete) | 10233.92 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00785 | Estudios básicos. Estudio de Mecánica de Suelos Huancavelica | Estudios básicos. Estudio de Mecánica de Suelos (primer paquete) | 22514.62 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-10 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00786 | CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA LEGAL 3 PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE.118 | CONSULTORÍA DE ESPECIALISTA LEGAL 3 PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA UE.118 | 21143.71 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-07-09 05:00 | 2026-07-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00787 | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626. | ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626. | 11388.89 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-07 05:00 | 2026-08-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00788 | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI 2506626, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA TEMÁTICO EN LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CUI 2506626, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 12083.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-07 05:00 | 2026-08-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00789 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | 10000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-30 05:00 | 2026-08-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00790 | ANALISTA EN SEGUIMIENTO, TRAZABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN TIC DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | ANALISTA EN SEGUIMIENTO, TRAZABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN TIC DEL COMPONENTE 1 DEL PMESTP | 7927.19 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-31 05:00 | 2026-08-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00791 | Especialista Senior en Articulación Técnica de Activos Digitales | Especialista Senior en Articulación Técnica de Activos Digitales | 10000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-30 05:00 | 2026-08-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00794 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 2200.71 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-07-20 05:00 | 2026-07-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00795 | CONTRATAR PÓLIZA DE SEGURO PARA COBERTURAR ACCIDENTES PERSONALES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATAR PÓLIZA DE SEGURO PARA COBERTURAR ACCIDENTES PERSONALES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 9835.35 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-07-22 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00796 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EDGE (EDGE EXPERT) PARA LA ASESORÍA TÉCNICA Y MODELAMIENTO BIOCLIMÁTICO EN EL DISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRELIMINAR EDGE (FASE DE DISEÑO) DEL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE UN ESPECIALISTA EDGE (EDGE EXPERT) PARA LA ASESORÍA TÉCNICA Y MODELAMIENTO BIOCLIMÁTICO EN EL DISEÑO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRELIMINAR EDGE (FASE DE DISEÑO) DEL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626, DE LA OMSE | 12500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-30 05:00 | 2026-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00797 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 3172.59 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00798 | COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y GESTION DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP | COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y GESTION DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP | 18055.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-07 05:00 | 2026-08-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00799 | SERVICIO DE ANALISTA LEGAL EN PROCESOS CONCILIATORIOS, ARBITRALES, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (OAL) DEL PROGRAMA UE.118 | SERVICIO DE ANALISTA LEGAL EN PROCESOS CONCILIATORIOS, ARBITRALES, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (OAL) DEL PROGRAMA UE.118 | 15981.81 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-07-31 05:00 | 2026-08-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00800 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | CADISTA EN ARQUITECTURA 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 8333.33 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-22 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00801 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL PI “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118 | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-22 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00802 | ARQUITECTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | ARQUITECTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | 5000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-22 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00803 | METRADISTA DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | METRADISTA DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | 5000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-22 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00804 | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS, LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA y ARTICULACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES E INSTITUCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 3.1 "METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA" | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS, LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA y ARTICULACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES E INSTITUCIONES PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE INTERVENCIÓN 3.1 "METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA" | 10444.64 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-01 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00805 | CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO, OBTENCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMAR) Y TRASPASO DE DIRECCIÓN DEL PMAR A LA CONTRATISTA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN EL I.S.P.P. DE AZÁNGARO, DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO” – CUI Nº 2538005 PERTENECIENTE A LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL (PMESTP)” | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO, OBTENCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMAR | 5969.74 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-01 05:00 | 2026-09-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00806 | Supervisión de la Ejecución de la Obra del Plan de Reubicación Temporal – PRT del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Superior Tecnológica del IESTP Jorge Basadre Grohman, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios”, con CUI 2475486 | Supervisión de la Ejecución de Obra PRT | 157609.36 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-06 05:00 | 2026-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00807 | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL, DEMOLICIÓN Y PLATAFORMADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CON CUI 2506626 | Supervisión de la Ejecución de Obra PRT | 198903.79 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-06 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00808 | Metodología para la evaluación del diseño curricular de las EESP. Acción 4.1 | Diseño de la metodología para la evaluación del Diseño Curricular Básico Nacional de las EESP | 993372.8 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-04-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00809 | SERVICIO PARA LA PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADAS DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO PARA LA PUBLICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADAS DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 595.78 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-08-27 05:00 | 2026-09-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00810 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | SERVICIO ESPECIALIZADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | 9500 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-29 05:00 | 2026-10-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00811 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 829.31 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-09 05:00 | 2026-09-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00812 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 530.3 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-09 05:00 | 2026-09-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00813 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 517.68 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-09 05:00 | 2026-09-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00814 | EXPERTO EN PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 PMESTP | EXPERTO EN PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 PMESTP POA: 3.01.01.01.29 | 14836.8 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-15 05:00 | 2026-09-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00816 | COORDINADOR EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Contar con los servicios de un profesional especializado en la gestión y fortalecimiento de sistemas de información, a fin de asegurar la operatividad y acciones programadas en gestión de sistemas de información vinculados a la ejecución del Componente 1 del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva | 15555.56 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-11 05:00 | 2026-09-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00818 | SERVICIO DE ESPECIALISTA LEGAL PARA LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL (OAL) DEL PROGRAMA UE.118 | Contratar los servicios de un Especialista Legal para brindar asesoría y soporte técnico- jurídico integral a la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora 118, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Operaciones de los programas ejecutados por la entidad, asegurando la legalidad, viabilidad y debido procedimiento en las actuaciones administrativas, actos resolutivos y procesos de contratación desarrollados. | 11111.11 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-22 05:00 | 2026-09-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00819 | Metodología para el Diseño y gestión de planes de optimización de la ESP | Desarrollar una herramienta que oriente la elaboración de estudios y planes de optimización en las regiones, así como la gestión de este último, para mejorar la pertinencia y sostenibilidad de la oferta educativa pública regional, considerando los diferentes servicios que ofrece la Institución Pedagógica, especialidades y las demandas del ámbito de influencia que atienden. | 98975 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00820 | “Metodología para la implementación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la ESP” Fase 1: Diseño de la Metodología | Desarrollar una metodología sustentada en evidencia y técnicamente validada que oriente a las DRE/GRE y a los IESP/EESP públicos en la identificación, selección, adaptación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de estrategias de atracción de estudiantes hacia la Educación Superior Pedagógica, considerando los enfoques territorial, intercultural y de género. | 373407 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00821 | Fase 1 Servicio para la ejecución de la Actividad 1: Diseño de la metodología como parte de la Acción de Intervención 4.1 “Metodología para la evaluación del Diseño Curricular Básico Nacional de las EESP” | Comprende el diseño, pilotaje y difusión de una metodología orientada a evaluar la implementación y los resultados del DCBN en cuatro programas de estudios de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP): Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Primaria Intercultural Bilingüe y Educación en Idiomas, especialidad Inglés. La intervención tiene como propósito fortalecer las capacidades del equipo curricular de la DIFOID para la evaluación de los diseños curriculares | 89219 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00822 | Metodología para el diseño e implementación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la EST Acción 4.7 | Tene por finalidad fortalecer la capacidad de la DIFOID para orientar y brindar asistencia técnica a los IESP y EESP en la organización, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional, contribuyendo a la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes y a la calidad de la formación inicial docente. La intervención comprende tres actividades: diseño de la metodología, pilotaje y difusión y transferencia. | 876942.77 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-02-16 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00823 | Metodología para el diseño e implementación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la EST | Tiene por finalidad fortalecer la capacidad de las instancias responsables de la EST para orientar y brindar asistencia técnica a los IES y EEST en el diseño e implementación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional, contribuyendo a la permanencia, progreso y graduación oportuna de los estudiantes. La intervención comprende tres actividades: diseño de la metodología, pilotaje y difusión y transferencia. | 258952 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00824 | Metodología para el diseño e implementación de servicios de tutoría para el fomento de la permanencia y titulación oportuna de los estudiantes de la ETP” | Tiene por finalidad fortalecer la capacidad de las instancias responsables de la ETP para orientar y brindar asistencia técnica a los CETPRO en el diseño e implementación de servicios de tutoría, contribuyendo a la permanencia y titulación oportuna de los estudiantes. La intervención comprende tres actividades: diseño de la metodología, pilotaje y difusión y transferencia. | 347725 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00825 | Fase 1 Servicio de Consultoría “Metodología para el diseño e implementación de estrategias ad hoc para el fomento de la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la ESU” | Tiene por finalidad fortalecer la capacidad de las instancias responsables de la ESU para orientar y brindar asistencia técnica a las universidades públicas en el diseño e implementación de estrategias ad hoc, contribuyendo a la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes de la ESU. La intervención comprende tres actividades: diseño de la metodología, implementación/pilotaje y difusión y transferencia. | 255355 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00826 | “Metodología que contenga pautas para la implementación y fortalecimiento de los componentes de investigación e innovación en la ESP” Fase 1 | Desarrollar una guía metodológica para los IESP y las EESP públicos que integre y operacionalice las metodologías específicas orientadas al fortalecimiento de la gestión de la investigación e innovación pedagógica y al desarrollo de estrategias para su fomento en las prácticas formativas, incorporando aportes del proceso de retroalimentación y validación participativa. | 190010 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00827 | Metodología orientada al fortalecimiento de la gestión de la investigación, y la implementación de mecanismos de fomento y realización en la ESU - Acción 5.2 | Desarrollar herramientas metodológicas y didácticas que permitan el fortalecimiento de la gestión de la investigación, y la implementación de mecanismos de fomento y realización mediante el desarrollo de asistencias técnicas | 1119238.65 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-02-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00828 | Guía digital para la elaboración de planes de estudios en los CETPRO | Tiene por finalidad fortalecer la capacidad de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA) para brindar asistencia técnica y acompañamiento a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) en la elaboración y adecuación de sus planes de estudios, conforme a los Lineamientos Académicos Generales y al Catálogo Nacional de la Oferta Formativa (CNOF). | 138125 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-18 05:00 | 2026-10-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00829 | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION SIRIES | ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION SIRIES | 6667 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-05 05:00 | 2026-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00830 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN MATRIZ DE RIESGOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGÚN MATRIZ DE RIESGOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - UNIDAD EJECUTORA 118 | 5707.07 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-21 05:00 | 2026-09-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00831 | SERVICIO DE REFORZAMIENTO CON ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ÁREA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE REFORZAMIENTO CON ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ÁREA DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 5345.58 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-21 05:00 | 2026-09-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00832 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 6563.84 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-21 05:00 | 2026-09-28 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00833 | Servicio de contratación de un capacitador de sistemas I para la ejecución de la acción de intervención 2.3: “Implementación del sistema de información TITULA a través de nuevas funcionalidades”, para el proyecto de inversión del Componente 1 del PMESTP | Servicio de contratación de un capacitador de sistemas I para la ejecución de la acción de intervención 2.3: “Implementación del sistema de información TITULA a través de nuevas funcionalidades”, para el proyecto de inversión del Componente 1 del PMESTP | 6246 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00834 | Especialista en Análisis Funcional | Especialista en Análisis Funcional | 8923 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00835 | Especialista temático en procesos de control de la calidad de la ESP | Especialista temático en procesos de control de la calidad de la ESP | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00836 | Especialista temático en procesos de control de la calidad de la EST | Especialista temático en procesos de control de la calidad de la EST | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00837 | Especialista en sistemas de información CONECTA | Especialista en sistemas de información CONECTA | 10708 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00838 | Especialista en sistemas de información AVANZA | Especialista en sistemas de información AVANZA | 10708 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00839 | Especialista en sistemas de información SIRIES | Especialista en sistemas de información SIRIES | 10708 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00840 | Especialista en sistemas de información SIIESTP | Especialista en sistemas de información SIIESTP | 10708 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00841 | Especialista en optimización en ETP para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE. 118 | Especialista en optimización en ETP para la Oficina de Fortalecimiento de Servicios Misionales de la UE. 118 | 10708 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00842 | Especialista en sistemas de informaticos para la gestión de los procesos de supervisión de la ESP | Brindar a la DIFOID una herramienta de soporte informático que facilite el proceso de planificación y gestión de los procesos de supervisión de la ESP. | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00843 | Especialista en sistemas de informaticos en el marco de la acción de intervención 1.10 | Contribuir a que la DIGESUTPA gestione los procesos de supervisión y fiscalización, en coordinación con las DRE y GRE, de manera oportuna y dinámica para asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con el cumplimiento de las CBC y otras obligaciones de supervisión establecidas por MINEDU. | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00844 | Especialista en sistemas de informaticos en el marco de la acción de intervención 1.6 | Garantizar que la DIGESUTPA evalúe, de manera dinámica, el cumplimiento de las CBC en el marco de la atención de las solicitudes de licenciamiento de la EST, considerando los plazos establecidos según los procedimientos administrativos aplicables | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00845 | Especialista para la calidad de las Trayectorias Educativas | Tiene por finalidad fortalecer la capacidad de la DIFOID para orientar y brindar asistencia técnica a los IESP y EESP en la organización, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de servicios de acompañamiento académico y socioemocional, contribuyendo a la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes y a la calidad de la formación inicial docente. La intervención comprende tres actividades: diseño de la metodología, pilotaje y difusión y transferencia. | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00846 | Especialista en sistemas informaticos | Fortalecer la capacidad de seguimiento de la DIGESUTPA respecto del proceso de transitabilidad, a través de una herramienta informática. | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00847 | Especialista en supervisión y control de la calidad | Desarrollar herramientas metodológicas y didácticas que permitan el fortalecimiento de la gestión de la investigación, y la implementación de mecanismos de fomento y realización mediante el desarrollo de asistencias técnicas | 7139 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00848 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | 12049684.13 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-05 05:00 | 2026-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00849 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | 522103.53 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-10-05 05:00 | 2026-11-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00850 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior pedagógica en I.S.P.P. de Azángaro, distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - departamento de Puno" CUI 2538005 | 55026.77 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00851 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto ": Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto ": Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | 43313189.59 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00853 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | 1248441.47 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00855 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica " CUI 2506626 | 55026.77 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00856 | Especialista BIM 2 del PI "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica" - CUI 2506626 | Especialista BIM 2 del PI "Mejoramiento de los servicios de educación superior tecnológica del IESTP Huancavelica, distrito de Ascensión - provincia de Huancavelica - departamento de Huancavelica" - CUI 2506626 | 11897.68 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00857 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | Contratación para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | 21070788.27 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00858 | EJECUCIÓN DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA JORGE BASADRE GROHMAN DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" CUI 2475486 | EJECUCIÓN DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA JORGE BASADRE GROHMAN DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" CUI 2475486 | 3013788.67 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00859 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | Contratación para la Supervisión de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | 1155844.32 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00861 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | Servicio Especializado de Autoridad de Probidad y Transparencia para el proceso de Selección para la Ejecución de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Educación Superior Tecnológica en Instituto de Educación Superior Tecnológica Jorge Basadre Grohman distrito de Tambopata de la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios" CUI 2475486 | 55026.77 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00862 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE ARIE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE ARIE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 23561.42 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-28 05:00 | 2026-10-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00863 | JEFE DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | JEFE DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 14571.43 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-09-25 05:00 | 2026-09-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00864 | EJECUCIÓN DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CUI 2506626 | EJECUCIÓN DE OBRA: PLAN DE REUBICACIÓN TEMPORAL (PRT) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CUI 2506626 | 4698509.46 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-11-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00865 | COORDINADOR DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | Contratar un Coordinador de Programas especializado en Proyectos de Inversión, para la Coordinación, Seguimiento, y Cierre de la Gestión Administrativa, a fin que brinde orientación y opiniones en el seguimiento de las actividades que desarrolla la UE118, en temas de gestión y cierre de Programas, para la toma de decisiones en los tema de procesos de selección y mejoramiento de la gestión administrativa, considerando las políticas del BID y las normativas de los Sistemas Administrativos | 13236 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-12 05:00 | 2026-10-19 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00866 | CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA LÍNEA DE BASE DE LOS INDICADORES DE RESULTADO DE TIPO ADMINISTRATIVO DE LA MATRIZ DE RESULTADO DEL PMESTP | CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA LÍNEA DE BASE DE LOS INDICADORES DE RESULTADO DE TIPO ADMINISTRATIVO DE LA MATRIZ DE RESULTADO DEL PMESTP | 70000 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-03 05:00 | 2026-10-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00867 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE.118 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD INVERSIONES PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE.118 | 10236 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-28 05:00 | 2026-11-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00868 | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE TDR PARA EL SIIESTP (MVP 0) Selección Directa | Contratar un consultor para el diagnóstico y la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) de los consultores individuales que ejecutarán la Acción de Intervención 2.7, conforme al alcance aprobado: "Disponer de un MVP cero del SIIESTP que permita tener información de las IESTP con registros de seis (6) variables como mínimo"; establezca la estrategia de implementación con consultores individuales y gestione la versión final de los TdR con el BID | 6956.52 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-16 05:00 | 2026-10-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00869 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA DE CONTABILIDAD | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ANALISTA DE CONTABILIDAD | 5295 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-28 05:00 | 2026-11-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00870 | SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRAS) DEL PROYECTO INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP JORGE BASADRE GROHMAN, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS” CUI 2475486, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UE 118. | CIRAS | 2030.7 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-21 05:00 | 2026-10-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00871 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE UN AUDITOR EDGE (EDGE AUDITOR) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN INDEPENDIENTE Y AUDITORÍA DE DISEÑO DE LA CERTIFICACIÓN PRELIMINAR EDGE (FASE DE DISEÑO) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626, DE LA OFICINA DE MEJORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA “MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL”, PMESTP DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE UN AUDITOR EDGE (EDGE AUDITOR) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, EVALUACIÓN, INSPECCIÓN INDEPENDIENTE Y AUDITORÍA DE DISEÑO DE LA CERTIFICACIÓN PRELIMINAR EDGE (FASE DE DISEÑO) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - CUI 2506626, DE LA OMSE | 4167 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-30 05:00 | 2026-11-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00872 | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | APOYO OPERATIVO EN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA | 2650 | Consultores Individuales | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-28 05:00 | 2026-11-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00873 | Adquisición de mobiliario para la Unidad Ejecutora 118 | Adquisición de mobiliario para la Unidad Ejecutora 118 | 31983.13 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-27 05:00 | 2026-11-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00874 | CONTRATACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, ENVATO ELEMENTS, FREEPIK, ARTLIST MAX TEAMS Y ANIMAKER PARA EL PERIODO 2026-2027 | CONTRATACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, ENVATO ELEMENTS, FREEPIK, ARTLIST MAX TEAMS Y ANIMAKER PARA EL PERIODO 2026-2027 | 4661.23 | Bienes | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-30 05:00 | 2026-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00875 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 197 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-10-29 05:00 | 2026-11-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00876 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE ASISTENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (LIDIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE ASISTENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (LIDIA) DE LA UNIDAD EJECUTORA 118 | 11794 | Servicios de no consultoría | Contratación Financiada 100% por Contraparte Local | Local | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2026-11-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
PE-L1268-P00877 | METODOLOGIA PARA EL DISEÑO Y GESTION DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESP | METODOLOGIA PARA EL DISEÑO Y GESTION DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ESP | 1189451.72 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-01-29 05:00:00 | [5 empty] | 0