## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | ATN/ER-19855-RG
Operation Number | RG-T4217
Country | REGIONAL
Coverage Plan | 29 Oct 2026 - 29 Jun 2027
Executing Agency | GU-SIECA - SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA
Goods and Services Total | 873877
Works Total | 0
Consulting Services Total | 798396.67
External Audit | 0
Version | 2026-12
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
RG-T4217-P00001 | Desarrolladores informáticos para el soporte de las funcionalidades en uso de la PDCC. | N/A | 14000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-11-15 | 2025-02-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00002 | Taller Regional de Validación del estado actual de la PDCC en el marco del Fortalecimiento de la PDCC2.0 | Realización del taller regional de validación del Estado Actual de la PDCC incluye gastos de boletos, hospedaje, viáticos y catering. | 41885 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-18 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00003 | Brindar asistencia técnica para Mesa de Ayuda (Operador 3) | Se realiza nuevo proceso de licitación ya que la consultora contratada solicitó rescisión de contrato anticipado. | 3000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-06-20 | 2024-08-09 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00004 | Facilitación del Comercio en Centroamérica e Integración Digital: Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad y la PDCC | Participación del Director General de la DGIEFT en la ciudad de San José, Costa Rica el día 04/04/2024. | 1200 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00005 | Especialista Aduanero Informático | La solicitud se sustenta en la Cláusula 5.4 (d) de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID GN-2350-15, la cual indica que los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales. | 7500 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00006 | Especialista en Comercio Exterior | N/A | 9000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-11-22 | 2024-12-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00007 | Adquirir equipo de cómputo requerido para SENASA Costa Rica para la PDCC | N/A | 60000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-10-14 | 2024-12-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00008 | Adquisición de Equipo de Cómputo | N/A | 23032 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-19 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00009 | Brindar asistencia técnica para Mesa de Ayuda (Operador 3) | Se realiza nuevo proceso de licitación ya que el proceso anterior se declaró desierto. | 1750 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-08 | 2025-01-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00010 | Consultoría Especialista Financiero PDCC | Se inicia un nuevo proceso en vista que el Consultor anterior solicitó no renovar contrato al vencimiento. | 6900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-10-19 | 2024-12-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00011 | PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DURACIÓN 5 MINUTOS | N/A | 17500 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-01-24 | 2025-02-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00012 | PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PODCAST | N/A | 4000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-01-24 | 2025-02-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00013 | IMPRESIÓN DE MATERIAL DE VISIBILIDAD POP (POINT OF PURCHASE) | N/A | 3000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-24 | 2025-02-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00014 | PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DURACIÓN 3 MINUTOS | N/A | 7500 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-01-24 | 2025-02-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00015 | Desarrollar herramientas que permitan la extracción y utilización de datos de la PDCC | N/A | 4500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-10-18 | 2024-11-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00016 | Especialista para la medición de beneficios informáticos de las funcionalidades priorizadas de la PDCC | El primer proceso se declaró fracasado en el mes abril 2024. | 10000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-10-18 | 2025-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00017 | Contratación de un diseñador Junior para la elaboración de productos de diseño gráfico y diagramación. | Componente 1 Producto4. Tarea 2. Ejecutar acciones de comunicación y visibilidad. | 2500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-11-22 | 2025-01-10 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00018 | Suministro, instalación y configuración de licencia de software de monitoreo PRTG | N/A | 30000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2025-03-20 | 2025-06-06 00:00:00 | Ordenador Digital S.A. | Guatemala | Completado | 2026-01-12 | 2026-03-12 | 27680
RG-T4217-P00019 | Herramienta para la administración de servicios informáticos de la PDCC. | N/A | 63000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-03-20 | 2025-06-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00020 | Asistente en Adquisiciones BID | N/A | 2250 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-12-06 | 2025-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00021 | Servicios de desarrollo de una estrategia de posicionamiento web para el gestor documental | N/A | 2250 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-22 | 2025-03-05 00:00:00 | * | Guatemala | En Ejecución | 2026-02-10 | 2026-10-10 | 9000
RG-T4217-P00022 | Fortalecer el uso de tecnologías para el desarrollo de una frontera inteligente que contribuya agilizar la logística y la movilidad de los medios de transporte, incluyendo las personas en la PDCC | 1. Realizar un inventario exhaustivo de las tecnologías instaladas en los puestos de control de frontera, evaluando las capacidades actuales y potenciales, para identificar las necesidades requeridas a través de un análisis de brechas detallado que permita enmarcar el rumbo hacia el desarrollo de una “Frontera Inteligente”. | 65400 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-06-06 06:00 | 2025-08-28 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00023 | Descontaminación de servicios de la infraestructura de la nube | N/A | 42000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-04-14 | 2025-07-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00024 | Rediseño de la arquitectura de la infraestructura de red AWS | N/A | 20000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-04-14 | 2025-07-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00025 | Actualización de sistemas operativos | N/A | 53000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-04-14 | 2025-07-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00026 | Integración de mitigación de vulnerabilidades | N/A | 40000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-03-20 | 2025-05-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00027 | Integración de protección de datos | N/A | 15000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-04-14 | 2025-07-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00028 | Auditoría de sistemas de la PDCC y ciberseguridad | N/A | 36000 | Auditoría Externa | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-08-30 06:00 | 2025-11-07 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00029 | Experto en desarrollo informático para la implementación de una herramienta digital web de contenido y consulta del Arancel Centroamericano de Importación | N/A | 27000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-31 06:00 | 2025-10-21 06:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución con Enmiendas | 2025-10-22 | 2026-07-22 | 27000
RG-T4217-P00030 | Experto Arancelario para definición normativa de los procesos para el desarrollo de una herramienta digital web de contenido y consulta del Arancel Centroamericano de Importación | N/A | 12000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2025-06-06 06:00 | 2025-07-11 06:00:00 | * | El Salvador | Completado | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 12000
RG-T4217-P00031 | Consultoría para el desarrollo e implementación de un repositorio de búsqueda y consulta para la Reglamentación Técnica Centroamericana (RTCA) integrados a la PDCC | N/A | 11955 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-04-17 | 2025-07-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00032 | Contratación de Servicios para la implementación del Gestor Documental en la PDCC para la gestión de los distintos foros del subsistema de integración económica | N/A | 174319 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-11-25 06:00 | 2026-03-03 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00033 | Consultor para la coordinación del Proyecto | Consultor para la coordinación del Proyecto | 37125 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-02-03 | 2023-03-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00034 | Consultor experto en planificación | Consultor experto en planificación | 14950 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-02-02 | 2023-03-03 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00035 | Consultor experto en gestión financiera | Consultor experto en gestión financiera | 18100 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-06 | 2023-03-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00036 | Consultor experto en adquisiciones | Consultor experto en adquisiciones | 15670 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-02-06 | 2023-03-06 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00037 | Apoyo Administrativo para apoyar la ejecución del Proyecto | Apoyo Administrativo para apoyar la ejecución del Proyecto | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-02-07 | 2023-03-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00038 | Evaluación Final | Evaluación Final | 48082 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-12-09 06:00 | 2027-01-25 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00039 | Consultor para punto focal de Guatemala | N/A | 3687.5 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00040 | Adquisición de boletos aéreos y terrestres para la misión de lanzamiento de la PDCC | N/A | 2742.71 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00041 | Consultor para Punto Focal de Honduras | N/A | 3687.5 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00042 | Consultor para Punto Focal de Nicaragua | N/A | 3687.5 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00043 | Consultor para Punto Focal de Panamá | N/A | 3687.5 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00044 | Consultor para Punto Focal El Salvador | N/A | 3687.5 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-21 | 2023-11-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00045 | Adquisición equipo de computo y licenciamiento para l UCP | N/A | 14467.29 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-11 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00046 | Contratación de desarrollador informático para el apoyo para funcionalidades de la PDCC. | N/A | 8400 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00047 | Contratación de desarrollador informático para el apoyo para funcionalidades de la PDCC. | N/A | 8400 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00048 | Contratación de desarrollador informático para el apoyo para funcionalidades de la PDCC. | N/A | 8400 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-12-01 | 2024-02-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00049 | Desarrollar herramientas que permitan la extracción y utilización de datos de la PDCC | N/A | 7500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-09-10 | 2024-10-16 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00050 | Adquirir equipo de cómputo requerido para SENASA Costa Rica para la PDCC | N/A | 60000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-01-30 | 2025-10-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00051 | Brindar asistencia técnica para Mesa de Ayuda (Operador 1) | N/A | 3000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00052 | Brindar asistencia técnica para Mesa de Ayuda (Operador 2) | N/A | 3000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00053 | Brindar asistencia técnica para Mesa de Ayuda (Operador 3) | N/A | 3000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00054 | Consultor para punto focal de Guatemala 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00055 | Consultor para punto focal Honduras 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00056 | Consultor para punto focal de El Salvador 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00057 | Consultor para punto focal de Nicaragua 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00058 | Especialista para la medición de beneficios de las funcionalidades priorizadas de la PDCC | N/A | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-02-12 | 2024-03-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00059 | Consultor para punto focal de Costa Rica 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-05-21 | 2024-10-01 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00060 | Implementar un sistema de notificación y alertas de trazabilidad de carga dentro de la DUCA (DUCA opera dentro de la PDCC) | N/A | 30000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-01-09 06:00 | 2026-01-24 06:00:00 | * | Guatemala | En Ejecución con Enmiendas | 2026-01-15 | 2026-07-15 | 18000
RG-T4217-P00061 | Adquisición y entrega de servicios AWS y conexos | N/A | 142925 | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-16 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00062 | Consultor para Punto Focal de Panamá 2024 | N/A | 8850 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00063 | Adquisición de Licencias para herramientas informáticas para la detección y respuesta de redes | N/A | 32000 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-05-20 | 2024-05-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00064 | Ampliación de la interoperabilidad del SGIRR con los sistemas y plataformas regionales | N/A | 13590 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-03-20 | 2025-06-27 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00065 | Consultor experto en adquisiciones | Consultor experto en adquisiciones | 6900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-05-21 | 2024-06-20 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00066 | Compra de boletos y viáticos misión No. 1 Segundo encuentro regional de comités nacionales de facilitación de comercio. | Evento a realizarse en honduras del 24 al 26 de junio. Componente 1 Actividad 2 Apoyo logístico para misiones de acompañamiento | 18425 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2024-06-07 | 2024-06-17 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00067 | Contratación de un diseñador Junior para la elaboración de productos de diseño gráfico y diagramación. | Componente 1 Producto4. Tarea 2. Ejecutar acciones de comunicación y visibilidad. | 2500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-11-15 | 2024-12-17 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00068 | Especialista para la medición de beneficios económicos de las funcionalidades priorizadas de la PDCC | El primer proceso se declaró fracasado en el mes abril 2024. | 15000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-07-24 | 2024-08-16 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00069 | Especialista para la medición de beneficios informáticos de las funcionalidades priorizadas de la PDCC | El primer proceso se declaró fracasado en el mes abril 2024. | 10000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-07-17 | 2024-08-16 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00070 | Consultoría para aud informática de la PDCC | N/A | 16800 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-11-15 | 2024-12-17 00:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00071 | Adquirir equipo de cómputo requerido para SENASA Costa Rica para la PDCC | Equipo de cómputo requerido para SENASA Costa Rica para la PDCC | 60000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-18 06:00 | 2026-03-06 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00072 | Contratación de un diseñador Junior para la elaboración de productos de diseño gráfico y diagramación. | Componente 1 Producto4. Tarea 2. Ejecutar acciones de comunicación y visibilidad. | 8000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-30 06:00 | 2026-01-19 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00073 | Contratación de Consultor Individual para el apoyo del estudio de los beneficios de la PDCC | Apoyo en la preparación del estudio y análisis de resultados para la medición de los beneficios de la PDCC | 8000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-09-29 06:00 | 2025-10-31 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00074 | Equipo de Infraestructura y servicios de configuración de equipos para fortalecimiento de Ciberseguridad AWS | LPI para Equipo de Infraestructura y servicios de configuración de equipos para fortalecimiento de Ciberseguridad AWS | 312707 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2026-02-16 06:00 | 2026-06-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00075 | Rediseño Alta disponibilidad y continuidad negocios AWS PDCC | SCC para Rediseño Alta disponibilidad y continuidad negocios AWS PDCC | 55000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-12-08 06:00 | 2026-03-19 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00076 | Especialista de Adquisiciones | Especialista de Adquisiciones de proyecto ATN/ER-19855-RG | 27600 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2026-02-23 06:00 | 2026-03-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00077 | Descontaminación de Servidores y Maquinas | SCC de Descontaminación de Servidores y Maquinas | 42000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-12-02 06:00 | 2026-03-08 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00078 | Experto en Auditoría Informática | Consultoría individual Experto en Auditoría Informática | 36000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-08 06:00 | 2026-06-01 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00079 | Consultoría para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras e interoperabilidad del SGIRR | Consultoría individual para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras e interoperabilidad del SGIRR | 21000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-05-22 06:00 | 2026-07-10 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00080 | Consultoría para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras en infraestructura y bus de datos del SGIRR | Consultoría para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras en infraestructura y bus de datos del SGIRR | 28000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2026-03-17 06:00 | 2026-04-20 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00081 | Descontaminación de Servidores y Maquinas | SCC de Descontaminación de Servidores y Maquinas | 42000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-01-12 06:00 | 2026-03-09 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00082 | Rediseño Alta disponibilidad y continuidad negocios AWS PDCC | SCC para Rediseño Alta disponibilidad y continuidad negocios AWS PDCC | 55000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-01-12 06:00 | 2026-03-09 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00083 | Especialista de Adquisiciones | Especialista de Adquisiciones de proyecto ATN/ER-19855-RG | 27600 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-04-06 06:00 | 2026-04-27 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00084 | Contratación de un diseñador Junior para la elaboración de productos de diseño gráfico y diagramación. | Componente 1 Producto4. Tarea 2. Ejecutar acciones de comunicación y visibilidad. | 8000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-18 06:00 | 2026-06-15 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00085 | Consultor Individual para la documentación y capacitación del Gestor Documental en la PDCC para la gestión de los distintos foros del subsistema de integración económica | Consultoría individual para la implementación del Gestor Documental | 16000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-06-25 06:00 | 2026-07-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00086 | Consultor individual para la configuración e implementación del Gestor Documental en la PDCC para la gestión de los distintos foros del subsistema de integración económica | Consultoría individual para la implementación del Gestor Documental | 50000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-07-22 06:00 | 2026-08-26 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00087 | Consultoría individual para el desarrollo e implementación de un repositorio de búsqueda y consulta para la Reglamentación Técnica Centroamericana (RTCA) integrados a la PDCC | Consultoría individual para el desarrollo e implementación de un repositorio de búsqueda | 25000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-07-22 06:00 | 2026-08-31 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00088 | Consultor individual para la documentación y capacitación del repositorio de búsqueda y consulta para la Reglamentación Técnica Centroamericana (RTCA) integrados a la PDCC | Consultoría individual para el desarrollo e implementación de un repositorio de búsqueda | 16000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-06-25 06:00 | 2026-07-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00089 | Consultor individual para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras en infraestructura y bus de datos del SGIRR | Consultoría para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras en infraestructura y bus de datos del SGIRR | 28000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-07-15 06:00 | 2026-08-27 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00090 | Consultor individual para el análisis y diagnóstico del uso de tecnologías para el desarrollo de una Frontera Inteligente que contribuya a agilizar la logística y la movilidad de los medios de transporte | Consultoría para desarrollo de Frontera Inteligente | 18000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-25 06:00 | 2026-07-23 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00091 | Adquisición de Licenciamiento para el Gestor Documental en la PDCC para la gestión de los distintos foros del subsistema de integración económica | Licenciamiento para la implementación del Gestor Documental | 50000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2026-06-20 06:00 | 2026-08-31 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00092 | Adquisición de licenciamiento de una herramienta para la administración de servicios informáticos de la PDCC | Licenciamiento para la administración de servicios informáticos de la PDCC | 90000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2026-06-17 06:00 | 2026-10-15 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00093 | Contratación de servicio de diseño de la arquitectura de AWS PDCC integrando alta disponibilidad y continuidad negocios | Consultoría para diseño Alta disponibilidad y continuidad negocios AWS PDCC | 55000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-07-23 06:00 | 2026-09-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00094 | Contratación de servicios de migración de servidores con la actualización de los sistemas operativos, contenidos en la infraestructura AWS | N/A | 53000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-07-30 06:00 | 2026-11-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00095 | Contratación de servicio de rediseño de la arquitectura de la infraestructura de red AWS | N/A | 33882.17 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-07-30 06:00 | 2026-11-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00096 | Adquisición de un software para la gestión de vulnerabilidades para optimizar la protección de infraestructura | Adquisición de una herramienta informática (software) para la gestión de vulnerabilidades | 40000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2026-08-12 06:00 | 2026-10-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00097 | Adquisición de un software para identificar, monitorear y proteger la información confidencial de la SIECA | Adquisición de un software para identificar, monitorear y proteger la información confidencial de la SIECA | 34375 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2026-08-31 06:00 | 2026-11-12 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00098 | Consultor experto en seguridad informática | Consultoría para fortalecer la seguridad informática | 11200 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-25 06:00 | 2026-07-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00099 | Consultor Especialista en resultados | Consultoría enfocada en resultados para seguimiento a consultorías de la PDCC | 12000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-08-28 06:00 | 2026-09-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00100 | Consultor para el desarrollo de tableros de datos de la PDCC | Consultoría individual para el desarrollo de tableros de datos de la PDCC | 30000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2027-01-25 06:00 | 2027-03-10 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00101 | Consultor experto en Comercio Exterior | Consultoría individual en Comercio Exterior | 14000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-08-24 06:00 | 2026-10-09 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00102 | Consultoría individual (2) para la visibilidad, capacitación y acompañamiento en la implementación de la PDCC | Contratación de dos consultores para fortalecer la visibilidad, capacitación y acompañamiento | 23600 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-22 06:00 | 2026-07-13 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00103 | Contratación de un servicio de descontaminación de virus y amanazas en servidores y máquinas | Descontaminación de Servidores y Maquinas | 42000 | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2026-08-12 06:00 | 2026-10-18 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00104 | Consultoría para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras e interoperabilidad del SGIRR | Consultoría individual para desarrollo Informático para el apoyo de mejoras e interoperabilidad del SGIRR | 21000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-07-10 06:00 | 2026-08-31 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00105 | Contratación de Equipos Informáticos virtuales, aprovisionamiento y configuración para fortalecimiento de ciberseguridad AWS SIECA | LPI para Contratación de Equipos Informáticos virtuales, aprovisionamiento y configuración para fortalecimiento de ciberseguridad AWS SIECA | 200000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-12-01 06:00 | 2027-05-05 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00106 | Adquisición de un software para la gestión de vulnerabilidades para optimizar la protección de infraestructura | Adquisición de un software para la gestión de vulnerabilidades para optimizar la protección de infraestructura | 60000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-25 06:00 | 2027-03-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00107 | Adquisición de Licenciamiento para el Gestor Documental en la PDCC para la gestión de los distintos foros del subsistema de integración económica | Licenciamiento para la implementación del Gestor Documental | 50000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-25 06:00 | 2027-03-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00108 | Adquisición de licenciamiento de una herramienta para la administración de servicios informáticos de la PDCC (ITMS) | Licenciamiento para la administración de servicios informáticos de la PDCC (ITMS) | 120000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-25 06:00 | 2027-03-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
RG-T4217-P00109 | Adquisición de un software para identificar, monitorear y proteger la información confidencial de la SIECA | Adquisición de un software para identificar, monitorear y proteger la información confidencial de la SIECA | 58825 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-25 06:00 | 2027-03-30 06:00:00 | [5 empty] | 0