## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5811/OC-EC
Operation Number | EC-L1289
Country | ECUADOR
Coverage Plan | 30 Oct 2026 - 30 Jun 2027
Executing Agency | EC-BANCOESTADO - BANCO DEL ESTADO
Goods and Services Total | 158560
Works Total | 84699583.62
Consulting Services Total | 6328348.5
External Audit | 116247.84
Version | 2026-17
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
EC-L1289-P00001 | Consultoría Individual - Especialista de Adquisiciones | Especialista de Adquisiciones | 36445.8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2025-05-09 05:00 | 2025-05-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00002 | Consultoría Individual -Especialista Técnico Vial | Consultoría Individual -Especialista Técnico Vial | 36445.8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-01 05:00:00 | * | Ecuador | Completado | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 36445.8
EC-L1289-P00003 | Consultoría Individual -Especialista Social | Consultoría Individual -Especialista Social | 36445.8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-11 05:00:00 | * | Ecuador | Completado | 2025-04-11 | 2026-04-10 | 36445.8
EC-L1289-P00004 | Consultoría Individual -Especialista de Adquisición de Tierras | Consultoría Individual -Especialista de Adquisición de Tierras | 36445.8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-03-24 05:00 | 2025-04-10 05:00:00 | * | Ecuador | Completado | 2025-04-11 | 2026-04-10 | 36445.8
EC-L1289-P00005 | Auditoría Financiera del PROVIAL II | Auditoría Financiera del PROVIAL II | 116247.84 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-05-28 05:00 | 2026-07-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00006 | Mejoramiento de la Vía Dolores Cacuango - El Quinche, Parroquias Cangahua y El Quinche, Cantones Cayambe Y Quito, Provincia De Pichincha | Mejoramiento de la Vía Dolores Cacuango - El Quinche, Parroquias Cangahua y El Quinche, Cantones Cayambe Y Quito, Provincia De Pichincha | 8672649.65 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-11-24 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00007 | Asfaltado de la vía Puente Mataquí – Cabecera Parroquial de Chugá, Cantón Pimampiro, Provincia de Imbabura. | Asfaltado de la vía Puente Mataquí – Cabecera Parroquial de Chugá, Cantón Pimampiro, Provincia de Imbabura. | 4200715.64 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-07 05:00 | 2025-11-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00008 | Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Vía Dolores Cacuango - El Quinche, Parroquias Cangahua y El Quinche, Cantones Cayambe Y Quito, Provincia De Pichincha | Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Vía Dolores Cacuango - El Quinche, Parroquias Cangahua y El Quinche, Cantones Cayambe Y Quito, Provincia De Pichincha | 517668 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-11 05:00 | 2025-11-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00009 | Fiscalización de la Obra Asfaltado de la vía Puente Mataquí – Cabecera Parroquial de Chugá, Cantón Pimampiro, Provincia de Imbabura. | Fiscalización de la Obra Asfaltado de la vía Puente Mataquí – Cabecera Parroquial de Chugá, Cantón Pimampiro, Provincia de Imbabura. | 294061.6 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-07-14 05:00 | 2025-11-11 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00011 | Adquisición de equipos de proyección para sala de reuniones del BDE B.P. | Adquisición de equipos de proyección para sala de reuniones del BDE B.P. | 112560 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Contrato en ejecución | 1 | 2025-07-14 05:00 | 2025-09-29 05:00:00 | CLARYICON SAS | Ecuador | Completado | 2025-09-26 | 2025-11-10 | 107253.6
EC-L1289-P00013 | Consultoría Individual - Especialista de Adquisiciones | Especialista de Adquisiciones | 36445.8 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-03 05:00 | 2025-09-15 05:00:00 | * | Ecuador | En Ejecución | 2025-09-20 | 2026-09-19 | 36445.8
EC-L1289-P00014 | “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO – SANTA MARIA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO - SANTA MARIA - DAMACIO - SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | “REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO – SANTA MARIA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO - SANTA MARIA - DAMACIO - SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 5846726.26 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-10-24 05:00 | 2026-03-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00015 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CASCOL - LAS MARAVILLAS DE LA VÍA CASCOL - LAS MARAVILLAS- LOS PALMARES - EL RECUERDO UBICADA EN EL CANTÓN PAJÁN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CASCOL - LAS MARAVILLAS DE LA VÍA CASCOL - LAS MARAVILLAS- LOS PALMARES - EL RECUERDO UBICADA EN EL CANTÓN PAJÁN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 7775143.3 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-10-31 05:00 | 2026-03-25 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00016 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO - SANTA MARIA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO - SANTA MARIA - DAMACIO - SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO - SANTA MARIA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO - SANTA MARIA - DAMACIO - SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 240895.85 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-10-09 05:00 | 2026-04-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00017 | FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CASCOL - LAS MARAVILLAS DE LA VÍA CASCOL - LAS MARAVILLAS- LOS PALMARES - EL RECUERDO UBICADA EN EL CANTÓN PAJÁN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CASCOL - LAS MARAVILLAS DE LA VÍA CASCOL - LAS MARAVILLAS- LOS PALMARES - EL RECUERDO UBICADA EN EL CANTÓN PAJÁN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 326534.62 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-10-16 05:00 | 2026-04-23 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00018 | Estudios definitivos para el mejoramiento de vías estratégicas de la provincia de Bolívar | Estudios definitivos para el mejoramiento de vías estratégicas de la provincia de Bolívar | 662518.46 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Evaluación Técnica de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-11-05 05:00 | 2026-04-02 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00019 | Auditoría Financiera del PROVIAL II | Auditoría Financiera del PROVIAL II | 116247.84 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-08 05:00 | 2026-06-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00020 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARMELO - CANGONAMA Y ACCESO AL BARRIO CHALANGA CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARMELO - CANGONAMA Y ACCESO AL BARRIO CHALANGA,CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA | 3828731.61 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-30 05:00 | 2027-03-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00021 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARMELO - CANGONAMA Y ACCESO AL BARRIO CHALANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARMELO - CANGONAMA Y ACCESO AL BARRIO CHALANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA | 236623.9 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-04-12 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00022 | ASFALTADO VIAL TRAMO EL ENO – NUEVA JUVENTUD, PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS | ASFALTADO VIAL TRAMO EL ENO – NUEVA JUVENTUD, PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS | 10985687.34 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2026-08-07 05:00 | 2026-12-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00023 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO VIAL TRAMO EL ENO – NUEVA JUVENTUD, PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO VIAL TRAMO EL ENO – NUEVA JUVENTUD, PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS | 426282 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2026-10-26 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00024 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ARENAL - "Y" DEL COLORADO - VICENTINO | MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ARENAL - "Y" DEL COLORADO - VICENTINO | 4745616.28 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-13 05:00 | 2027-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00025 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA - VÍA EL ARENAL - "Y" DEL COLORADO - VICENTINO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VÍA - VÍA EL ARENAL - "Y" DEL COLORADO - VICENTINO | 284736.98 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-04-01 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00026 | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO PUNGALÁ – ALAO LLACTAPAMBA – ALAO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO PUNGALÁ – ALAO LLACTAPAMBA – ALAO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | 5477202.11 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-06 05:00 | 2027-04-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00027 | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO PUNGALÁ – ALAO LLACTAPAMBA – ALAO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTO PUNGALÁ – ALAO LLACTAPAMBA – ALAO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | 228637.89 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-06 05:00 | 2027-05-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00028 | CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DEL AMOR A LOS HACHOS, PARROQUIA YANTZAZA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE (TRAMO ABSC: 0+000-7+400)” | CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DEL AMOR A LOS HACHOS, PARROQUIA YANTZAZA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE (TRAMO ABSC: 0+000-7+400)” | 4888731.78 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-03-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00029 | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DEL AMOR A LOS HACHOS, PARROQUIA YANTZAZA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE (TRAMO ABSC: 0+000-7+400)” | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE DEL AMOR A LOS HACHOS, PARROQUIA YANTZAZA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE (TRAMO ABSC: 0+000-7+400) | 248790.64 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-10-05 05:00 | 2027-04-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00030 | REHABILITACIÓN DE LA VÍA OLMEDO - COLIMES, DESDE EL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO HASTA EL LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ - GUAYAS CON UNA LONGITUD 6.6 KM CORRESPONDIENTE AL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ. | REHABILITACIÓN DE LA VÍA OLMEDO - COLIMES, DESDE EL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO HASTA EL LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ - GUAYAS CON UNA LONGITUD 6.6 KM CORRESPONDIENTE AL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ. | 6516693.32 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-16 05:00 | 2027-04-05 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00031 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA VÍA OLMEDO - COLIMES, DESDE EL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO HASTA EL LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ - GUAYAS CON UNA LONGITUD 6.6 KM CORRESPONDIENTE AL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA VÍA OLMEDO - COLIMES, DESDE EL MERCADO CENTRAL DEL CANTÓN OLMEDO HASTA EL LÍMITE PROVINCIAL MANABÍ - GUAYAS CON UNA LONGITUD 6.6 KM CORRESPONDIENTE AL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ | 100691.83 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-04-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00032 | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GUALE - CAMPOZANO - PAJÁN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28,50 Km UBICADO EN EL CANTÓN PAJÁN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GUALE - CAMPOZANO - PAJÁN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28,50 Km UBICADO EN EL CANTÓN PAJÁN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 2885750.52 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-17 05:00 | 2027-04-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00033 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GUALE - CAMPOZANO - PAJÁN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28,50 Km UBICADO EN EL CANTÓN PAJÁN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA GUALE - CAMPOZANO - PAJÁN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28,50 Km UBICADO EN EL CANTÓN PAJÁN, DE LA PROVINCIA DE MANAB | 95827.12 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-30 05:00 | 2027-04-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00034 | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BRAMADORA – LA ALEGRÍA, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+900KM (LONGITUD: 5.9KM), DE LA VÍA BRAMADORA - EL PINTADO - SANTA MARÍA - DARMACIO - SANTA TERESA (45 KM), Y TRAMO DARMACIO - PUERTO EL HUMO (11 KM), | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BRAMADORA – LA ALEGRÍA, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+900KM (LONGITUD: 5.9KM), DE LA VÍA BRAMADORA - EL PINTADO - SANTA MARÍA - DARMACIO - SANTA TERESA (45 KM), Y TRAMO DARMACIO - PUERTO EL HUMO (11 KM) | 3189813.2 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-18 05:00 | 2027-04-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00035 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BRAMADORA – LA ALEGRÍA, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+900KM (LONGITUD: 5.9KM), DE LA VÍA BRAMADORA - EL PINTADO - SANTA MARIA - DARMACIO - SANTA TERESA (45 KM), Y TRAMO DARMACIO - PUERTO EL HUMO (11 KM), | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA BRAMADORA – LA ALEGRÍA, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+900KM (LONGITUD: 5.9KM), DE LA VÍA BRAMADORA - EL PINTADO - SANTA MARIA - DARMACIO - SANTA TERESA (45 KM), Y TRAMO DARMACIO - PUERTO EL HUMO (11 KM), | 105924.1 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-01 05:00 | 2027-04-08 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00036 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "Y” DE SAN PABLO - LOS NARANJOS – 25 DE JULIO, DESDE LA ABSCISA 12+100 HASTA LA ABSCISA 26+200 (LONGITUD:14.1 KM), DE LA VÍA PAMBILAR DE ARRIBA - Y DE SAN PABLO - SAN PEDRO DE ORO, CON UNA LONGITUD DE 41.00 KM, UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "Y” DE SAN PABLO - LOS NARANJOS – 25 DE JULIO, DESDE LA ABSCISA 12+100 HASTA LA ABSCISA 26+200 (LONGITUD:14.1 KM), DE LA VÍA PAMBILAR DE ARRIBA - Y DE SAN PABLO - SAN PEDRO DE ORO, CON UNA LONGITUD DE 41.00 KM, UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 5983620.37 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-13 05:00 | 2027-04-07 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00037 | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLORADO - VENADO AFUERA CON UNA LONGITUD DE (6.507 Km), UBICADO EN EL CANTÓN JAMA, DE LA VÍA CONVENTO - GASPAR - MONO - COLORADO - VENADO AFUERA (20 Km), UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y JAMA, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLORADO - VENADO AFUERA CON UNA LONGITUD DE (6.507 Km), UBICADO EN EL CANTÓN JAMA, DE LA VÍA CONVENTO - GASPAR - MONO - COLORADO - VENADO AFUERA (20 Km), UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y JAMA, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 3434322.38 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-19 05:00 | 2027-04-20 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00038 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "Y” DE SAN PABLO - LOS NARANJOS – 25 DE JULIO, DESDE LA ABSCISA 12+100 HASTA LA ABSCISA 26+200 (LONGITUD:14.1 KM), DE LA VÍA PAMBILAR DE ARRIBA - Y DE SAN PABLO - SAN PEDRO DE ORO, CON UNA LONGITUD DE 41.00 KM, UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "Y” DE SAN PABLO - LOS NARANJOS – 25 DE JULIO, DESDE LA ABSCISA 12+100 HASTA LA ABSCISA 26+200 (LONGITUD:14.1 KM), DE LA VÍA PAMBILAR DE ARRIBA - Y DE SAN PABLO - SAN PEDRO DE ORO, CON UNA LONGITUD DE 41.00 KM, UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y EL CARMEN, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | 198698.08 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-12-03 05:00 | 2027-04-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00039 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLORADO - VENADO AFUERA CON UNA LONGITUD DE (6.507 Km), UBICADO EN EL CANTÓN JAMA, DE LA VÍA CONVENTO - GASPAR - MONO - COLORADO - VENADO AFUERA (20 Km), UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y JAMA, DE LA PROVINCIA DE MANABÍ | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLORADO - VENADO AFUERA CON UNA LONGITUD DE (6.507 Km), UBICADO EN EL CANTÓN JAMA, DE LA VÍA CONVENTO - GASPAR - MONO - COLORADO - VENADO AFUERA (20 Km), UBICADO EN LOS CANTONES CHONE Y JAMA, DE LA PROVINCIA DE MANABI | 114043.55 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-06 05:00 | 2027-04-21 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00040 | "ASFALTADO C.V. VÍA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA" | "ASFALTADO C.V. VÍA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA" | 3754457.58 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-09 05:00 | 2027-03-22 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00041 | ASFALTADO CAMINO VECINAL ANILLO VIAL KM 27 VÍA PUYO – ARAJUNO, LOS OLIVOS, FRANCISCO PIZARRO, COLONIA SANTO DOMINGO CON SUS RAMALES 17 DE ABRIL-BLOQUE II Y COLONIA 12 DE MAYO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA | ASFALTADO CAMINO VECINAL ANILLO VIAL KM 27 VÍA PUYO – ARAJUNO, LOS OLIVOS, FRANCISCO PIZARRO, COLONIA SANTO DOMINGO CON SUS RAMALES 17 DE ABRIL-BLOQUE II Y COLONIA 12 DE MAYO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA | 2513722.28 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-17 05:00 | 2027-04-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00042 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO C.V. VÍA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO C.V. VÍA SAN RAMÓN – LA ESPERANZA – LIBERTAD - CAJABAMBA 1 - CAJABAMBA 2, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA | 174656.31 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-04 05:00 | 2027-04-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00043 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO CAMINO VECINAL ANILLO VIAL KM 27 VÍA PUYO – ARAJUNO, LOS OLIVOS, FRANCISCO PIZARRO, COLONIA SANTO DOMINGO CON SUS RAMALES 17 DE ABRIL-BLOQUE II Y COLONIA 12 DE MAYO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ASFALTADO CAMINO VECINAL ANILLO VIAL KM 27 VÍA PUYO – ARAJUNO, LOS OLIVOS, FRANCISCO PIZARRO, COLONIA SANTO DOMINGO CON SUS RAMALES 17 DE ABRIL-BLOQUE II Y COLONIA 12 DE MAYO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA | 151895.19 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-02 05:00 | 2027-04-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00044 | CONSULTOR HDM4 | CONSULTOR HDM4 | 76705 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-16 05:00 | 2027-01-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00045 | CONSULTORÍA DE APOYO AMBIENTAL Y SOCIAL | CONSULTORÍA DE APOYO AMBIENTAL Y SOCIAL | 115000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2026-04-02 05:00 | 2026-06-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00046 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE HDM4 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE HDM4 | 46000 | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-08-31 05:00 | 2026-10-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00050 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA TÉCNICO VIAL | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA TÉCNICO VIAL | 72891.6 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00051 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA SOCIAL | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA SOCIAL | 72891.6 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00052 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA EN ADQUISICIÓN DE TIERRAS | CONSULTORÍA INDIVIDUAL -ESPECIALISTA EN ADQUISICIÓN DE TIERRAS | 72891.6 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-12 05:00 | 2026-07-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00053 | ESPECIALISTA DE APOYO TÉCNICO VIAL | ESPECIALISTA DE APOYO TÉCNICO VIAL | 73692 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-16 05:00 | 2027-01-18 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00054 | Diseño, desarrollo e implementación del programa de capacitación ‘Gestión Vial para Gobiernos Autónomos Provinciales, en el marco del Programa PROVIAL II.” | Diseño, desarrollo e implementación del programa de capacitación ‘Gestión Vial para Gobiernos Autónomos Provinciales, en el marco del Programa PROVIAL II.” | 46000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-07-31 05:00 | 2026-11-06 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00055 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL – ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | CONSULTORÍA INDIVIDUAL – ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | 72891.6 | Consultores Individuales | Selección Directa de Consultor Individual (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00056 | "ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS VIALES PROVINCIALES Y FORMULACIÓN DE PLANES VIALES GEORREFERENCIADOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROVIAL II" | "ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS VIALES PROVINCIALES Y FORMULACIÓN DE PLANES VIALES GEORREFERENCIADOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROVIAL II" | 1122155.37 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-08-03 05:00 | 2027-03-04 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00057 | “FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO – SANTA MARÍA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO – SANTA MARÍA – DAMACIO – SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ" | “FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EL PINTADO – SANTA MARÍA; (DESDE ABSCISA 18+300 HASTA 26+500 DE LA VÍA BRAMADORA – EL PINTADO – SANTA MARÍA – DAMACIO – SANTA TERESA (45 KM), UBICADO EN EL CANTÓN EL CARMEN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ" | 197856.26 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-09-04 05:00 | 2026-12-29 05:00:00 | [5 empty] | 0
EC-L1289-P00058 | CONSULTORÍA - EVALUACIÓN MEDIO TÉRMINO PROVIAL II | CONSULTORÍA - EVALUACIÓN MEDIO TÉRMINO PROVIAL II | 92000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-13 05:00 | 2027-03-12 05:00:00 | [5 empty] | 0