## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 6119/OC-AR
Operation Number | AR-L1420
Country | ARGENTINA
Coverage Plan | 29 Oct 2026 - 29 Jun 2027
Executing Agency | AR-MININFRA - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA NEUQUEN
Goods and Services Total | 0
Works Total | 124142543
Consulting Services Total | 2995200.65
External Audit | 0
Version | 2026-3
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
AR-L1420-P00001 | Plan director de agua potable y desagues cloacales, Barrancas | Plan director de agua potable y desagues cloacales, Barrancas | 181870.24 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-02-03 03:00 | 2026-08-11 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00002 | Construcción de 10 Viviendas e Infraestructura, Plan de Reasentamiento Barrios Pacífica, Morro y Juvenil, Ciudad de Neuquén,Provincia del Neuquén. | Construcción de 10 Viviendas e Infraestructura, Plan de Reasentamiento Barrios Pacífica, Morro y Juvenil, Ciudad de Neuquén,Provincia del Neuquén. | 2391806 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-04 03:00 | 2026-11-13 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00003 | Junín de los Andes - Actualización del plan director de cloacas | Junín de los Andes - Actualización del plan director de cloacas | 150000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-02-03 03:00 | 2026-09-16 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00004 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Ramón Castro, Provincia del Neuquén. | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Ramón Castro, Provincia del Neuquén. | 73630 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-10-02 03:00 | 2026-10-09 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00005 | Pavimentación 73 cuadras, Junín de los Andes. | Pavimentación 73 cuadras, Junín de los Andes. | 6250000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2025-12-22 03:00 | 2026-04-17 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00006 | Informe de impacto ambiental - Centros de atención primara de la salud (varias localidades) | Informe de impacto ambiental - Centros de atención primara de la salud (varias localidades) | 37500 | Firmas Consultoras | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2025-12-05 03:00 | 2026-03-15 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00007 | Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Valentina Norte, Ciudad de Neuquén. | Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Valentina Norte, Ciudad de Neuquén. | 2500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-30 03:00 | 2026-10-15 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00008 | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Parque Industrial, Ciudad de Neuquén. | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Parque Industrial, Ciudad de Neuquén. | 2110938 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-26 03:00 | 2026-09-30 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00009 | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Rincón de los Sauces. | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Rincón de los Sauces. | 2169572 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-30 03:00 | 2026-10-09 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00010 | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Zapala | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Zapala | 2500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-04 03:00 | 2026-11-11 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00011 | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano, Barrio Aitue Chacra 30, San Martín de los Andes. | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano, Barrio Aitue Chacra 30, San Martín de los Andes. | 7557037 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-18 03:00 | 2026-10-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00012 | Construcción nueva terminal de ómnibus, San Martín de los Andes | Construcción nueva terminal de ómnibus, San Martín de los Andes | 16000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-15 03:00 | 2026-11-20 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00013 | Las Coloradas - Proyecto ejecutivo para la ejecución del Paseo Costero y Camping Rio Catan Lil | Las Coloradas - Proyecto ejecutivo para la ejecución del Paseo Costero y Camping Rio Catan Lil | 50000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-12 03:00 | 2026-11-20 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00014 | CONSULTORÍA - Elaboración Anteproyecto 2.500 Lotes, Proyecto Ejecutivo 1ra Etapa 400 Lotes. Barrio La Meseta, Chos Malal. | CONSULTORÍA - Elaboración Anteproyecto 2.500 Lotes, Proyecto Ejecutivo 1ra Etapa 400 Lotes. Barrio La Meseta, Chos Malal. | 250000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2027-01-29 03:00 | 2027-05-18 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00015 | Elaboración Proyecto Ejecutivo para la consolidación de suelo urbano (132 lotes), Loncopué. | Elaboración Proyecto Ejecutivo para la consolidación de suelo urbano (132 lotes), Loncopué. | 215000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-15 03:00 | 2027-01-27 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00016 | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano (132 lotes), Loncopué. | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano (132 lotes), Loncopué. | 4000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-01-14 03:00 | 2027-03-05 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00017 | Pavimentación Avenida Interurbana Calles Río Colorado y Trenque Lauquen, Ciudad de Neuquén y Plottier. | Pavimentación Avenida Interurbana Calles Río Colorado y Trenque Lauquen, Ciudad de Neuquén y Plottier. | 21908253 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-18 03:00 | 2026-11-20 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00018 | Pavimentación Callejones de Torres y Gingins, San Martín de los Andes. | Pavimentación Callejones de Torres y Gingins, San Martín de los Andes. | 4954937 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-18 03:00 | 2026-11-20 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00019 | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Chos Malal | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS), Chos Malal | 2500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-30 03:00 | 2026-12-28 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00020 | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Chacra 30, San Martín de los Andes. | OBRA - Centro de atención primaria de la salud (CAPS) Chacra 30, San Martín de los Andes. | 2500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-01-27 03:00 | 2027-03-31 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00021 | Las Coloradas - Paseo Costero y Camping Rio Catan Lil | Las Coloradas - Paseo Costero y Camping Rio Catan Lil | 1800000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-01-22 03:00 | 2027-03-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00022 | Construcción 3 rotondas RN N°40 (Emp. Pichi Chacay, Molina Campos y Torres), San Martín de los Andes. | Construcción 3 rotondas RN N°40 (Emp. Pichi Chacay, Molina Campos y Torres), San Martín de los Andes. | 2300000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-16 03:00 | 2026-12-18 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00023 | Proyecto integral de pavimentación, sistema de iluminación y red cloacal. Barrio El Once, Área centro y Anillo Conexión Barbagelata. Villa La Angostura. | Proyecto integral de pavimentación, sistema de iluminación y red cloacal. Barrio El Once, Área centro y Anillo Conexión Barbagelata. Villa La Angostura. | 4500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-30 03:00 | 2027-01-04 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00024 | Mejoramiento del sistema de movilidad en casco céntrico, Zapala | Mejoramiento del sistema de movilidad en casco céntrico, Zapala | 6000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-12 03:00 | 2027-04-06 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00025 | Pavimento urbano casco centrico, Piedra del Águila. | Pavimento urbano casco centrico, Piedra del Águila. | 3500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-24 03:00 | 2027-01-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00026 | Pavimentación y sistema de iluminación, Villa Pehuenia. | Pavimentación y sistema de iluminación, Villa Pehuenia. | 3500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-16 03:00 | 2026-12-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00027 | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano (110 lotes) , Barrio Llequen, Villa El Chochón. | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano (110 lotes) , Barrio Llequen, Villa El Chochón. | 3500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-03-12 03:00 | 2027-05-14 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00028 | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano, Barrio Omega, Andacollo. | Provisión de servicios básicos para consolidación de suelo urbano, Barrio Omega, Andacollo. | 2000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-01-13 03:00 | 2027-03-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00029 | Obras de provisión de servicios e infraestructura para Proyecto Integral y desarrollo social urbano del sector Pacífica Juvenil y Morro. Neuquén Capital | Obras de provisión de servicios e infraestructura para Proyecto Integral y desarrollo social urbano del sector Pacífica Juvenil y Morro. Neuquén Capital | 2600000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2025-10-20 03:00 | 2026-12-16 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00030 | Obras de mitigación hidrica para Proyecto Integral y desarrollo social urbano del sector Pacífica Juvenil y Morro. Neuquén Capital | Obras de mitigación hidrica para Proyecto Integral y desarrollo social urbano del sector Pacífica Juvenil y Morro. Neuquén Capital | 3000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-30 03:00 | 2027-02-01 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00031 | Proyecto Integración sociourbana - Barrio La Cantera, San Martín de los Andes | Proyecto Integración sociourbana - Barrio La Cantera, San Martín de los Andes | 4600000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-22 03:00 | 2027-02-25 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00032 | Elaboración Proyecto Ejecutivo Redes de Servicios B° El Sauce, Chos Malal | Elaboración Proyecto Ejecutivo Redes de Servicios B° El Sauce, Chos Malal | 200000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-05 03:00 | 2027-05-28 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00033 | Obra para Redes de Servicios B° El Sauce, Chos Malal | Obra para Redes de Servicios B° El Sauce, Chos Malal | 5000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-10-15 03:00 | 2027-12-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00034 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Pilo Lil y Las Coloradas | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Pilo Lil y Las Coloradas | 30472 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-09-30 03:00 | 2026-10-13 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00035 | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para la consolidación de suelo urbano (40 lotes) y conexión de nexos, Rincón de los Sauces. | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para la consolidación de suelo urbano (40 lotes) y conexión de nexos, Rincón de los Sauces. | 250000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-16 03:00 | 2027-06-11 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00036 | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para consolidación de suelo urbano, Barrio Omega, Andacollo. | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para consolidación de suelo urbano, Barrio Omega, Andacollo. | 250000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-03 03:00 | 2027-03-05 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00037 | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para consolidación de suelo urbano, Barrio Llequen, Villa El Chocón. | CONSULTORÍA - Elaboración Proyecto ejecutivo para consolidación de suelo urbano, Barrio Llequen, Villa El Chocón. | 250000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2027-03-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00038 | OBRA - Obra nexos de servicios, Rincón de los Sauces. | OBRA - Obra nexos de servicios, Rincón de los Sauces. | 2500000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-10-01 03:00 | 2027-12-05 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00039 | Elaboración de Proyecto ejecutivo para la construcción de Centro de Interpretación, senderos y plazas, Andacollo. | Elaboración de Proyecto ejecutivo para la construcción de Centro de Interpretación, senderos y plazas, Andacollo. | 60000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-05 03:00 | 2026-11-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00040 | Andacollo: senderos peatonales, plazas panorámicas y centro de Interpretación, Andacollo | Andacollo: senderos peatonales, plazas panorámicas y centro de Interpretación, Andacollo | 2000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-15 03:00 | 2027-04-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00041 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Chos Malal, Provincia del Neuquén. | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Chos Malal, Provincia del Neuquén. | 87436 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00042 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Aguada San Roque, Huinganco y El Huecú, Provincia del Neuquén. | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Aguada San Roque, Huinganco y El Huecú, Provincia del Neuquén. | 92159 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-01-01 03:00 | 2027-01-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00043 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Tricao Malal | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Tricao Malal | 96399 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00044 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Andacollo | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Andacollo | 88040 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-15 03:00 | 2026-11-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00045 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Plaza Huincul | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Plaza Huincul | 93449 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-15 03:00 | 2026-11-19 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00046 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Senillosa | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Senillosa | 94875 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00047 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Senillosa | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Senillosa | 47799 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00048 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Loncopue | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Loncopue | 60908 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-01 03:00 | 2027-02-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00049 | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Plottier | Contratación de Consultoría Individual para Ejecución de Mensuras en Plottier | 97433 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2027-02-01 03:00 | 2027-02-22 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00051 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliegos – AR-L1420 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliegos – AR-L1420 | 17917.5 | Consultores Individuales | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2025-12-10 03:00 | 2026-12-10 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00052 | Consultoría Individual – Asistencia Técnica Ambiental y Social para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliegos – AR-L1420 | Consultoría Individual – Asistencia Técnica Ambiental y Social para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliegos – AR-L1420 | 20018.69 | Consultores Individuales | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-03-02 03:00 | 2027-03-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00053 | Consultoría Individual Social-Auxiliar Social formación del proyecto de inversión, con enfoque en mitigación y cambio climático | Consultoría Individual Social-Auxiliar Social formación del proyecto de inversión, con enfoque en mitigación y cambio climático | 16486.22 | Consultores Individuales | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-03-02 03:00 | 2027-03-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00054 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliego | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica para Revisión y Adecuación de Proyectos y Pliego | 23808 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-20 03:00 | 2026-11-10 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00055 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación – AR-L1420 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Análisis de Riesgos y Plan de Mitigación – AR-L1420 | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00056 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Evaluación y Monitoreo – AR-L1420 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Evaluación y Monitoreo – AR-L1420 | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-29 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00057 | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Seguimiento de Proyectos | Contratación de Consultoría Individual – Asistencia Técnica Seguimiento de Proyectos | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-10-20 03:00 | 2026-11-10 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1420-P00058 | Contratación de Consultoría - Auditoria financiera externa (x5) | Contratación de Consultoría - Auditoria financiera externa (x5) | 100000 | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 03:00 | 2026-12-22 03:00:00 | [5 empty] | 0