## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5952/OC-AR
Operation Number | AR-L1406
Country | ARGENTINA
Coverage Plan | 29 Oct 2026 - 29 Jun 2027
Executing Agency | AR-MECON - MINISTERIO DE ECONOMIA
Goods and Services Total | 1827000
Works Total | 0
Consulting Services Total | 3340570
External Audit | 0
Version | 2026-8
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
AR-L1406-P00001 | Consultoría de estrategia en tecnologías de la información (IT) para los activos digitales bajo la órbita de la Secretaría de Energía | Consultoría de estrategia en tecnologías de la información (IT) para los activos digitales bajo la órbita de la Secretaría de Energía | 110000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-12-01 03:00 | 2026-05-08 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00002 | Consultor Responsable de Análisis de Datos | Consultor Responsable de Análisis de Datos | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-18 03:00:00 | * | Argentina | Expirado | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6905.15
AR-L1406-P00002 | Consultor Responsable de Análisis de Datos | Consultor Responsable de Análisis de Datos | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-18 03:00:00 | * | Argentina | En Ejecución | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 4367.76
AR-L1406-P00002 | Consultor Responsable de Análisis de Datos | Consultor Responsable de Análisis de Datos | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-18 03:00:00 | * | Argentina | Expirado | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 6864.33
AR-L1406-P00002 | Consultor Responsable de Análisis de Datos | Consultor Responsable de Análisis de Datos | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-18 03:00:00 | * | Argentina | En Ejecución | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 6679.95
AR-L1406-P00003 | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-11 03:00:00 | * | Argentina | En Ejecución | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 6679.95
AR-L1406-P00003 | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-11 03:00:00 | * | Argentina | Expirado | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 6905.15
AR-L1406-P00003 | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-11 03:00:00 | * | Argentina | Expirado | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 6864.33
AR-L1406-P00003 | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | Consultor Especialista Legal en Gestión de la Información | 9900 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-10-21 03:00 | 2025-11-11 03:00:00 | * | Argentina | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-31 | 4367.76
AR-L1406-P00004 | Adquisición de equipamiento de microinformática para la Secretaría de Energía | Adquisición de equipamiento de microinformática para la Secretaría de Energía | 850000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 7 | 2026-03-02 03:00 | 2026-06-09 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00005 | Relevamiento de información en campo sobre el comportamiento energético de los hogares | Relevamiento de información en campo sobre el comportamiento energético de los hogares | 800000 | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2026-06-01 03:00 | 2026-08-01 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00006 | Adquisición de equipamiento de data science y contingencia informática para la Secretaría de Energía | Adquisición de equipamiento de data science y contingencia informática para la Secretaría de Energía | 850000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 3 | 2026-02-24 03:00 | 2026-06-03 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00007 | Hogares Eficientes, Gestión y Modernización del Consumo Energético Residencial | Hogares Eficientes, Gestión y Modernización del Consumo Energético Residencial | 175000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-25 03:00 | 2026-12-07 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00008 | Plan de Capacitación en Sistemas de información Geográfica (SIG) | Plan de Capacitación en Sistemas de información Geográfica (SIG) | 7000 | Servicios de no consultoría | Contratación Directa | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2026-02-05 03:00 | 2026-03-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00009 | Consultoría especializada en Arquitectura Tecnológica y Estrategia de TI | Consultoría especializada en Arquitectura Tecnológica y Estrategia de TI | 1000000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2026-02-16 03:00 | 2026-07-06 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00010 | Especialista en Comunicación Digital y Redes Sociales | Especialista en Comunicación Digital y Redes Sociales | 18000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-01-30 03:00 | 2026-03-02 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00011 | Especialista en diseño gráfico y audiovisual. | Especialista en diseño gráfico y audiovisual. | 21500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-13 03:00 | 2026-07-09 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00012 | Diseño e Implementación de la Primera Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Energía en Hogares Urbanos de la República Argentina | Diseño e Implementación de la Primera Encuesta Nacional de Uso y Consumo de la Energía en Hogares Urbanos de la República Argentina | 1000000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-07-01 03:00 | 2026-11-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00013 | Consultoría para el diseño de un modelo de demanda de energía en el sector residencial argentino | Consultoría para el diseño de un modelo de demanda de energía en el sector residencial argentino | 200000 | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-30 03:00 | 2026-11-30 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00014 | Consultoría para el desarrollo de un sistema inteligente para el procesamiento automatizado de reclamos vinculados a subsidios energéticos | Consultoría para el desarrollo de un sistema inteligente para el procesamiento automatizado de reclamos vinculados a subsidios energéticos | 130000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-02 03:00 | 2027-02-26 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00015 | Consultoría para la definición del intercambio de datos entre operadores de hidrocarburos, CAMMESA y la Secretaría de Energía | Consultoría para la definición del intercambio de datos entre operadores de hidrocarburos, CAMMESA y la Secretaría de Energía | 109000 | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-09-30 03:00 | 2026-11-30 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00016 | Contratación de Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad (API Gateway) para el Régimen SEF | Contratación de Plataforma Tecnológica de Interoperabilidad (API Gateway) para el Régimen SEF | 120000 | Servicios de no consultoría | Comparación de Precios/Por invitación abierta | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-30 03:00 | 2026-12-28 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00017 | Consultor Líder Migración Cloud | Consultor Líder Migración Cloud | 21475 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-06-01 03:00 | 2026-08-03 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00018 | Consultor Líder Machine Learning e IA | Consultor Líder Machine Learning e IA | 21475 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-02 03:00 | 2026-12-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00019 | Consultor Asistente Migración Cloud | Consultor Asistente Migración Cloud | 14320 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-02 03:00 | 2026-12-23 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00020 | Consultoría para el Desarrollo de Contenidos y Dictado de Capacitaciones para el Fortalecimiento del Programa PROUREE | Consultoría para el Desarrollo de Contenidos y Dictado de Capacitaciones para el Fortalecimiento del Programa PROUREE | 350000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-11-13 03:00 | 2027-05-03 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00021 | Consultoría de Asistencia Técnica y Capacitación para la mejora en la Implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) | Consultoría de Asistencia Técnica y Capacitación para la mejora en la Implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) | 130000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-01 03:00 | 2027-02-15 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00022 | Consultoría para el análisis de mecanismos de traslado del costo (passthrough) de la energía en las tarifas reguladas de gas natural y electricidad | Consultoría para el análisis de mecanismos de traslado del costo (passthrough) de la energía en las tarifas reguladas de gas natural y electricidad | 130000 | Firmas Consultoras | Selección Directa de Firmas (SDF) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-11-02 03:00 | 2027-01-04 03:00:00 | [5 empty] | 0
AR-L1406-P00023 | Consultoría especializada en Arquitectura Tecnológica y Estrategia de TI | Consultoría especializada en Arquitectura Tecnológica y Estrategia de TI | 1000000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-10-01 03:00 | 2027-03-29 03:00:00 | [5 empty] | 0