## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | GRT/CN-22150-CO
Operation Number | CO-G1068
Country | COLOMBIA
Coverage Plan | 30 Oct 2026 - 30 Jun 2027
Executing Agency | CO-CUSO INTERNATIONA - CUSO INTERNATIONAL
Goods and Services Total | 3620
Works Total | 0
Consulting Services Total | 403101
External Audit | 19739
Version | 2026-2
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
CO-G1068-P00001-AA | Contrato operador pago por resultados | Contratacion de pago por resultados que incluye la colocacion, permanencia y costos fijos | 160717 | Firmas Consultoras | SN - Licitación Pública Nacional | Sistema Nacional | Contrato en ejecución | 0 | 2026-06-16 05:00 | 2027-03-15 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00002 | Contrato suministro de refrigerios | Suministro de refrigerios para participantes de jornadas de coaching, cursos de formación | 3620 | Servicios de no consultoría | SN - Comparación de Precios | Sistema Nacional | Previsto | 0 | 2026-05-15 05:00 | 2027-05-14 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00003 | Contratación consultor apoyo a actividades de Monitoreo y Evaluación | Contrato de prestacion de servicios para persona natural que implemente actividades de monitoreo y evaluacion del proyecto | 5622 | Consultores Individuales | SN - Consultores Individuales | Sistema Nacional | Previsto | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2027-05-30 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00004 | Contrato prestacion de servicios consultores perfilamiento y reclutamiento | Contrato de prestación de servicios para personas naturales en la ciudad de Bogota, con experiencia previa en perfilamiento y reclutamiento. | 21618 | Consultores Individuales | SN - Consultores Individuales | Sistema Nacional | Cancelado | 0 | 2026-06-01 05:00 | 2027-05-31 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00005 | Contratación perfil financiero | Apoyo financiero para la implementación de actividades del programa | 35838 | Consultores Individuales | SN - Consultores Individuales | Sistema Nacional | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-18 05:00 | 2027-11-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00006 | Contratación de 4 oficiales de implementación | Apoyo en las actividades de implementación del programa en Bogota y Cali | 134814 | Consultores Individuales | SN - Consultores Individuales | Sistema Nacional | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-18 05:00 | 2027-11-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00007 | Contratación perfil coordinador general de programa | Coordinación general del programa para las dos ciudades | 44492 | Consultores Individuales | SN - Consultores Individuales | Sistema Nacional | Contrato en ejecución | 0 | 2026-05-18 05:00 | 2027-11-17 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00008 | Auditoría externa del programa | Auditoria de estados financieros de propósito especial | 19739 | Auditoría Externa | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2027-05-03 05:00 | 2027-07-13 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00009-AA | Contrato prestacion de servicios consultores registro | Contrato de prestacion de servicios para apoyo en los procesos de registro en la vinculacion y seguimiento posvinculacion en la ciudad de Bogota. El proceso se realiza por convocatoria abierta proceso de revision de experiencia mas entrevista y verificacion de referencias. | 8750 | Consultores Individuales | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-11-10 05:00 | 2027-02-09 05:00:00 | [5 empty] | 0
CO-G1068-P00010-AA | Contrato consultor perfilamiento y seleccion de participantes | Contrato consultor perfilamiento y seleccion de participantes en la ciudad de Bogota. El proceso se realiza con convocatoria abierta y proceso de revision de experiencia mas entrevistas y revision de referencias. | 12868 | Consultores Individuales | Sistema Nacional - Adquisición Anticipada | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-12-01 05:00 | 2027-05-31 05:00:00 | [5 empty] | 0