## Sheet1
Procurement Plan | [9 empty] | Reference Bidder Name
Approval Number | 3538/OC-PR | [8 empty] | Name + (A) Award
Operation Number | PR-L1082 | [8 empty] | Name + (P) Participant
Country | PARAGUAY | [8 empty] | Name + (R) Rejected
Coverage Plan | 07 Feb 2022 - 07 Aug 2023
Executing Agency | MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT
Goods and Services Total | $ 1,243,000.00
Works Total | $ 8,627,154.53
Consulting Services Total | $ 2,635,753.84
Version | 2022-23
Proc Id | Procurement Process name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Process Status | Lots | Process Start Estimated Date | Signed Contract Estimated date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
PR-L1082-P0057 | Construcción de Soluciones habitacionales |  | $ 1,500,000.00 | Works | National Competive Bidding | Expected |  | 17 May 2021 | 30 Jun 2021
PR-L1082-P0058 | Obras menores en iniciativas de Activación Urbana y emergencia |  | $ 244,645.76 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract finished |  | 01 Aug 2019 | 30 Jan 2020
PR-L1082-P0059 | Obras para la provisión e instalación de residencias temporales contempladas en el plan de reasentamiento |  | $ 882,508.77 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution |  | 17 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | ARQUITECTONICA (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0059 | Obras para la provisión e instalación de residencias temporales contempladas en el plan de reasentamiento |  | $ 882,508.77 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution |  | 17 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | CONSORCIO INGEMON - COSTRUCTA (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0059 | Obras para la provisión e instalación de residencias temporales contempladas en el plan de reasentamiento |  | $ 882,508.77 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution |  | 17 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | JUAN ARAR CASOLA (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0059 | Obras para la provisión e instalación de residencias temporales contempladas en el plan de reasentamiento |  | $ 882,508.77 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution |  | 17 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | UB CONSTRUCCIONES (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0059 | Obras para la provisión e instalación de residencias temporales contempladas en el plan de reasentamiento |  | $ 882,508.77 | Works | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Contract under execution |  | 17 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | VIS SR (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0060 | Obra de contención de los cauces Antequera y Tacuary y obras de compensación |  | $ 3,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Process ongoing |  | 23 Jan 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0061 | Construcción de redes e infraestructura para el Barrio Chacarita Alta |  | $ 3,000,000.00 | Works | International Competitive Bidding | Expected |  | 21 May 2021 | 20 Aug 2021
PR-L1082-P0062 | Servicio de Provisión de Equipos de Tecnología para adecuación de TICs en la Nueva Oficina UEP |  | $ 60,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Evaluation of Bids/Proposals |  | 22 Jan 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0063 | Renovación y adecuación de la infraestructura de TIC´s del MUVH |  | $ 300,000.00 | Goods | International Competitive Bidding | Expected |  | 01 Feb 2021 | 11 Feb 2021
PR-L1082-P0064 | Adquisición de Vehículos para la UEP |  | $ 50,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 01 Feb 2021 | 30 Apr 2021
PR-L1082-P0065 | Adquisicion de sistema contable para el Programa PR-L1082 |  | $ 6,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Process ongoing |  | 09 Mar 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0066 | Adquisición de Equipamiento Social para el Barrio Chacarita Alta |  | $ 220,000.00 | Goods | Direct Contracting/Selection | Expected |  | 16 Feb 2020 | 12 Apr 2021
PR-L1082-P0067 | Sistema piloto de Recolección de RSU (Residuos sólidos urbanos) para el barrio Chacarita Alta |  | $ 130,000.00 | Goods | Subasta a la Baja Electrónica | Expected |  | 01 Jul 2021 | 30 Aug 2021
PR-L1082-P0068 | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | $ 35,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Process ongoing |  | 22 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | SAMIR & OMAR SA (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0068 | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | $ 35,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Process ongoing |  | 22 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | ASUNCION VANPACK SRL (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0068 | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | $ 35,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Process ongoing |  | 22 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | TRANSRAPID T&T (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0068 | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | Servicio de Mudanza para los afectados al Plan de Reasentamiento del Componente II | $ 35,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for Quotations by Open Invitation | Process ongoing |  | 22 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | TRANSRUTA SA (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0069 | Capacitación en Gerencia Publica o similar |  | $ 6,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing |  | 27 Feb 2020 | 30 Jul 2020
PR-L1082-P0070 | Alquiler de Oficina para la UEP |  | $ 110,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Contract under execution |  | 09 Jan 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0071 | Servicio de Cableado y Adecuación de Oficinas para la UEP |  | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Evaluation of Bids/Proposals |  | 15 Jan 2020 | 21 May 2020
PR-L1082-P0073 | Firma Consultora para la Elaboración de proyecto ejecutivo de viviendas sostenibles con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectación para el reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 181,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | Valgelderen Arquitectos - CIESOL (P) | SPAIN
PR-L1082-P0073 | Firma Consultora para la Elaboración de proyecto ejecutivo de viviendas sostenibles con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectación para el reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 181,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | Consocio Viviendas (Geometrica - Drucker Arquitectos) (P) | BRAZIL
PR-L1082-P0073 | Firma Consultora para la Elaboración de proyecto ejecutivo de viviendas sostenibles con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectación para el reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 181,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | Temperaturas Extremas Arquitectos SL (P) | SPAIN
PR-L1082-P0073 | Firma Consultora para la Elaboración de proyecto ejecutivo de viviendas sostenibles con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectación para el reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 181,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | Michael Mereditch , Hilary Sample (MOS ARCHITECTS PLLC) (A) | UNITED STATES
PR-L1082-P0073 | Firma Consultora para la Elaboración de proyecto ejecutivo de viviendas sostenibles con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectación para el reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 181,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | Control S.A. (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0074 | Firma Consultora de Apoyo a las Acciones Sociales en el Barrio La Chacarita Alta |  | $ 420,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 27 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | AGUILAR & ASOCIADO SRL (P) | BOLIVIA
PR-L1082-P0074 | Firma Consultora de Apoyo a las Acciones Sociales en el Barrio La Chacarita Alta |  | $ 420,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 27 Mar 2020 | 20 Aug 2020 | CONSORCIO CIRD CEAMSO (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0075 | Firma Consultora de Apoyo a las Acciones ambientales, sanitarias y culturales en el Barrio La Chacarita Alta |  | $ 300,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 13 Mar 2020 | 30 Jul 2020
PR-L1082-P0076 | Fiscalización de las Obras del Cauce, de las Obras de Soluciones Habitacionales y de las Obras de Redes e Infraestructura del Barrio Chacarita Alta |  | $ 600,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Process ongoing |  | 15 Jan 2020 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0077 | Consultoria para Comunicacion y Publicidad de los Componentes del Programa PR-L1082 |  | $ 0.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Cancelled |  | 13 Dec 2019 | 31 Aug 2020
PR-L1082-P0078 | Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del Proyecto Urbanístico de Mejoramiento Integral de la Chacarita Alta |  | $ 42,000.00 | Consulting Firms | Selection Based on the Consultants Qualification (CQS) | Contract finished |  | 12 Feb 2019 | 31 Dec 2019
PR-L1082-P0079 | Firma Auditora Auditoria Anual y de Aseguramiento del Programa |  | $ 215,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Evaluation of Bids/Proposals |  | 24 Jun 2019 | 29 May 2020
PR-L1082-P0080 | Evaluacion de Medio Termino del Programa |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 02 Jul 2021 | 21 Jul 2021
PR-L1082-P0081 | Firma consultora para Evaluación Final |  | $ 40,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 23 Oct 2020 | 27 Dec 2020
PR-L1082-P0082 | Apoyo al Proceso de la Regularización de la Propiedad de Tierras en el Barrio Chacarita Alta |  | $ 195,000.00 | Consulting Firms | Quality-Based Selection (QBS) | Process ongoing |  | 11 May 2021 | 30 Aug 2021
PR-L1082-P0083 | Director General del Programa |  | $ 148,940.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 01 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | GUSTAVO GLAVINICH (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0084 | Especialista de Adquisiciones |  | $ 90,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 17 Feb 2020 | 02 Mar 2020 | José Luis Guerrero (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0085 | Director del Componente III |  | $ 77,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 06 Jun 2019 | 02 Jan 2020
PR-L1082-P0086 | Contratación de Programador I |  | $ 53,340.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 10 Jun 2019 | 02 Jan 2020
PR-L1082-P0087 | Contratación de Programador II |  | $ 53,340.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 10 Jun 2019 | 02 Jan 2020
PR-L1082-P0088 | Técnico Jurídico para el Componente II | Técnico Jurídico para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | Rocio Resquin (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0088 | Técnico Jurídico para el Componente II | Técnico Jurídico para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | Jose Santiago Mazo (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0088 | Técnico Jurídico para el Componente II | Técnico Jurídico para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | María Sandra González (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0089 | Asistente de Diseño para el Componente II | Asistente de Diseño para el Componente II | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | Cynthia Rosalba Rönnebeck (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0089 | Asistente de Diseño para el Componente II | Asistente de Diseño para el Componente II | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | Martin Jure (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0089 | Asistente de Diseño para el Componente II | Asistente de Diseño para el Componente II | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | Maria Verónica Gonzalez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0090 | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | $ 37,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Jul 2020 | 01 Aug 2020 | Luz Ledezma (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0090 | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | $ 37,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Jul 2020 | 01 Aug 2020 | Noemia Gibblbeger (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0090 | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | Ingeniero Supervisor de Obras de Ingeniería para el Componente II | $ 37,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Jul 2020 | 01 Aug 2020 | Claudia Fretes (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0091 | Técnico Ambiental Componente II |  | $ 36,900.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 22 Nov 2019 | 01 Jan 2020 | Paola Ruax (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0092 | Técnico para la Coordinación de Supervision del Componente I |  | $ 47,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Nov 2019 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0093 | Técnico para la Coordinación de Supervision del Componente I (2) |  | $ 47,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Nov 2019 | 30 Jun 2020
PR-L1082-P0094 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente | Asistente Tecnico para la Coordinacion Tecnica del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Stella Aranda (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0094 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente | Asistente Tecnico para la Coordinacion Tecnica del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Gustavo Robledo (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0094 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente | Asistente Tecnico para la Coordinacion Tecnica del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Gustavo Perez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0095 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente I |  | $ 7,071.42 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 12 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Noelia Angélica Ferreira Acuña (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0095 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente I |  | $ 7,071.42 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 12 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Giselle Yanina Galaverna (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0095 | Asistente para la Coordinación de Supervision del Componente I |  | $ 7,071.42 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 12 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Nancy Rossana Quinteros Alcaraz (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0096 | Asistente para la Coordinación Financiera del Componente I |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 03 Jun 2020 | 15 Jun 2020
PR-L1082-P0097 | Residente de Obras para el Componente II |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 15 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | Victor Vargas (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0098 | Coordinador de Planificación para la UEP |  | $ 60,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 20 Dec 2019 | 01 Jan 2020
PR-L1082-P0099 | Asistente de Planificación para la UEP | Asistente de Planificacion para la UEP | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Dec 2020 | Mario Villalba (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0099 | Asistente de Planificación para la UEP | Asistente de Planificacion para la UEP | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Dec 2020 | Romina Nuñez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0099 | Asistente de Planificación para la UEP | Asistente de Planificacion para la UEP | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jul 2020 | 30 Dec 2020 | Luis Centurión (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0100 | Director del Componente II |  | $ 16,148.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 12 Dec 2017 | 01 Mar 2018
PR-L1082-P0101 | Director General de la Unidad Ejecutora del Programa BID |  | $ 55,206.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 01 Jun 2017 | 26 Jun 2017
PR-L1082-P0102 | Director del Componente II |  | $ 99,720.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 30 Jul 2019 | 02 Jan 2020 | ROSA UGARTE ACEVEDO (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0103 | Consultoria para el Diseño y Supervision de Obras Menores de Activacion Urbana y Mitigacion de Riesgo Inmediato |  | $ 40,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract finished |  | 31 Jul 2019 | 30 Sep 2019
PR-L1082-P0104 | Especialista en Diseño Urbano para el Componente II |  | $ 97,200.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 20 Nov 2019 | 02 Jan 2020 | Patricia Gimenez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0105 | Especialista en Redes e Infraestructura para el Componente II |  | $ 92,619.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 12 Aug 2019 | 02 Jan 2020 | EDGAR GALARZA (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0106 | Supervisor de Obras para el Componente I (1) |  | $ 64,780.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 02 Sep 2019 | 02 Jan 2020 | Maria Clarice Fernandez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0107 | Supervisor de Obras para el Componente I (2) |  | $ 64,780.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 02 Sep 2019 | 02 Jan 2020 | Marcos Galeano (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0108 | Coordinación Social del Componente II | Coordinación Social del Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | Zulma GImenez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0108 | Coordinación Social del Componente II | Coordinación Social del Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | Sonial Recalde (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0108 | Coordinación Social del Componente II | Coordinación Social del Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Sep 2020 | 30 Oct 2020 | Silvia Patricia Fiippini (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0109 | Especialista en Trabajo Social para el Componente I (1) |  | $ 30,750.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 12 Aug 2019 | 02 Jan 2020 | Perla Nagele (A) | PARAGUAY | Pending Signature
PR-L1082-P0110 | Especialista en Trabajo Social para el Componente II (1) |  | $ 30,750.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 31 Jul 2019 | 02 Jan 2020 | Adalberto Benitez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0111 | Especialista en Trabajo Social para el Componente II (2) |  | $ 30,750.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 03 Sep 2019 | 02 Jan 2020 | Elena Alarcon (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0112 | Especialista en Trabajo Social para el Componente II (3) |  | $ 30,750.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Contract under execution |  | 03 Sep 2019 | 02 Jan 2020 | Gloria Acosta (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0113 | Consultoría de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos al Programa PR-L1082 |  | $ 11,000.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Contract under execution |  | 28 May 2019 | 24 Oct 2019 | ROCIO GONZALEZ (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0114 | Especialista en Programacion para el Componente III |  | $ 40,632.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 29 May 2020 | 01 Jul 2020
PR-L1082-P0115 | Oficial de Arquitectura para el Componente II |  | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Claudelina Jara (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0115 | Oficial de Arquitectura para el Componente II |  | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Martha Sarabia (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0115 | Oficial de Arquitectura para el Componente II |  | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Viviana Torres (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0116 | Asistente para la Coordinación Financiera del Componente I (2) |  | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 03 Jun 2020 | 15 Jun 2020
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Laura Benitez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Mirian Ascona (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Elva Rodriguez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Nelson Ovelar (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Isabel Rivas (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0117 | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Evelyn Diaz (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Laura Benitez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Mirian Acosta (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Elva Rodriguez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Nelson Ovelar (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Isable Rivas (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0118 | Asistente para la Coordinación Social del Componente (2) | Asistente para la Coordinación Social del Componente I | $ 24,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 15 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | Evelyn Diaz (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0119 | Especialista Ambiental para el Componente II | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2020 | 01 Jun 2020 | Alejandro Gimenez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0119 | Especialista Ambiental para el Componente II | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2020 | 01 Jun 2020 | Rebecca Smith (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0119 | Especialista Ambiental para el Componente II | Contratación de Especialista Ambiental para el Componente II | $ 38,400.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2020 | 01 Jun 2020 | Amalia Ozubna (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0120 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA” |  | $ 250,000.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 18 Dec 2019 | 31 Aug 2020
PR-L1082-P0121 | Refacciones menores para las nuevas oficinas de la UEP |  | $ 25,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020
PR-L1082-P0122 | Capacitación en BIM para el personal del Programa PR-L1082 |  | $ 6,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 30 Sep 2020 | 30 Oct 2020
PR-L1082-P0123 | Adquisición de Equipos Informáticos para las nuevas oficinas de la UEP | Adquisicion de Equipos de Informatica para la UEP | $ 120,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing |  | 12 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Printec S.A. (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0123 | Adquisición de Equipos Informáticos para las nuevas oficinas de la UEP | Adquisicion de Equipos de Informatica para la UEP | $ 120,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing |  | 12 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Delta Tech S.A. (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0123 | Adquisición de Equipos Informáticos para las nuevas oficinas de la UEP | Adquisicion de Equipos de Informatica para la UEP | $ 120,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Process ongoing |  | 12 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Parasoft S.R.L. (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0124 | Adquisición de Mobiliarios para las nuevas oficinas de la UEP |  | $ 60,000.00 | Goods | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Jun 2020 | 30 Jul 2020
PR-L1082-P0125 | Arquitecto Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | Arquitecto/a Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | $ 36,652.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Mirtha Roman (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0125 | Arquitecto Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | Arquitecto/a Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | $ 36,652.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Gisela Araujo (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P0125 | Arquitecto Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | Arquitecto/a Urbanista para el Fortalecimiento del Viceministerio de Urbanismo | $ 36,652.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Jun 2020 | 30 Jul 2020 | Maria Ximena Amarilla (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P0126 | Oficial Fiduciario de la UEP |  | $ 48,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 16 Mar 2020 | 15 Jun 2020
PR-L1082-P0127 | Servicio de Limpieza Tercerizada para las oficinas de la UEP |  | $ 24,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 12 Jun 2020 | 10 Jul 2020
PR-L1082-P3033 | Especialista en Adquisiciones del Programa PR-L1082 |  | $ 47,150.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 23 Nov 2020 | 30 Dec 2020
PR-L1082-P3034 | Auditor Jurídico Senior para el MUVH |  | $ 18,900.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 23 Nov 2020 | 30 Dec 2020 | Cesar Manuel Royg (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P3035 | Apoyo Profesional para la Auditoria Jurídica del MUVH (1) |  | $ 9,450.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 23 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | Mariana Denis Capurro (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P3036 | Apoyo Profesional para la Auditoria Jurídica del MUVH (2) |  | $ 9,450.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 23 Nov 2020 | 30 Dec 2020
PR-L1082-P3037 | Especialista en Auditoria para el MUVH |  | $ 9,450.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 23 Nov 2020 | 30 Jan 2021
PR-L1082-P3157 | Comunicación y Publicidad de los Componentes del Programa PR-L1082 |  | $ 306,500.00 | Consulting Firms | Quality-and-Cost Based Selection (QCBS) | Expected |  | 01 Dec 2020 | 30 Jan 2021
PR-L1082-P3158 | Especialista en Análisis Financiero y Contable para la Maxima Autoridad Institucional |  | $ 11,150.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 01 Dec 2020 | 30 Jan 2021
PR-L1082-P3431 | Consultoría para Gestión de Procesos | Consultoría para Gestión de Procesos | $ 13,715.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 13 Jan 2021 | 20 Apr 2021
PR-L1082-P3432 | Consultoría para Supervisión de Obras Ejecutadas | Consultoría para Supervisión de Obras Ejecutadas | $ 15,430.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 13 Jan 2021 | 20 Apr 2021
PR-L1082-P3433 | Consultoría de Condición Dominial de Inmuebles | Consultoría de Condición Dominial de Inmuebles | $ 6,430.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 18 Jan 2021 | 20 Apr 2021
PR-L1082-P3434 | Urbanista para Viceministerio de Urbanismo | Urbanista para Viceministerio de Urbanismo | $ 5,145.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 13 Jan 2021 | 20 Apr 2021
PR-L1082-P4013 | Especialista en Adquisiciones del Programa PR-L1082 |  | $ 38,815.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 17 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | Leticia Melgarejo (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P4013 | Especialista en Adquisiciones del Programa PR-L1082 |  | $ 38,815.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 17 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | Miguel Mora (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P4013 | Especialista en Adquisiciones del Programa PR-L1082 |  | $ 38,815.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 17 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | Marlene Barrios (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P4014 | Asistente para la Cooridnación Técnica - Componente I |  | $ 9,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | Nathalia Belén Calcena Maidana (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P4014 | Asistente para la Cooridnación Técnica - Componente I |  | $ 9,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | Ignacio Morales Portillo (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P4014 | Asistente para la Cooridnación Técnica - Componente I |  | $ 9,500.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | Lourdes Zoraida Martinez López (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P4015 | Apoyo para Evaluación Coordinación Técnica - Componente I |  | $ 7,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | Angel Peralta Bonin (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P4015 | Apoyo para Evaluación Coordinación Técnica - Componente I |  | $ 7,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | Alexis José Martinez Maciel (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P4015 | Apoyo para Evaluación Coordinación Técnica - Componente I |  | $ 7,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 22 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | Natalia Elizabeth Aguero Palacios (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P5134 | Consultoría de PMO para proyecto de modernización del MUVH |  | $ 25,715.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 May 2021 | 07 Jun 2021
PR-L1082-P5879 | Servicio de localización y Georreferenciamiento de Soluciones Habitacionales realizados dentro del marco del Proyecto FONAVIS (Periodo 2018-2020) |  | $ 66,000.00 | Non-Consulting Services | Shopping/Request for minimun 3 Quotations | Expected |  | 28 May 2021 | 28 Jun 2021
PR-L1082-P5880 | Coordinador Técnico para Componente I |  | $ 26,715.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Jun 2021 | 30 Jun 2021
PR-L1082-P5881 | Consultor Asistencia Técnica en Métodos Agiles |  | $ 10,372.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 17 May 2021 | 31 May 2021
PR-L1082-P5882 | Director General de la Unidad Ejecutora del Programa |  | $ 53,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2021 | 31 May 2021 | María Gloria Páez Gueyraud (A) | PARAGUAY | Pending Signature
PR-L1082-P5882 | Director General de la Unidad Ejecutora del Programa |  | $ 53,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2021 | 31 May 2021 | Marta Elizabeth Cárdenas Molinas (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P5882 | Director General de la Unidad Ejecutora del Programa |  | $ 53,429.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 18 May 2021 | 31 May 2021 | Carlos Roberto Yegros Pereira (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P5883 | Oficial Fiduciario |  | $ 24,043.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 11 Jun 2021 | 30 Jun 2021
PR-L1082-P7551 | Comunicador Institucional |  | $ 20,570.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 11 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | Carmen Leonora Avalos Villalba (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P7551 | Comunicador Institucional |  | $ 20,570.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 11 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | Nathalia Carolina Fleitas Ortiz (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P7551 | Comunicador Institucional |  | $ 20,570.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 11 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | Mariilia Noeli Díaz Alonso (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P12008 | Asesor Jurídico UEP-MUVH |  | $ 15,715.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | César Manuel Royg Arriola (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P12008 | Asesor Jurídico UEP-MUVH |  | $ 15,715.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | Patricia Guerrero Escobar (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P12008 | Asesor Jurídico UEP-MUVH |  | $ 15,715.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | Roberto MAría Gabriel Gill Estigarribia (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P12009 | Apoyo Asesoria Jurídica UEP-MUVH |  | $ 7,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | Rodrigo Omar Brítez Rojas (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P12009 | Apoyo Asesoria Jurídica UEP-MUVH |  | $ 7,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | Elvio Eduardo Guerra Benegas (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P12009 | Apoyo Asesoria Jurídica UEP-MUVH |  | $ 7,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | Victor Hugo Augsten Ovelar (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P12010 | Apoyo Asesoria Jurídica UEP-MUVH |  | $ 7,857.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1082-P12011 | Asesor Financiero Contable UEP-MUV |  | $ 12,858.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 23 Jul 2021 | 16 Aug 2021
PR-L1082-P12012 | Especialista en Estrategia Comunicacional |  | $ 7,857.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 03 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | Juan Pablo Fernández Bogado (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P16351 | Auditoria Ambiental y Ajuste del PGAs - Componente II |  | $ 16,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Eduardo Colmán Cano (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P16351 | Auditoria Ambiental y Ajuste del PGAs - Componente II |  | $ 16,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Andrea Cristina Lubián Valenzuela (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P16351 | Auditoria Ambiental y Ajuste del PGAs - Componente II |  | $ 16,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Juan Andrés Zarza Maidana (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P16351 | Auditoria Ambiental y Ajuste del PGAs - Componente II |  | $ 16,430.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 25 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Andrés Ramón Rojas Mbaibe (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P16352 | Director del Proyecto AMA - Componente I |  | $ 28,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Sandra Teresa Rui Díaz Ramirez (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P16352 | Director del Proyecto AMA - Componente I |  | $ 28,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | María Celeste Vega (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P16352 | Director del Proyecto AMA - Componente I |  | $ 28,600.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 29 Sep 2021 | Luis Gumercindo Toledo Gómez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P16353 | Técnico Evaluador para el Componente I |  | $ 16,000.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 30 Aug 2021 | 29 Sep 2021
PR-L1082-P16354 | Supervisor de Obras para el Componente I |  | $ 14,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Dec 2021 | 15 Feb 2022
PR-L1082-P17395 | Apoyo Profesional en Planificación y Gestión de Proyectos para la UEP BID - MUVH |  | $ 6,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Jorge Daniel González Delgado (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P17395 | Apoyo Profesional en Planificación y Gestión de Proyectos para la UEP BID - MUVH |  | $ 6,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Liz Evelyn Gómez Méndez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P17395 | Apoyo Profesional en Planificación y Gestión de Proyectos para la UEP BID - MUVH |  | $ 6,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Lorena Adriana Martínez Ramírez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P17396 | Especialista en Control de Procesos para UEP BID - MUVH |  | $ 8,171.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Mauro Alberto Flecha Gimenez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P17396 | Especialista en Control de Procesos para UEP BID - MUVH |  | $ 8,171.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Fátima Zunilda Villalba de Lindstrom (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P17396 | Especialista en Control de Procesos para UEP BID - MUVH |  | $ 8,171.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 30 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | Victor Manuel González Fleitas (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P18836 | ASESORAMIENTO TECNICO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A LA UEP Y AL MUVH EN EL PROGRAMA PR-L1082 |  | $ 11,572.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 10 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | Sara Cristina Martinez Candia (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P18836 | ASESORAMIENTO TECNICO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A LA UEP Y AL MUVH EN EL PROGRAMA PR-L1082 |  | $ 11,572.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 10 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | Alice Marlene Reinoso Alvarenga (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P18836 | ASESORAMIENTO TECNICO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS A LA UEP Y AL MUVH EN EL PROGRAMA PR-L1082 |  | $ 11,572.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 10 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | Luz Diana Méndez De Arzamendia (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P24987 | Especialista en Adquisiciones del Programa PR-L1082 - II |  | $ 12,257.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Process ongoing |  | 22 Oct 2021 | 16 Nov 2021 | Manuel Paez Monges Guanes (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P31192 | Diseño de Proyecto Ejecutivo para la recuperación del Cauce México |  | $ 90,000.00 | Consulting Firms | Single-Source Selection of Firms (SSS) | Expected |  | 14 Dec 2021 | 28 Feb 2022
PR-L1082-P31932 | Supervisor de Obras para el Componente I (2) |  | $ 14,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 15 Dec 2021 | 15 Feb 2022
PR-L1082-P35505 | Apoyo a las Areas Técnicas del Programa y el MUVH |  | $ 13,571.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 10 Jan 2022 | 04 Feb 2022
PR-L1082-P37724 | Director del Componente III |  | $ 21,215.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 21 Jan 2022 | 22 Feb 2022 | Cristian Copp Cabanellas Esteche (A) | PARAGUAY
PR-L1082-P37724 | Director del Componente III |  | $ 21,215.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 21 Jan 2022 | 22 Feb 2022 | Marcos Sebastian Benitez Gonzalez (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P37724 | Director del Componente III |  | $ 21,215.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Process ongoing |  | 21 Jan 2022 | 22 Feb 2022 | Alejandro MAteo Talia Moreno (P) | PARAGUAY
PR-L1082-P38336 | Arquitecto Urbanista para el Componente II |  | $ 12,729.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 26 Jan 2022 | 24 Feb 2022
PR-L1082-P38338 | Especialista Financiero para el Programa |  | $ 12,858.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 04 Mar 2022
PR-L1082-P38655 | Especialista Ambiental del Componente II |  | $ 11,315.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 27 Jan 2022 | 14 Feb 2022
PR-L1082-P38656 | Especialista Social del Componente II |  | $ 7,072.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 27 Jan 2022 | 15 Feb 2022
PR-L1082-P38658 | Especialista en Administración y Finanzas UEP-MUVH |  | $ 21,858.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 15 Feb 2022
PR-L1082-P38659 | Programador-Desarrollador - Componente III (3) |  | $ 12,214.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jan 2022 | 21 Feb 2022
PR-L1082-P38660 | Coordinador TICs del Componente III |  | $ 14,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jan 2022 | 21 Feb 2022
PR-L1082-P38661 | Especialista en Estrategia Comunicacional UEP-MUVH |  | $ 14,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 18 Feb 2022
PR-L1082-P38662 | Auditor Integridad Técncia del Programa |  | $ 11,572.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 18 Feb 2022
PR-L1082-P38663 | Auditor Integridad Técncia del Programa (2) |  | $ 11,572.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 18 Feb 2022
PR-L1082-P38664 | Especialista Integridad Social del Programa |  | $ 10,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 28 Jan 2022 | 18 Feb 2022
PR-L1082-P38665 | Asesor Técnico de Relaciones Interinstitucionales del Programa |  | $ 10,286.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jan 2022 | 21 Feb 2022
PR-L1082-P38726 | Asistente Técnico del Programa |  | $ 4,243.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 27 Jan 2022 | 17 Feb 2022
PR-L1082-P38727 | Asistente Financiero del Programa |  | $ 7,071.42 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 27 Jan 2022 | 07 Feb 2022
PR-L1082-P38728 | Profesional en Arquitectura para la UEP - MUVH |  | $ 12,215.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jan 2022 | 21 Feb 2022
PR-L1082-P38729 | Apoyo Social UEP - MUVH |  | $ 5,143.00 | Individual Consultants | Individual Consultant Selection (3CV) | Expected |  | 31 Jan 2022 | 21 Feb 2022
PR-L1082-P39110 | Consultoría de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos y Métodos Agiles |  | $ 10,372.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 15 Feb 2022 | 04 Mar 2022
PR-L1082-P39111 | Consultoría de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos y Métodos Agiles |  | $ 10,372.00 | Individual Consultants | Single-Source Selection of Individual Consultant (SSS) | Expected |  | 16 Feb 2022 | 05 Mar 2022